# ПРАВИТЕЛЬСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17 декабря 2018 г. N 696-П

О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЕ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

"РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ"

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. постановлений Правительства Саратовской области от 29.12.2018 N 748-П, от 01.02.2019 N 70-П, от 12.02.2019 N 94-П, от 23.04.2019 N 286-П, от 12.09.2019 N 652-П, от 25.11.2019 N 829-П, от 19.12.2019 N 890-П, от 19.03.2020 N 188-П, от 14.04.2020 N 274-П, от 08.07.2020 N 568-П, от 10.09.2020 N 772-П, от 28.12.2020 N 1044-П, от 18.05.2021 N 339-П, от 19.07.2021 N 568-П, от 06.09.2021 N 742-П, от 28.12.2021 N 1168-П, от 11.03.2022 N 158-П, от 31.05.2022 N 436-П, от 17.08.2022 N 761-П, от 29.09.2022 N 951-П, от 29.12.2022 N 1324-П, от 20.03.2023 N 216-П, от 16.06.2023 N 529-П, от 26.09.2023 N 879-П, от 25.12.2023 N 1220-П, от 29.12.2023 N 1260-П, от 29.05.2024 N 452-П, от 18.11.2024 N 951-П, от 28.12.2024 N 1144-П, от 07.07.2025 N 529-П, от 15.09.2025 N 726-П, от 14.11.2025 N 850-П, от 26.12.2025 N 981-П, от 30.12.2025 N 991-П, от 16.07.2026 N 529-П) |  |
| --- | --- | --- | --- |

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области и Закона Саратовской области "О бюджетном процессе в Саратовской области" Правительство области постановляет:

1. Утвердить государственную программу Саратовской области "Развитие здравоохранения" согласно приложению N 1.

2. Признать утратившими силу постановления Правительства Саратовской области согласно приложению N 2.

3. Министерству информации и печати области опубликовать настоящее постановление в течение десяти дней со дня его подписания.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2019 года.

(п. 4 в ред. постановления Правительства Саратовской области от 29.12.2018 N 748-П)

Губернатор

Саратовской области

В.В.РАДАЕВ

# Приложение N 1

к постановлению

Правительства Саратовской области

от 17 декабря 2018 г. N 696-П

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ "РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ"

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. постановлений Правительства Саратовской области от 20.03.2023 N 216-П, от 16.06.2023 N 529-П, от 26.09.2023 N 879-П, от 25.12.2023 N 1220-П, от 29.12.2023 N 1260-П, от 29.05.2024 N 452-П, от 18.11.2024 N 951-П, от 28.12.2024 N 1144-П, от 07.07.2025 N 529-П, от 15.09.2025 N 726-П, от 14.11.2025 N 850-П, от 26.12.2025 N 981-П, от 30.12.2025 N 991-П, от 16.07.2026 N 529-П) |  |
| --- | --- | --- | --- |

## Стратегические приоритеты государственной программы

Саратовской области "Развитие здравоохранения"

### 1. Оценка текущего состояния сферы охраны здоровья граждан

Для Саратовской области характерна тенденция ежегодного сокращения численности населения, которая обусловлена естественной и миграционной убылью.

Важным фактором, влияющим на демографическую ситуацию, является активный процесс старения населения. На территории области отмечена многолетняя тенденция увеличения численности населения старше трудоспособного возраста. За последние 5 лет число граждан старше 60 лет в области увеличилось на 39,9 тыс. человек (с 560,1 тыс. человек в 2016 году до 600 тыс. человек в 2021 году).

Естественная убыль населения в Саратовской области имеет долговременный характер с 1992 года. Неблагополучие в процессах естественного воспроизводства населения обусловлено в первую очередь низким уровнем рождаемости.

В период с 2011 по 2019 годы произошли значительные положительные изменения в демографической ситуации:

смертность от всех причин в 2019 году по сравнению с 2011 годом снизилась на 5,5 процента и составила 13,7 человека на 1000 населения (в 2011 году - 14,5 человека на 1000 населения);

продолжительность жизни при рождении в 2019 году по сравнению с 2011 годом увеличилась на 4,6 процента и составила 73,1 года (в 2011 году - 69,9 года).

За последние 2 года рождаемость в области снизилась на 7,2 процента, смертность населения от всех причин увеличилась в 1,5 раза, естественная убыль населения возросла в 2,3 раза.

Смертность населения от всех причин в 2021 году увеличилась по сравнению с 2019 годом в 1,5 раза и составила 20,3 человека на 1000 населения (в 2019 году - 13,7 человека на 1000 населения). В структуре причин смертности на первом месте находятся болезни системы кровообращения (44 процента от общего числа умерших), на втором месте - новая коронавирусная инфекция COVID-19 (21,3 процента от общего числа умерших), на третьем месте - онкологические заболевания (8,4 процента от общего числа умерших).

Продолжительность жизни при рождении в 2021 году снизилась на 5,5 процента по сравнению с 2019 годом и составила 69,1 года (в 2019 году - 73,1 года).

Таким образом, негативные демографические тенденции - рост смертности и снижение продолжительности жизни в 2020 - 2021 годах обусловлены влиянием пандемии новой коронавирусной инфекции COVID-19, которая явилась одним из сильнейших вызовов для системы здравоохранения за последнее столетие.

Младенческая смертность за последние 10 лет уменьшилась на 17,2 процента и составила в 2021 году 4,8 случая на 1000 родившихся живыми (в 2011 году - 5,8 случая на 1000 родившихся живыми).

В 2021 году в области зарегистрировано 4024 тыс. заболеваний острыми и хроническими болезнями, в том числе 1863,5 тыс. заболеваний с диагнозом, установленным впервые в жизни (46,3 процента). Уровень первичной заболеваемости населения области в 2021 году составил 783,6 на 1000 населения и вырос за 2 года на 6,5 процента (в 2019 году - 735,5 на 1000 населения).

Мероприятия государственной программы будут направлены на создание условий, необходимых для укрепления и сохранения здоровья граждан, снижение заболеваемости, смертности, увеличение продолжительности и поддержание долголетней активной жизни населения.

### 2. Описание приоритетов и целей государственной политики

в сфере реализации государственной программы Саратовской

области "Развитие здравоохранения"

(в ред. постановления Правительства Саратовской области

от 25.12.2023 N 1220-П)

Система целеполагания и задачи Программы сформированы с учетом национальных целей развития на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года, определенных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 года N 309 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года", Единого плана по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 октября 2021 года N 2765-р, государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 года N 1640.

(часть первая в ред. постановления Правительства Саратовской области от 18.11.2024 N 951-П)

Реализация Программы будет непосредственно направлена на достижение национальной цели развития Российской Федерации на период до 2036 года - "Сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержка семьи".

(часть вторая в ред. постановления Правительства Саратовской области от 18.11.2024 N 951-П)

Часть третья утратила силу с 18 ноября 2024 года. - Постановление Правительства Саратовской области от 18.11.2024 N 951-П.

Продолжительность жизни - один из важнейших индикаторов качества жизни людей. Меры по повышению ожидаемой продолжительности жизни будут сконцентрированы на следующих ключевых направлениях: снижение смертности, повышение качества и доступности медицинской помощи, включая обеспеченность лекарственными средствами отдельных категорий граждан.

Определены цели Программы:

повышение ожидаемой продолжительности жизни при рождении до 77,89 лет к 2030 году;

(в ред. постановления Правительства Саратовской области от 14.11.2025 N 850-П)

снижение смертности населения от всех причин смерти до 14 человек на 1000 населения к 2030 году;

повышение удовлетворенности населения медицинской помощью до 55,7 процента к 2030 году.

(в ред. постановления Правительства Саратовской области от 07.07.2025 N 529-П)

(часть пятая в ред. постановления Правительства Саратовской области от 18.11.2024 N 951-П)

В рамках обеспечения достижения поставленных целей предусматривается решение основных задач:

к концу 2030 года не менее 55 процентов населения удовлетворены оказанием медицинской помощи;

к 2030 году доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний позволит в 2,5 раза увеличить число лиц с болезнями системы кровообращения, проживших предыдущий год без острых сердечно-сосудистых событий;

к 2030 году доступность диагностики и лечения онкологических заболеваний позволит увеличить на 7 процентов количество пациентов со злокачественными новообразованиями, живущих более 5 лет;

повышение качества и доступности медицинской помощи для профилактики, диагностики и лечения сахарного диабета. Увеличение продолжительности жизни больных сахарным диабетом к 2030 году;

к концу 2030 года будет обеспечено снижение заболеваемости хроническим вирусным гепатитом C не менее, чем на 15 процентов, смертности - не менее, чем на 20 процентов, что обеспечит сохранение не менее чем 98000 жизней;

100 процентам пациентам доступна медицинская помощь, оказываемая в экстренной форме;

формирование новых подходов к развитию системы общественного здоровья;

увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни, к 2030 году в 1,5 раза;

обеспечена доступность и квалифицированная помощь женщинам и детям, в том числе по охране репродуктивного здоровья;

расширенное обследование новорожденных на наследственные и врожденные заболевания;

строительство и реконструкция объектов капитального строительства и приобретение объектов недвижимого имущества для создания и развития объектов здравоохранения;

усовершенствование материально-технической базы государственных учреждений, подведомственных министерству здравоохранения области;

повышение эффективности функционирования системы здравоохранения путем создания механизмов взаимодействия медицинских организаций на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения, внедрения цифровых технологий и платформенных решений, формирующих единый цифровой контур здравоохранения;

обеспечение доступности и качества оказания медицинской помощи населению в рамках территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Саратовской области;

обеспечение профилактики развития инфекционных заболеваний;

обеспечение доступности и качества оказания медицинской помощи населению при социально значимых заболеваниях;

обеспечение доступности и качества оказания паллиативной медицинской помощи населению;

обеспечение доступности лекарственных препаратов, медицинских изделий и специализированных продуктов лечебного питания для отдельных категорий граждан при оказании медицинской помощи в амбулаторных условиях;

к 2030 году увеличена на 26,5 процента возможность восстановления здоровья после перенесенных заболеваний и травм путем проведения мероприятий по медицинской реабилитации;

обеспечение доступности санаторно-курортного лечения;

повышение доступности медицинской помощи для граждан;

к 2030 году будет увеличена обеспеченность системы здравоохранения медицинскими кадрами;

обеспечение системы здравоохранения кадрами;

оценка эффективности управления в сфере здравоохранения;

обеспечение функций и полномочий министерства здравоохранения области.

(часть шестая в ред. постановления Правительства Саратовской области от 07.07.2025 N 529-П)

Части седьмая - восьмая утратили силу. - Постановление Правительства Саратовской области от 28.12.2024 N 1144-П.

Для достижения указанных целей и приоритетов государственной программы включены следующие направления (подпрограммы) реализации:

подпрограмма 1 "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни";

подпрограмма 2 "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения";

подпрограмма 3 "Развитие кадровых ресурсов в здравоохранении";

подпрограмма 4 "Информационные технологии и управление развитием отрасли".

## Паспорт

государственной программы Саратовской области

"Развитие здравоохранения"

Утратил силу. - Постановление Правительства Саратовской области от 28.12.2024 N 1144-П.

## Подпрограмма 1 "Совершенствование оказания медицинской

помощи, включая профилактику заболеваний

и формирование здорового образа жизни"

Утратила силу. - Постановление Правительства Саратовской области от 28.12.2024 N 1144-П.

## Подпрограмма 2 "Развитие медицинской реабилитации

и санаторно-курортного лечения"

Утратила силу. - Постановление Правительства Саратовской области от 28.12.2024 N 1144-П.

## Подпрограмма 3 "Развитие кадровых ресурсов

в здравоохранении"

Утратила силу. - Постановление Правительства Саратовской области от 28.12.2024 N 1144-П.

## Подпрограмма 4 "Информационные технологии и управление

развитием отрасли"

Утратила силу. - Постановление Правительства Саратовской области от 28.12.2024 N 1144-П.

## Приложение N 1

к государственной программе Саратовской области

"Развитие здравоохранения"

ПЕРЕЧЕНЬ

НАПРАВЛЕНИЙ ПРИКЛАДНЫХ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ РАЗРАБОТОК, ВЫПОЛНЯЕМЫХ ПО ДОГОВОРАМ

О ПРОВЕДЕНИИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ,

ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКИХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РАБОТ В РАМКАХ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

"РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ"

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. постановления Правительства Саратовской области от 30.12.2025 N 991-П) |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Наименование подпрограммы, структурного элемента, направления исследования | Ответственный исполнитель | Объем финансирования (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| Государственная программа Саратовской области "Развитие здравоохранения" | комитет по управлению имуществом области, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства области | 189,6 | 197,3 | 196,1 | 197,9 | 200,7 | 204,4 | 204,4 | 213,0 | 218,5 | 224,7 |
| Подпрограмма 4 "Информационные технологии и управление развитием отрасли" | комитет по управлению имуществом области, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства области | 189,6 | 197,3 | 196,1 | 197,9 | 200,7 | 204,4 | 204,4 | 213,0 | 218,5 | 224,7 |
| Комплекс процессных мероприятий "Анализ и мониторинг системы здравоохранения" | комитет по управлению имуществом области, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства области | 189,6 | 197,3 | 196,1 | 197,9 | 200,7 | 204,4 | 204,4 | 213,0 | 218,5 | 224,7 |
| Проведение прикладных научных исследований | комитет по управлению имуществом области, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства области | 189,6 | 197,3 | 196,1 | 197,9 | 200,7 | 204,4 | 204,4 | 213,0 | 218,5 | 224,7 |

## Приложение N 2

к государственной программе Саратовской области

"Развитие здравоохранения"

ПЕРЕЧЕНЬ

ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА (ПОДЛЕЖАЩИХ

СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ), ПРИОБРЕТАЕМЫХ ОБЪЕКТОВ

НЕДВИЖИМОСТИ В РАМКАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ САРАТОВСКОЙ

ОБЛАСТИ "РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ"

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. постановлений Правительства Саратовской области от 15.09.2025 N 726-П, от 14.11.2025 N 850-П, от 26.12.2025 N 981-П, от 16.07.2026 N 529-П) |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Наименование объекта капитального строительства, объекта недвижимости | Сметная стоимость объекта (тыс. рублей) | Мощность объекта | Финансовое обеспечение (тыс. рублей) |  |  |  | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | областной бюджет | федеральный бюджет (прогнозно) | внебюджетные источники (прогнозно) | государственные внебюджетные фонды и иные безвозмездные поступления целевых средств (прогнозно) |  |
| ### Подпрограмма 1 "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни" |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Региональный проект "Борьба с онкологическими заболеваниями" |  |  |  |  |  |  |  |
| Государственное учреждение здравоохранения "Областной клинический онкологический диспансер", г. Саратов (строительство онкологического диспансера на 200 коек, 20 мест дневного пребывания, 12 коек реанимации и интенсивной терапии, поликлиники на 300 посещений в смену. Город Саратов, ул. Шехурдина) (в том числе привязка проектной документации к земельному участку), в том числе по годам: | 10495758,6 | 200 коек/300 посещений в смену | 1306602,1 (факт - 1001835,2) | 9189156,5 (факт - 7117469,5) | 0,0 | 0,0 | 2024 год |
| 2018 год |  |  | 20000,0 (факт - 20000,0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2019 год |  |  | 36359,6 (факт - 24000,0) | 100000,0 (факт - 0,0) | 0,0 | 0,0 |  |
| 2020 год |  |  | 259550,6 (факт - 164025,9) | 2100000,0 (факт - 1327118,0) | 0,0 | 0,0 |  |
| 2021 год |  |  | 280918,1 (факт - 133322,9) | 2272881,9 (факт - 1078703,1) | 0,0 | 0,0 |  |
| 2022 год |  |  | 449842,8 (факт - 449842,7) | 3639636,0 (факт - 3639635,4) | 0,0 | 0,0 |  |
| 2023 год |  |  | 74275,8 (факт - 73704,1) | 572013,0 (факт - 567387,4) | 0,0 | 0,0 |  |
| 2024 год |  |  | 185655,2 (факт - 136939,6) | 504625,6 (факт - 504625,6) | 0,0 | 0,0 |  |
| #### Региональный проект "Развитие инфраструктуры здравоохранения" |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной клинический противотуберкулезный диспансер на 453 круглосуточных койки, 50 мест дневного пребывания, 10 коек реанимации и интенсивной терапии, диспансерное отделение на 200 посещений в смену. Город Саратов, в том числе по годам: | 5589394,3 | 453 койки/200 посещений в смену | 2247748,6 (факт - 1984656,7) | 3234120,6 (факт - 2999999,9) | 0,0 | 35000,0 (факт - 35000,0) | 2024 год |
| 2019 год (разработка проектно-сметной документации) |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 35000,0 (факт - 35000,0) |  |
| 2020 год (разработка проектно-сметной документации) |  |  | 40133,3 (факт - 40133,3) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2021 год (разработка проектно-сметной документации) |  |  | 6000,0 (факт - 6000,0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2022 год |  |  | 126227,6 (факт - 126227,6) | 1000 000,0 (факт - 1000000,0) | 0,0 | 0,0 |  |
| 2023 год |  |  | 813486,1 (факт - 550454,8) | 2000000,0 (факт - 1765879,3) | 0,0 | 0,0 |  |
| 2024 год |  |  | 1261901,6 (факт - 1261841,0) | 234120,6 (факт - 234120,6) | 0,0 | 0,0 |  |
| Реконструкция пищеблока в Балаковской городской клинической больнице (ГУЗ СО "БГКБ") по адресу: г. Балаково, ул. Академика Жук, 64, в том числе по годам: | 146715,9 | 746,8 кв. м | 99471,1 (факт - 48807,7) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2026 год |
| 2025 год |  |  | 48807,7 (факт - 48807,7) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2026 год |  |  | 50663,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| (в ред. постановления Правительства Саратовской области от 16.07.2026 N 529-П) |  |  |  |  |  |  |  |
| Стационарный корпус на 37 круглосуточных коек (отделения: хирургическое, анестезиологии и реанимации, гинекологическое, паллиативной медицинской помощи, терапевтическое) ГУЗ СО "Хвалынская РБ им. Бржозовского", расположенного по адресу: Саратовская область, г. Хвалынск, ул. Российской Республики, 73, корпус 3, в том числе по годам: | 474925,8 | 37 коек | 474925,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2026 год |
| 2026 год |  |  | 474925,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| (в ред. постановления Правительства Саратовской области от 16.07.2026 N 529-П) |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Региональный проект "Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации" |  |  |  |  |  |  |  |
| (в ред. постановления Правительства Саратовской области от 14.11.2025 N 850-П) |  |  |  |  |  |  |  |
| ГУЗ СО "Красноармейская РБ" "Реконструкция здания поликлиники по адресу: Саратовская область, г. Красноармейск, 5-й микрорайон, д. 40", в том числе по годам: | 446004,5 | 295 посещений в смену | 170251,3 (факт - 160284,8) | 185198,6 (факт - 98796,7) | 0,0 | 0,0 | 2024 год |
| 2021 год (разработка проектно-сметной документации) |  |  | 1500,0 (факт - 0,0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2022 год |  |  | 9946,8 (факт - 7215,0) | 55153,2 (факт - 44122,5) | 0,0 | 0,0 |  |
| 2023 год |  |  | 18985,2 (факт - 13895,8) | 130045,4 (факт - 54674,2) | 0,0 | 0,0 |  |
| 2024 год |  |  | 139819,3 (факт - 139174,0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| ГУЗ СО "Краснокутская РБ" строительство поликлиники (поликлиника на 400 посещений в смену (320 взрослого и 80 детского населения), расположенная по адресу: Саратовская область, Краснокутский район, г. Красный Кут, тер. ЦРБ, д. 1П), в том числе по годам: | 571261,5 | 400 посещений в смену | 50790,7 (факт - 47452,4) | 601067,3 (факт - 491838,4) | 0,0 | 0,0 | 2025 год |
| 2022 год (разработка проектно-сметной документации) |  |  | 8561,0 (факт - 8561,0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2023 год |  |  | 3160,6 (факт - 3160,6) | 94388,8 (факт - 94388,8) | 0,0 | 0,0 |  |
| 2024 год |  |  | 6530,6 (факт - 4967,6) | 195032,8 (факт - 148353,5) | 0,0 | 0,0 |  |
| 2025 год |  |  | 31832,3 (факт - 30763,2) | 280381,2 (факт - 249096,1) | 0,0 | 0,0 |  |
| 2026 год (дооснащение оборудованием) |  |  | 706,2 | 31264,5 | 0,0 | 0,0 |  |
| (в ред. постановления Правительства Саратовской области от 16.07.2026 N 529-П) |  |  |  |  |  |  |  |
| ГУЗ СО "Базарно-Карабулакская РБ" строительство поликлиники р.п. Базарный Карабулак ("Поликлиника на 400 посещений в смену (320 взрослого и 80 детского населения), расположенная по адресу: Саратовская область, р.п. Базарный Карабулак, ул. Топольчанская, 2"), в том числе по годам: | 512193,9 | 400 посещений в смену | 48923,5 (факт - 46201,4) | 463270,4 (факт - 424005,6) | 0,0 | 0,0 | 2023 год |
| 2021 год (разработка проектно-сметной документации) |  |  | 9738,8 (факт - 8997,5) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2022 год |  |  | 5556,8 (факт - 5551,6) | 147499,2 (факт - 147499,2) | 0,0 | 0,0 |  |
| 2023 год |  |  | 32313,1 (факт - 30337,5) | 276506,5 (факт - 237241,7) | 0,0 | 0,0 |  |
| 2024 год (дооснащение оборудованием) |  |  | 1314,8 (факт - 1314,8) | 39264,7 (факт - 39264,7) | 0,0 | 0,0 |  |
| ГУЗ СО "Новоузенская РБ" строительство поликлиники (Поликлиника на 400 посещений в смену (320 взрослого и 80 детского населения), расположенная по адресу: Саратовская область, г. Новоузенск, ул. Зеленый Клин, 38), в том числе по годам: | 516092,5 | 400 посещений в смену | 48659,0 (факт - 41268,7) | 457788,0 (факт - 457516,5) | 0,0 | 0,0 | 2024 год |
| 2022 год (разработка проектно-сметной документации) |  |  | 8561,0 (факт - 8518,2) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2023 год |  |  | 7219,7 (факт - 7219,7) | 215619,0 (факт - 215619,0) | 0,0 | 0,0 |  |
| 2024 год |  |  | 32878,3 (факт - 25530,8) | 242169,0 (факт - 241897,5) | 0,0 | 0,0 |  |
| Строительство поликлиники на 300 посещений в смену (250 взрослого и 50 детского населения), дневной стационар на 18 коек, расположенной по адресу: р.п. Озинки, ул. Пионерская, д. 88б, в том числе по годам: | 537132,8 | 300 посещений в смену | 206463,7 (факт - 197591,3) | 338928,6 (факт - 338928,6) | 0,0 | 0,0 | 2025 год |
| 2023 год (разработка проектно-сметной документации) |  |  | 8049,0 (факт - 402,4) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2024 год |  |  | 9959,5 (факт - 9959,5) | 44733,4 (факт - 44733,4) | 0,0 | 0,0 |  |
| 2025 год |  |  | 187842,3 (факт - 187229,4) | 294195,2 (факт - 294195,2) | 0,0 | 0,0 |  |
| 2026 год (дооснащение оборудованием) |  |  | 612,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| (в ред. постановления Правительства Саратовской области от 16.07.2026 N 529-П) |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство поликлиники на 300 посещений в смену в мкр. "Шурова гора", г. Энгельс Саратовской области, в том числе по годам: | 535656,0 | 300 посещений в смену | 126164,7 (факт - 120208,3) | 415156,7 (факт - 415156,7) | 0,0 | 0,0 | 2025 год |
| 2023 год (разработка проектно-сметной документации) |  |  | 3832,1 (факт - 191,6) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2024 год |  |  | 7441,3 (факт - 7441,3) | 103813,1 (факт - 103813,1) | 0,0 | 0,0 |  |
| 2025 год |  |  | 114600,3 (факт - 112575,4) | 311343,6 (факт - 311343,6) | 0,0 | 0,0 |  |
| 2026 год (дооснащение оборудованием) |  |  | 291,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| (в ред. постановления Правительства Саратовской области от 16.07.2026 N 529-П) |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство поликлиники в микрорайоне "Звезда" в Кировском районе города Саратова (3-й этап - детская поликлиника на 150 посещений), в том числе по годам: | 110039,4 | 150 посещений в смену | 94184,6 (факт - 93788,8) | 14700,0 (факт - 14700,0) | 0,0 | 0,0 | 2025 год |
| 2025 год |  |  | 93992,2 (факт - 93788,8) | 14700,0 (факт - 14700,0) | 0,0 | 0,0 |  |
| 2026 год (дооснащение оборудованием) |  |  | 192,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| (в ред. постановления Правительства Саратовской области от 16.07.2026 N 529-П) |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство поликлиники на 500 посещений в смену в мкр. Авиатор г. Саратов, в том числе по годам: | 1144684,6 | 500 посещений в смену | 380624,2 (факт - 124782,3) | 855612,3 (факт - 710890,9) | 0,0 | 0,0 | 2026 год |
| 2023 год (разработка проектно-сметной документации) |  |  | 5097,5 (факт - 254,9) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2024 год |  |  | 5458,3 (факт - 5458,3) | 18384,4 (факт - 18384,4) | 0,0 | 0,0 |  |
| 2025 год |  |  | 234320,0 (факт - 119069,1) | 765933,6 (факт - 692506,5) | 0,0 | 0,0 |  |
| 2026 год |  |  | 135748,4 | 71294,3 | 0,0 | 0,0 |  |
| (в ред. постановления Правительства Саратовской области от 16.07.2026 N 529-П) |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство поликлиники на 150 посещений в смену (100 взрослого населения и 50 детского) в пос. Поливановка г. Саратов), в том числе по годам: | 210052,4 | 150 посещений в смену | 20403,1 (факт - 9844,5) | 189649,3 (факт - 189649,3) | 0,0 | 0,0 | 2024 год |
| 2023 год (разработка проектно-сметной документации) |  |  | 8041,5 (факт - 402,1) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2024 год |  |  | 12361,6 (факт - 9442,4) | 189649,3 (факт - 189649,3) | 0,0 | 0,0 |  |
| Позиция исключена. - Постановление Правительства Саратовской области от 26.12.2025 N 981-П |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Комплекс процессных мероприятий "Организация оказания медицинской помощи" |  |  |  |  |  |  |  |
| Техническое перевооружение системы теплоснабжения государственного учреждения здравоохранения Саратовской области "Базарно-Карабулакская районная больница" по адресу: Саратовская область, Базарно-Карабулакский район, р.п. Базарный Карабулак, ул. Топольчанская, д. 2, для теплоснабжения нежилых зданий, в том числе по годам: | 8076,9 | 2 МВт | 7926,3 (факт - 7926,3) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2024 год |
| 2024 год |  |  | 7926,3 (факт - 7926,3) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |

## Приложение N 3

к государственной программе Саратовской области

"Развитие здравоохранения"

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ОБЪЕМЫ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НА ИСПОЛНЕНИЕ

ДОЛГОСРОЧНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ КОНТРАКТОВ В ЦЕЛЯХ РЕАЛИЗАЦИИ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

"РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ"

Утратили силу с 1 января 2024 года. - Постановление Правительства Саратовской области от 25.12.2023 N 1220-П.

## Приложение N 3

к государственной программе

Саратовской области "Развитие здравоохранения"

СТРУКТУРА

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ НА ТЕКУЩИЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОД

И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. постановлений Правительства Саратовской области от 30.12.2025 N 991-П, от 16.07.2026 N 529-П) |  |
| --- | --- | --- | --- |

| N п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями государственной программы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ### 1. | Подпрограмма 1 "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни" |  |  |
| #### 1.1. | Региональный проект "Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации" (Егоров Сергей Игоревич - куратор) |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: министерство здравоохранения области |  | Срок реализации: 2025 - 2030 годы |
| 1.1.1. | К концу 2030 года не менее 55 процентов населения удовлетворены оказанием медицинской помощи | осуществлен капитальный ремонт зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек; построены (реконструированы, приобретены) объекты первичного звена здравоохранения; приобретены транспортные средства (за исключением автомобилей скорой медицинской помощи) в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, в том числе приобретение ПМК; приобретено оборудование в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек; проведены мероприятия по разработке ПСД, ПИР, реконструкции, перепланировке помещений и мероприятия по подготовке помещений под размещение высокотехнологичного и дорогостоящего оборудования; обеспечены дистанционным мониторингом состояния здоровья с использованием медицинских изделий с дистанционной передачей данных пациенты с болезнями системы кровообращения, сахарным диабетом и рядом иных заболеваний; созданы (приобретены, построены, смонтированы) некапитальные объекты первичного звена здравоохранения; осуществлены выезды мобильных медицинских бригад и медицинских комплексов в отдаленные районы и сельскую местность для проведения профилактических осмотров, первого этапа диспансеризации и диспансерного наблюдения | ожидаемая продолжительность жизни при рождении; смертность населения от всех причин смерти; удовлетворенность населения медицинской помощью по результатам оценки общественного мнения; снижение суммарной продолжительности временной нетрудоспособности по заболеванию работающих граждан |
| (п. 1.1.1 в ред. постановления Правительства Саратовской области от 16.07.2026 N 529-П) |  |  |  |
| #### 1.2. | Региональный проект "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" (Егоров Сергей Игоревич - куратор) |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: министерство здравоохранения области |  | Срок реализации: 2025 - 2030 годы |
| 1.2.1. | К 2030 году доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний позволит в 2,5 раза увеличить число лиц с болезнями системы кровообращения, проживших предыдущий год без острых сердечно-сосудистых событий | разработаны, утверждены и реализованы региональные программы "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"; обеспечена профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении; в субъектах Российской Федерации организована маршрутизация пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями на основании профильных порядков оказания медицинской помощи с учетом клинических рекомендаций и обеспечения территориальной доступности медицинской помощи; на основе своевременной и современной диагностики обеспечена профилактика прогрессирования ишемической болезни сердца и развития ее осложнений у пациентов, находящихся под диспансерным наблюдением | ожидаемая продолжительность жизни при рождении; смертность населения от болезней системы кровообращения; удовлетворенность населения медицинской помощью по результатам оценки общественного мнения |
| #### 1.3. | Региональный проект "Борьба с онкологическими заболеваниями" (Егоров Сергей Игоревич - куратор) |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: министерство здравоохранения области |  | Срок реализации: 2025 - 2030 годы |
| 1.3.1. | К 2030 году доступность диагностики и лечения онкологических заболеваний позволит увеличить на 7 процентов количество пациентов со злокачественными новообразованиями, живущих более 5 лет | разработаны, утверждены и реализованы региональные программы "Борьба с онкологическими заболеваниями"; в субъектах Российской Федерации организована маршрутизация пациентов с онкологическими заболеваниями на основании порядка оказания медицинской помощи с учетом клинических рекомендаций и обеспечения территориальной доступности медицинской помощи | ожидаемая продолжительность жизни при рождении; смертность населения от новообразований; удовлетворенность населения медицинской помощью по результатам оценки общественного мнения |
| #### 1.4. | Региональный проект "Борьба с сахарным диабетом" (Егоров Сергей Игоревич - куратор) |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: министерство здравоохранения области |  | Срок реализации: 2025 - 2030 годы |
| 1.4.1. | Повышение качества и доступности медицинской помощи для профилактики, диагностики и лечения сахарного диабета. Увеличение продолжительности жизни больных сахарным диабетом к 2030 году | дети с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2 до 17 лет включительно обеспечены системами непрерывного мониторинга глюкозы, в том числе российского производства; созданы (развиты), оснащены (дооснащены) и функционируют региональные эндокринологические центры и школы для пациентов с сахарным диабетом; больные сахарным диабетом обеспечены прохождением школ для пациентов с сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения больных сахарным диабетом в соответствии с клиническими рекомендациями; беременные женщины с сахарным диабетом обеспечены системами непрерывного мониторинга глюкозы, в том числе российского производства; оснащены региональные, межрайонные (районные) центры, оказывающие медицинскую помощь больным с нарушениями углеводного обмена и сахарным диабетом; в субъектах Российской Федерации разработаны, утверждены и реализованы региональные программы "Борьба с сахарным диабетом" | ожидаемая продолжительность жизни при рождении; смертность населения от всех причин смерти; удовлетворенность населения медицинской помощью по результатам оценки общественного мнения |
| #### 1.5. | Региональный проект "Борьба с гепатитом С и минимизация рисков распространения данного заболевания" (Егоров Сергей Игоревич - куратор) |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: министерство здравоохранения области |  | Срок реализации: 2025 - 2030 годы |
| 1.5.1. | К концу 2030 года будет обеспечено снижение заболеваемости хроническим вирусным гепатитом С не менее чем на 15 процентов, смертности - не менее чем на 20 процентов, что обеспечит сохранение не менее чем 98000 жизней | в субъектах Российской Федерации обеспечена реализация мероприятий, направленных на борьбу с гепатитом C, минимизацию рисков распространения данного заболевания; пациенты с хроническим вирусным гепатитом C в условиях дневного стационара обеспечены полным курсом противовирусной терапии в рамках обязательного медицинского страхования; обеспечено ведение региональных сегментов Федерального регистра вирусных гепатитов и своевременное внесение данных о пациентах с хроническим вирусным гепатитом C; обеспечена потребность в лекарственных препаратах пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, получающих лечение в амбулаторных условиях; достигнут устойчивый вирусологический ответ у пациентов с хроническим вирусным гепатитом C, завершивших курс противовирусной терапии; проведены скрининговые исследования на антитела гепатиту C граждан в возрасте 25 лет и старше один раз в 10 лет путем определения суммарных антител к вирусу гепатита C в крови | ожидаемая продолжительность жизни при рождении; заболеваемость гепатитом С; смертность населения от всех причин смерти; удовлетворенность населения медицинской помощью по результатам оценки общественного мнения |
| #### 1.6. | Региональный проект "Совершенствование экстренной медицинской помощи" (Егоров Сергей Игоревич - куратор) |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: министерство здравоохранения области |  | Срок реализации: 2025 - 2030 годы |
| 1.6.1. | 100 процентам пациентов доступна медицинская помощь, оказываемая в экстренной форме | эвакуированы пациенты с использованием санитарной авиации для оказания медицинской помощи в экстренной и неотложной формах | ожидаемая продолжительность жизни при рождении; смертность населения от всех причин смерти; удовлетворенность населения медицинской помощью по результатам оценки общественного мнения |
| #### 1.7. | Региональный проект "Здоровье для каждого" (Егоров Сергей Игоревич - куратор) |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: министерство здравоохранения области |  | Срок реализации: 2025 - 2030 годы |
| 1.7.1. | Увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни, к 2030 году в 1,5 раза | проведен анализ лучших практик корпоративных и региональных программ по ведению здорового образа жизни и профилактики хронических неинфекционных заболеваний с внедрением в деятельность предприятий в регионах; организованы центры здоровья для взрослых на базе отделений (кабинетов) медицинской профилактики в центральных районных больницах, районных больницах, в том числе в удаленных населенных пунктах; центры здоровья оснащены/дооснащены оборудованием для выявления и коррекции факторов риска развития хронических неинфекционных заболеваний; организовано обследование работающих граждан центрами здоровья на рабочем месте, а также диспансерное наблюдение на рабочем месте лиц с выявленными рисками развития заболеваний | ожидаемая продолжительность жизни при рождении; смертность населения от всех причин смерти; удовлетворенность населения медицинской помощью по результатам оценки общественного мнения |
| 1.7.2. | Формирование новых подходов к развитию системы общественного здоровья | проведена информационно-коммуникационная кампания, направленная на повышение приверженности граждан к ведению здорового образа жизни и коррекции факторов риска заболеваний; в субъектах Российской Федерации в каждом муниципальном образовании (для городов федерального значения в каждом административном округе или районе) разработаны и реализованы программы по укреплению здоровья; организовано диспансерное наблюдение за гражданами с факторами риска развития хронических неинфекционных заболеваний с формированием индивидуальных программ по ведению здорового образа жизни, в том числе с использованием выездных методов работы | ожидаемая продолжительность жизни при рождении; смертность населения от всех причин смерти; удовлетворенность населения медицинской помощью по результатам оценки общественного мнения |
| (п. 1.7.2 в ред. постановления Правительства Саратовской области от 16.07.2026 N 529-П) |  |  |  |
| #### 1.8. | Региональный проект "Охрана материнства и детства" (Егоров Сергей Игоревич - куратор) |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: министерство здравоохранения области |  | Срок реализации: 2025 - 2030 годы |
| 1.8.1. | Обеспечена доступность и квалифицированная помощь женщинам и детям, в том числе по охране репродуктивного здоровья | оснащены (дооснащены и (или) переоснащены) медицинскими изделиями перинатальные центры и родильные дома (отделения) субъектов Российской Федерации, в том числе в составе других организаций; разработаны, утверждены и реализованы региональные программы по охране материнства и детства в субъектах Российской Федерации; женские консультации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа, малых городах, в том числе вновь созданные, внедрили новые подходы в работе с учетом стандартизации и типизации процессов оказания медицинской помощи, в том числе по формированию положительных репродуктивных установок у женщин; оказана медицинская помощь с использованием вспомогательных репродуктивных технологий для лечения бесплодия; созданы женские консультации, в том числе в составе других организаций, в субъектах Российской Федерации, для оказания медицинской помощи женщинам, в том числе проживающим в сельской местности, поселках городского типа, малых городах; оснащены (дооснащены и (или) переоснащены) медицинскими изделиями детские больницы субъектов Российской Федерации, в том числе в составе других организаций; оснащены мобильным медицинским оборудованием детские поликлиники (отделения) субъектов Российской Федерации для проведения выездных мероприятий, в том числе с целью профилактических медицинских осмотров, диспансеризации и диспансерного наблюдения детского населения | ожидаемая продолжительность жизни при рождении; смертность населения от всех причин смерти; удовлетворенность населения медицинской помощью по результатам оценки общественного мнения |
| #### 1.9. | Региональный проект "Обеспечение расширенного неонатального скрининга" (Егоров Сергей Игоревич - куратор) |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: министерство здравоохранения области |  | Срок реализации: 2024 - 2028 годы |
| 1.9.1. | Расширенное обследование новорожденных на наследственные и врожденные заболевания | проведено массовое обследование новорожденных на врожденные и (или) наследственные заболевания в рамках расширенного неонатального скрининга; обеспечена доставка тест-бланков для проведения массового обследования новорожденных на врожденные и (или) наследственные заболевания в рамках расширенного неонатального скрининга | ожидаемая продолжительность жизни при рождении; смертность населения от всех причин смерти; удовлетворенность населения медицинской помощью по результатам оценки общественного мнения |
| (п. 1.9.1 в ред. постановления Правительства Саратовской области от 16.07.2026 N 529-П) |  |  |  |
| #### 1.10. | Региональный проект "Развитие инфраструктуры здравоохранения" (Егоров Сергей Игоревич - куратор) |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: министерство здравоохранения области |  | Срок реализации: 2024 - 2028 годы |
| 1.10.1. | Строительство и реконструкция объектов капитального строительства и приобретение объектов недвижимого имущества для создания и развития объектов здравоохранения | ГУЗ "Областная клиническая психиатрическая больница Святой Софии" на 820 круглосуточных коек, 40 койко-мест дневного пребывания, диспансерные подразделения на 160 посещений в смену; реконструкция пищеблока в Балаковской городской клинической больнице (ГУЗ СО "БГКБ") по адресу: г. Балаково, ул. Академика Жук, 64; стационарный корпус на 37 круглосуточных коек (отделения: хирургическое, анестезиологии и реанимации, гинекологическое, паллиативной медицинской помощи, терапевтическое) ГУЗ СО "Хвалынская РБ им. Бржозовского", расположенного по адресу: Саратовская область, г. Хвалынск, ул. Российской Республики, 73, корпус 3 | ожидаемая продолжительность жизни при рождении; смертность населения от всех причин смерти; удовлетворенность населения медицинской помощью по результатам оценки общественного мнения |
| (п. 1.10.1 в ред. постановления Правительства Саратовской области от 16.07.2026 N 529-П) |  |  |  |
| 1.10.2. | Усовершенствование материально-технической базы государственных учреждений здравоохранения области | проведен капитальный и текущий ремонт государственных учреждений, подведомственных министерству здравоохранения области; оснащены оборудованием государственные учреждения, подведомственные министерству здравоохранения области; проведено благоустройство территорий государственных учреждений, подведомственных министерству здравоохранения области | ожидаемая продолжительность жизни при рождении; смертность населения от всех причин смерти; удовлетворенность населения медицинской помощью по результатам оценки общественного мнения |
| (п. 1.10.2 в ред. постановления Правительства Саратовской области от 16.07.2026 N 529-П) |  |  |  |
| 1.10.3. | Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения путем создания механизмов взаимодействия медицинских организаций на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения, внедрения цифровых технологий и платформенных решений, формирующих единый цифровой контур здравоохранения | обеспечена методическая поддержка и координация внедрения цифровых сервисов в здравоохранении; организована защищенная сеть передачи данных для отрасли здравоохранения; обеспечено создание, внедрение и функционирование единой цифровой платформы по управлению здоровьем человека; реализованы мероприятия по внедрению государственных информационных систем в сфере здравоохранения и медицинских информационных систем в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающие взаимодействие с ГИС ОМС И ЕГИСЗ | ожидаемая продолжительность жизни при рождении; смертность населения от всех причин смерти; удовлетворенность населения медицинской помощью по результатам оценки общественного мнения |
| (п. 1.10.3 в ред. постановления Правительства Саратовской области от 16.07.2026 N 529-П) |  |  |  |
| #### 1.11. | Комплекс процессных мероприятий "Организация оказания медицинской помощи" (Дудаков Владимир Александрович - куратор) |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: министерство здравоохранения области |  | - |
| 1.11.1. | Обеспечение доступности и качества оказания медицинской помощи населению в рамках территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Саратовской области | осуществлены страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения; оказана и обеспечена медицинская помощь государственными учреждениями, подведомственными министерству здравоохранения области; обеспечена деятельность государственных учреждений, подведомственных министерству здравоохранения области; оказаны меры социальной поддержки донорам крови и ее компонентов; оказана медицинская помощь государственным учреждением, подведомственным управлению делами Правительства области; оказана высокотехнологичная медицинская помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования, в медицинских организациях субъектов Российской Федерации; организована медицинская деятельность, связанная с донорством органов человека в целях трансплантации (пересадки) в медицинских организациях, подведомственных органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации; обеспечена деятельность государственного учреждения, подведомственного управлению делами Правительства области; оказана медицинская помощь государственными учреждениями, подведомственными министерству образования области; оказана специализированная медицинская помощь военнослужащим Вооруженных Сил Российской Федерации медицинскими организациями, подведомственными исполнительным органам субъектов Российской Федерации, в период проведения специальной военной операции | ожидаемая продолжительность жизни при рождении; смертность населения от всех причин смерти; удовлетворенность населения медицинской помощью по результатам оценки общественного мнения |
| (п. 1.11.1 в ред. постановления Правительства Саратовской области от 16.07.2026 N 529-П) |  |  |  |
| #### 1.12. | Комплекс процессных мероприятий "Профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику" (Дудаков Владимир Александрович - куратор) |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: министерство здравоохранения области |  | - |
| 1.12.1. | Обеспечение профилактики развития инфекционных заболеваний | обеспечены медицинские организации иммунобиологическими лекарственными препаратами для проведения иммунизации лиц, подлежащих призыву на военную службу, против менингококковой инфекции, пневмококковой инфекции, ветряной оспы; обеспечены медицинские организации иммунобиологическими лекарственными препаратами для проведения иммунизации лиц по эпидемическим показаниям; обеспечены медицинские организации аллергеном туберкулезным, аллергенами бактерий для раннего выявления туберкулеза у детей; обеспечены медицинские организации медицинскими изделиями для раннего выявления туберкулеза у детей; в субъектах Российской Федерации проведена вакцинация против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания | ожидаемая продолжительность жизни при рождении; заболеваемость туберкулезом; смертность населения от всех причин смерти; охват населения иммунизацией в рамках Национального календаря профилактических прививок не менее 95 процентов от подлежащих иммунизации; удовлетворенность населения медицинской помощью по результатам оценки общественного мнения |
| #### 1.13. | Комплекс процессных мероприятий "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями" (Дудаков Владимир Александрович - куратор) |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: министерство здравоохранения области |  | - |
| 1.13.1. | Обеспечение доступности и качества оказания медицинской помощи населению при социально значимых заболеваниях | обеспечены медицинские организации лекарственными препаратами для лечения лиц, больных туберкулезом; обеспечены медицинские организации диагностическими средствами для проведения контроля лабораторных показателей качества лечения лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека; обеспечены медицинские организации лекарственными препаратами для лечения лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека; обеспечены медицинские организации лекарственными препаратами для лечения лиц, больных хроническими вирусными гепатитами; обеспечены медицинские организации лекарственными препаратами для лечения лиц, больных инфекциями, передаваемыми половым путем; обеспечено проведение профилактических осмотров на туберкулез населения субъектов Российской Федерации; обеспечено проведение медицинских освидетельствований на ВИЧ-инфекцию; обеспечена профилактика ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С, в том числе с привлечением социально ориентированных некоммерческих организаций | ожидаемая продолжительность жизни при рождении; заболеваемость ВИЧ; заболеваемость туберкулезом; смертность населения от всех причин смерти; удовлетворенность населения медицинской помощью по результатам оценки общественного мнения |
| (п. 1.13.1 в ред. постановления Правительства Саратовской области от 16.07.2026 N 529-П) |  |  |  |
| #### 1.14. | Комплекс процессных мероприятий "Развитие системы оказания паллиативной медицинской помощи" (Дудаков Владимир Александрович - куратор) |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: министерство здравоохранения области |  | - |
| 1.14.1. | Обеспечение доступности и качества оказания паллиативной медицинской помощи населению | осуществлена доставка лекарственных препаратов, содержащих наркотические средства и психотропные вещества, для купирования тяжелых симптомов заболевания, в том числе для обезболивания; дооснащены (переоснащены, оснащены) структурные подразделения медицинских организаций, подведомственных исполнительным органам субъектов Российской Федерации, оказывающих специализированную паллиативную медицинскую помощь, и (или) медицинские организации, подведомственные исполнительным органам субъектов Российской Федерации, оказывающие специализированную паллиативную медицинскую помощь; пациенты, нуждающиеся в паллиативной медицинской помощи, обеспечены медицинскими изделиями, предназначенными для поддержания функций органов и систем организма человека, для использования на дому; приобретены лекарственные препараты, содержащие наркотические средства и психотропные вещества, для пациентов, нуждающихся в паллиативной медицинской помощи, для купирования тяжелых симптомов заболевания, в том числе для обезболивания; приобретены автомобили в соответствии со стандартом оснащения отделения выездной патронажной паллиативной медицинской помощи взрослым и легковые автомашины в соответствии со стандартом оснащения отделения выездной патронажной паллиативной медицинской помощи детям, предусмотренными положением об организации оказания паллиативной медицинской помощи; обеспечены продуктами лечебного (энтерального) питания медицинские организации, оказывающие паллиативную медицинскую помощь | ожидаемая продолжительность жизни при рождении; смертность населения от всех причин смерти; удовлетворенность населения медицинской помощью по результатам оценки общественного мнения |
| (п. 1.14.1 в ред. постановления Правительства Саратовской области от 16.07.2026 N 529-П) |  |  |  |
| #### 1.15. | Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и специализированными продуктами лечебного питания" (Дудаков Владимир Александрович - куратор) |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: министерство здравоохранения области |  | - |
| 1.15.1. | Обеспечение доступности лекарственных препаратов, медицинских изделий и специализированных продуктов лечебного питания для отдельных категорий граждан при оказании медицинской помощи в амбулаторных условиях | обеспечены отдельные категории граждан лекарственными препаратами и медицинскими изделиями; обеспечены граждане, страдающие заболеваниями, включенными в перечень жизнеугрожающих и хронических прогрессирующих редких (орфанных) заболеваний, приводящих к сокращению продолжительности жизни гражданина или их инвалидности, лекарственными препаратами и специализированным лечебным питанием; обеспечены дети из многодетных семей лекарственными препаратами; обеспечены дети с наследственными болезнями обмена специализированными продуктами лечебного питания; обеспечена деятельность учреждений, связанная с обеспечением отдельных категорий граждан лекарственными препаратами и медицинскими изделиями; обеспечены граждане, не имеющие инвалидности, медицинскими изделиями: ортопедической обувью, слуховыми аппаратами, протезами молочной железы; обеспечено бесперебойное оказание государственной социальной услуги гражданам; реализованы организационные мероприятия по обеспечению лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных по программе 14 высокозатратных нозологий; оказана отдельным категориям граждан социальная услуга по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов | ожидаемая продолжительность жизни при рождении; смертность населения от всех причин смерти; удовлетворенность населения медицинской помощью по результатам оценки общественного мнения |
| ### 2. | Подпрограмма 2 "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения" |  |  |
| #### 2.1. | Региональный проект "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" (Егоров Сергей Игоревич - куратор) |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: министерство здравоохранения области |  | Срок реализации: 2025 - 2030 годы |
| 2.1.1. | К 2030 году увеличена на 26,5 процента возможность восстановления здоровья после перенесенных заболеваний и травм путем проведения мероприятий по медицинской реабилитации | разработаны, утверждены и реализуются региональные программы "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация"; оснащены (дооснащены и (или) переоснащены) медицинскими изделиями региональные медицинские организации, имеющие в своей структуре подразделения, оказывающие медицинскую помощь по медицинской реабилитации в соответствии с порядками организации медицинской реабилитации взрослых и детей | ожидаемая продолжительность жизни при рождении; смертность населения от всех причин смерти; удовлетворенность населения медицинской помощью по результатам оценки общественного мнения |
| #### 2.2. | Комплекс процессных мероприятий "Организация санаторно-курортного лечения" (Давыдов Денис Олегович - куратор) |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: министерство труда и социальной защиты области |  | - |
| 2.2.1. | Обеспечение доступности санаторно-курортного лечения | проведено оздоровление детей диспансерной группы в детских санаториях и санаторно-оздоровительных лагерях; осуществлена компенсация стоимости путевки и проезда к месту лечения (отдыха) и обратно опекунам (попечителям), приемным родителям или патронатным воспитателям детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, или лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в случае самостоятельного приобретения путевок и оплаты проезда к месту лечения (отдыха) и обратно; осуществлены расходы на выполнение государственных заданий областными бюджетными и автономными учреждениями | ожидаемая продолжительность жизни при рождении; смертность населения от всех причин смерти; удовлетворенность населения медицинской помощью по результатам оценки общественного мнения |
| ### 3. | Подпрограмма 3 "Развитие кадровых ресурсов в здравоохранении" |  |  |
| #### 3.1. | Региональный проект "Медицинские кадры" (Егоров Сергей Игоревич - куратор) |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: министерство здравоохранения области |  | Срок реализации: 2025 - 2030 годы |
| 3.1.1. | К 2030 году будет увеличена обеспеченность системы здравоохранения медицинскими кадрами | обеспечено трудоустройство ординаторов второго года врачами-стажерами; организовано обучение по программам ординатуры; проведена аккредитация средних медицинских и фармацевтических работников; организовано обучение по образовательным программам высшего образования | ожидаемая продолжительность жизни при рождении; смертность населения от всех причин смерти; удовлетворенность населения медицинской помощью по результатам оценки общественного мнения |
| 3.1.2. | Повышение доступности медицинской помощи для граждан | обеспечено обучение по программам повышения квалификации медицинских работников, оказывающих и обеспечивающих оказание скорой медицинской помощи; увеличены контрольные цифры приема по программам среднего профессионального образования; обеспечено направление врачей, в том числе "вахтовым методом", в медицинские организации субъектов Российской Федерации; обучено по программам среднего профессионального образования по договорам, предусматривающим обязательство по трудоустройству; проведены образовательные мероприятия, направленные на повышение квалификации медицинских работников, участвующих в оказании медицинской помощи пациентам с сахарным диабетом; разработаны, утверждены и реализуются региональные кадровые программы; созданы и функционируют региональные кадровые центры для организации управления персоналом; обеспечены мерами социальной поддержки в виде жилья медицинские работники субъектов Российской Федерации | ожидаемая продолжительность жизни при рождении; смертность населения от всех причин смерти; удовлетворенность населения медицинской помощью по результатам оценки общественного мнения |
| #### 3.2. | Комплекс процессных мероприятий "Управление кадровыми ресурсами здравоохранения" (Дудаков Владимир Александрович - куратор) |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: министерство здравоохранения области |  | - |
| 3.2.1. | Обеспечение системы здравоохранения кадрами | подготовлены специалисты по основным профессиональным образовательным программам среднего профессионального образования - программам подготовки специалистов среднего звена и по дополнительным профессиональным образовательным программам повышения квалификации; осуществлены меры социальной и материальной поддержки студентам профессиональных образовательных организаций, подведомственных министерству здравоохранения области; осуществлены единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам, прибывшим (переехавшим) на работу в отдаленные районы Саратовской области; обеспечена деятельность государственных учреждений, подведомственных министерству здравоохранения области; обеспечена деятельность государственного учреждения, подведомственного управлению делами Правительства области; осуществлена выплата стипендии Губернатора Саратовской области студентам целевого обучения, получающим образование в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования; реализована государственная поддержка отдельных категорий специалистов (в части предоставления единовременных компенсационных выплат медицинским работникам, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек) | ожидаемая продолжительность жизни при рождении; смертность населения от всех причин смерти; удовлетворенность населения медицинской помощью по результатам оценки общественного мнения |
| (п. 3.2.1 в ред. постановления Правительства Саратовской области от 16.07.2026 N 529-П) |  |  |  |
| ### 4. | Подпрограмма 4 "Информационные технологии и управление развитием отрасли" |  |  |
| #### 4.1. | Комплекс процессных мероприятий "Анализ и мониторинг системы здравоохранения" (Дудаков Владимир Александрович - куратор) |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: министерство здравоохранения области |  | - |
| 4.1.1. | Оценка эффективности управления в сфере здравоохранения | проведена независимая оценка качества условий оказания услуг медицинскими организациями; проведены торжественные мероприятия, посвященные профессиональным праздникам, и официальные мероприятия, входящие в компетенцию министерства здравоохранения области; обследован имущественный комплекс государственных учреждений, подведомственных министерству здравоохранения области | удовлетворенность населения медицинской помощью по результатам оценки общественного мнения |
| #### 4.2. | Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение реализации отдельных функций и полномочий министерства здравоохранения области" (Дудаков Владимир Александрович - куратор) |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: министерство здравоохранения области |  | - |
| 4.2.1. | Обеспечение функций и полномочий министерства здравоохранения области | обеспечена деятельность государственных казенных учреждений | ожидаемая продолжительность жизни при рождении; смертность населения от всех причин смерти; удовлетворенность населения медицинской помощью по результатам оценки общественного мнения |

# Приложение N 2

к постановлению

Правительства Саратовской области

от 17 декабря 2018 г. N 696-П

ПЕРЕЧЕНЬ

УТРАТИВШИХ СИЛУ ПОСТАНОВЛЕНИЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Постановление Правительства Саратовской области от 11 октября 2013 года N 545-П "О государственной программе Саратовской области "Развитие здравоохранения Саратовской области до 2020 года".

2. Постановление Правительства Саратовской области от 16 января 2014 года N 13-П "О внесении изменений в государственную программу Саратовской области "Развитие здравоохранения Саратовской области до 2020 года".

3. Постановление Правительства Саратовской области от 25 марта 2014 года N 171-П "О внесении изменений в государственную программу Саратовской области "Развитие здравоохранения Саратовской области до 2020 года".

4. Постановление Правительства Саратовской области от 27 мая 2014 года N 301-П "О внесении изменений в государственную программу Саратовской области "Развитие здравоохранения Саратовской области до 2020 года".

5. Постановление Правительства Саратовской области от 29 августа 2014 года N 491-П "О внесении изменений в государственную программу Саратовской области "Развитие здравоохранения Саратовской области до 2020 года".

6. Постановление Правительства Саратовской области от 3 декабря 2014 года N 665-П "О внесении изменений в государственную программу Саратовской области "Развитие здравоохранения Саратовской области до 2020 года".

7. Постановление Правительства Саратовской области от 31 марта 2015 года N 143-П "О внесении изменений в государственную программу Саратовской области "Развитие здравоохранения Саратовской области до 2020 года".

8. Постановление Правительства Саратовской области от 6 мая 2015 года N 216-П "О внесении изменений в государственную программу Саратовской области "Развитие здравоохранения Саратовской области до 2020 года".

9. Постановление Правительства Саратовской области от 8 июня 2015 года N 269-П "О внесении изменений в государственную программу Саратовской области "Развитие здравоохранения Саратовской области до 2020 года".

10. Постановление Правительства Саратовской области от 30 июля 2015 года N 384-П "О внесении изменений в государственную программу Саратовской области "Развитие здравоохранения Саратовской области до 2020 года".

11. Постановление Правительства Саратовской области от 8 сентября 2015 года N 456-П "О внесении изменений в государственную программу Саратовской области "Развитие здравоохранения Саратовской области до 2020 года".

12. Постановление Правительства Саратовской области от 4 декабря 2015 года N 606-П "О внесении изменений в государственную программу Саратовской области "Развитие здравоохранения Саратовской области до 2020 года".

13. Постановление Правительства Саратовской области от 30 декабря 2015 года N 670-П "О внесении изменений в государственную программу Саратовской области "Развитие здравоохранения Саратовской области до 2020 года".

14. Постановление Правительства Саратовской области от 30 декабря 2015 года N 671-П "О внесении изменений в государственную программу Саратовской области "Развитие здравоохранения Саратовской области до 2020 года".

15. Постановление Правительства Саратовской области от 4 марта 2016 года N 86-П "О внесении изменений в государственную программу Саратовской области "Развитие здравоохранения Саратовской области до 2020 года".

16. Постановление Правительства Саратовской области от 18 апреля 2016 года N 175-П "О внесении изменений в государственную программу Саратовской области "Развитие здравоохранения Саратовской области до 2020 года".

17. Постановление Правительства Саратовской области от 10 июня 2016 года N 286-П "О внесении изменений в государственную программу Саратовской области "Развитие здравоохранения Саратовской области до 2020 года".

18. Постановление Правительства Саратовской области от 26 августа 2016 года N 449-П "О внесении изменений в государственную программу Саратовской области "Развитие здравоохранения Саратовской области до 2020 года".

19. Постановление Правительства Саратовской области от 5 сентября 2016 года N 473-П "О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Саратовской области и о приостановлении действия их отдельных положений".

20. Постановление Правительства Саратовской области от 7 ноября 2016 года N 607-П "О внесении изменений в государственную программу Саратовской области "Развитие здравоохранения Саратовской области до 2020 года".

21. Постановление Правительства Саратовской области от 30 декабря 2016 года N 752-П "О внесении изменений в государственную программу Саратовской области "Развитие здравоохранения Саратовской области до 2020 года".

22. Постановление Правительства Саратовской области от 14 марта 2017 года N 110-П "О внесении изменений в государственную программу Саратовской области "Развитие здравоохранения Саратовской области до 2020 года".

23. Постановление Правительства Саратовской области от 20 июля 2017 года N 372-П "О внесении изменений в государственную программу Саратовской области "Развитие здравоохранения Саратовской области до 2020 года".

24. Постановление Правительства Саратовской области от 22 ноября 2017 года N 589-П "О внесении изменений в государственную программу Саратовской области "Развитие здравоохранения Саратовской области до 2020 года".

25. Постановление Правительства Саратовской области от 28 декабря 2017 года N 697-П "О внесении изменений в государственную программу Саратовской области "Развитие здравоохранения Саратовской области до 2020 года".

26. Постановление Правительства Саратовской области от 17 мая 2018 года N 261-П "О внесении изменений в государственную программу Саратовской области "Развитие здравоохранения Саратовской области до 2020 года".

27. Постановление Правительства Саратовской области от 20 июля 2018 года N 404-П "О внесении изменений в государственную программу Саратовской области "Развитие здравоохранения Саратовской области до 2020 года".