# ПРАВИТЕЛЬСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25 июля 2013 г. N 362-П

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ О РАЗРАБОТКЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ИХ ФОРМИРОВАНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ, ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. постановлений Правительства Саратовской области от 03.10.2013 N 522-П, от 07.11.2013 N 606-П, от 20.02.2014 N 93-П, от 23.06.2014 N 355-П, от 18.08.2014 N 462-П, от 01.10.2014 N 560-П, от 11.02.2015 N 49-П, от 17.06.2015 N 293-П, от 11.12.2015 N 615-П, от 16.09.2016 N 506-П, от 14.11.2016 N 617-П, от 20.01.2017 N 10-П, от 17.11.2017 N 586-П, от 31.01.2018 N 38-П, от 08.11.2018 N 607-П, от 05.03.2019 N 137-П, от 03.10.2019 N 701-П, от 20.11.2019 N 807-П, от 28.09.2020 N 804-П, от 16.03.2021 N 166-П, от 15.09.2021 N 767-П, от 21.02.2022 N 108-П, от 12.08.2022 N 730-П) |  |
| --- | --- | --- | --- |

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации Правительство области постановляет:

1. Утвердить Положение о порядке принятия решений о разработке государственных программ Саратовской области, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации государственных программ Саратовской области согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

(п. 2 в ред. постановления Правительства Саратовской области от 16.03.2021 N 166-П)

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор

Саратовской области

В.В.РАДАЕВ

# Приложение

к постановлению

Правительства Саратовской области

от 25 июля 2013 г. N 362-П

ПОЛОЖЕНИЕ

О ПОРЯДКЕ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ О РАЗРАБОТКЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ИХ ФОРМИРОВАНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ, ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. постановлений Правительства Саратовской области от 03.10.2013 N 522-П, от 07.11.2013 N 606-П, от 20.02.2014 N 93-П, от 23.06.2014 N 355-П, от 18.08.2014 N 462-П, от 01.10.2014 N 560-П, от 11.02.2015 N 49-П, от 17.06.2015 N 293-П, от 11.12.2015 N 615-П, от 16.09.2016 N 506-П, от 20.01.2017 N 10-П, от 17.11.2017 N 586-П, от 31.01.2018 N 38-П, от 08.11.2018 N 607-П, от 05.03.2019 N 137-П, от 20.11.2019 N 807-П, от 28.09.2020 N 804-П, от 16.03.2021 N 166-П, от 15.09.2021 N 767-П, от 21.02.2022 N 108-П, от 12.08.2022 N 730-П) |  |
| --- | --- | --- | --- |

## I. Общие положения

1. Настоящее Положение определяет порядок принятия решений о разработке государственных программ Саратовской области, их формирования и реализации, порядок проведения оценки эффективности реализации государственных программ Саратовской области и ее критерии (далее - Порядок).

Настоящее Положение не распространяется на государственные программы, предусмотренные пунктами 1, 2, 4, 11, 12, 23 Перечня государственных программ Саратовской области, утвержденного распоряжением Правительства Саратовской области от 26 июля 2013 года N 179-Пр.

(часть введена постановлением Правительства Саратовской области от 08.11.2018 N 607-П; в ред. постановления Правительства Саратовской области от 20.11.2019 N 807-П)

2. В настоящем Порядке применяются следующие понятия:

государственная программа Саратовской области (далее - государственная программа) - документ стратегического планирования, содержащий комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам и обеспечивающих наиболее эффективное достижение целей и решение задач социально-экономического развития области;

(в ред. постановления Правительства Саратовской области от 18.08.2014 N 462-П)

подпрограмма государственной программы - комплекс взаимоувязанных по целям, срокам и ресурсам мероприятий, выделенных исходя из масштаба и сложности задач, предусмотренных в государственной программе;

ведомственная целевая программа - утверждаемый главным распорядителем средств комплекс взаимоувязанных мероприятий, направленных на достижение поставленной цели и решение конкретных тактических задач, стоящих перед главным распорядителем средств, описываемых измеряемыми показателями результативности;

ответственный исполнитель - исполнительный орган области, определенный в качестве ответственного исполнителя государственной программы в перечне государственных программ Саратовской области;

(в ред. постановления Правительства Саратовской области от 12.08.2022 N 730-П)

соисполнитель - исполнительный орган области, являющийся ответственным за разработку, реализацию подпрограммы (подпрограмм) государственной программы;

(в ред. постановления Правительства Саратовской области от 12.08.2022 N 730-П)

участники государственной программы (подпрограммы) - исполнительные органы области, органы местного самоуправления области (по согласованию), организации (по согласованию), участвующие в реализации одного или нескольких основных мероприятий подпрограммы, региональных проектов, ведомственных проектов (программ), ведомственных целевых программ;

(в ред. постановлений Правительства Саратовской области от 05.03.2019 N 137-П, от 21.02.2022 N 108-П, от 12.08.2022 N 730-П)

плательщик - участник государственной программы, осуществляющий оплату закупаемых в рамках основного мероприятия, регионального проекта, ведомственного проекта (программы), ведомственной целевой программы подпрограммы товаров, работ, услуг;

(абзац введен постановлением Правительства Саратовской области от 16.09.2016 N 506-П; в ред. постановлений Правительства Саратовской области от 05.03.2019 N 137-П, от 21.02.2022 N 108-П)

цель - планируемый конечный результат решения проблемы социально-экономического развития посредством реализации государственной программы (подпрограммы), достижимый за период ее реализации;

задача - результат выполнения совокупности взаимосвязанных мероприятий или осуществление государственных функций, направленных на достижение цели (целей) государственной программы (подпрограммы);

основное мероприятие - отдельное мероприятие подпрограммы государственной программы, представляющее собой совокупность взаимосвязанных действий, направленных на решение соответствующей задачи, предусмотренной подпрограммой государственной программы;

контрольное событие - конкретное действие, отражающее непосредственный результат реализации основных мероприятий и (или) ведомственных целевых программ, предусмотренных подпрограммой государственной программы;

целевой показатель - количественно выраженная характеристика достижения цели (целей) и (или) решения задачи (задач), реализации мероприятий государственной программы (подпрограммы);

(в ред. постановления Правительства Саратовской области от 11.12.2015 N 615-П)

ожидаемый результат - характеризуемое количественными и (или) качественными показателями состояние (изменение состояния) сферы социально-экономического развития области по годам реализации государственной программы (подпрограммы государственной программы);

(в ред. постановления Правительства Саратовской области от 21.02.2022 N 108-П)

мониторинг реализации государственной программы - процесс наблюдения за ходом реализации государственной программы, ориентированный на раннее предупреждение возникновения проблем и отклонений хода ее реализации от запланированного.

Понятия "региональный проект", "ведомственный проект (программа)" для целей настоящего Положения используются в значениях, установленных в пункте 2 Положения об организации проектной деятельности в исполнительных органах Саратовской области, утвержденного постановлением Правительства Саратовской области от 22 февраля 2017 года N 75-П "Об организации проектной деятельности в исполнительных органах Саратовской области" (далее - постановление Правительства области "Об организации проектной деятельности в исполнительных органах области").

(абзац введен постановлением Правительства Саратовской области от 05.03.2019 N 137-П; в ред. постановлений Правительства Саратовской области от 21.02.2022 N 108-П, от 12.08.2022 N 730-П)

3. Государственная программа разрабатывается исходя из выполнения государственных функций исполнительными органами области в соответствии с приоритетами социально-экономического развития, определенными Стратегией социально-экономического развития Саратовской области до 2030 года с учетом отраслевых документов стратегического планирования Российской Федерации и стратегий социально-экономического развития макрорегионов на период, определяемый Правительством области.

(в ред. постановлений Правительства Саратовской области от 11.12.2015 N 615-П, от 17.11.2017 N 586-П, от 12.08.2022 N 730-П)

При формировании государственной программы учитываются цели, задачи и мероприятия национальных и федеральных проектов, реализуемых в соответствующих сферах.

(часть введена постановлением Правительства Саратовской области от 20.02.2014 N 93-П; в ред. постановлений Правительства Саратовской области от 17.11.2017 N 586-П, от 05.03.2019 N 137-П, от 21.02.2022 N 108-П)

4. Государственная программа включает в себя подпрограммы, содержащие в том числе ведомственные целевые программы, основные мероприятия, региональные проекты, ведомственные проекты (программы) или отдельные мероприятия региональных проектов, ведомственных проектов (программ), (далее соответственно - подпрограммы, структурные элементы подпрограммы).

(в ред. постановлений Правительства Саратовской области от 05.03.2019 N 137-П, от 21.02.2022 N 108-П)

Ведомственная целевая программа разрабатывается и включается в подпрограмму государственной программы в случае, если ее реализация направлена на решение задач, предусмотренных подпрограммой.

Ведомственные целевые программы, утвержденные соответствующим нормативным правовым актом главного распорядителя средств областного бюджета до вступления в силу настоящего Порядка, включаются в подпрограмму государственной программы с учетом требований, установленных частью второй настоящего пункта.

Региональные проекты, ведомственные проекты (программы), приоритетные проекты (программы), отдельные мероприятия региональных проектов, ведомственных проектов (программ), приоритетных проектов (программ) (далее - проекты (программы) разрабатываются в соответствии с постановлением Правительства области "Об организации проектной деятельности в исполнительный орган Саратовской области" и включаются в подпрограмму в случае, если их реализация направлена на решение задач, предусмотренных подпрограммой.

(часть введена постановлением Правительства Саратовской области от 05.03.2019 N 137-П; в ред. постановления Правительства Саратовской области от 12.08.2022 N 730-П)

5. Подпрограмма государственной программы направлена на достижение целей и решение конкретных задач в рамках государственной программы. Деление государственной программы на подпрограммы осуществляется исходя из масштабности и сложности решаемых в рамках государственной программы задач. В составе государственной программы не может быть менее двух подпрограмм.

(в ред. постановлений Правительства Саратовской области от 20.02.2014 N 93-П, от 20.01.2017 N 10-П)

6. Государственная программа может включать подпрограмму по организационному сопровождению реализации государственной программы, направленную на создание условий для реализации государственной программы и включающую в себя расходы на обеспечение деятельности исполнительных органов области и (или) областных государственных казенных учреждений, непосредственно осуществляющих реализацию государственной программы (ее отдельных подпрограмм, основных мероприятий и т.д.), а также расходы по предоставлению субсидий областным бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственных заданий, если выполнение таких государственных заданий влияет на выполнение государственной программы в целом. Указанные расходы не могут быть отнесены ни к какой другой подпрограмме или отдельному мероприятию подпрограммы.

(в ред. постановления Правительства Саратовской области от 12.08.2022 N 730-П)

7. К подпрограмме, указанной в пункте 6 настоящего Порядка, предъявляются требования, аналогичные требованиям к другим подпрограммам государственной программы, за исключением требований к основным мероприятиям.

8. Утратил силу с 16 сентября 2016 года. - Постановление Правительства Саратовской области от 16.09.2016 N 506-П.

9. Государственные программы разрабатываются на срок, необходимый для достижения целей (конечного результата) государственной программы, но не более срока реализации стратегии социально-экономического развития Саратовской области на долгосрочный период.

10. Срок реализации входящих в подпрограмму государственной программы структурных элементов не может превышать срок реализации государственной программы в целом.

(в ред. постановления Правительства Саратовской области от 05.03.2019 N 137-П)

11. Государственные программы, предлагаемые к реализации начиная с очередного финансового года, а также изменения в ранее утвержденные государственные программы в части обязательств области, подлежащих реализации начиная с очередного финансового года, утверждаются постановлением Правительства области до начала очередного финансового года.

(в ред. постановлений Правительства Саратовской области от 18.08.2014 N 462-П, от 01.10.2014 N 560-П, от 17.11.2017 N 586-П)

Утверждение Правительством области проектов нормативных правовых актов о внесении изменений в государственные программы, предусматривающих обязательства области, подлежащие реализации в текущем финансовом году, осуществляется до 1 января очередного финансового года.

(часть вторая введена постановлением Правительства Саратовской области от 23.06.2014 N 355-П)

Государственная программа, утвержденная постановлением Правительства области, размещается ответственным исполнителем на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в течение 5 рабочих дней со дня ее официального опубликования. Информация о размещении государственной программы с указанием полного электронного адреса размещения представляется в министерство экономического развития области в срок не более 3 рабочих дней со дня размещения.

(часть введена постановлением Правительства Саратовской области от 11.12.2015 N 615-П; в ред. постановления Правительства Саратовской области от 16.09.2016 N 506-П)

Ответственный исполнитель в соответствии с пунктом 12 Правил государственной регистрации документов стратегического планирования и ведения федерального государственного реестра документов стратегического планирования, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2015 г. N 631, в течение 10 календарных дней со дня утверждения государственной программы направляет в Министерство экономического развития Российской Федерации соответствующее уведомление.

(часть введена постановлением Правительства Саратовской области от 11.12.2015 N 615-П)

## II. Порядок принятия решения о разработке

государственной программы

12. Разработка государственных программ осуществляется на основании перечня государственных программ Саратовской области (далее - перечень государственных программ).

13. Перечень государственных программ утверждается распоряжением Правительства Саратовской области.

14. Проект перечня государственных программ формируется министерством экономического развития области и министерством финансов области на основании предложений исполнительных органов области, содержащих сведения, указанные в пункте 15 настоящего Порядка, а также пояснительных записок, содержащих обоснование необходимости разработки соответствующих государственных программ. Решение о включении государственной программы в проект перечня государственных программ принимается министерством экономического развития области и министерством финансов области с учетом положений федеральных законов, законов Саратовской области, иных нормативных правовых актов области, в том числе документов государственного стратегического планирования области, перечня государственных программ Российской Федерации и вносится министерством экономического развития области на согласование в Правительство области в установленном порядке.

(в ред. постановлений Правительства Саратовской области от 16.09.2016 N 506-П, от 12.08.2022 N 730-П)

Проект распоряжения Правительства области о внесении изменений в перечень государственных программ в части его дополнения государственной программой, предполагаемой к реализации начиная с очередного финансового года или с одного из годов планового периода, разрабатывается министерством экономического развития области на основании предложения исполнительного органа области, содержащего сведения, указанные в пункте 15 настоящего Порядка, а также подписанной руководителем исполнительного органа области пояснительной записки, содержащей обоснование необходимости разработки соответствующей государственной программы, объемы и источники финансового обеспечения, перечень подпрограмм, соисполнителей и участников государственной программы и вносится им на согласование в Правительство области в установленном порядке.

(в ред. постановлений Правительства Саратовской области от 11.12.2015 N 615-П, от 16.09.2016 N 506-П, от 12.08.2022 N 730-П)

Предложения о разработке государственной программы, предполагаемой к реализации начиная с очередного финансового года или с одного из годов планового периода, представляются исполнительными органами области в министерство экономического развития области не позднее 15 июня года, предшествующего очередному финансовому году.

(в ред. постановлений Правительства Саратовской области от 16.09.2016 N 506-П, от 12.08.2022 N 730-П)

Часть четвертая утратила силу с 17 ноября 2017 года. - Постановление Правительства Саратовской области от 17.11.2017 N 586-П.

Проект распоряжения Правительства области о внесении в перечень государственных программ иных изменений, не указанных в части второй настоящего пункта, разрабатывается ответственным исполнителем и вносится на согласование в Правительство области в установленном порядке.

(п. 14 в ред. постановления Правительства Саратовской области от 18.08.2014 N 462-П)

15. Перечень государственных программ содержит:

наименование государственных программ;

наименование ответственных исполнителей, соисполнителей;

основные направления реализации государственной программы, наименование ведомственных целевых программ.

16. Утвержденный Правительством области перечень государственных программ размещается министерством экономического развития области на официальном портале Правительства области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

(в ред. постановления Правительства Саратовской области от 16.09.2016 N 506-П)

## III. Порядок формирования государственной программы

17. Разработка проекта государственной программы осуществляется ответственным исполнителем совместно с соисполнителями государственной программы в соответствии с перечнем государственных программ.

18. Проекты государственных программ до представления их на согласование в установленном порядке в министерство экономического развития области и министерство финансов области подлежат обязательному согласованию с соисполнителями и участниками государственной программы из числа исполнительных органов области, а также с юридическими лицами, принимающими участие в реализации мероприятий государственных программ.

(п. 18 в ред. постановления Правительства Саратовской области от 12.08.2022 N 730-П)

19. Соисполнители и участники государственной программы несут ответственность за разработку и согласование проекта государственной программы в части, касающейся реализуемых ими структурных элементов подпрограммы государственной программы.

(в ред. постановления Правительства Саратовской области от 05.03.2019 N 137-П)

20. Участники программы, соисполнители согласовывают проект государственной программы в срок не более пяти рабочих дней со дня представления ответственным исполнителем проекта государственной программы соответствующему участнику программы, соисполнителю.

20.1. До согласования в установленном порядке проекта нормативного правового акта области об утверждении государственной программы с соисполнителями и участниками государственной программы проводится общественное обсуждение проекта государственной программы.

(часть первая в ред. постановления Правительства Саратовской области от 20.11.2019 N 807-П)

Общественное обсуждение проекта государственной программы обеспечивается в форме размещения на официальном сайте ответственного исполнителя государственной программы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее - официальный сайт), а также на общедоступном информационном ресурсе государственной автоматизированной информационной системы "Управление" в разделе "Система стратегического планирования" в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее - общедоступный информационный ресурс) проекта государственной программы и уведомления об общественном обсуждении проекта государственной программы (далее - уведомление), содержащего следующую информацию:

а) срок, в течение которого принимаются предложения и замечания к проекту государственной программы, который не может составлять менее 10 календарных дней со дня размещения уведомления на официальном сайте и общедоступном информационном ресурсе;

б) сведения о разработчике проекта государственной программы (наименование исполнительного органа области, местонахождение и почтовый адрес);

(в ред. постановления Правительства Саратовской области от 12.08.2022 N 730-П)

в) способ представления предложений и замечаний к проекту государственной программы, контактный телефон и адрес электронной почты сотрудника исполнительного органа области, ответственного за свод предложений и замечаний;

г) требования к объему и содержанию предложений и замечаний (при наличии).

Ответственный исполнитель государственной программы обязан рассмотреть все предложения и замечания, поступившие в установленный срок, в связи с размещением проекта государственной программы и уведомления, за исключением анонимных.

В срок не позднее пяти рабочих дней со дня окончания срока, определенного в подпункте "а" части второй настоящего пункта, ответственный исполнитель государственной программы на основании поступивших предложений и замечаний при необходимости дорабатывает проект государственной программы и готовит сводку предложений и замечаний с указанием информации о принятых предложениях и замечаниях, а также об отклонении предложений и замечаний с обоснованием такого отклонения.

Сводка предложений и замечаний подписывается руководителем исполнительного органа области, являющегося ответственным исполнителем государственной программы, и размещается на официальном сайте в срок не позднее двух рабочих дней со дня ее подписания.

(в ред. постановлений Правительства Саратовской области от 17.11.2017 N 586-П, от 12.08.2022 N 730-П)

20.2. В срок не позднее двух рабочих дней со дня размещения уведомления на официальном сайте и общедоступном информационном ресурсе ответственный исполнитель государственной программы извещает о размещении на официальном сайте и общедоступном информационном ресурсе уведомления в письменной форме с указанием полного электронного адреса размещения следующих заинтересованных лиц:

а) органы и организации, действующие на территории области, целью деятельности которых является реализация задач государственной программы;

б) иных лиц, которых целесообразно привлечь к публичному обсуждению, исходя из содержания государственной программы.

(п. 20.2 в ред. постановления Правительства Саратовской области от 17.11.2017 N 586-П)

20.3. Проект государственной программы в срок не позднее двух рабочих дней со дня завершения процедур общественного обсуждения, установленных в пунктах 20.1 и 20.2 настоящего Положения, направляется ответственным исполнителем на согласование соисполнителям и участникам государственной программы.

(п. 20.3 в ред. постановления Правительства Саратовской области от 20.11.2019 N 807-П)

21. Проект государственной программы, предлагаемой к реализации начиная с очередного финансового года, в срок не позднее двух рабочих дней со дня его согласования всеми участниками и соисполнителями в соответствии с Законом Саратовской области "О порядке рассмотрения Саратовской областной Думой проектов государственных программ Саратовской области" (далее - Закон о рассмотрении проектов государственных программ) направляется ответственным исполнителем на рассмотрение Саратовской областной Думы.

Ответственный исполнитель в течение двух рабочих дней после получения заключения (заключений) на проект государственной программы, подготовленного в соответствии с Законом о рассмотрении проектов государственных программ, готовит на него (них) отзыв (отзывы) и направляет проект государственной программы с заключением (заключениями) и отзывом (отзывами) в министерство экономического развития области и министерство финансов области на бумажном носителе и в электронном виде.

(часть вторая в ред. постановления Правительства Саратовской области от 17.11.2017 N 586-П)

22. Одновременно с проектом государственной программы ответственным исполнителем в министерство экономического развития области и министерство финансов области на бумажном носителе и в электронном виде представляются следующие документы и материалы:

(в ред. постановления Правительства Саратовской области от 20.11.2019 N 807-П)

проект постановления Правительства Саратовской области об утверждении государственной программы;

расчеты объемов финансового обеспечения за счет средств областного бюджета по каждому основному мероприятию, проекту (программе) и (или) ведомственной целевой программе;

(в ред. постановления Правительства Саратовской области от 05.03.2019 N 137-П)

абзацы четвертый, пятый утратили силу с 5 марта 2019 года. - Постановление Правительства Саратовской области от 05.03.2019 N 137-П;

информацию о прогнозных расходах за счет средств федерального бюджета в случае участия в реализации государственной программы Российской Федерации, а также перечень предполагаемых к реализации мероприятий;

(абзац введен постановлением Правительства Саратовской области от 20.02.2014 N 93-П)

пояснительная записка с обоснованием необходимости принятия правового акта;

(в ред. постановления Правительства Саратовской области от 17.11.2017 N 586-П)

сведения о методиках расчета показателей, не включенных в Федеральный план статистических работ, согласно приложению N 22 к настоящему Положению.

(абзац введен постановлением Правительства Саратовской области от 20.11.2019 N 807-П)

Части вторая, третья утратили силу с 17 ноября 2017 года. - Постановление Правительства Саратовской области от 17.11.2017 N 586-П.

Документы и материалы, указанные в настоящем пункте, не входят в состав государственной программы.

(часть четвертая введена постановлением Правительства Саратовской области от 20.02.2014 N 93-П)

23. Министерство экономического развития области оценивает проект государственной программы по следующим направлениям:

(в ред. постановления Правительства Саратовской области от 16.09.2016 N 506-П)

соответствие целей и задач государственной программы приоритетам социально-экономического развития области, определенным документами стратегического планирования Российской Федерации и области, правовыми актами Президента Российской Федерации, правовыми актами Правительства Российской Федерации и правовыми актами Правительства области;

соответствие мероприятий государственной программы заявленным целям и задачам;

наличие целевых показателей государственной программы и соответствие их заявленным целям и задачам, а также показателям, определенным документами стратегического планирования Российской Федерации и области, правовыми актами Президента Российской Федерации, правовыми актами Правительства Российской Федерации и правовыми актами Правительства области;

наличие источников получения информации о количественных значениях целевых показателей государственной программы (статистической отчетности, ведомственной отчетности, опросов, расчетов и др.);

целесообразность осуществления бюджетных инвестиций за счет средств областного бюджета в объекты капитального строительства, включенные в проект государственной программы, с учетом их оценки на предмет эффективности использования средств областного бюджета, направляемых на капитальные вложения, проводимой в соответствии с постановлением Правительства Саратовской области от 16 ноября 2009 г. N 572-П "О порядке проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств областного бюджета, направляемых на капитальные вложения".

24. Министерство финансов области оценивает проект государственной программы на предмет правильности проведения расчетов объемов финансового обеспечения по каждой подпрограмме государственной программы и в целом по государственной программе.

25. Оценка проектов государственных программ и подготовка заключений по ним в случае наличия замечаний и предложений осуществляются министерством экономического развития области и министерством финансов области в срок не более 20 рабочих дней с даты их представления ответственным исполнителем.

(в ред. постановления Правительства Саратовской области от 16.09.2016 N 506-П)

26. В случае получения на проект государственной программы заключения министерства экономического развития области и (или) министерства финансов области ответственный исполнитель совместно с соисполнителями и участниками государственной программы (соисполнителями подпрограммы) в течение 5 рабочих дней обеспечивает доработку проекта государственной программы в соответствии с полученными замечаниями и предложениями до представления проекта правового акта на согласование в управление по взаимодействию с правоохранительными органами и противодействию коррупции Правительства области и правовое управление Правительства области. Одновременно ответственный исполнитель готовит отзыв с указанием учтенных замечаний. Доработанный проект государственной программы с отзывом на заключение ответственный исполнитель повторно направляет на согласование в министерство экономического развития области и (или) министерство финансов области.

(в ред. постановлений Правительства Саратовской области от 20.02.2014 N 93-П, от 16.09.2016 N 506-П)

27. Утратил силу с 20 февраля 2014 года. - Постановление Правительства Саратовской области от 20.02.2014 N 93-П.

28. После согласования проекта правового акта министерством финансов области ответственный исполнитель в течение 2 рабочих дней направляет проект государственной программы на экспертизу в Счетную палату Саратовской области.

В случае получения заключения Счетной палаты Саратовской области на проект государственной программы ответственный исполнитель совместно с соисполнителями и участниками государственной программы (соисполнителями подпрограммы) в течение 3 рабочих дней с даты получения заключения дорабатывает проект с учетом полученного заключения и подготавливает отзыв. Подготовленный отзыв ответственный исполнитель представляет в Счетную палату Саратовской области. Копию заключения Счетной палаты Саратовской области и отзыв на заключение ответственный исполнитель представляет в министерство экономического развития области, министерство финансов области и правовое управление Правительства области.

(в ред. постановления Правительства Саратовской области от 16.09.2016 N 506-П)

В случае внесения изменений в проект государственной программы на этапе ее согласования в правовом управлении Правительства области в части изменения ее финансовых показателей уточненный проект государственной программы повторно согласовывается с министерством финансов области. Срок рассмотрения проекта государственной программы при повторном согласовании не более 3 рабочих дней со дня его получения министерством финансов области.

(п. 28 в ред. постановления Правительства Саратовской области от 20.02.2014 N 93-П)

### III.I. Порядок внесения изменений

в государственную программу

(введен постановлением Правительства Саратовской области

от 23.06.2014 N 355-П)

28.1. Ответственный исполнитель самостоятельно или на основании предложений, поступивших от соисполнителей, участников государственной программы (соисполнителей подпрограммы), может внести на согласование в установленном порядке проект нормативного правового акта области о внесении изменений в государственную программу с учетом результатов хода ее реализации. Обеспечение согласования проекта нормативного правового акта области о внесении изменений в государственную программу осуществляет ответственный исполнитель.

К проекту нормативного правового акта области должны быть приложены:

пояснительная записка с обоснованием необходимости внесения изменений в государственную программу;

финансово-экономическое обоснование расходов, включающее расчеты изменения объемов финансового обеспечения государственной программы за счет средств областного бюджета в соответствующем периоде и их влияние на изменение целевых показателей государственной программы, а также в случае увеличения обязательств области - указание источников их финансового обеспечения;

положительное заключение министерства экономического развития области об эффективности инвестиционного проекта, полученное в соответствии с постановлением Правительства Саратовской области от 16 ноября 2009 г. N 572-П "О порядке проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств областного бюджета, направляемых на капитальные вложения" (в случае если в проекте нормативного правового акта области о внесении изменений в государственную программу предусматривается наличие инвестиционного проекта, предусматривающего строительство, реконструкцию, техническое перевооружение объектов капитального строительства, финансируемых полностью или частично за счет средств областного бюджета).

(в ред. постановления Правительства Саратовской области от 16.09.2016 N 506-П)

При подготовке проекта нормативного правового акта области о внесении изменений в государственную программу необходимо учитывать взаимосвязь финансовой обеспеченности структурных элементов подпрограммы государственной программы с перечнем целевых показателей, характеризующих уровень достижения целей государственной программы и ее результативность.

(в ред. постановления Правительства Саратовской области от 05.03.2019 N 137-П)

28.2. Проект нормативного правового акта области о внесении изменений в государственную программу до его представления на согласование в установленном порядке в министерство экономического развития области подлежит обязательному согласованию с соисполнителями и участниками государственной программы из числа исполнительных органов области, вопросы деятельности которых затрагивает проект нормативного правового акта области о внесении изменений в государственную программу, а также с юридическими лицами, принимающими участие в реализации мероприятий государственных программ.

(п. 28.2 в ред. постановления Правительства Саратовской области от 12.08.2022 N 730-П)

28.3. В случае необходимости внесения изменений в государственную программу на этапе согласования в установленном порядке проекта нормативного правового акта области о внесении изменений в государственную программу (на любом этапе согласования до момента его подписания) ответственный исполнитель государственной программы готовит единый проект со всеми изменениями в государственную программу.

28.4. Срок согласования проектов нормативных правовых актов области о внесении изменений в государственные программы для министерства экономического развития области и министерства финансов области не должен превышать 7 рабочих дней.

(в ред. постановления Правительства Саратовской области от 16.09.2016 N 506-П)

28.5. В случае получения на проект нормативного правового акта области о внесении изменений в государственную программу заключения министерства экономического развития области и (или) министерства финансов области ответственный исполнитель совместно с соисполнителями и участниками государственной программы (соисполнителями подпрограммы) в течение 2 рабочих дней обеспечивает доработку проекта нормативного правового акта области о внесении изменений в государственную программу в соответствии с полученными замечаниями и предложениями до представления указанного проекта нормативного правового акта на согласование в министерство внутренней политики и общественных отношений области, управление по взаимодействию с правоохранительными органами и противодействию коррупции Правительства области и правовое управление Правительства области. Одновременно ответственный исполнитель готовит отзыв с указанием учтенных замечаний. Копию подготовленного отзыва ответственный исполнитель направляет в министерство экономического развития области, министерство финансов области.

(в ред. постановлений Правительства Саратовской области от 16.09.2016 N 506-П, от 05.03.2019 N 137-П)

28.6. После согласования проекта нормативного правового акта области о внесении изменений в государственную программу министерством финансов области ответственный исполнитель в течение 2 рабочих дней направляет проект нормативного правового акта области о внесении изменений в государственную программу на экспертизу в Счетную палату Саратовской области.

В случае получения заключения Счетной палаты Саратовской области на проект нормативного правового акта области о внесении изменений в государственную программу ответственный исполнитель совместно с соисполнителями и участниками государственной программы (соисполнителями подпрограммы) в течение 3 рабочих дней с даты получения заключения дорабатывает проект с учетом полученного заключения и подготавливает отзыв.

Подготовленный отзыв ответственный исполнитель представляет в Счетную палату Саратовской области. Копию заключения Счетной палаты Саратовской области и отзыв на заключение ответственный исполнитель представляет в министерство экономического развития области, министерство финансов области и правовое управление Правительства области.

(в ред. постановления Правительства Саратовской области от 16.09.2016 N 506-П)

При изменении финансовых показателей государственной программы доработанный проект нормативного правового акта области о внесении изменений в государственную программу повторно согласовывается с министерством финансов области. Срок рассмотрения проекта нормативного правового акта области о внесении изменений в государственную программу при повторном согласовании составляет не более 2 рабочих дней со дня его получения министерством финансов области.

Копия доработанного проекта нормативного правового акта области о внесении изменений в государственную программу после повторного согласования с министерством финансов области направляется ответственным исполнителем в министерство экономического развития области.

(в ред. постановления Правительства Саратовской области от 16.09.2016 N 506-П)

28.7. В случае внесения изменений в проект нормативного правового акта области о внесении изменений в государственную программу на этапе его согласования в правовом управлении Правительства области в части изменения ее финансовых показателей уточненный проект нормативного правового акта области о внесении изменений в государственную программу повторно согласовывается с министерством финансов области. Срок рассмотрения проекта нормативного правового акта области о внесении изменений в государственную программу при повторном согласовании составляет не более 2 рабочих дней со дня его получения министерством финансов области.

Копия проекта нормативного правового акта области о внесении изменений в государственную программу после повторного согласования с министерством финансов области направляется ответственным исполнителем в министерство экономического развития области.

(в ред. постановления Правительства Саратовской области от 16.09.2016 N 506-П)

28.8. Подготовка проекта нормативного правового акта области о внесении изменений в государственную программу, содержащего изменения параметров ведомственной целевой программы, осуществляется после внесения в установленном порядке изменений в ведомственную целевую программу.

28.9. Ответственный исполнитель в соответствии с пунктом 12 Правил государственной регистрации документов стратегического планирования и ведения федерального государственного реестра документов стратегического планирования, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2015 г. N 631, в течение 10 календарных дней со дня утверждения Правительством области изменений в государственную программу направляет в Министерство экономического развития Российской Федерации соответствующее уведомление.

(п. 28.9 введен постановлением Правительства Саратовской области от 11.12.2015 N 615-П)

## IV. Требования к содержанию государственных программ

29. Формирование государственных программ осуществляется исходя из целей и задач социально-экономического развития Саратовской области, отраженных в документах стратегического планирования области.

30. Государственная программа содержит:

1) паспорт государственной программы по форме согласно приложению N 2 к настоящему Порядку;

2) основные разделы:

а) характеристика сферы реализации государственной программы.

Данный раздел должен содержать анализ состояния сферы реализации (отрасли) государственной программы, включая выявление основных проблем, пути их решения, а также прогноз развития сферы с учетом реализации государственной программы, а также анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации государственной программы;

б) цели и задачи государственной программы.

Цель должна обладать следующими свойствами:

специфичность (цель должна соответствовать сфере реализации государственной программы);

конкретность (не допускаются размытые (нечеткие) формулировки, допускающие произвольное или неоднозначное толкование);

измеримость (достижение цели можно проверить);

достижимость (цель должна быть достижима за период реализации государственной программы);

релевантность (соответствие формулировки цели ожидаемым результатам реализации программы).

(в ред. постановления Правительства Саратовской области от 21.02.2022 N 108-П)

Формулировка цели должна быть краткой и ясной и не должна содержать специальных терминов, указаний на иные цели, задачи или результаты, которые являются следствиями достижения самой цели, а также описания путей, средств и методов достижения цели.

Достижение цели обеспечивается за счет решения задач государственной программы.

Задача государственной программы определяет результат выполнения совокупности взаимосвязанных мероприятий или осуществления государственных функций, направленных на достижение цели (целей) реализации государственной программы.

Сформулированные задачи должны быть необходимы и достаточны для достижения соответствующей цели.

При постановке целей и задач необходимо обеспечить возможность проверки и подтверждения их достижения или решения. Для этого необходимо сформировать целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач;

в) целевые показатели государственной программы.

Сведения о целевых показателях государственной программы формируются по форме согласно приложению N 3 к настоящему Порядку. В случае если хотя бы один целевой показатель разрабатываемой государственной программы предусмотрен для оценки эффективности реализации какой-либо действующей государственной программы, сведения о целевых показателях такой государственной программы формируются по форме согласно приложению N 3.1 к настоящему Порядку.

(часть вторая в ред. постановления Правительства Саратовской области от 11.02.2015 N 49-П)

Целевые показатели государственной программы должны количественно характеризовать ход ее реализации, решение основных задач и достижение целей государственной программы, а также:

отражать специфику развития конкретной области, проблем и основных задач, на решение которых направлена реализация государственной программы;

иметь количественное значение по годам;

непосредственно зависеть от решения основных задач и реализации государственной программы;

отражать основные параметры государственного задания в части качества и (или) объема предоставляемых государственных услуг (выполнения работ) раздельно по каждой государственной услуге (выполненной работе);

(абзац введен постановлением Правительства Саратовской области от 20.02.2014 N 93-П)

учитывать объемы соответствующих источников финансирования структурных элементов, в рамках которых осуществляется их достижение;

(абзац введен постановлением Правительства Саратовской области от 21.02.2022 N 108-П)

отвечать требованиям:

адекватности (показатель должен очевидным образом характеризовать прогресс в достижении цели или решении задачи и охватывать все существенные аспекты достижения цели или решения задачи подпрограммы, при этом из формулировки показателя не должна быть очевидна желаемая тенденция изменения его значений, отражающая достижение соответствующей цели (решение задачи));

(в ред. постановления Правительства Саратовской области от 21.02.2022 N 108-П)

точности (погрешности измерения не должны приводить к искаженному представлению о результатах реализации подпрограммы);

объективности (не допускается использование показателей, улучшение отчетных значений которых возможно при ухудшении реального положения дел; используемые показатели должны в наименьшей степени создавать стимулы для исполнителей подпрограммы, подведомственных им организаций к искажению результатов реализации подпрограммы);

достоверности (способ сбора и обработки исходной информации должен допускать возможность проверки точности полученных данных в процессе независимого мониторинга и оценки подпрограммы);

однозначности (определение показателя должно обеспечивать одинаковое понимание существа измеряемой характеристики как специалистами, так и конечными потребителями услуг, включая индивидуальных потребителей, для чего следует избегать излишне сложных показателей и показателей, не имеющих четкого, общепринятого определения и единиц измерения);

своевременности и регулярности (включаются те целевые показатели, отчетные данные по которым поступают со строго определенной периодичностью и с незначительным временным лагом между моментом формирования официальных сведений и использованием в целях проведения мониторинга).

Целевые показатели подпрограмм должны быть взаимосвязаны с целевыми показателями, характеризующими достижение целей и решение задач государственной программы.

Показатели государственной программы могут включать (при наличии):

показатели, определенные Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 596 "О долгосрочной государственной экономической политике", от 7 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", от 7 мая 2012 года N 598 "О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения", от 7 мая 2012 года N 599 "О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки", от 7 мая 2012 года N 600 "О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг", от 7 мая 2012 года N 601 "Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления", от 7 мая 2012 года N 602 "Об обеспечении межнационального согласия", от 7 мая 2012 года N 606 "О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации", от 7 мая 2018 года N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", от 21 июля 2020 года N 474 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года" (далее - Указы Президента Российской Федерации);

(в ред. постановлений Правительства Саратовской области от 08.11.2018 N 607-П, от 28.09.2020 N 804-П)

показатели, установленные "дорожными картами" (планами мероприятий), планами-графиками мероприятий по достижению показателей, определенных указами Президента Российской Федерации;

показатели, предусмотренные государственными программами Российской Федерации для субъектов Российской Федерации. При этом ухудшение значений соответствующих показателей не допускается.

(часть пятая введена постановлением Правительства Саратовской области от 17.11.2017 N 586-П)

Количество показателей формируется исходя из принципов необходимости и достаточности для достижения целей и решения задач государственной программы.

(в ред. постановления Правительства Саратовской области от 21.02.2022 N 108-П)

Недопустима корректировка наименований показателей, которая повлияет на смысловое значение или исключение показателей в течение хода реализации государственных программ. Каждый показатель должен иметь возможность сопоставления его текущего значения с предыдущим значением в рамках государственной программы.

(часть введена постановлением Правительства Саратовской области от 21.02.2022 N 108-П)

Перечень показателей государственной программы необходимо формировать с учетом возможности расчета значения данных показателей не позднее срока представления годового отчета о ходе реализации и оценки эффективности государственной программы.

(часть введена постановлением Правительства Саратовской области от 21.02.2022 N 108-П)

г) прогноз конечных результатов государственной программы, сроки и этапы реализации государственной программы.

Прогноз конечных результатов государственной программы должен содержать результаты, характеризующие целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения, социальной сферы, экономики, степени реализации других общественно значимых интересов и потребностей в соответствующей сфере.

В разделе необходимо отразить основные сроки и этапы реализации государственной программы;

д) обобщенная характеристика мер правового регулирования.

Основные меры правового регулирования должны быть направлены на достижение целевых показателей государственной программы.

Для мер правового регулирования приводятся обоснования изменений правового регулирования, их основные положения и ожидаемые сроки принятия.

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации государственной программы оформляются по форме согласно приложению N 4 к настоящему Порядку;

е) обобщенная характеристика мер государственного регулирования.

Обобщенная характеристика мер государственного регулирования (меры налогового, тарифного, кредитного регулирования, а также иные меры государственного регулирования, с обоснованием необходимости и оценкой результативности их применения (в том числе финансовой). Оценка применения мер государственного регулирования в сфере реализации государственной программы приводится по форме согласно приложению N 5 к настоящему Порядку;

ж) обобщенная характеристика подпрограмм государственной программы.

Набор структурных элементов подпрограммы должен быть необходимым и достаточным для достижения целей и решения задач подпрограммы с учетом реализации предусмотренных в рамках подпрограммы мер государственного и правового регулирования.

(в ред. постановления Правительства Саратовской области от 05.03.2019 N 137-П)

При формировании набора структурных элементов подпрограммы государственной программы учитывается возможность выделения контрольных событий, а также мероприятий проектов (программ) подпрограммы государственной программы в ходе их реализации, позволяющих оценить промежуточные или окончательные результаты выполнения основных мероприятий, проектов (программ) в течение года.

(часть третья в ред. постановления Правительства Саратовской области от 05.03.2019 N 137-П)

Наименование основного мероприятия должно быть сформулировано четко, кратко и лаконично, без описания путей, средств и методов достижения целей основного мероприятия.

(часть четвертая введена постановлением Правительства Саратовской области от 11.12.2015 N 615-П)

Масштаб основного мероприятия должен обеспечивать возможность контроля за ходом выполнения государственной программы, но не усложнять систему контроля и отчетности. Наименования основных мероприятий не могут дублировать наименования целей и задач подпрограммы.

В рамках одного основного мероприятия могут объединяться различные по характеру мероприятия (в том числе мероприятия по осуществлению инвестиций, закупке товаров, работ, услуг, оказанию государственных услуг (выполнению работ), разработке мер нормативно-правового регулирования, научному обеспечению мероприятий, способствующих улучшению условий ведения бизнеса в сфере реализации государственной программы и другие). Основное мероприятие должно быть направлено на решение конкретной задачи подпрограммы. На решение одной задачи может быть направлено несколько основных мероприятий. Не допускается формирование основных мероприятий, реализация которых направлена на достижение более чем одной цели подпрограммы государственной программы (за исключением основных мероприятий, направленных на нормативно-правовое и научно-методическое (аналитическое) обеспечение реализации подпрограммы).

Перечень ведомственных целевых программ, основных мероприятий, проектов (программ) государственной программы формируется по форме согласно приложению N 6 к настоящему Порядку.

(в ред. постановления Правительства Саратовской области от 05.03.2019 N 137-П)

Перечень объектов капитального строительства (подлежащих строительству, реконструкции), приобретаемых объектов недвижимости в рамках государственной программы, формируется по форме согласно приложению N 21 к настоящему Порядку.

(часть восьмая в ред. постановления Правительства Саратовской области от 15.09.2021 N 767-П)

Разработка, реализация и изменение проектов (программ), входящих в состав государственных программ области, осуществляются с учетом Положения об организации проектной деятельности в исполнительных органах Саратовской области, утвержденного постановлением Правительства Саратовской области от 22 февраля 2017 года N 75-П.

(часть введена постановлением Правительства Саратовской области от 17.11.2017 N 586-П; в ред. постановления Правительства Саратовской области от 05.03.2019 N 137-П)

Перечень инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение приоритетов и целей государственной политики и направленных на достижение целей и задач государственной программы, формируется по форме согласно приложению N 23 к настоящему Порядку.

(часть введена постановлением Правительства Саратовской области от 15.09.2021 N 767-П)

з) финансовое обеспечение реализации государственной программы.

В данном разделе приводятся сведения об объемах и источниках финансового обеспечения государственной программы по форме согласно приложению N 7 к настоящему Порядку.

Порядки предоставления и распределения субсидий местным бюджетам из областного бюджета (в случае, если государственной программой предусмотрено предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на достижение целей, соответствующих государственной программе) устанавливаются соответствующей государственной программой и оформляются в виде отдельных приложений к государственной программе.

(часть третья в ред. постановления Правительства Саратовской области от 28.09.2020 N 804-П)

Государственной программой может быть предусмотрено предоставление местным бюджетам субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, направленных на достижение целей соответствующей государственной программы.

(часть введена постановлением Правительства Саратовской области от 11.12.2015 N 615-П)

и) анализ рисков реализации государственной программы и меры управления рисками.

Раздел должен предусматривать:

идентификацию факторов риска по источникам возникновения и характеру влияния на ход и результаты реализации государственной программы;

оценку факторов рисков;

(в ред. постановления Правительства Саратовской области от 20.02.2014 N 93-П)

обоснование предложений по мерам управления рисками реализации государственной программы;

к) характеристика подпрограмм государственной программы.

Подпрограмма является неотъемлемой частью государственной программы и формируется с учетом согласованности основных параметров подпрограммы и государственной программы.

Подпрограмма имеет следующую структуру:

паспорт подпрограммы государственной программы по форме согласно приложению N 8 к настоящему Порядку;

текстовая часть подпрограммы по следующим разделам:

характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем и прогноз ее развития, а также обоснование включения в государственную программу;

абзац утратил силу с 31 января 2018 года. - Постановление Правительства Саратовской области от 31.01.2018 N 38-П;

характеристика мер государственного регулирования (меры налогового, тарифного регулирования, а также иные меры государственного регулирования, с обоснованием необходимости и оценкой результативности их применения (в том числе финансовой);

характеристика мер правового регулирования (обоснование необходимости и оценка результативности их применения). Сведения об основных мерах правового регулирования приводятся по форме согласно приложению N 4 к настоящему Порядку;

(в ред. постановления Правительства Саратовской области от 20.02.2014 N 93-П)

сводные показатели прогнозного объема выполнения областными государственными учреждениями и (или) иными некоммерческими организациями государственных заданий на оказание физическим и (или) юридическим лицам государственных услуг (выполнение работ) по форме согласно приложению N 9 к настоящему Порядку. Указанные показатели могут включаться в состав показателей подпрограммы как показатели непосредственных результатов;

характеристика ведомственных целевых программ, основных мероприятий, проектов (программ) подпрограммы;

(в ред. постановления Правительства Саратовской области от 05.03.2019 N 137-П)

информация об участии в реализации подпрограммы органов местного самоуправления муниципальных образований области, государственных и муниципальных унитарных предприятий, акционерных обществ с государственным участием, общественных, научных и иных организаций, а также внебюджетных фондов Российской Федерации;

абзац утратил силу с 31 января 2018 года. - Постановление Правительства Саратовской области от 31.01.2018 N 38-П;

анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками реализации подпрограммы.

## V. Финансовое обеспечение реализации

государственных программ

31. Финансовое обеспечение реализации государственных программ осуществляется за счет средств областного бюджета.

В целях комплексного решения поставленных в государственной программе задач государственная программа должна содержать информацию о финансировании (потребности в финансировании) основных мероприятий, ведомственных целевых программ, проектов (программ), направленных на достижение определенных в государственной программе целей, за счет средств федерального и местных бюджетов, а также государственных внебюджетных фондов и иных безвозмездных поступлений целевой направленности (прогнозно), зачисляемых в доход областного и местных бюджетов, и внебюджетных источников (прогнозно) (при наличии соответствующих источников финансирования).

(в ред. постановлений Правительства Саратовской области от 11.12.2015 N 615-П, от 20.01.2017 N 10-П, от 05.03.2019 N 137-П)

Объем финансового обеспечения государственной программы указывается в тысячах рублей с точностью до первого знака после запятой.

32. Объем средств областного бюджета на реализацию государственной программы должен соответствовать параметрам областного бюджета на соответствующий финансовый год и на плановый период или показателям сводной бюджетной росписи областного бюджета в случае внесения изменений в сводную бюджетную роспись в установленных законодательством случаях.

(часть первая в ред. постановления Правительства Саратовской области от 21.02.2022 N 108-П)

Темпы роста объемов средств областного бюджета на реализацию государственной программы на срок, выходящий за рамки периода, установленного законом области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период, не должны превышать темпов экономического развития области в целом, за исключением отдельно принимаемых Правительством области решений.

Планирование бюджетных ассигнований на реализацию государственных программ в очередном году и плановом периоде осуществляется в соответствии с правовыми актами, регулирующими порядок составления проекта областного бюджета и прогноза консолидированного бюджета области, с учетом результатов реализации государственных программ за предыдущий год.

(часть третья введена постановлением Правительства Саратовской области от 11.12.2015 N 615-П)

|  |  | Действие ч. 4 п. 32 разд. V было приостановлено до 01.01.2017 постановлением Правительства Саратовской области от 16.09.2016 N 506-П. |  |
| --- | --- | --- | --- |

|  |  | Действие ч. 4 п. 32 разд. V было приостановлено до 01.01.2016 постановлением Правительства Саратовской области от 17.06.2015 N 293-П. |  |
| --- | --- | --- | --- |

|  |  | Действие ч. 4 п. 32 разд. V было приостановлено до 01.01.2015 постановлением Правительства Саратовской области от 18.08.2014 N 462-П. |  |
| --- | --- | --- | --- |

Государственные программы подлежат приведению в соответствие с законом об областном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период не позднее трех месяцев со дня вступления его в силу.

(в ред. постановления Правительства Саратовской области от 17.06.2015 N 293-П)

В случае утверждения изменений объемов бюджетных ассигнований областного бюджета, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации государственных программ, министерство финансов области не позднее 3 рабочих дней со дня вступления в силу изменений в областной бюджет направляет в министерство экономического развития области информацию об объемах бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации государственных программ, в разрезе каждой государственной программы (подпрограммы, ведомственной целевой программы) и главного распорядителя средств областного бюджета.

(часть введена постановлением Правительства Саратовской области от 23.06.2014 N 355-П; в ред. постановлений Правительства Саратовской области от 18.08.2014 N 462-П, от 16.09.2016 N 506-П)

33. Финансовое обеспечение ведомственных целевых программ осуществляется в пределах средств, предусмотренных в областном бюджете на реализацию соответствующих государственных программ.

## VI. Управление государственной программой и мониторинг

ее реализации

34. Реализация государственной программы осуществляется в соответствии с планом-графиком реализации государственной программы (далее - план реализации) по форме согласно приложению N 10 к настоящему Порядку, утверждаемым правовым актом ответственного исполнителя на соответствующий финансовый год и на плановый период и содержащим перечень основных мероприятий, контрольных событий проектов (программ), мероприятий проектов (программ) подпрограммы государственной программы, данные о ведомственных целевых программах с указанием сроков их исполнения.

(в ред. постановления Правительства Саратовской области от 05.03.2019 N 137-П)

Реализация государственной программы осуществляется с учетом требований законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

(п. 34 в ред. постановления Правительства Саратовской области от 20.02.2014 N 93-П)

35. Ответственный исполнитель ежегодно не позднее 31 декабря года, предшествующего очередному финансовому году, а в случае внесения изменений в государственную программу в целях ее приведения в соответствие с законом области об областном бюджете на текущий финансовый год и на плановый период не позднее 15 рабочих дней со дня внесения указанных изменений, утверждает согласованный с соисполнителями, участниками государственной программы (соисполнителями подпрограммы) из числа исполнительных органов области план реализации государственной программы на соответствующий финансовый год и на плановый период, направляет его копию на бумажном носителе и в электронном виде в министерство экономического развития области и размещает его на своем официальном сайте.

(в ред. постановлений Правительства Саратовской области от 17.11.2017 N 586-П, от 12.08.2022 N 730-П)

36. В случае принятия ответственным исполнителем правового акта о внесении изменений в план реализации ответственный исполнитель в течение 3 рабочих дней со дня утверждения соответствующего изменения представляет его копию на бумажном носителе и в электронном виде в министерство экономического развития области и размещает уточненный план реализации на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

(в ред. постановлений Правительства Саратовской области от 11.12.2015 N 615-П, от 16.09.2016 N 506-П)

Измененный план реализации должен соответствовать параметрам, установленным в государственной программе.

(в ред. постановления Правительства Саратовской области от 15.09.2021 N 767-П)

37. В плане реализации на соответствующий финансовый год и на плановый период отражаются:

основные мероприятия, контрольные события, проекты (программы), мероприятия проектов (программ), данные о ведомственных целевых программах подпрограммы государственной программы, оказывающие существенное влияние на сроки и результаты реализации государственной программы, с указанием сроков их наступления;

(в ред. постановлений Правительства Саратовской области от 20.02.2014 N 93-П, от 05.03.2019 N 137-П)

фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность руководителя ответственного исполнителя, соисполнителя, участника государственной программы (соисполнителя подпрограммы) из числа исполнительных органов области, ответственного за реализацию основного мероприятия (контрольного события) и (или) проекта (программы), ведомственной целевой программы подпрограммы государственной программы;

(в ред. постановлений Правительства Саратовской области от 20.02.2014 N 93-П, от 05.03.2019 N 137-П, от 12.08.2022 N 730-П)

данные об объемах финансового обеспечения на реализацию основных мероприятий (контрольных событий), проектов (программ) и ведомственных целевых программ подпрограммы государственной программы.

(в ред. постановлений Правительства Саратовской области от 11.02.2015 N 49-П, от 05.03.2019 N 137-П)

38. Текущее управление ведомственной целевой программой, включенной в подпрограмму государственной программы, осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Саратовской области от 3 октября 2012 г. N 590-П "О порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ".

39. Министерство экономического развития области на постоянной основе осуществляет мониторинг реализации государственных программ ответственным исполнителем и соисполнителями в целом по государственной программе.

(в ред. постановления Правительства Саратовской области от 16.09.2016 N 506-П)

40. Мониторинг реализации государственной программы, осуществляемый министерством экономического развития области, ориентирован на раннее предупреждение возникновения проблем и отклонений хода реализации государственной программы от запланированного.

(в ред. постановления Правительства Саратовской области от 16.09.2016 N 506-П)

41. В целях обеспечения осуществления мониторинга реализации государственной программы в министерство экономического развития области представляется следующая отчетность:

(в ред. постановления Правительства Саратовской области от 16.09.2016 N 506-П)

ежемесячный отчет о ходе реализации государственной программы (далее - ежемесячный отчет) не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным, по форме согласно приложению N 19 к настоящему Порядку, отчет за I квартал нарастающим итогом не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, по форме согласно приложению N 16 к настоящему Порядку;

(в ред. постановлений Правительства Саратовской области от 18.08.2014 N 462-П, от 11.12.2015 N 615-П, от 16.09.2016 N 506-П)

полугодовой отчет о ходе реализации государственной программы (далее - полугодовой отчет) и отчет о ходе реализации государственной программы по итогам третьего квартала нарастающим итогом с начала года (далее - квартальный отчет) не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, по формам согласно приложениям N 13, 16 - 17 к настоящему Порядку;

(в ред. постановлений Правительства Саратовской области от 18.08.2014 N 462-П, от 11.12.2015 N 615-П)

годовой отчет о ходе реализации государственной программы (отдельно по каждой государственной программе) (далее - годовой отчет) по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным годом, в срок до 20 февраля года, следующего за отчетным годом, по формам согласно приложениями N 11, 13 - 18 к настоящему Порядку.

(в ред. постановлений Правительства Саратовской области от 11.02.2015 N 49-П, от 11.12.2015 N 615-П, от 17.11.2017 N 586-П)

Ежемесячный отчет представляется в министерство экономического развития области на бумажном носителе и в электронном виде в срок, установленный частью первой настоящего пункта, ответственным исполнителем, соисполнителем, участником государственной программы (соисполнителем подпрограммы), являющимися главными распорядителями средств областного бюджета (далее - главные распорядители средств).

(в ред. постановления Правительства Саратовской области от 16.09.2016 N 506-П)

Полугодовой отчет и отчет по итогам третьего квартала представляются в министерство экономического развития области на бумажном носителе и в электронном виде в срок, установленный частью первой настоящего пункта, ответственным исполнителем, а также размещаются на его официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Информация о размещении полугодового отчета и отчета по итогам третьего квартала с указанием полного электронного адреса размещения представляется в министерство экономического развития области в срок не более 3 рабочих дней со дня размещения. Подготовка полугодового отчета и отчета по итогам третьего квартала осуществляется ответственным исполнителем совместно с соисполнителями государственной программы на основании информации, представленной участниками государственной программы (соисполнителями подпрограммы).

(в ред. постановлений Правительства Саратовской области от 11.12.2015 N 615-П, от 16.09.2016 N 506-П)

42. Годовой отчет подготавливается ответственным исполнителем совместно с соисполнителями государственной программы, согласовывается с заместителем Председателя Правительства области, курирующим работу ответственного исполнителя, и в установленные пунктом 41 настоящего Порядка сроки представляется ответственным исполнителем в министерство экономического развития области на бумажных носителях и в электронном виде.

(в ред. постановления Правительства Саратовской области от 16.09.2016 N 506-П)

В случае завершения государственной программы в отчетном году по истечении срока ее реализации ответственным исполнителем готовится отчет по итогам реализации государственной программы (далее - итоговый отчет).

(в ред. постановления Правительства Саратовской области от 28.09.2020 N 804-П)

43. Годовой (итоговый) отчет имеет следующую структуру:

сведения о достижении значений показателей государственной программы за отчетный год (в случае завершения срока реализации государственной программы - за все годы реализации государственной программы);

сведения о выполнении основных мероприятий, проектов (программ), ведомственных целевых программ государственной программы за отчетный год;

результаты реализации мер государственного и правового регулирования за отчетный год;

сведения о расходах на реализацию государственной программы, произведенных в отчетном году за счет соответствующих источников финансового обеспечения;

отчет о выполнении областными государственными учреждениями и (или) иными некоммерческими организациями государственных заданий на оказание физическим и (или) юридическим лицам государственных услуг (выполнение работ) за отчетный год;

результаты оценки эффективности реализации государственной программы за отчетный год;

предложения по дальнейшей реализации государственной программы.

Ответственный исполнитель вправе включить в годовой (итоговый) отчет иную информацию, характеризующую итоги реализации государственной программы за отчетный период.

При завершении реализации государственной программы ответственный исполнитель включает в итоговый отчет информацию, указанную в части первой настоящего пункта, а также анализ достижения целей и задач государственной программы.

В случае отклонений от плановой динамики реализации государственной программы в годовой (итоговый) отчет включаются сведения о причинах отклонений (в том числе воздействия факторов риска, оказывающих негативное влияние на реализацию государственной программы), предложения по дальнейшей реализации государственной программы и их обоснование.

(п. 43 в ред. постановления Правительства Саратовской области от 28.09.2020 N 804-П)

44. Структура итогового отчета соответствует требованиям к структуре годового отчета, установленным пунктом 43 настоящего Порядка, с учетом того, что отчетным годом является год окончания реализации государственной программы.

(п. 44 в ред. постановления Правительства Саратовской области от 28.09.2020 N 804-П)

45. Годовой отчет подлежит размещению ответственным исполнителем на его официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Информация о размещении годового отчета с указанием полного электронного адреса размещения представляется в министерство экономического развития области в срок не более 3 рабочих дней со дня размещения.

(в ред. постановлений Правительства Саратовской области от 11.12.2015 N 615-П, от 16.09.2016 N 506-П)

46. Доклад ответственного исполнителя о ходе реализации государственной программы, подготовленный по результатам годового (итогового) отчета, может рассматриваться на заседании Правительства области в установленном порядке по представлению министерства экономического развития области, но не позднее срока, установленного пунктом 49 настоящего Порядка.

(п. 46 в ред. постановления Правительства Саратовской области от 28.09.2020 N 804-П)

## VII. Порядок проведения оценки эффективности реализации

государственной программы и ее критерии

47. Оценка эффективности реализации государственной программы проводится ежегодно ответственным исполнителем в соответствии с критериями оценки эффективности реализации государственной программы, установленными в приложении N 18 к настоящему Порядку.

48. Результаты оценки эффективности реализации государственной программы отражаются в годовых отчетах, представляемых в министерство экономического развития области в срок, установленный пунктом 41 настоящего Порядка.

(в ред. постановления Правительства Саратовской области от 16.09.2016 N 506-П)

49. На основании представленных ответственными исполнителями годовых (итоговых) отчетов, с учетом критериев оценки эффективности реализации государственной программы, установленных в приложении N 18 к настоящему Порядку, ежегодно до 30 апреля года, следующего за отчетным годом, министерством экономического развития области подготавливается сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности государственных программ области и выносится на согласование в установленном порядке проект правового акта Правительства области об итогах реализации и оценке эффективности государственных программ Саратовской области за отчетный год.

(в ред. постановлений Правительства Саратовской области от 28.09.2020 N 804-П, от 16.03.2021 N 166-П)

50. Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности государственных программ подлежит размещению министерством экономического развития области на официальном портале Правительства области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в течение 10 рабочих дней со дня официального опубликования правового акта Правительства области об итогах реализации и оценке эффективности государственных программ Саратовской области за отчетный год.

(п. 50 в ред. постановления Правительства Саратовской области от 28.09.2020 N 804-П)

50.1. При уточнении фактических значений показателей оценки государственной программы за отчетный год, ответственный исполнитель государственной программы письменно уведомляет министерство экономического развития области о необходимости внести изменения в Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности государственных программ, с приложением об измененных показателях и пересчитанной при необходимости оценкой эффективности государственных программ.

(п. 50.1 введен постановлением Правительства Саратовской области от 16.09.2016 N 506-П)

51. По результатам оценки эффективности государственных программ Правительством области в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации может быть принято решение о необходимости прекращения или об изменении начиная с очередного финансового года ранее утвержденной государственной программы, в том числе необходимости изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации государственной программы.

## VIII. Полномочия ответственного исполнителя, соисполнителей

и участников государственной программы

52. Ответственный исполнитель:

а) обеспечивает координацию деятельности соисполнителей государственной программы, а также участников государственной программы;

б) обеспечивает разработку и согласование государственной программы в соответствии с требованиями настоящего Порядка;

в) представляет в министерство экономического развития области для проведения мониторинга реализации государственной программы отчеты по формам, установленным настоящим Порядком;

(в ред. постановления Правительства Саратовской области от 16.09.2016 N 506-П)

г) запрашивает у соисполнителей и участников государственной программы информацию для подготовки отчетов, установленных настоящим Порядком, представляемых в министерство экономического развития области;

(в ред. постановления Правительства Саратовской области от 16.09.2016 N 506-П)

д) проводит оценку эффективности реализации государственной программы;

е) запрашивает у соисполнителей информацию для проведения оценки эффективности государственной программы, подготовки отчетов, установленных настоящим Порядком;

ж) осуществляет разработку проектов нормативных правовых актов по внесению изменений в ранее утвержденную государственную программу;

з) утверждает правовой акт, регламентирующий управление реализацией государственной программы на соответствующий финансовый год и плановый период в соответствии с пунктом 34 настоящего Порядка;

(пп. "з" введен постановлением Правительства Саратовской области от 11.12.2015 N 615-П)

и) обеспечивает достоверность данных, представляемых в рамках мониторинга реализации государственной программы на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;

(пп. "и" введен постановлением Правительства Саратовской области от 11.12.2015 N 615-П)

к) направляет в Министерство экономического развития Российской Федерации уведомление об утверждении государственной программы или внесении изменений в государственную программу в сроки, установленные частью четвертой пункта 11 и пунктом 28.9 настоящего Порядка;

(пп. "к" введен постановлением Правительства Саратовской области от 11.12.2015 N 615-П)

л) несет ответственность за достижение целевых показателей государственной программы, в отношении которых он является исполнителем.

(пп. "л" введен постановлением Правительства Саратовской области от 11.12.2015 N 615-П)

53. Соисполнитель:

а) обеспечивает координацию участников государственной программы, реализующих мероприятия в рамках подпрограммы, ответственность за разработку и реализацию которой несет соответствующий соисполнитель;

б) участвует в разработке и осуществляет реализацию мероприятий государственной программы (подпрограмм), в отношении которых он является соисполнителем;

в) представляет ответственному исполнителю по соответствующему запросу информацию, необходимую для проведения оценки эффективности государственной программы и подготовки отчетов, предусмотренных настоящим Порядком;

г) несет ответственность за достижение целевых показателей государственной программы, в отношении которых он является исполнителем;

д) запрашивает у участников государственной программы информацию, необходимую для подготовки ответов на запросы ответственного исполнителя, а также информацию, необходимую для проведения оценки эффективности государственной программы и подготовки годового отчета и доклада о ходе реализации государственной программы;

(пп. "д" введен постановлением Правительства Саратовской области от 11.12.2015 N 615-П)

е) представляет ответственному исполнителю копии актов, подтверждающих сдачу и прием в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено.

(пп. "е" введен постановлением Правительства Саратовской области от 11.12.2015 N 615-П)

54. Участник государственной программы:

а) осуществляет реализацию одного или нескольких основных мероприятий, проектов (программ) подпрограммы либо ведомственной целевой программы (ведомственных целевых программ), включенных в государственную программу, в рамках своей компетенции;

(в ред. постановления Правительства Саратовской области от 05.03.2019 N 137-П)

б) представляет ответственному исполнителю и соисполнителю предложения при разработке государственной программы в части мероприятий, в реализации которых предполагается его участие;

в) представляет ответственному исполнителю и соисполнителю по соответствующим запросам информацию, необходимую для проведения оценки эффективности государственной программы и подготовки отчетов, предусмотренных настоящим Порядком;

г) представляет ответственному исполнителю и соисполнителю копии актов, подтверждающих сдачу и прием в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено в рамках реализации мероприятий государственной программы;

(в ред. постановления Правительства Саратовской области от 11.12.2015 N 615-П)

д) несет ответственность за достижение целевых показателей государственной программы, в отношении которых он является исполнителем.

(пп. "д" введен постановлением Правительства Саратовской области от 11.12.2015 N 615-П)

## Приложение N 1

к Положению

о порядке принятия решений о разработке

государственных программ Саратовской области,

их формирования и реализации, проведения оценки

эффективности реализации государственных

программ Саратовской области

Протокол разногласий

Утратил силу с 20 февраля 2014 года. - Постановление Правительства Саратовской области от 20.02.2014 N 93-П.

## Приложение N 2

к Положению

о порядке принятия решений о разработке

государственных программ Саратовской области,

их формирования и реализации, проведения оценки

эффективности реализации государственных

программ Саратовской области

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. постановления Правительства Саратовской области от 20.02.2014 N 93-П) |  |
| --- | --- | --- | --- |

___________________________________________________________

(наименование государственной программы

Саратовской области)

Паспорт

государственной программы

| Наименование государственной программы |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель государственной программы |  |
| Соисполнители государственной программы |  |
| Участники государственной программы |  |
| Подпрограммы государственной программы |  |
| Программно-целевые инструменты государственной программы <*> |  |
| Цели государственной программы |  |
| Задачи государственной программы |  |
| Целевые показатели государственной программы |  |
| Этапы и сроки реализации государственной программы |  |
| Объемы финансового обеспечения государственной программы <**> |  |
| Ожидаемые результаты реализации государственной программы |  |

--------------------------------

Примечание:

<*> программно-целевые инструменты включают утверждаемые ведомственные целевые программы в сфере реализации государственной программы. При отсутствии программно-целевых инструментов в данной позиции необходимо указать слово "отсутствуют";

<**> объемы финансового обеспечения государственной программы указываются (всего, по годам), по источникам финансового обеспечения (всего, по годам), а также указывается общий объем финансового обеспечения по подпрограммам (всего).

## Приложение N 3

к Положению

о порядке принятия решений о разработке

государственных программ Саратовской области,

их формирования и реализации, проведения оценки

эффективности реализации государственных

программ Саратовской области

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. постановлений Правительства Саратовской области от 17.11.2017 N 586-П, от 08.11.2018 N 607-П) |  |
| --- | --- | --- | --- |

Сведения

о целевых показателях государственной программы

_______________________________________________

(наименование государственной программы)

| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателей <*> |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | отчетный год (базовый) <**> | текущий год (оценка) <***> | первый год реализации программы | второй год реализации программы | ... | год завершения действия программы |
| ### Государственная программа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели, соответствующие показателям Указов Президента Российской Федерации и обеспечивающие их достижение <****> |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Показатель |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Показатель |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели, обеспечивающие реализацию государственной программы <****> |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Показатель |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Показатель |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Подпрограмма 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели, соответствующие показателям Указов Президента Российской Федерации и обеспечивающие их достижение <****> |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Показатель |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Показатель |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели, обеспечивающие реализацию подпрограммы <****> |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Показатель |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Показатель |  |  |  |  |  |  |  |
| ### Ведомственная целевая программа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели, соответствующие показателям Указов Президента Российской Федерации и обеспечивающие их достижение <****> |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Показатель |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. | Показатель |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели, обеспечивающие реализацию ведомственной целевой программы <****> |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7. | Показатель |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8. | Показатель |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Подпрограмма 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели, соответствующие показателям Указов Президента Российской Федерации и обеспечивающие их достижение <****> |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Показатель |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Показатель |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели, обеспечивающие реализацию подпрограммы <****> |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. | Показатель |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5. | Показатель |  |  |  |  |  |  |  |
| ### Ведомственная целевая программа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели, соответствующие показателям Указов Президента Российской Федерации и обеспечивающие их достижение <****> |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Показатель |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. | Показатель |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели, обеспечивающие реализацию ведомственной целевой программы <****> |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5. | Показатель |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6. | Показатель |  |  |  |  |  |  |  |

--------------------------------

Примечание:

<*> значение показателя указывается на каждый год реализации программы;

<**> заполняются только в случае наличия показателей ранее реализуемых аналогичных мероприятий, при этом под отчетным годом понимается год, предшествующий году, в котором осуществляется разработка проекта государственной программы;

<***> под текущим годом понимается год, в котором осуществляется разработка проекта государственной программы;

<****> при отсутствии показателей, соответствующих показателям Указов Президента Российской Федерации и обеспечивающих их достижение, деление разделов на "Показатели, соответствующие показателям Указов Президента Российской Федерации и обеспечивающие их достижение" и "Показатели, обеспечивающие реализацию государственной программы/подпрограммы/ведомственной целевой программы" не осуществляется.

## Приложение N 3.1

к Положению

о порядке принятия решений о разработке

государственных программ Саратовской области,

их формирования и реализации, проведения оценки

эффективности реализации государственных

программ Саратовской области

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. постановлений Правительства Саратовской области от 17.11.2017 N 586-П, от 08.11.2018 N 607-П) |  |
| --- | --- | --- | --- |

Сведения

о целевых показателях государственной программы

_______________________________________________

(наименование государственной программы)

| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателей <*> |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | отчетный год (базовый) | текущий год <**> (оценка) <***> | первый год планового периода (оценка) <***> | второй год планового периода (оценка) <***> | первый год реализации программы | второй год реализации программы | ... | год завершения действия программы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| ### Государственная программа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели, соответствующие показателям Указов Президента Российской Федерации и обеспечивающие их достижение <****> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Показатель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Показатель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели, обеспечивающие реализацию государственной программы <****> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Показатель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Показатель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Подпрограмма 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели, соответствующие показателям Указов Президента Российской Федерации и обеспечивающие их достижение <****> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Показатель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Показатель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели, обеспечивающие реализацию подпрограммы <****> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Показатель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Показатель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### Ведомственная целевая программа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели, соответствующие показателям Указов Президента Российской Федерации и обеспечивающие их достижение <****> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Показатель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. | Показатель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели, обеспечивающие реализацию ведомственной целевой программы <****> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7. | Показатель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8. | Показатель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Подпрограмма 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели, соответствующие показателям Указов Президента Российской Федерации и обеспечивающие их достижение <****> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Показатель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Показатель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели, обеспечивающие реализацию подпрограммы <****> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Показатель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. | Показатель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### Ведомственная целевая программа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели, соответствующие показателям Указов Президента Российской Федерации и обеспечивающие их достижение <****> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5. | Показатель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6. | Показатель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели, обеспечивающие реализацию ведомственной целевой программы <****> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7. | Показатель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8. | Показатель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

--------------------------------

Примечание:

<*> значение показателя указывается на каждый год реализации программы;

<**> под текущим годом понимается год, в котором осуществляется разработка проекта государственной программы;

<***> для целевых показателей, которые предусмотрены для оценки эффективности реализации какой-либо действующей государственной программы, значения должны соответствовать значениям целевых показателей действующей государственной программы, предусмотренным на соответствующий год;

<****> при отсутствии показателей, соответствующих показателям Указов Президента Российской Федерации и обеспечивающих их достижение, деление разделов на "Показатели, соответствующие показателям Указов Президента Российской Федерации и обеспечивающие их достижение" и "Показатели, обеспечивающие реализацию государственной программы/подпрограммы/ведомственной целевой программы" не осуществляется.

## Приложение N 4

к Положению

о порядке принятия решений о разработке

государственных программ Саратовской области,

их формирования и реализации, проведения оценки

эффективности реализации государственных

программ Саратовской области

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. постановления Правительства Саратовской области от 05.03.2019 N 137-П) |  |
| --- | --- | --- | --- |

Сведения

об основных мерах правового регулирования

в сфере реализации государственной программы

___________________________________________________________

(наименование государственной программы)

| N п/п | Вид нормативного правового акта | Основные положения нормативного правового акта | Ответственный исполнитель и соисполнители | Ожидаемые сроки принятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Подпрограмма 1 |  |  |  |  |
| Ведомственная целевая программа / (основное мероприятие/проект (программа)) 1.1 |  |  |  |  |
| Ведомственная целевая программа / (основное мероприятие/проект (программа)) 1.2 |  |  |  |  |
| ### Подпрограмма 2 |  |  |  |  |
| Ведомственная целевая программа / (основное мероприятие/проект (программа)) 1.3 |  |  |  |  |

## Приложение N 5

к Положению

о порядке принятия решений о разработке

государственных программ Саратовской области,

их формирования и реализации, проведения оценки

эффективности реализации государственных

программ Саратовской области

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. постановления Правительства Саратовской области от 20.11.2019 N 807-П) |  |
| --- | --- | --- | --- |

Оценка

применения мер государственного регулирования <1> в сфере

реализации государственной программы

__________________________________________________________

(наименование государственной программы)

| N п/п | Краткое обоснование меры государственного регулирования | Показатель применения меры <2> | Финансовая оценка мер государственного регулирования (тыс. рублей) <3> |  |  |  | Связь с целевыми показателями государственной программы, подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | первый год | второй год | третий год | ... |  |
| Подпрограмма 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Ведомственная целевая программа/(основное мероприятие/проект (программа) 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование меры государственного регулирования <4> |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Ведомственная целевая программа/(основное мероприятие/проект (программа) 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование меры государственного регулирования |  |  |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<1> Налоговые расходы, тарифные, кредитные и иные меры государственного регулирования.

<2> В качестве показателя применения меры могут применяться:

объем выпадающих (дополнительных) доходов областного бюджета (консолидированного бюджета, местных бюджетов);

увеличение (уменьшение) обязательств областного бюджета (консолидированного бюджета, местных бюджетов) и иные.

<3> В случае предоставления налоговых льгот финансовая оценка указывается на основании сведений по налогоплательщикам за год, предшествующий текущему финансовому году.

<4> Налоговая льгота, предоставление гарантий, освобождение от уплаты налогов и т.п.

## Приложение N 6

к Положению

о порядке принятия решений о разработке

государственных программ Саратовской области,

их формирования и реализации, проведения оценки

эффективности реализации государственных

программ Саратовской области

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. постановления Правительства Саратовской области от 21.02.2022 N 108-П) |  |
| --- | --- | --- | --- |

Перечень

ведомственных целевых программ, основных мероприятий,

проектов (программ) государственной программы

___________________________________________________________

(наименование государственной программы)

| N п/п | Номер и наименование основного мероприятия, проекта (программы), ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник государственной программы (подпрограммы) | Срок |  | Ожидаемый конечный результат (по годам реализации) | Связь с показателями государственной программы (подпрограммы) <*> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |
| ### Подпрограмма 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.1 |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.2 |  |  |  |  |  |
|  | Региональный проект 1.1 |  |  |  |  |  |
|  | Ведомственный проект (программа) 1.1 |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |
| ### Подпрограмма 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 2.1 |  |  |  |  |  |
|  | Региональный проект 2.1 |  |  |  |  |  |
|  | Ведомственный проект (программа) 2.1 |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |

--------------------------------

Примечание:

<*> указывается номер пункта таблицы приложения N 3 к Положению о порядке принятия решений о разработке государственных программ Саратовской области, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации государственных программ Саратовской области.

## Приложение N 7

к Положению

о порядке принятия решений о разработке

государственных программ Саратовской области,

их формирования и реализации, проведения оценки

эффективности реализации государственных

программ Саратовской области

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. постановления Правительства Саратовской области от 12.08.2022 N 730-П) |  |
| --- | --- | --- | --- |

Сведения

об объемах и источниках финансового обеспечения

государственной программы

____________________________________________________________

(наименование государственной программы)

| Наименование государственной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, проекта (программы) | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник государственной программы (подпрограммы), плательщик (далее - исполнитель) | Источники финансового обеспечения | Объемы финансового обеспечения - всего, тыс. рублей | В том числе по годам реализации |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | первый год | второй год | ... |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Государственная программа |  | всего |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) <*> |  |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты (прогнозно) |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники (прогнозно) <**> |  |  |  |  |
|  |  | государственные внебюджетные фонды и иные безвозмездные поступления целевой направленности (прогнозно) <***> |  |  |  |  |
|  | в том числе по исполнителям <****>: |  |  |  |  |  |
|  | Исполнитель 1 | всего |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) <*> |  |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты (прогнозно) |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники (прогнозно) <**> |  |  |  |  |
|  |  | государственные внебюджетные фонды и иные безвозмездные поступления целевой направленности (прогнозно) <***> |  |  |  |  |
|  | Исполнитель 2 | всего |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) <*> |  |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты (прогнозно) |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники (прогнозно) <**> |  |  |  |  |
|  |  | государственные внебюджетные фонды и иные безвозмездные поступления целевой направленности (прогнозно) <***> |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 |  | всего |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) <*> |  |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты (прогнозно) |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники (прогнозно) <**> |  |  |  |  |
|  |  | государственные внебюджетные фонды и иные безвозмездные поступления целевой направленности (прогнозно) <***> |  |  |  |  |
|  | в том числе по исполнителям <****>: |  |  |  |  |  |
|  | Исполнитель 1 | всего |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) <*> |  |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты (прогнозно) |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники (прогнозно) <**> |  |  |  |  |
|  |  | государственные внебюджетные фонды и иные безвозмездные поступления целевой направленности (прогнозно) <***> |  |  |  |  |
|  | Исполнитель 2 | всего |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) <*> |  |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты (прогнозно) |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники (прогнозно) <**> |  |  |  |  |
|  |  | государственные внебюджетные фонды и иные безвозмездные поступления целевой направленности (прогнозно) <***> |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 |  | всего |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) <*> |  |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты (прогнозно) |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники (прогнозно) <**> |  |  |  |  |
|  |  | государственные внебюджетные фонды и иные безвозмездные поступления целевой направленности (прогнозно) <***> |  |  |  |  |
|  | в том числе по исполнителям <****>: |  |  |  |  |  |
|  | Исполнитель 1 | всего |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) <*> |  |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты (прогнозно) |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники (прогнозно) <**> |  |  |  |  |
|  |  | государственные внебюджетные фонды и иные безвозмездные поступления целевой направленности (прогнозно) <***> |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.2 |  | всего |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) <*> |  |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты (прогнозно) |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники (прогнозно) <**> |  |  |  |  |
|  |  | государственные внебюджетные фонды и иные безвозмездные поступления целевой направленности (прогнозно) <***> |  |  |  |  |
|  | в том числе по исполнителям <****>: |  |  |  |  |  |
|  | Исполнитель 1 | всего |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) <*> |  |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты (прогнозно) |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники (прогнозно) <**> |  |  |  |  |
|  |  | государственные внебюджетные фонды и иные безвозмездные поступления целевой направленности (прогнозно) <***> |  |  |  |  |
| ВЦП 1 |  | всего |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) <*> |  |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты (прогнозно) |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники (прогнозно) <**> |  |  |  |  |
|  |  | государственные внебюджетные фонды и иные безвозмездные поступления целевой направленности (прогнозно) <***> |  |  |  |  |
| Региональный проект 1.1 |  | всего |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) <*> |  |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты (прогнозно) |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники (прогнозно) <**> |  |  |  |  |
|  |  | государственные внебюджетные фонды и иные безвозмездные поступления целевой направленности (прогнозно) <***> |  |  |  |  |
|  | в том числе по исполнителям <****>: |  |  |  |  |  |
|  | Исполнитель 1 | всего |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) <*> |  |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты (прогнозно) |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники (прогнозно) <**> |  |  |  |  |
|  |  | государственные внебюджетные фонды и иные безвозмездные поступления целевой направленности (прогнозно) <***> |  |  |  |  |
| Ведомственный проект (программа) 1.1 |  | всего |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) <*> |  |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты (прогнозно) |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники (прогнозно) <**> |  |  |  |  |
|  |  | государственные внебюджетные фонды и иные безвозмездные поступления целевой направленности (прогнозно) <***> |  |  |  |  |
|  | в том числе по исполнителям <****>: |  |  |  |  |  |
|  | Исполнитель 1 | всего |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) <*> |  |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты (прогнозно) |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники (прогнозно) <**> |  |  |  |  |
|  |  | государственные внебюджетные фонды и иные безвозмездные поступления целевой направленности (прогнозно) <***> |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 |  | всего |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) <*> |  |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты (прогнозно) |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники (прогнозно) <**> |  |  |  |  |
|  |  | государственные внебюджетные фонды и иные безвозмездные поступления целевой направленности (прогнозно) <***> |  |  |  |  |

--------------------------------

Примечание:

<*> с учетом объемов финансового обеспечения, поступающих из федерального бюджета напрямую получателям средств;

<**> средства, находящиеся в распоряжении учреждений, организаций, населения области, выделяемые не из бюджетов бюджетной системы, а формируемые за счет других источников и направляемые на реализацию структурных элементов государственной программы;

<***> средства, находящиеся в распоряжении государственных внебюджетных фондов, а также средства, поступающие в областной бюджет из Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, бюджетов иных субъектов Российской Федерации в качестве безвозмездных поступлений целевой направленности;

<****> в случае наличия двух и более исполнителей.

## Приложение N 8

к Положению

о порядке принятия решений о разработке

государственных программ Саратовской области,

их формирования и реализации, проведения оценки

эффективности реализации государственных

программ Саратовской области

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. постановлений Правительства Саратовской области от 20.02.2014 N 93-П, от 05.03.2019 N 137-П) |  |
| --- | --- | --- | --- |

___________________________________________________________

(наименование подпрограммы государственной программы

Саратовской области)

Паспорт подпрограммы

| Наименование подпрограммы |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы |  |
| Участники подпрограммы |  |
| Цели подпрограммы |  |
| Задачи подпрограммы |  |
| Целевые показатели подпрограммы |  |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы |  |
| Объем и источники финансового обеспечения подпрограммы (по годам) |  |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы |  |

## Приложение N 9

к Положению

о порядке принятия решений о разработке

государственных программ Саратовской области,

их формирования и реализации, проведения оценки

эффективности реализации государственных

программ Саратовской области

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. постановлений Правительства Саратовской области от 16.09.2016 N 506-П, от 05.03.2019 N 137-П) |  |
| --- | --- | --- | --- |

Сводные показатели

прогнозного объема выполнения областными государственными

учреждениями и (или) иными некоммерческими организациями

государственных заданий на оказание физическим и (или)

юридическим лицам государственных услуг (выполнение работ)

по подпрограмме _______________________________________

государственной программы _____________________________

| Наименование государственной услуги (работы), показателя объема государственной услуги (работы), основного мероприятия/проекта (программы) | Прогнозный объем оказания государственных услуг (единиц), результатов выполнения работ |  |  |  | Объем финансового обеспечения государственных заданий (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | первый год реализации государственной программы | второй год реализации государственной программы | третий год реализации государственной программы | ... | первый год реализации государственной программы |  | второй год реализации государственной программы |  | третий год реализации государственной программы |  | ... |
|  |  |  |  |  | всего | в том числе за счет целевых средств <*> | всего | в том числе за счет целевых средств | всего | в том числе за счет целевых средств <*> |  |
| Наименование государственной услуги (работы) - ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Единица измерения объема государственной услуги (работы) - ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий объем оказания государственной услуги (работы) по подпрограмме - всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в рамках основного мероприятия/проекта (программы) 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в рамках основного мероприятия/проекта (программы) 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по услугам (работам): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Затраты на содержание имущества учреждений, не используемого для оказания государственных услуг (выполнения работ) и для общехозяйственных нужд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по подпрограмме: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

--------------------------------

Примечание:

<*> расшифровывается по каждому виду целевых средств.

## Приложение N 10

к Положению

о порядке принятия решений о разработке

государственных программ Саратовской области,

их формирования и реализации, проведения оценки

эффективности реализации государственных

программ Саратовской области

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. постановлений Правительства Саратовской области от 05.03.2019 N 137-П, от 21.02.2022 N 108-П, от 12.08.2022 N 730-П) |  |
| --- | --- | --- | --- |

План-график

реализации государственной программы ______________________________

на _______________ год и на плановый период ______ и _____ годов

(финансовый)

| N п/п | Наименование государственной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, контрольного события, проекта (программы), мероприятия проекта (программы) | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник государственной программы (подпрограммы), плательщик <*> | Срок начала реализации | Срок окончания реализации | Источники финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения (тыс. рублей) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | на ___ год (финансовый) | на ___ год (плановый период) | на ___ год (плановый период) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | ### Государственная программа |  |  |  | всего |  |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет (прогнозно) |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местные бюджеты (прогнозно) |  |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники (прогнозно) |  |  |  |
|  |  |  |  |  | государственные внебюджетные фонды и иные безвозмездные поступления целевой направленности (прогнозно) |  |  |  |
|  |  | в том числе по исполнителям: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Исполнитель 1 |  |  | всего |  |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет (прогнозно) |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местные бюджеты (прогнозно) |  |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники (прогнозно) |  |  |  |
|  |  |  |  |  | государственные внебюджетные фонды и иные безвозмездные поступления целевой направленности (прогнозно) |  |  |  |
|  |  | Исполнитель 2 |  |  | всего |  |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет (прогнозно) |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местные бюджеты (прогнозно) |  |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники (прогнозно) |  |  |  |
|  |  |  |  |  | государственные внебюджетные фонды и иные безвозмездные поступления целевой направленности (прогнозно) |  |  |  |
|  | #### Подпрограмма 1 |  |  |  | всего |  |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет (прогнозно) |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местные бюджеты (прогнозно) |  |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники (прогнозно) |  |  |  |
|  |  |  |  |  | государственные внебюджетные фонды и иные безвозмездные поступления целевой направленности (прогнозно) |  |  |  |
|  |  | в том числе по исполнителям: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Исполнитель 1 |  |  | всего |  |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет (прогнозно) |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местные бюджеты (прогнозно) |  |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники (прогнозно) |  |  |  |
|  |  |  |  |  | государственные внебюджетные фонды и иные безвозмездные поступления целевой направленности (прогнозно) |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 1.1 |  |  |  | всего |  |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет (прогнозно) |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местные бюджеты (прогнозно) |  |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники (прогнозно) |  |  |  |
|  |  |  |  |  | государственные внебюджетные фонды и иные безвозмездные поступления целевой направленности (прогнозно) |  |  |  |
|  |  | в том числе по исполнителям: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Исполнитель 1 |  |  | всего |  |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет (прогнозно) |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местные бюджеты (прогнозно) |  |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники (прогнозно) |  |  |  |
|  |  |  |  |  | государственные внебюджетные фонды и иные безвозмездные поступления целевой направленности (прогнозно) |  |  |  |
| 2. | Контрольное событие 1.1.1 |  |  |  | всего |  |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет (прогнозно) |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местные бюджеты (прогнозно) |  |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники (прогнозно) |  |  |  |
|  |  |  |  |  | государственные внебюджетные фонды и иные безвозмездные поступления целевой направленности (прогнозно) |  |  |  |
| 3. | Контрольное событие 1.1.2 |  |  |  | всего |  |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет (прогнозно) |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местные бюджеты (прогнозно) |  |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники (прогнозно) |  |  |  |
|  |  |  |  |  | государственные внебюджетные фонды и иные безвозмездные поступления целевой направленности (прогнозно) |  |  |  |
| 4. | ВЦП 1 |  |  |  | всего |  |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет (прогнозно) |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местные бюджеты (прогнозно) |  |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники (прогнозно) |  |  |  |
|  |  |  |  |  | государственные внебюджетные фонды и иные безвозмездные поступления целевой направленности (прогнозно) |  |  |  |
| 5. | ВЦП 2 |  |  |  | всего |  |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет (прогнозно) |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местные бюджеты (прогнозно) |  |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники (прогнозно) |  |  |  |
|  |  |  |  |  | государственные внебюджетные фонды и иные безвозмездные поступления целевой направленности (прогнозно) |  |  |  |
| 6. | Региональный проект 1.1 |  |  |  | всего |  |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет (прогнозно) |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местные бюджеты (прогнозно) |  |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники (прогнозно) |  |  |  |
|  |  |  |  |  | государственные внебюджетные фонды и иные безвозмездные поступления целевой направленности (прогнозно) |  |  |  |
|  |  | в том числе по исполнителям: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Исполнитель 1 |  |  | всего |  |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет (прогнозно) |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местные бюджеты (прогнозно) |  |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники (прогнозно) |  |  |  |
|  |  |  |  |  | государственные внебюджетные фонды и иные безвозмездные поступления целевой направленности (прогнозно) |  |  |  |
| 7. | Мероприятие 1.1.1 |  |  |  | всего |  |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет (прогнозно) |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местные бюджеты (прогнозно) |  |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники (прогнозно) |  |  |  |
|  |  |  |  |  | государственные внебюджетные фонды и иные безвозмездные поступления целевой направленности (прогнозно) |  |  |  |
|  |  | в том числе по исполнителям: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Исполнитель 1 |  |  | всего |  |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет (прогнозно) |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местные бюджеты (прогнозно) |  |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники (прогнозно) |  |  |  |
|  |  |  |  |  | государственные внебюджетные фонды и иные безвозмездные поступления целевой направленности (прогнозно) |  |  |  |
| 8. | Ведомственный проект (программа) 1.1 |  |  |  | всего |  |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет (прогнозно) |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местные бюджеты (прогнозно) |  |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники (прогнозно) |  |  |  |
|  |  |  |  |  | государственные внебюджетные фонды и иные безвозмездные поступления целевой направленности (прогнозно) |  |  |  |
|  |  | в том числе по исполнителям: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Исполнитель 1 |  |  | всего |  |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет (прогнозно) |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местные бюджеты (прогнозно) |  |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники (прогнозно) |  |  |  |
|  |  |  |  |  | государственные внебюджетные фонды и иные безвозмездные поступления целевой направленности (прогнозно) |  |  |  |
| 9. | Мероприятие 1.1.1 |  |  |  | всего |  |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет (прогнозно) |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местные бюджеты (прогнозно) |  |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники (прогнозно) |  |  |  |
|  |  |  |  |  | государственные внебюджетные фонды и иные безвозмездные поступления целевой направленности (прогнозно) |  |  |  |
|  |  | в том числе по исполнителям: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Исполнитель 1 |  |  | всего |  |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет (прогнозно) |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местные бюджеты (прогнозно) |  |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники (прогнозно) |  |  |  |
|  |  |  |  |  | государственные внебюджетные фонды и иные безвозмездные поступления целевой направленности (прогнозно) |  |  |  |
|  | #### Подпрограмма 2 |  |  |  | всего |  |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет (прогнозно) |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местные бюджеты (прогнозно) |  |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники (прогнозно) |  |  |  |
|  |  |  |  |  | государственные внебюджетные фонды и иные безвозмездные поступления целевой направленности (прогнозно) |  |  |  |
|  |  | в том числе по исполнителям: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Исполнитель 1 |  |  | всего |  |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет (прогнозно) |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местные бюджеты (прогнозно) |  |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники (прогнозно) |  |  |  |
|  |  |  |  |  | государственные внебюджетные фонды и иные безвозмездные поступления целевой направленности (прогнозно) |  |  |  |

--------------------------------

Примечание:

<*> указывается фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность руководителя ответственного исполнителя, соисполнителя, участника государственной программы (соисполнителя подпрограммы) из числа исполнительных органов области, ответственного за реализацию основного мероприятия (контрольного события), проекта (программы), мероприятия проекта (программы), ведомственной целевой программы подпрограммы государственной программы.

Согласовано:

Соисполнитель 1                                  __________________________

(наименование)                                           (подпись)

"__" "_______" 20__ года

Соисполнитель 2                                  __________________________

(наименование)                                           (подпись)

"__" "_______" 20__ года

Участник 1 государственной программы             __________________________

(соисполнитель подпрограммы)                             (подпись)

(из числа исполнительных органов области)   "__" "_______" 20__ года

(наименование)

Участник 2 государственной программы             __________________________

(соисполнитель подпрограммы)                             (подпись)

(из числа исполнительных органов области) "__" "_______" 20__ года".

(наименование)

## Приложение N 11

к Положению

о порядке принятия решений о разработке

государственных программ Саратовской области,

их формирования и реализации, проведения оценки

эффективности реализации государственных

программ Саратовской области

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. постановлений Правительства Саратовской области от 17.11.2017 N 586-П, от 08.11.2018 N 607-П) |  |
| --- | --- | --- | --- |

Сведения

о достижении значений показателей государственной программы

___________________________________________________________

(наименование государственной программы)

за период __________ 20__ года

| N п/п | Показатель (наименование) | Единица измерения | Значения показателей государственной программы, подпрограммы государственной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному <*> | установленные на год | фактически достигнутые за отчетный период года |  |
| ### Государственная программа |  |  |  |  |  |  |
| Показатели, соответствующие показателям Указов Президента Российской Федерации и обеспечивающие их достижение <**> |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Показатель 1 |  |  |  |  |  |
| 2. | Показатель 2 |  |  |  |  |  |
| Показатели, обеспечивающие реализацию государственной программы <**> |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Показатель 3 |  |  |  |  |  |
| 4. | Показатель 4 |  |  |  |  |  |
| #### Подпрограмма 1 |  |  |  |  |  |  |
| Показатели, соответствующие показателям Указов Президента Российской Федерации и обеспечивающие их достижение <**> |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Показатель 1.1 |  |  |  |  |  |
| 6. | Показатель 1.2 |  |  |  |  |  |
| Показатели, обеспечивающие реализацию подпрограммы <**> |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Показатель 1.3 |  |  |  |  |  |
| 8. | Показатель 1.4 |  |  |  |  |  |
| ### Ведомственная целевая программа |  |  |  |  |  |  |
| Показатели, соответствующие показателям Указов Президента Российской Федерации и обеспечивающие их достижение <**> |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Показатель 1.5 |  |  |  |  |  |
| 10. | Показатель 1.6 |  |  |  |  |  |
| Показатели, обеспечивающие реализацию ведомственной целевой программы <**> |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Показатель 1.7 |  |  |  |  |  |
| 12. | Показатель 1.8 |  |  |  |  |  |
| #### Подпрограмма 2 |  |  |  |  |  |  |
| Показатели, соответствующие показателям Указов Президента Российской Федерации и обеспечивающие их достижение <**> |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Показатель 2.1 |  |  |  |  |  |
| 14. | Показатель 2.2 |  |  |  |  |  |
| Показатели, обеспечивающие реализацию подпрограммы <**> |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Показатель 2.3 |  |  |  |  |  |
| 16. | Показатель 2.4 |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<*> приводится фактическое значение показателя за год, предшествующий отчетному;

<**> при отсутствии показателей, соответствующих показателям Указов Президента Российской Федерации и обеспечивающих их достижение, деление разделов на "Показатели, соответствующие показателям Указов Президента Российской Федерации и обеспечивающие их достижение" и "Показатели, обеспечивающие реализацию государственной программы/подпрограммы" не осуществляется.

## Приложение N 12

к Положению

о порядке принятия решений о разработке

государственных программ Саратовской области,

их формирования и реализации, проведения оценки

эффективности реализации государственных

программ Саратовской области

Сведения

для проведения мониторинга исполнения плана-графика

реализации государственной программы

Утратили силу с 23 июня 2014 года. - Постановление Правительства Саратовской области от 23.06.2014 N 355-П.

## Приложение N 13

к Положению

о порядке принятия решений о разработке

государственных программ Саратовской области,

их формирования и реализации, проведения оценки

эффективности реализации государственных

программ Саратовской области

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. постановлений Правительства Саратовской области от 05.03.2019 N 137-П, от 21.02.2022 N 108-П) |  |
| --- | --- | --- | --- |

Сведения

о выполнении основных мероприятий, проектов (программ),

ведомственных целевых программ государственной программы

__________________________________________________________

(наименование государственной программы)

| N п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события, проекта (программы), мероприятия проекта (программы), ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник государственной программы (подпрограммы) | Фактический срок |  | Ожидаемый результат |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия, и меры по их нейтрализации (минимизации) <**> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные результаты <*> | достигнутые результаты |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ### Подпрограмма 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 1.1.1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 1.1.2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 1.2.1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Региональный проект 1.1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.1.1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ведомственный проект (программа) 1.1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.1.1 |  |  |  |  |  |  |
|  | ВЦП 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | ВЦП 2 |  |  |  |  |  |  |
| ### Подпрограмма 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 2.1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 2.1.1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 2.1.2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 2.2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 2.2.1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 2.2.2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Региональный проект 2.1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2.1.1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ведомственный проект (программа) 2.1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2.1.1 |  |  |  |  |  |  |
|  | ВЦП 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | ВЦП 2 |  |  |  |  |  |  |

--------------------------------

Примечание:

<*> при наличии в государственной программе инвестиционных проектов, предусматривающих строительство, реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение объектов капитального строительства, приобретение объектов недвижимого имущества, указывается планируемая степень готовности объекта и (или) планируемый срок ввода в эксплуатацию;

<**> при недостижении запланированных результатов приводится краткое описание проблем и меры по их нейтрализации (минимизации).

## Приложение N 14

к Положению

о порядке принятия решений о разработке

государственных программ Саратовской области,

их формирования и реализации, проведения оценки

эффективности реализации государственных

программ Саратовской области

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. постановлений Правительства Саратовской области от 20.11.2019 N 807-П, от 15.09.2021 N 767-П) |  |
| --- | --- | --- | --- |

Оценка

эффективности мер государственного регулирования

государственной программы

__________________________________________________________

(наименование государственной программы)

| N п/п | Наименование меры | Показатель применения меры | Оценка результата <*> | Обоснование необходимости (эффективности) | Связь с целевыми показателями государственной программы, подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. Меры государственного регулирования, предоставленные в отчетном году <**> |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 |  |  |  |  |  |
| Ведомственная целевая программа/(основное мероприятие/проект (программа) 1.1 |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 |  |  |  |  |  |
| Ведомственная целевая программа/(основное мероприятие/проект (программа) 1.1 |  |  |  |  |  |
| II. Меры государственного регулирования, планируемые к предоставлению в плановом периоде |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 |  |  |  |  |  |
| Ведомственная целевая программа/(основное мероприятие/проект (программа) 1.1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | X |  |  |

--------------------------------

Примечание:

<*> по налоговым расходам приводятся результаты проведенной в соответствии с постановлением Правительства Саратовской области от 15 ноября 2019 года N 789-П "Об утверждении Положения о порядке осуществления оценки налоговых расходов Саратовской области" оценки налоговых расходов за год, предшествующий отчетному периоду;

(в ред. постановления Правительства Саратовской области от 15.09.2021 N 767-П)

<**> для налоговых расходов отчетный период - год, предшествующий отчетному периоду.

## Приложение N 15

к Положению

о порядке принятия решений о разработке

государственных программ Саратовской области,

их формирования и реализации, проведения оценки

эффективности реализации государственных

программ Саратовской области

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. постановления Правительства Саратовской области от 23.06.2014 N 355-П) |  |
| --- | --- | --- | --- |

Оценка результатов реализации мер правового

регулирования государственной программы

________________________________________________________

(наименование государственной программы)

| N п/п | Вид акта | Основные положения | Ответственный исполнитель | Сроки принятия |  | Примечание (результат реализации, причины отклонений) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Меры правового регулирования, предусмотренные государственной программой |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |

Примечание: Столбцы 1 - 5 заполняются в соответствии с разделом I таблицы приложения N 4 к настоящему Порядку (с учетом результатов включения мер из раздела II в состав государственной программы по итогам рассмотрения годовых отчетов прошлых отчетных периодов). В столбце 7 приводится краткая характеристика результата реализации меры (влияния правовой меры на состояние сферы реализации государственной программы, степени достижения поставленных перед ней целей), а также причины отклонений в:

а) сроках реализации;

б) фактически полученных результатах по сравнению с ожидаемыми.

## Приложение N 16

к Положению

о порядке принятия решений о разработке

государственных программ Саратовской области,

их формирования и реализации, проведения оценки

эффективности реализации государственных

программ Саратовской области

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. постановлений Правительства Саратовской области от 20.11.2019 N 807-П, от 28.09.2020 N 804-П, от 21.02.2022 N 108-П) |  |
| --- | --- | --- | --- |

Сведения

о расходах на реализацию государственной программы

_________________________________________________________,

(наименование государственной программы)

произведенных за _______ год за счет соответствующих

источников финансового обеспечения

(тыс. рублей)

| Наименование государственной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, контрольного события, проекта (программы), мероприятия проекта (программы) | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник государственной программы (подпрограммы), плательщик (далее - исполнитель) | Источники финансового обеспечения | Предусмотрено в государственной программе | Утверждено в законе об областном бюджете на соответствующий год <**> | Выделены лимиты бюджетных обязательств за счет средств областного бюджета | Кассовое исполнение <***> | Фактическое исполнение <****> | Процент исполнения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | (гр. 8 (фактическое исполнение) / гр. 4) | (гр. 7 (кассовое исполнение) / гр. 5) | (гр. 7 (кассовое исполнение) / гр. 6) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| ### Государственная программа |  | всего |  | x | x | x |  |  | x | x |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе софинансируемые из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе на софинансирование расходных обязательств области |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты |  | x | x | x |  |  | x | x |
|  |  | внебюджетные источники |  | x | x | x |  |  | x | x |
|  |  | государственные внебюджетные фонды и иные безвозмездные поступления целевой направленности |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе по исполнителям <*>: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Исполнитель 1 | всего |  | x | x | x |  |  | x | x |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе софинансируемые из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе на софинансирование расходных обязательств области |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты |  | x | x | x |  |  | x | x |
|  |  | внебюджетные источники |  | x | x | x |  |  | x | x |
|  |  | государственные внебюджетные фонды и иные безвозмездные поступления целевой направленности |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Исполнитель 2 | всего |  | x | x | x |  |  | x | x |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе софинансируемые из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе на софинансирование расходных обязательств области |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты |  | x | x | x |  |  | x | x |
|  |  | внебюджетные источники |  | x | x | x |  |  | x | x |
|  |  | государственные внебюджетные фонды и иные безвозмездные поступления целевой направленности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Подпрограмма 1 |  | всего |  | x | x | x |  |  | x | x |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе софинансируемые из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе на софинансирование расходных обязательств области |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты |  | x | x | x |  |  | x | x |
|  |  | внебюджетные источники |  | x | x | x |  |  | x | x |
|  |  | государственные внебюджетные фонды и иные безвозмездные поступления целевой направленности |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе по исполнителям: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Исполнитель 1 | всего |  | x | x | x |  |  | x | x |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе софинансируемые из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе на софинансирование расходных обязательств области |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты |  | x | x | x |  |  | x | x |
|  |  | внебюджетные источники |  | x | x | x |  |  | x | x |
|  |  | государственные внебюджетные фонды и иные безвозмездные поступления целевой направленности |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Исполнитель 2 | всего |  | x | x | x |  |  | x | x |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе софинансируемые из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе на софинансирование расходных обязательств области |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты |  | x | x | x |  |  | x | x |
|  |  | внебюджетные источники |  | x | x | x |  |  | x | x |
|  |  | государственные внебюджетные фонды и иные безвозмездные поступления целевой направленности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВЦП 1 |  | всего |  | x | x | x |  |  | x | x |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе софинансируемые из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе на софинансирование расходных обязательств области |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты |  | x | x | x |  |  | x | x |
|  |  | внебюджетные источники |  | x | x | x |  |  | x | x |
|  |  | государственные внебюджетные фонды и иные безвозмездные поступления целевой направленности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 |  | всего |  | x | x | x |  |  | x | x |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе софинансируемые из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе на софинансирование расходных обязательств области |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты |  | x | x | x |  |  | x | x |
|  |  | внебюджетные источники |  | x | x | x |  |  | x | x |
|  |  | государственные внебюджетные фонды и иные безвозмездные поступления целевой направленности |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе по исполнителям: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Исполнитель 1 | всего |  | x | x | x |  |  | x | x |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе софинансируемые из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе на софинансирование расходных обязательств области |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты |  | x | x | x |  |  | x | x |
|  |  | внебюджетные источники |  | x | x | x |  |  | x | x |
|  |  | государственные внебюджетные фонды и иные безвозмездные поступления целевой направленности |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Исполнитель 2 | всего |  | x | x | x |  |  | x | x |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе софинансируемые из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе на софинансирование расходных обязательств области |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты |  | x | x | x |  |  | x | x |
|  |  | внебюджетные источники |  | x | x | x |  |  | x | x |
|  |  | государственные внебюджетные фонды и иные безвозмездные поступления целевой направленности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контрольное событие 1.1.1 | Исполнитель 1 | всего |  | x | x | x |  |  | x | x |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе софинансируемые из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе на софинансирование расходных обязательств области |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты |  | x | x | x |  |  | x | x |
|  |  | внебюджетные источники |  | x | x | x |  |  | x | x |
|  |  | государственные внебюджетные фонды и иные безвозмездные поступления целевой направленности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контрольное событие 1.1.2 | Исполнитель 1 | всего |  | x | x | x |  |  | x | x |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе софинансируемые из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе на софинансирование расходных обязательств области |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты |  | x | x | x |  |  | x | x |
|  |  | внебюджетные источники |  | x | x | x |  |  | x | x |
|  |  | государственные внебюджетные фонды и иные безвозмездные поступления целевой направленности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.2 |  | всего |  | x | x | x |  |  | x | x |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе софинансируемые из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе на софинансирование расходных обязательств области |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты |  | x | x | x |  |  | x | x |
|  |  | внебюджетные источники |  | x | x | x |  |  | x | x |
|  |  | государственные внебюджетные фонды и иные безвозмездные поступления целевой направленности |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе по исполнителям: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Исполнитель 1 | всего |  | x | x | x |  |  | x | x |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе софинансируемые из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе на софинансирование расходных обязательств области |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты |  | x | x | x |  |  | x | x |
|  |  | внебюджетные источники |  | x | x | x |  |  | x | x |
|  |  | государственные внебюджетные фонды и иные безвозмездные поступления целевой направленности |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Исполнитель 2 | всего |  | x | x | x |  |  | x | x |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе софинансируемые из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе на софинансирование расходных обязательств области |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты |  | x | x | x |  |  | x | x |
|  |  | внебюджетные источники |  | x | x | x |  |  | x | x |
|  |  | государственные внебюджетные фонды и иные безвозмездные поступления целевой направленности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контрольное событие 1.2.1 | Исполнитель | всего |  | x | x | x |  |  | x | x |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе софинансируемые из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе на софинансирование расходных обязательств области |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты |  | x | x | x |  |  | x | x |
|  |  | внебюджетные источники |  | x | x | x |  |  | x | x |
|  |  | государственные внебюджетные фонды и иные безвозмездные поступления целевой направленности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контрольное событие 1.2.2 | Исполнитель | всего |  | x | x | x |  |  | x | x |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе софинансируемые из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе на софинансирование расходных обязательств области |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты |  | x | x | x |  |  | x | x |
|  |  | внебюджетные источники |  | x | x | x |  |  | x | x |
|  |  | государственные внебюджетные фонды и иные безвозмездные поступления целевой направленности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Региональный проект 1.1 |  | всего |  | x | x | x |  |  | x | x |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе софинансируемые из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе на софинансирование расходных обязательств области |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты |  | x | x | x |  |  | x | x |
|  |  | внебюджетные источники |  | x | x | x |  |  | x | x |
|  |  | государственные внебюджетные фонды и иные безвозмездные поступления целевой направленности |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе по исполнителям: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Исполнитель 1 | всего |  | x | x | x |  |  | x | x |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе софинансируемые из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе на софинансирование расходных обязательств области |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты |  | x | x | x |  |  | x | x |
|  |  | внебюджетные источники |  | x | x | x |  |  | x | x |
|  |  | государственные внебюджетные фонды и иные безвозмездные поступления целевой направленности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ведомственный проект (программа) 1.1 |  | всего |  | x | x | x |  |  | x | x |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе софинансируемые из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе на софинансирование расходных обязательств области |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты |  | x | x | x |  |  | x | x |
|  |  | внебюджетные источники |  | x | x | x |  |  | x | x |
|  |  | государственные внебюджетные фонды и иные безвозмездные поступления целевой направленности |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе по исполнителям: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Исполнитель 1 | всего |  | x | x | x |  |  | x | x |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе софинансируемые из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе на софинансирование расходных обязательств области |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты |  | x | x | x |  |  | x | x |
|  |  | внебюджетные источники |  | x | x | x |  |  | x | x |
|  |  | государственные внебюджетные фонды и иные безвозмездные поступления целевой направленности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Подпрограмма 2 |  | всего |  | x | x | x |  |  | x | x |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе софинансируемые из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе на софинансирование расходных обязательств области |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты |  | x | x | x |  |  | x | x |
|  |  | внебюджетные источники |  | x | x | x |  |  | x | x |
|  |  | государственные внебюджетные фонды и иные безвозмездные поступления целевой направленности |  |  |  |  |  |  |  |  |

--------------------------------

Примечание:

<*> в случае наличия двух и более исполнителей;

<**> в случае внесения изменений в сводную бюджетную роспись по состоянию на 1 число месяца, следующего за отчетным периодом, необходимо указать бюджетные ассигнования, предусмотренные в сводной бюджетной росписи;

<***> под кассовым исполнением понимаются расходы главного распорядителя бюджетных средств;

<****> под фактическим исполнением понимаются действительные затраты главного распорядителя бюджетных средств или подведомственных учреждений (в случае, если средства перечисляются подведомственным учреждениям) и иных получателей бюджетных средств, оформленные соответствующими документами.

## Приложение N 17

к Положению

о порядке принятия решений о разработке

государственных программ Саратовской области,

их формирования и реализации, проведения оценки

эффективности реализации государственных

программ Саратовской области

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. постановлений Правительства Саратовской области от 05.03.2019 N 137-П, от 21.02.2022 N 108-П) |  |
| --- | --- | --- | --- |

Отчет

о выполнении областными государственными учреждениями

и (или) иными некоммерческими организациями государственных

заданий на оказание физическим и (или) юридическим лицам

государственных услуг (выполнение работ) за ________ года

по подпрограмме _________________________________________

государственной программы _______________________________

| Наименование государственной услуги (работы), показателя объема государственной услуги (работы), основного мероприятия, проекта (программы) | Объем оказания государственных услуг (единиц), результатов выполнения работ |  | Причины отклонений <*> | Объем финансового обеспечения государственных заданий (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | предусмотрено государственными заданиями | исполнено |  | предусмотрено государственной программой |  | исполнено |  |
|  |  |  |  | всего | в том числе за счет целевых средств <**> | всего | в том числе за счет целевых средств <**> |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Наименование государственной услуги (работы) и ее содержание - ... |  |  |  |  |  |  |  |
| Единица измерения объема государственной услуги (работы) - ... |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий объем оказания государственной услуги (работы) по подпрограмме - всего |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| в рамках основного мероприятия 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| в рамках основного мероприятия 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| в рамках регионального проекта 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| в рамках ведомственного проекта (программы) 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по услугам (работам): |  |  |  |  |  |  |  |
| Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждений |  |  |  |  |  |  |  |
| Затраты на содержание имущества учреждений, не используемого для оказания государственных услуг (выполнения работ) и для общехозяйственных нужд |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по подпрограмме: |  |  |  |  |  |  |  |

--------------------------------

Примечание:

<*> указываются причины отклонений фактически полученных результатов по сравнению с предусмотренными в государственной программе (при наличии);

<**> расшифровывается по каждому виду целевых средств.

## Приложение N 18

к Положению

о порядке принятия решений о разработке

государственных программ Саратовской области,

их формирования и реализации, проведения оценки

эффективности реализации государственных

программ Саратовской области

ПОЛОЖЕНИЕ

ОБ ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. постановлений Правительства Саратовской области от 11.12.2015 N 615-П, от 16.09.2016 N 506-П, от 17.11.2017 N 586-П, от 08.11.2018 N 607-П, от 05.03.2019 N 137-П, от 20.11.2019 N 807-П, от 28.09.2020 N 804-П, от 12.08.2022 N 730-П) |  |
| --- | --- | --- | --- |

### I. Общие положения

1. Оценка эффективности государственной программы производится с учетом следующих составляющих:

оценка степени достижения целей и решения задач государственной программы;

оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм;

оценка эффективности финансирования подпрограммы;

оценка степени соответствия запланированному уровню затрат подпрограммы;

оценка степени реализации основных мероприятий, мероприятий проектов (программ) и мероприятий ведомственных целевых программ подпрограммы (далее - мероприятия подпрограммы) государственной программы и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации (далее - оценка степени реализации мероприятий подпрограммы).

(в ред. постановления Правительства Саратовской области от 05.03.2019 N 137-П)

2. Оценка эффективности реализации государственных программ осуществляется в два этапа.

3. На первом этапе осуществляется оценка эффективности реализации подпрограмм, которая определяется с учетом оценки степени достижения целей и решения задач подпрограмм, оценки степени реализации мероприятий подпрограммы, оценки степени соответствия запланированному уровню затрат и оценки эффективности финансирования подпрограмм.

4. На втором этапе осуществляется оценка эффективности реализации государственной программы, которая определяется с учетом оценки степени достижения целей и решения задач государственной программы и оценки эффективности реализации подпрограмм государственной программы.

5. В случае, если в составе государственной программы содержится подпрограмма (подпрограммы), реализация которой в отчетном году осуществляется исключительно в рамках финансирования текущей деятельности исполнительных органов области и не предусматривает дополнительного финансового обеспечения в рамках реализации подпрограммы, оценка эффективности реализации такой государственной программы производится с учетом следующих составляющих:

(в ред. постановления Правительства Саратовской области от 12.08.2022 N 730-П)

оценка степени достижения целей и решения задач государственной программы;

оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм;

оценка степени реализации мероприятий подпрограммы.

### II. Оценка степени реализации мероприятий подпрограммы

6. Степень реализации мероприятий подпрограммы за отчетный год основывается на достижении целевых показателей соответствующей подпрограммы и рассчитывается по следующей формуле:

СРмп/п - степень реализации мероприятий подпрограммы;

Мп - степень выполнения отдельного мероприятия подпрограммы;

n - количество мероприятий в подпрограмме;

i - номер мероприятия подпрограммы.

Степень выполнения отдельного мероприятия подпрограммы, исчисляется по формуле:

k - количество целевых показателей мероприятия подпрограммы, значение которых достигло не менее 95 процентов от предусмотренных в подпрограмме значений;

(в ред. постановления Правительства Саратовской области от 16.09.2016 N 506-П)

m - количество целевых показателей, предусмотренных в подпрограмме и характеризующих исполнение мероприятия подпрограммы.

(в ред. постановления Правительства Саратовской области от 16.09.2016 N 506-П)

Значения СРмп/п и Мп принимаются с округлением до второго знака после запятой.

(в ред. постановления Правительства Саратовской области от 08.11.2018 N 607-П)

7. Степень реализации мероприятий подпрограммы рассчитывается для всех мероприятий (мероприятий проектов (программ), ведомственных целевых программ и основных мероприятий подпрограммы государственной программы), в том числе не предусматривающих финансового обеспечения.

(п. 7 в ред. постановления Правительства Саратовской области от 05.03.2019 N 137-П)

### III. Оценка степени соответствия

запланированному уровню затрат подпрограммы

8. Степень соответствия запланированному уровню затрат подпрограммы оценивается для каждой подпрограммы государственной программы как отношение произведенных в отчетном году фактических расходов на реализацию подпрограммы к их плановым значениям по следующей формуле:

(в ред. постановления Правительства Саратовской области от 16.09.2016 N 506-П)

В случаях, если ССузп/п > 1, а причиной этого явился источник внебюджетного и/или муниципального финансирования, то степень соответствия запланированному уровню затрат подпрограммы оценивается по следующим формулам, исключающим фактический расчет соответствия запланированному уровню внебюджетных и/или муниципальных затрат, приняв их (каждый) за 1:

для расчета в случае, если уровень внебюджетных или муниципальных фактических затрат > 1:

для расчета в случае, если уровень внебюджетных и муниципальных затрат > 1:

ССузп/п - степень соответствия запланированному уровню затрат подпрограммы;

Рф - фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году за счет соответствующего источника финансового обеспечения;

Рп - плановые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году за счет соответствующего источника финансового обеспечения подпрограммы;

n - количество источников (финансового обеспечения подпрограммы.

(часть вторая в ред. постановления Правительства Саратовской области от 17.11.2017 N 586-П)

Значение ССузп/п принимается с округлением до второго знака после запятой.

(часть введена постановлением Правительства Саратовской области от 08.11.2018 N 607-П)

9. В качестве плановых расходов на реализацию подпрограммы в отчетном году за счет средств областного бюджета учитываются бюджетные ассигнования на соответствующие цели, предусмотренные законом области об областном бюджете на соответствующий год, за исключением расходов, источником финансового обеспечения которых являются средства федерального бюджета, государственных внебюджетных фондов и иные безвозмездные поступления целевой направленности.

В качестве плановых расходов на реализацию подпрограммы в отчетном году за счет средств федерального бюджета учитываются бюджетные ассигнования на соответствующие цели, предусмотренные законом об областном бюджете на соответствующий год и (или) о федеральном бюджете на соответствующий год и (или) иными правовыми актами Российской Федерации.

В качестве плановых расходов на реализацию подпрограммы в отчетном году за счет средств государственных внебюджетных фондов и иных безвозмездных поступлений целевой направленности учитываются бюджетные ассигнования на соответствующие цели, предусмотренные законом области об областном бюджете на соответствующий год, за счет указанных источников.

В качестве плановых расходов на реализацию подпрограммы в отчетном году за счет средств иных источников учитываются данные по объемам расходов, предусмотренных за счет соответствующих источников на реализацию подпрограммы в редакции государственной программы по состоянию на 31 декабря отчетного года.

(п. 9 в ред. постановления Правительства Саратовской области от 16.09.2016 N 506-П)

### IV. Оценка эффективности финансирования подпрограммы

10. Эффективность финансирования подпрограммы рассчитывается для каждой подпрограммы государственной программы как отношение степени реализации мероприятий подпрограммы к степени соответствия запланированному уровню затрат подпрограммы по следующей формуле:

Эфп/п = СРмп/п / ССузп/п, где:

Эфп/п - эффективность финансирования подпрограммы;

СРмп/п - степень реализации мероприятий подпрограммы;

ССузп/п - степень соответствия запланированному уровню затрат подпрограммы.

Значение Эфп/п принимается с округлением до второго знака после запятой.

В случае, если финансирование подпрограммы не предусмотрено, значение ССузп/п принимается равным 1.

(часть введена постановлением Правительства Саратовской области от 16.09.2016 N 506-П)

### V. Оценка степени достижения целей

и решения задач подпрограмм

11. Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) подпрограмм определяется степень достижения плановых значений каждого целевого показателя, характеризующего цели и задачи подпрограммы.

12. Степень достижения планового значения целевого показателя рассчитывается по следующим формулам:

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДцпп/п = Цфп/п / Цпп/п;

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СДцпп/п = Цпп/п / Цфп/п, где:

СДцпп/п - степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи подпрограммы;

Цфп/п - значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

Цпп/п - плановое значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи подпрограммы.

В случае, если СДцпп/п > 1, значение СДцпп/п принимается равным 1.

(часть введена постановлением Правительства Саратовской области от 17.11.2017 N 586-П)

Значение СДцпп/п принимается с округлением до второго знака после запятой.

(часть введена постановлением Правительства Саратовской области от 08.11.2018 N 607-П)

13. Степень реализации подпрограммы рассчитывается по следующим формулам:

для подпрограмм, в состав которых включены показатели, соответствующие показателям Указов Президента Российской Федерации и обеспечивающие их достижение, а также целевые показатели, обеспечивающие реализацию подпрограммы:

(в ред. постановления Правительства Саратовской области от 08.11.2018 N 607-П)

СРп/п - степень реализации подпрограммы;

СДцпп/п - степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи подпрограммы;

F - число целевых показателей подпрограммы, соответствующих показателям Указов Президента Российской Федерации и обеспечивающих их достижение, характеризующих цели и задачи подпрограммы;

(в ред. постановления Правительства Саратовской области от 08.11.2018 N 607-П)

k1 - коэффициент значимости для показателей подпрограммы, соответствующих показателям Указов Президента Российской Федерации и обеспечивающих их достижение (k1 = 0,6);

(в ред. постановления Правительства Саратовской области от 28.09.2020 N 804-П)

N - число целевых показателей, обеспечивающих реализацию подпрограммы, характеризующих ее цели и задачи;

k2 - коэффициент значимости для показателей, обеспечивающих реализацию подпрограммы (k2 = 0,4);

для подпрограмм, в состав которых включены показатели, соответствующие показателям Указов Президента Российской Федерации и обеспечивающие их достижение, или целевые показатели, обеспечивающие реализацию подпрограммы:

(в ред. постановления Правительства Саратовской области от 08.11.2018 N 607-П)

СРп/п - степень реализации подпрограммы;

СДцпп/п - степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи подпрограммы;

N - число целевых показателей, обеспечивающих реализацию подпрограммы, характеризующих цели и задачи подпрограммы;

F - число целевых показателей подпрограммы, соответствующих показателям Указов Президента Российской Федерации и обеспечивающих их достижение, характеризующих цели и задачи подпрограммы.

(в ред. постановления Правительства Саратовской области от 08.11.2018 N 607-П)

В случаях, если СДцпп/п > 1, значение СДцпп/п принимается равным 1.

Значение СРп/п принимается с округлением до второго знака после запятой.

(часть введена постановлением Правительства Саратовской области от 08.11.2018 N 607-П)

(п. 13 в ред. постановления Правительства Саратовской области от 17.11.2017 N 586-П)

### VI. Оценка эффективности реализации подпрограммы

14. Эффективность реализации подпрограммы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы и оценки эффективности финансирования подпрограммы по следующей формуле:

ЭРп/п = СРп/п * Эфп/п, где:

ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы;

СРп/п - степень реализации подпрограммы;

Эфп/п - эффективность финансирования подпрограммы.

Значение ЭРп/п принимается с округлением до второго знака после запятой.

В случаях, если Эфп/п больше 1, значение Эфп/п принимается равным 1.

(часть введена постановлением Правительства Саратовской области от 16.09.2016 N 506-П)

15. В зависимости от значения ЭРп/п эффективность реализации подпрограммы может быть следующая:

высокая - в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,95;

(в ред. постановления Правительства Саратовской области от 20.11.2019 N 807-П)

средняя - в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,80;

(в ред. постановлений Правительства Саратовской области от 20.11.2019 N 807-П, от 28.09.2020 N 804-П)

удовлетворительная - в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,65;

(в ред. постановлений Правительства Саратовской области от 20.11.2019 N 807-П, от 28.09.2020 N 804-П)

неудовлетворительная - в остальных случаях.

### VII. Оценка степени достижения целей и решения задач

государственной программы

16. Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) государственной программы определяется степень достижения плановых значений каждого целевого показателя, характеризующего цели и задачи государственной программы.

17. Степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи государственной программы, рассчитывается по следующим формулам:

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДцпгп = Цфгп / Цпгп;

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СДцпгп = Цпгп / Цфгп, где:

СДцпгп - степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи государственной программы;

Цфгп - значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи государственной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

Цпгп - плановое значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи государственной программы.

В случае, если СДцпгп > 1, значение СДцпгп принимается равным 1.

(часть введена постановлением Правительства Саратовской области от 17.11.2017 N 586-П)

Значение СДцпгп принимается с округлением до второго знака после запятой.

(часть введена постановлением Правительства Саратовской области от 08.11.2018 N 607-П)

18. Степень реализации государственной программы рассчитывается по следующим формулам:

для государственной программы, в состав которой включены показатели, соответствующие показателям Указов Президента Российской Федерации и обеспечивающие их достижение, а также целевые показатели, обеспечивающие реализацию государственной программы:

(в ред. постановления Правительства Саратовской области от 08.11.2018 N 607-П)

СРгп - степень реализации государственной программы;

СДцпгп - степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи государственной программы;

Р - число целевых показателей государственной программы, соответствующих показателям Указов Президента Российской Федерации и обеспечивающих их достижение, характеризующих цели и задачи государственной программы;

(в ред. постановления Правительства Саратовской области от 08.11.2018 N 607-П)

k3 - коэффициент значимости для показателей государственной программы, соответствующих показателям Указов Президента Российской Федерации и обеспечивающих их достижение (k3 = 0,6);

(в ред. постановления Правительства Саратовской области от 08.11.2018 N 607-П)

М - число целевых показателей, обеспечивающих реализацию государственной программы, характеризующих ее цели и задачи;

k4 - коэффициент значимости для показателей, обеспечивающих реализацию государственной программы (k4 = 0,4);

для государственной программы, в состав которой включены показатели, соответствующие показателям Указов Президента Российской Федерации и обеспечивающие их достижение, или целевые показатели, обеспечивающие реализацию государственной программы:

(в ред. постановления Правительства Саратовской области от 08.11.2018 N 607-П)

СРгп - степень реализации государственной программы;

СДцпгп - степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи государственной программы;

М - число целевых показателей, обеспечивающих реализацию подпрограммы, характеризующих цели и задачи государственной программы;

Р - число целевых показателей государственной программы, соответствующих показателям Указов Президента Российской Федерации и обеспечивающих их достижение, характеризующих цели и задачи государственной программы.

(в ред. постановления Правительства Саратовской области от 08.11.2018 N 607-П)

В случае, если СДцпгп > 1, значение СДцпгп принимается равным 1.

Значение СРгп принимается с округлением до второго знака после запятой.

(часть введена постановлением Правительства Саратовской области от 08.11.2018 N 607-П)

(п. 18 в ред. постановления Правительства Саратовской области от 17.11.2017 N 586-П)

### VIII. Оценка эффективности реализации

государственной программы

19. Эффективность реализации государственной программы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации государственной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм по следующей формуле:

(в ред. постановления Правительства Саратовской области от 17.11.2017 N 586-П)

где:

ЭРгп - эффективность реализации государственной программы;

СРгп - степень реализации государственной программы;

ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы;

h - количество подпрограмм.

Значение ЭРгп принимается с округлением до второго знака после запятой.

20. В зависимости от значения ЭРгп эффективность реализации государственной программы может быть следующая:

высокая - в случае, если значение ЭРгп составляет не менее 0,95;

(в ред. постановления Правительства Саратовской области от 20.11.2019 N 807-П)

средняя - в случае, если значение ЭРгп составляет не менее 0,80;

(в ред. постановлений Правительства Саратовской области от 20.11.2019 N 807-П, от 28.09.2020 N 804-П)

удовлетворительная - в случае, если значение ЭРг/п составляет не менее 0,65;

(в ред. постановлений Правительства Саратовской области от 16.09.2016 N 506-П, от 20.11.2019 N 807-П, от 28.09.2020 N 804-П)

неудовлетворительная - в остальных случаях.

## Приложение N 19

к Положению

о порядке принятия решений о разработке

государственных программ Саратовской области,

их формирования и реализации, проведения оценки

эффективности реализации государственных

программ Саратовской области

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. постановления Правительства Саратовской области от 21.02.2022 N 108-П) |  |
| --- | --- | --- | --- |

Отчет

о ходе реализации государственной программы

___________________________________________________________________________

(наименование государственной программы)

___________________________________________________________________________

(главный распорядитель средств)

на 1 _______________ 20__ года

(месяц)

(тыс. рублей)

| Наименование государственной программы, подпрограммы, в том числе основных мероприятий, проектов (программ) и (или) ВЦП <*> | Источники финансового обеспечения | Предусмотрено в государственной программе | Утверждено в законе об областном бюджете на текущий год <***> | Выделены лимиты бюджетных обязательств за счет средств областного бюджета | Кассовое исполнение на отчетную дату (нарастающим итогом с начала года) <**> | Исполнение (процентов) |  | Результаты исполнения основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | (гр. 6 (кассовое исполнение) / гр. 4) | (гр. 6 (кассовое исполнение) / гр. 5) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Государственная программа | всего |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе софинансируемые из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе на софинансирование расходных обязательств области |  |  |  |  |  |  |  |
|  | государственные внебюджетные фонды и иные безвозмездные поступления целевой направленности |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе на софинансирование расходных обязательств области |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 | всего |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе софинансируемые из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе на софинансирование расходных обязательств области |  |  |  |  |  |  |  |
|  | государственные внебюджетные фонды и иные безвозмездные поступления целевой направленности |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе на софинансирование расходных обязательств области |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 | всего |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе софинансируемые из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе на софинансирование расходных обязательств области |  |  |  |  |  |  |  |
|  | государственные внебюджетные фонды и иные безвозмездные поступления целевой направленности |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе на софинансирование расходных обязательств области |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.2 | всего |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе софинансируемые из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе на софинансирование расходных обязательств области |  |  |  |  |  |  |  |
|  | государственные внебюджетные фонды и иные безвозмездные поступления целевой направленности |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе на софинансирование расходных обязательств области |  |  |  |  |  |  |  |
| ВЦП | всего |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе софинансируемые из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе на софинансирование расходных обязательств области |  |  |  |  |  |  |  |
|  | государственные внебюджетные фонды и иные безвозмездные поступления целевой направленности |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе на софинансирование расходных обязательств области |  |  |  |  |  |  |  |
| Региональный проект 1.1 | всего |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе софинансируемые из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе на софинансирование расходных обязательств области |  |  |  |  |  |  |  |
|  | государственные внебюджетные фонды и иные безвозмездные поступления целевой направленности |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе на софинансирование расходных обязательств области |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 | всего |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе софинансируемые из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе на софинансирование расходных обязательств области |  |  |  |  |  |  |  |
|  | государственные внебюджетные фонды и иные безвозмездные поступления целевой направленности |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе на софинансирование расходных обязательств области |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |

--------------------------------

Примечание:

<*> Указываются параметры в целом по ведомственной целевой программе. Ежемесячный отчет о реализации программных мероприятий ведомственной целевой программы представляется министерству экономического развития области в сроки и по форме, установленные постановлением Правительства Саратовской области от 3 октября 2012 года N 590-П "О порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ".

<**> Под кассовым исполнением понимаются расходы главного распорядителя бюджетных средств.

<***> В случае внесения изменений в сводную бюджетную роспись по состоянию на 1 число месяца, следующего за отчетным периодом, необходимо указать бюджетные ассигнования, предусмотренные в сводной бюджетной росписи.

## Приложение N 20

к Положению

о порядке принятия решений о разработке

государственных программ Саратовской области,

их формирования и реализации, проведения оценки

эффективности реализации государственных

программ Саратовской области

Сведения

о внесенных изменениях в государственную программу

Утратили силу с 17 ноября 2017 года. - Постановление Правительства Саратовской области от 17.11.2017 N 586-П.

## Приложение N 21

к Положению

о порядке принятия решений о разработке

государственных программ Саратовской области,

их формирования и реализации, проведения оценки

эффективности реализации государственных

программ Саратовской области

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. постановления Правительства Саратовской области от 15.09.2021 N 767-П) |  |
| --- | --- | --- | --- |

Перечень

объектов капитального строительства (подлежащих

строительству, реконструкции), приобретаемых объектов

недвижимости

_____________________________________________________

(наименование государственной программы)

| Наименование объекта капитального строительства (подлежащего строительству, реконструкции), приобретаемого объекта недвижимости | Сметная стоимость объекта, тыс. рублей | Мощность объекта | Финансовое обеспечение, тыс. рублей <*> |  |  |  |  | Планируемый год ввода в эксплуатацию/фактический год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | областной бюджет | федеральный бюджет (прогнозно) | местные бюджеты (прогнозно) | внебюджетные источники (прогнозно) | государственные внебюджетные фонды и иные безвозмездные поступления целевых средств (прогнозно) |  |
| Подпрограмма 1 "__________________" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проект (программа) "_________________" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство __________, в том числе по годам: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20__ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20__ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20__ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| __________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| приобретение __________, в том числе по годам: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20__ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20__ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20__ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| __________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| реконструкция __________, в том числе по годам: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20__ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20__ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20__ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| __________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие "______________" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство __________, в том числе по годам: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20__ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20__ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20__ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| __________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| приобретение __________, в том числе по годам: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20__ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20__ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20__ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| __________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| реконструкция __________, в том числе по годам: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20__ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20__ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20__ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| __________ |  |  |  |  |  |  |  |  |

--------------------------------

Примечание:

<*> в случае если по объекту капитального строительства (подлежащему строительству, реконструкции) и (или) приобретаемому объекту недвижимости за прошедший (отчетный) год фактические расходы отличаются от запланированных, то в отчетном году, в графах по годам в скобках дополнительно к плановым назначениям указываются фактически произведенные расходы (факт - ... тыс. рублей).

## Приложение N 22

к Положению

о порядке принятия решений о разработке

государственных программ Саратовской области,

их формирования и реализации, проведения оценки

эффективности реализации государственных

программ Саратовской области

|  |  | Список изменяющих документов (введено постановлением Правительства Саратовской области от 20.11.2019 N 807-П) |  |
| --- | --- | --- | --- |

Сведения

о методиках расчета показателей, не включенных

в Федеральный план статистических работ

| Наименование показателя | Единица измерения | Периодичность <1> | Разрез наблюдения <2> | Формула расчета показателя <3> | Базовые показатели для расчета показателя <4> | Метод сбора информации/пункт Федерального плана статистических работ <5> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Показатель 1 |  |  |  |  | Базовый показатель 1 |  |
|  |  |  |  |  | Базовый показатель 2 |  |

--------------------------------

<1> Указывается периодичность (годовая, квартальная, месячная).

<2> Указывается разрез наблюдения (территориальный, ведомственный, по видам экономической деятельности (ОКВЭД 2).

<3> Указывается формула расчета показателя на основе применения базовых показателей.

<4> Указываются базовые показатели для расчета показателя, применяемые в формуле.

<5> Указывается метод сбора информации (периодическая отчетность, перепись, единовременное обследование, бухгалтерская отчетность, финансовая отчетность, социологический опрос, административная информация и т.п.). Пункт Федерального плана статистических работ указывается, если базовый показатель формируется на основе работ, включенных в Федеральный план статистических работ.

## Приложение N 23

к Положению

о порядке принятия решений о разработке

государственных программ Саратовской области,

их формирования и реализации, проведения оценки

эффективности реализации государственных

программ Саратовской области

|  |  | Список изменяющих документов (введено постановлением Правительства Саратовской области от 15.09.2021 N 767-П) |  |
| --- | --- | --- | --- |

Перечень

инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение

приоритетов и целей государственной политики и направленных

на достижение целей и задач государственной программы

___________________________________________________________

(наименование государственной программы)

| Наименование инвестиционного проекта | Наименование инвестора | Сметная/рыночная стоимость объекта, тыс. рублей | Мощность объекта | Объем инвестиций, тыс. рублей <*> | Планируемый год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 1 "_________________" |  |  |  |  |  |
| Проект (программа), мероприятие (ведомственная целевая программа) |  |  |  |  |  |
| Инвестиционный проект 1 Всего, в том числе по годам: |  |  |  |  |  |
| 20__ |  |  |  |  |  |
| 20__ |  |  |  |  |  |
| 20__ |  |  |  |  |  |
| __________ |  |  |  |  |  |

--------------------------------

Примечание:

<*> в случае если по инвестиционному проекту за прошедший (отчетный) год фактические расходы отличаются от запланированных, то в отчетном году, в графах по годам в скобках дополнительно к плановым назначениям указываются фактически произведенные расходы (факт - ... тыс. рублей).