Приложение № 3 к письму 
от …04.2020 №

Отчет об исполнении Дополнительного плана мероприятий по росту доходного потенциала области и по оптимизации расходов консолидированного бюджета области до уровня расчетных объемов расходных обязательств бюджетов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, определенных в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2004 года № 670 "О распределении дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации" на 2018 - 2021 годы, утвержденного постановлением Правительства Саратовской области

от 27 сентября 2018 года № 538-П, за 2019 год

| № п/п | Мероприятия | Ответственные за реализацию мероприятий | Срок реализации | Финансовая оценка (в годовом исчислении относительно базового (первоначального) 2018 года) 2019 год, тыс. рублей | Исполнение за 2019 год |  | Оценка результативности реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Краткое описание результатов | Суммовая оценка результатов (тыс. рублей) |  |
| 1. Мероприятия по росту доходного потенциала |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Увеличение налоговой базы по налогу на прибыль организаций и налогу на имущество организаций за счет реализации значимых инвестиционных проектов на территории области | министерство экономического развития области, министерство промышленности и энергетики области, министерство сельского хозяйства области, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства области, министерство транспорта и дорожного хозяйства области | 2019 - 2021 годы | 291 063,1 | В 2019 году завершено 40 инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций 35 млрд рублей и созданием 1,2 тысяч рабочих мест в различных отраслях экономики | 342 679,2 | 1,177 |
| 1.2. | Увеличение налоговой базы по налогу на доходы физических лиц за счет создания новых рабочих мест в ходе реализации инвестиционных проектов на территории области | министерство экономического развития области, министерство промышленности и энергетики области, министерство сельского хозяйства области, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства области, министерство транспорта и дорожного хозяйства области | 2019 - 2021 годы | 36 042,5 | В 2019 году завершено 40 инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций 35 млрд рублей и созданием 1,2 тысяч рабочих мест в различных отраслях экономики | 167 423,3 | 4,645 |
| 1.3. | Расширение налоговой базы за счет реализации инвестиционных проектов на территории опережающего социально-экономического развития | министерство экономического развития области, министерство промышленности и энергетики области | 2019 год | 2 115,7 | В 2019 году на территории опережающего социально-экономического развития «Петровск» 5 резидентов реализовывали инвестиционные проекты в различных отраслях экономики. Объем инвестиций составляет 3,0 млрд. рублей | 1 171,0 | 0,553 |
| 1.4. | Увеличение поступлений в бюджет доходов за счет повышения эффективности функционирования комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения, а также увеличения количества комплексов | министерство транспорта и дорожного хозяйства области | 2018 - 2021 годы | 41 000,0 | На 2019 год запланировано 1590 тыс. шт. постановлений об административных правонарушениях, выявленных при помощи автоматизированной системы фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения, по факту вынесено 1513 тыс. шт. постановлений на сумму 1 млрд 40 млн рублей, взыскания по которым составили порядка 928,7 млн рублей. Количество комплексов увеличилось на 18 единиц. | 10 285,2 | 0,251 |
| Итого по росту доходного потенциала: |  |  |  | 370 221,3 |  | 521 558,7 |  |
| 2. Мероприятия по оптимизации расходов консолидированного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Оптимизация функций, выполняемых бюджетной сетью, реорганизация учреждений, передача полномочий органов власти области подведомственным казенным учреждениям, оптимизация численности |  |  | 346 466,6 |  | 221 043,0 |  |
| 2.1.1 | Вывод прочего персонала (за исключением руководящих работников, работников культуры) из штата муниципальных учреждений культуры (перевод на аутсорсинг или введение в штат учреждений по хозяйственному или иному обслуживанию) | органы местного самоуправления области (по согласованию) | 2018 - 2021 годы | 137 321,7 | По оперативным данным численность прочего (обслуживающего) персонала учреждений культуры за 2019 год сократилась на 959 человека, экономия средств на доведение их оплаты труда составила 193,4 млн. рублей в среднегодовом исчислении. | 193 435,9 | 1,409 |
| 2.1.2 | Передача функций по приему документов от населения многофункциональным центрам | органы исполнительной власти области | 2020 год |  | По состоянию на 1 января 2020 года действует 16 соглашений о взаимодействии между ГАУСО «МФЦ» и органами исполнительной власти области, при этом перечень государственных услуг, предусмотренный данными соглашениями, постоянно расширяется. Процесс передачи в ГАУСО «МФЦ» функций по приему документов от населения по услугам органов исполнительной власти региона носит постоянный характер, осуществляется на основании постановления Правительства Саратовской области от 13.03.2013 года № 111-П «Об утверждении Перечня государственных услуг органов исполнительной власти Саратовской области, а также органов местного самоуправления Саратовской области при осуществлении отдельных государственных полномочий, переданных законами Саратовской области, предоставление которых организуется в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг» и в рамках действующих соглашений о взаимодействии. В рамках данных соглашений за 2019 год всего предоставлено 133 190 государственных услуг регионального уровня, число заявителей, обратившихся за услугами, составило 227 606 человек. |  | 1 |
| 2.1.3. | Реорганизация неэффективных учреждений | органы исполнительной власти области, имеющие подведомственные учреждения | 2018 - 2021 годы | 7 481,0 | На основании распоряжения Правительства Саратовской области от 31.01.2018 года № 14-Пр «О реорганизации государственного автономного учреждения культуры «Саратовская областная филармония имени А. Шнитке» проведена реорганизация ГАУ «Саратовская областная филармония имени А. Шнитке» в форме присоединения к нему ГАУ «Саратовский губернский театр хоровой музыки». Данное мероприятие привело к сокращению сети учреждений культуры на 1 единицу и штатной численности на 22 единицы. Экономический эффект в 2019 году составил 1291,2 тыс. рублей. На основании распоряжения Правительства Саратовской области от 03.10.2018 года № 266-Пр «О реорганизации государственного автономного учреждения культуры «Саратовский академический театр юного зрителя им. Ю.П.Киселева» проведена реорганизация ГАУК «Саратовский академический театр юного зрителя им. Ю.П. Киселева» в форме присоединения к нему ГАУК СО «Детское театрально-концертное учреждение». Произошло сокращение штатной численности на 10 единиц. Экономический эффект составил в 2019 году 2682,8 тыс. рублей. В соответствии с распоряжением Правительства Саратовской области от 09.04.2018 года № 98-Пр «О реорганизации государственных учреждений» реорганизовано ГБУ СО «Вязовский психоневрологический интернат» путем присоединения к ГАУ СО «Адоевщинский психоневрологический интернат» с экономией 1837,5 тыс. рублей в 2019 году. В соответствии с распоряжением Правительства Саратовской области от 09.04. 2018 года № 97-Пр «О реорганизации государственных учреждений» реорганизовано ГАУ СО «Колоярский психоневрологический интернат» путем присоединения к ГАУ СО «Черкасский психоневрологический интернат» с экономией 3981,0 тыс. рублей в 2019 году. В соответствии с распоряжением Правительства Саратовской области от 13.08.2018 года № 224-Пр «О реорганизации государственных профессиональных образовательных учреждений Саратовской области» в результате реорганизации в форме присоединения ГБПОУ СО «Советский политехнический лицей» филиалом к ГАПОУ СО «Энгельсский механикотехнологический техникум» сокращена 1 штатная единица главного бухгалтера. Экономический эффект в 2019 году составил 184,4 тыс. рублей. В соответствии с распоряжением Правительства Саратовской области от 29.06.2018 года № 164-Пр «О реорганизации государственных профессиональных образовательных учреждений Саратовской области» в результате реорганизации в форме присоединения ГБПОУ СО «Саратовский лицей речного транспорта» к ГАПОУ СО «Саратовский техникум строительных технологий и сферы обслуживания» сокращена 1 штатная единица заместителя директора. Экономический эффект в 2019 году составил 196,0 тыс. рублей. В соответствии с распоряжением Правительства Саратовской области от 20.12.2018 года № 349-Пр «О реорганизации государственных учреждений Саратовской области» проведена реорганизация ГУ «Областная станция по борьбе с болезнями животных», ОГУ «Саратовская городская станция по борьбе с болезнями животных», ОГУ «Саратовская районная станция по борьбе с болезнями животных» путем их слияния в ОГУ «Саратовская межрайонная станция по борьбе с болезнями животных». Данное мероприятие привело к сокращению сети подведомственных учреждений на 2 единицы и штатной численности на 16 единиц. Учитывая, что объем государственного задания не изменился, а нагрузка на действующих сотрудников возросла, средства областного бюджета направлены на финансирование вновь созданного учреждения в соответствии с заключенным соглашением о порядке и условиях предоставления субсидий на выполнение услуг (работ) в рамках государственного задания. В соответствии с распоряжением Правительства Саратовской области от 11.07. 2019 года № 158-Пр «О реорганизации государственных учреждений образования Саратовской области» реорганизованы ГАПОУ «Балашовский медицинский колледж» и ГАУДПО «Саратовский областной базовый центр повышения квалификации работников здравоохранения» путем присоединения к ГАПОУ «Саратовский областной базовый медицинский колледж». Учитывая, что фактически присоединение осуществлялось с 1 декабря 2019 года, экономия ожидается начиная с 2020 года | 10 172,9 | 1,360 |
| 2.1.4. | Ликвидация Красноармейского филиала ГАПОУ СО «Саратовский техникум промышленных технологий и автомобильного сервиса» | министерство образования области | 2018 - 2020 годы | 1 663,9 | С 1 сентября 2018 года прекращен прием в Красноармейском филиале ГАПОУ СО «Саратовский техникум промышленных технологий и автомобильного сервиса», в результате чего штатная численность сокращена на 8,5 единиц (4 мастера и 4,5 преподавателей), экономия в 2019 году составила 1663,9 тыс. рублей. | 1 663,9 | 1,000 |
| 2.1.5. | Ликвидация территориального органа министерства социального развития области (г. Саратов) с передачей его функций казенному учреждению | министерство социального развития области | 2018 год | 9 400,0 | 29 декабря 2018 года в соответствии с постановлением Правительства Саратовской области от 31 октября 2018 года № 593-П «О внесении изменений в постановления Правительства Саратовской области от 15 октября 2007 года № 337-П и от 1 ноября 2007 года № 387-П» было сокращено 116 штатных единиц государственных гражданских служащих комитета социальной защиты населения г. Саратова министерства социального развития Саратовской области. В соответствии с постановлением Правительства Саратовской области от 8 октября 2018 года № 558-П «О наделении полномочиями государственного казенного учреждения Саратовской области «Центр коммуникации по вопросам социальной защиты населения Саратовской области» с 1 января 2019 года государственное казенное учреждение Саратовской области «Центр коммуникации по вопросам социальной защиты населения Саратовской области» наделено полномочиями в сфере социальной поддержки населения области для обеспечения отдельных функций министерства социального развития области. В соответствии с постановлением Правительства Саратовской области от 5 октября 2018 года № 555-П «Об упразднении комитета социальной защиты населения г. Саратова министерства социального развития Саратовской области» комитет социальной защиты населения г.Саратова министерства социального развития Саратовской области упразднен с 1 февраля 2019 года. Соответствующая запись о ликвидации (упразднении) комитета социальной защиты населения г. Саратова министерства социального развития области занесена в единый государственный реестр юридических лиц 20 февраля 2019 года. Упразднение комитета позволило в 2019 году уменьшить расходы на содержание государственных гражданских служащих на 60,0 млн рублей, из них 46,5 млн рублей были направлены на содержание ГКУ СО «Центр коммуникации по вопросам социальной защиты населения Саратовской области» как правоприемника комитета. В результате ликвидация территориального органа позволила сэкономить 13,6 млн рублей. | 13 564,6 | 1,443 |
| 2.1.6. | Сокращение не менее чем на 5 процентов административно-управленческого персонала и работников административно-хозяйственных служб | органы исполнительной власти области, имеющие подведомственные учреждения | 2019 год | 190 600,0 | Сокращено 4 единицы административно-управленческого персонала по итогам реорганизации ГУ «Областная станция по борьбе с болезнями животных», ОГУ «Саратовская городская станция по борьбе с болезнями животных», ОГУ «Саратовская районная станция по борьбе с болезнями животных» путем их слияния в ОГУ «Саратовская межрайонная станция по борьбе с болезнями животных» в соответствии с распоряжением Правительства Саратовской области от 20 декабря 2018 года № 349-Пр. Учитывая, что объем государственного задания не изменился, средства областного бюджета направлены на финансирование вновь созданного учреждения в соответствии с заключенным соглашением о порядке и условиях предоставления субсидий на выполнение работ в рамках государственного задания. В результате реорганизации ГАУ «Саратовская областная филармония имени А. Шнитке» в форме присоединения к нему ГАУ «Саратовский губернский театр хоровой музыки» произошло сокращение численности административно-управленческого персонала на 17 штатных единиц, экономический эффект за 2019 год составил 763,3 тыс. рублей; В результате реорганизации ГАУК «Саратовский академический театр юного зрителя им. Ю.П. Киселева» в форме присоединения к нему ГАУК СО «Детское театрально-концертное учреждение» произошло сокращение численности административно - управленческого персонала на 7 штатных единиц, экономический эффект за 2019 год - 1442,4 тыс. рублей. В связи с реорганизацией учреждений здравоохранения ГАПОУ «Балашовский медицинский колледж», ГАУДПО «Саратовский областной базовый центр повышения квалификации работников здравоохранения» в форме присоединения к ГАПОУ «Саратовский областной базовый медицинский колледж» сокращена численность административно-управленческого персонала и работников административно-хозяйственных служб на 5 штатных единиц. Учитывая, что фактически присоединение осуществлялось с 1 декабря 2019 года, экономия ожидается, начиная с 2020 года. | 2 205,7 | 0,012 |
| 2.2. | Повышение эффективности использования имущества, передача имущества в федеральную и муниципальную собственность |  |  | 10 732,6 |  | 3 811,2 |  |
| 2.2.1. | Передача неиспользуемого имущества в муниципальную собственность | органы исполнительной власти области, имеющие подведомственные учреждения | 2018 - 2019 годы | 10 732,6 | В 2018 году согласно распоряжениям комитета по управлению имуществом Саратовской области в муниципальную собственность государственными автономными учреждениями, подведомственными министерству социального развития области (ГАУ СО «Сосновский психоневрологический интернат» № 569-р от 06.06.2017 года, ГАУ СО Комплексный центр социального обслуживания населения Ершовского района № 8-р от 15.01.2018 года, ГАУ СО Комплексный центр социального обслуживания населения Новоузенского района № 10-р от 15.01.2018 года и № 646-р от 23.07.2018 года, ГАУ СО Комплексный центр социального обслуживания населения Петровского района № 1166-р от 29.12.2018 года и ГАУ СО Комплексный центр социального обслуживания населения Самойловского района № 9-р от 15.01.2018 года), было передано имущество, не используемое в целях исполнения государственного задания, на сумму 2633,3 тыс. рублей, из них сумма переданного недвижимого имущества составила 1506,9 тыс. рублей, переданного особо ценного движимого имущества - 183,0 тыс. рублей и земельных участков - 943,4 тыс. рублей. Учитывая, что передаваемое имущество имеет 100 % износ и учреждениями налоги не уплачивались, экономический эффект от передаваемого имущества отсутствует, за исключением передачи объекта недвижимого имущества и земельного участка ГАУ СО Комплексный центр социального обслуживания населения Петровского района, по которому экономия в 2019 году составила 151,8 тыс. рублей. В 2019 году по учреждениям, подведомственным министерству социального развития области, в муниципальную собственность передано имущество, не используемое в целях исполнения государственного задания, а также предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан на сумму 7843,9 тыс. рублей, из них: - ГАУ СО «Сосновский психоневрологический интернат» передан земельный участок на сумму 318,8 тыс. рублей (постановление Администрации Красноармейского района МО от 12.03.2019 года № 157). Экономия от уплаты земельного налога в 2019 году составила 0,7 тыс. рублей. Кроме того, передано недвижимое имущество на сумму 43,3 тыс. рублей (распоряжение комитета по управлению имуществом Саратовской области от 17.12.2019 года № 1129-р). Учитывая, что передаваемое имущество имеет 100% износ, экономический эффект в 2019 году отсутствует; - ГБУ ДО СО «Областная комплексная детско-юношеская спортивно-адаптивная школа «Реабилитация и Физкультура» передано недвижимое имущество на сумму 1896,4 тыс. рублей (распоряжение комитета по управлению имуществом Саратовской области от 08.08.2019 года № 615-р). Учитывая, что передаваемое имущество имеет 100 % износ, экономический эффект от передаваемого имущества в 2019 году отсутствует; - ГАУ СОЦ «Пугачевский» передан земельный участок на сумму 2430,8 тыс. рублей (распоряжение комитета по управлению имуществом Саратовской области от 25.07.2019 года № Т-150-р). Экономия от уплаты земельного налога в 2019 году составила 15,2 тыс. рублей; - ГАУ СО «Хватовский дом-интернат для престарелых и инвалидов» передан земельный участок на сумму 3108,5 тыс. рублей (распоряжение комитета по управлению имуществом Саратовской области от 31.12.2019 года № Т-414-р). Учитывая, что передаваемый земельный участок находился в собственности 12 месяцев, экономический эффект за 2019 год отсутствует; - ГКУ СО УСПН Федоровского района передано недвижимое имущество (здание) на сумму 46,1 тыс. рублей (распоряжение комитета по управлению имуществом Саратовской области от 16.12.2019 года № 1120-р). Учитывая, что на передаваемое имущество в областном бюджете на 2019 год не предусмотрены расходы на содержание здания и имущество имеет 100 % износ, экономический эффект от передаваемого имущества в 2019 году отсутствует. Областным государственным учреждением «Противопожарная служба Саратовской области» передана в муниципальную собственность Ягодно-Полянского муниципального образования Татищевского муниципального района автоцистерна пожарная АЦ-3, 0-40 (5313)-5А балансовой стоимостью 2454,5 тыс. рублей, начисленная амортизация 2182,6 тыс. рублей (распоряжение министерства инвестиционной политики и имущественных отношений Саратовской области от 12.03.2018 года № 208-р). В связи с передачей основного средства экономия в 2019 году по транспортному налогу - 7,6 тыс. рублей. В 2018 году ГКУ «Дирекция транспорта и дорожного хозяйства» в муниципальные районы области безвозмездно передано 24 единицы областного имущества на общую сумму 37569 тыс. рублей. Фактическая экономия средств за 2018 год составила 644 тыс. рублей, в том числе: транспортный налог на переданное имущество 15 тыс. рублей, услуги по охраняемой стоянке транспортных средств - 629 тыс. рублей. Экономия средств областного бюджета за 2019 год составила 1410,4 тыс. рублей, в том числе по транспортному налогу на переданное имущество - 114,4 тыс. рублей, услугам по охраняемой стоянке транспортных средств - 1296,0 тыс. рублей. В первом полугодии 2019 года ГУСО «Транспортное управление» управления делами Правительства Саратовской области переданы в муниципальную собственность три автомобиля ГАЗ -3110 в Комитет по управлению имуществом администрации Энгельского муниципального района, в МУ «Хозяйственно Эксплуатационная Группа» Екатериновского муниципального района и администрации Подлесновского МО. Экомический эффект составил - 229,7 тыс. рублей, в том числе по транспортному налогу 4,2 тыс. рублей, расходам на содержание имущества - 225,5 тыс. рублей. В соответствии с распоряжением комитета по управлению имуществом Саратовской области от 19.07.2018 года № 639-р переданы неиспользуемые здания учебного корпуса и общежития от ГБПОУ СО «Саратовский лицей речного транспорта» ГАПОУ СО «Саратовский областной базовый медицинский колледж». Экономический эффект за 2019 год составил 1976,2 тыс. рублей. В 2019 году на основании распоряжения Комитета по управлению имуществом Саратовской области №1094-р от 12.12.2018 года и в соответствии с актом приема-передачи от 09.01.2019 года проведена передача имущества ОГУ «Хвалынская районная станция по борьбе с болезнями животных» в муниципальную собственность Хвалынского муниципального района (газораспределительный пункт шкафной). Экономия средств от передачи имущества составила 19,6 тыс. рублей. | 3 811,2 | 0,355 |
| 2.2.2. | Передача автомобильной дороги "Тамбов - Ртищево - Саратов" в федеральную собственность | министерство транспорта и дорожного хозяйства области | 2021 год |  | Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 октября 2018 года № 1241 в перечень автомобильных дорог общего пользования федерального значения внесены изменения в части автомобильной дороги А-298 с изложением в новой редакции как автомобильная дорога Р-208 «Тамбов – Пенза» – Саратов – Пристанное – Ершов – Озинки – граница с Республикой Казахстан. Данное постановление вступило в силу с 1 января 2019 года. Территориальным агентством по управлению государственным имуществом в Саратовской области принято распоряжение от 08 февраля 2019 года № 18-р «О безвозмездной передаче имущества из государственной собственности Саратовской области в федеральную собственность» в отношении автомобильной дороги «Тамбов – Ртищево – Саратов» и земельных участков, расположенных в полосе отвода дороги. Территориальным агентством по управлению государственным имуществом в Саратовской области принято распоряжение от 22 февраля 2019 года № 27-р о закреплении на праве оперативного управления переданной в федеральную собственность автомобильной дороги за ФКУ «Федеральное управление автомобильных дорог «Большая Волга». Территориальным агентством по управлению государственным имуществом в Саратовской области принято распоряжение от 14 марта 2019 года № 41-р «О прекращении ГКУ СО «Дирекция транспорта и дорожного хозяйства» права постоянного (бессрочного) пользования земельными участками, находящимися в федеральной собственности». С 18 марта по 20 марта 2019 года в Росреестре прекращено право постоянного (бессрочного) пользования на все 58 земельных участков, расположенных под полосой отвода автомобильной дороги, а также зарегистрировано право собственности Российской Федерации на данные земельные участки. В мае 2019 года ФКУ «Большая Волга» подписан акт приема автодороги в оперативное управление. В настоящее время финансирование дорожной деятельности в отношении указанной автодороги осуществляется за счет средств федерального бюджета. |  | 1 |
| 2.3. | Объединение (присоединение) поселений, в которых объем налоговых и неналоговых доходов ниже, чем расходы на аппарат управления, и в собственности отсутствуют муниципальные учреждения | министерство по делам территориальных образований области, органы местного самоуправления (по согласованию) | 2019 - 2021 годы |  | На территории Саратовской области имеется 350 муниципальных образований, из них 4 городских округа, 38 муниципальных районов и 308 поселений (39 – городских, 269 – сельских). За 2019 год проведена работа по укрупнению 2 муниципальных образований Романовского муниципального района. Ожидаемый экономический эффект от проведённых процедур составит 1,27 млн рублей |  | 1 |
| 2.4. | Внесение изменений в Положение о порядке формирования и использования бюджетных ассигнований областного дорожного фонда, утвержденное постановлением Правительства Саратовской области от 31 января 2012 года N 40-П, в части расширения направлений использования средств областного дорожного фонда на обеспечение деятельности системы фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения | министерство транспорта и дорожного хозяйства области | IV квартал 2018 года | 154 365,2 | Постановлением Правительства Саратовской области от 17 декабря 2018 года № 685-П внесены изменения в постановление Правительства Саратовской области от 31 января 2012 года № 40-П «Об утверждении Положения о порядке формирования и использования бюджетных ассигнований областного дорожного фонда» в части расширения направлений использования средств областного дорожного фонда на обеспечение деятельности системы фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения. | 154 365,2 | 1,000 |
|  | Итого по оптимизации расходов: |  |  | 511 564,4 |  | 379 219,4 |  |
|  | Всего: |  |  | 881 785,7 |  | 900 778,1 | Высокая (эффективная) оценка реализации мероприятий 114,1 % |