Приложение № 2 к письму

от     .04.2020 №

Отчет об исполнении Программы оптимизации расходов областного бюджета на 2017-2019 годы,

утвержденной распоряжением Правительства Саратовской области от 31 марта 2017 года № 74-Пр

по состоянию на 1 января 2020 года

(тыс. рублей)

| № п/п | Мероприятие | Обоснование | Срок реализации | Ответственные исполнители | Ожидаемый финансовый результат (экономический эффект относительно уровня 2016 года) 2019 год | Отчет о результатах исполнения за 2019 год |  | Оценка результативности исполнения программных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | сумма | пояснения |  |
| I | Оптимизация расходов на содержание бюджетной сети, предоставление мер социальной поддержки и иных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Реорганизация неэффективных учреждений, в том числе путем присоединения к более крупным |  |  |  | 2245,4 | 2070,9 |  | 0,922 |
|  |  | присоединение государственного бюджетного учреждения «Саратовский областной спортивный центр развития адаптивной физической культуры и спорта» к государственному бюджетному учреждению Саратовской области «Спортивная школа «Надежда Губернии» | IV квартал 2017 года | министерство молодежной политики, спорта и туризма области | 671,4 | 671,4 | Реорганизационно-правовые действия проведены до 1 января 2018 года согласно распоряжению Правительства Саратовской области от 29 сентября 2017 года № 281-П «О реорганизации государственных учреждений». Экономия за счет сокращения 2 шт. ед.: директор (вакансия) и главный бухгалтер - 469,5 тыс. рублей, прочих расходов – 201,9 тыс. рублей. Мероприятие выполнено. |  |
|  |  | присоединение государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Саратовской области «Школа-интернат для обучающихся по адаптированным образовательным программам с. Родничок Балашовского района» к государственному бюджетному общеобразовательному учреждению Саратовской области «Школа для обучающихся по адаптированным образовательным программам № 11 г. Балашова» | IV квартал 2017 года | министерство образования области | 1399,5 | 1399,5 | Реорганизационные мероприятия проведены 1 сентября 2018 года. Сокращены 3 шт. единицы административного персонала. Мероприятие выполнено. |  |
|  |  | присоединение государственного казенного учреждения Саратовской области «Областной центр по усыновлению при министерстве образования Саратовской области» к государственному бюджетному общеобразовательному учреждению Саратовской области «Школа-интернат для обучающихся по адаптированным образовательным программам № 5 г. Саратова» | IV квартал 2019 года | министерство образования области | 174,5 |  | В соответствии со статьей 1 Федерального закона от 16 апреля 2001 года № 44-ФЗ «О государственном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей» региональным оператором государственного банка данных о детях является министерство образования области. Во исполнение требований Федерального закона от 2 августа 2019 года № 319-ФЗ «О внесении изменений в Семейный кодекс Российской Федерации и Федеральный закон «О государственном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей», осуществляется учет лиц лишенных родительских прав или ограниченных в родительских правах, отстраненных от обязанностей опекуна (попечителя) за ненадлежащее выполнение возложенных на них законом обязанностей. Ведение реестра осуществляется на базе автоматизированной информационной системы государственного банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей, к которой подключены 42 муниципальных района области. Региональный оператор осуществляет контроль передачи данных федеральному оператору. Место нахождения регионального банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей, по адресу государственного казенного учреждения Саратовской области «Областной центр по усыновлению при министерстве образования области», которое согласно Уставу оказывает содействие региональному оператору. Региональный оператор не может осуществлять свои функции в образовательном учреждении, в связи с чем мероприятие не может быть реализовано. |  |
| 1.2 | Передача областных учреждений, включая закрепленное за ними имущество, находящееся в государственной собственности области, в федеральную или муниципальную собственность |  |  |  | 264161,0 |  |  | 0 |
|  |  | #### передача в федеральную собственность государственного профессионального образовательного учреждения «Саратовский областной колледж искусств» | до 31 декабря 2017 года | министерство культуры области | 245500,0 |  | В соответствии с рассмотренным пакетом документов о передаче ГПОУ «СОКИ» в федеральную собственность Росимущество готово рассмотреть в установленном порядке проект соответствующего распоряжения Правительства Российской Федерации при его поступлении из Минкульта России. По информации Минкульта России для передачи учреждения в федеральную собственность и присоединения к ФГБОУ ВО «Саратовская государственная консерватория им. Л.В. Собинова» необходимо разработать механизм его финансирования после передачи. В настоящее время решение о реорганизации Минкультом России не принято. Разрабатываются предложения об определении порядка финансирования. |  |
|  |  | #### передача в муниципальную собственность государственных бюджетных общеобразовательных учреждений Саратовской области: #### «Санаторная школа-интернат г. Калининска» #### «Санаторная школа-интернат г. Петровска» | до 31 декабря 2019 года | министерство образования области; органы местного самоуправления области (по согласованию) | 18661,0 |  | #### Передача в муниципальную собственность «Санаторная школа-интернат г. Калининска» и «Санаторная школа-интернат г. Петровска» не проведена в связи обучением и проживанием в данных образовательных организациях детей с ограниченными возможностями здоровья из других муниципальных районов, которых не могут принять для обучения муниципальные образовательные организации по месту жительства. #### В связи с увеличением количества детей с ограниченными возможностями здоровья (интеллектуальные нарушения) «Санаторная школа-интернат г. Калининска» постепенно перепрофилирует свою деятельность в школу-интернат для обучающихся по адаптированным образовательным программам. В 2019-2020 учебном году на начало учебного года из 130 детей обучались 36 детей с ограниченными возможностями здоровья. По состоянию на 1 января 2020 года обучается 36 детей данной категории. #### «Санаторная школа-интернат г.Петровска» единственное в области учреждение, в котором обучаются дети с заболеваниями позвоночника, нуждающиеся в длительном лечении по медицинским показаниям: сколиоз врожденный или диспластический; кифотическая деформация позвоночника различной этиологии; остеохандропатия позвоночника; состояние после травмы позвоночника и после оперативного лечения позвоночника. В школе-интернате создана уникальная медицинская база. В общежитии интерната по состоянию на 1 января 2020 года проживают 38 человек (дети из населенных пунктов Татищевского, Балашовского, Новобурасского, Аткарского, Б.Карабулакского, Энгельсского, Петровского муниципальных районов и г.Саратова). |  |
| 1.3 | Сокращение штатной численности работников областных учреждений | сокращение должности заместителя директора в государственных учреждениях центрах социальной защиты населения в количестве 16 единиц | IV квартал 2017 года | министерство социального развития области | 10375,1 | 10375,1 | Проведена оптимизация численности работников учреждений социальной защиты населения (сокращено 16 должностей заместителей директора в центрах социальной защиты населения). Мероприятие выполнено. | 1 |
| 1.4 | Увеличение спектра и объемов платных услуг, предоставляемых населению областными учреждениями | увеличение доходов от оказания платных услуг на 3-5 процентов ежегодно | 2017-2019 годы | органы исполнительной власти области, имеющие подведомственные учреждения | 400000,0 | 995116,7 | Доходы от оказания платных услуг за 2019 год составили 4717123,9 тыс. рублей, что выше прошлого года на 10,8%. | 2,488 |
| 1.5 | Снижение платы за арендуемые помещения областными учреждениями | размещение областных учреждений в зданиях, находящихся в государственной собственности | 2017-2019 годы | органы исполнитель-ной власти области, имеющие подведомственные учреждения | 889,2 | 8595,8 | Перемещение обособленных подразделений ГАУ СО «МФЦ» в г. Вольске и г.Энгельсе из арендуемого помещения в здание федеральной собственности. Экономия за 2019 год – 7519,5 тыс. рублей. Передача из федеральной собственности в безвозмездное пользование на праве оперативного управления помещений, в которых располагаются ГКУ СО «Центр занятости населения г. Красный Кут» и ГКУ СО «ЦЗН Александрово-Гайского района». Экономия за 2019 год – 400,0 тыс. рублей. Переезд ГКУ СО «Региональный информационно-навигационной центр» с дальнейшей передачей здания в оперативное управление. Экономия за 2019 год – 676,3 тыс. рублей. | 9,667 |
| 1.6 | Изменение видов областных учреждений |  |  |  | 13793,8 | 6230,0 |  | 0,452 |
|  |  | изменение вида (статуса) государственных бюджетных общеобразовательных учреждений Саратовской области: «Школа-интернат для обучающихся по адаптированным образовательным программам п. Алексеевка Хвалынского района» «Школа-интернат для обучающихся по адаптированным образовательным программам № 5 г. Саратова» | до 31 декабря 2019 года | министерство образования области | 7563,8 |  | В 2019 году не удалось полностью вывести из учреждений детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья (интеллектуальными нарушениями). На конец 2019 года в школе-интернате п. Алексеевка обучались 55 человек, в том числе 23 из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В школе-интернате № 5 г.Саратова – 88 человек, 33 из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В целях защиты прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, избежания психологических травм принято решение не переводить детей данной категории в другие учреждения, дать возможность получить образование в своих учреждениях. |  |
|  |  | изменение вида государственных бюджетных учреждений дополнительного образования (на учреждения физической культуры и спорта) по следующим учреждениям: «Саратовская областная специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по шахматам» «Саратовская областная детско-юношеская спортивная школа «Надежда Губернии» «Саратовская областная специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по гребле на байдарках и каноэ» «Саратовская областная детско-юношеская спортивная школа по спортивным единоборствам имени С. Р. Ахмерова» «Саратовская областная специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по боксу» «Саратовская областная специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по гребному спорту» «Саратовская областная специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по водным видам спорта» «Саратовская областная специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по фехтованию им. Г. И. Шварца» «Саратовская областная специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по дзюдо «Сокол» «Саратовская областная детско-юношеская спортивная школа по игровым видам спорта» государственных автономных учреждений дополнительного образования: «Саратовская областная специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по футболу «Сокол» Саратовская областная специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по хоккею «Кристалл» | II квартал 2017 года | министерство молодежной политики, спорта и туризма области | 6230,0 | 6230,0 | С 1 апреля 2017 года учреждения дополнительного образования преобразованы в ГБУ СО «СШОР по шахматам», ГБУ СО «СШ «Надежда Губернии», ГБУ СО «СШОР по гребле на байдарках и каноэ», ГБУ СО «СШ по спортивным единоборствам им.С.Р.Ахмерова», ГБУ СО «СШОР по боксу», ГБУ СО «СШОР по гребному спорту», ГБУ СО «СШОР по водным видам спорта», ГБУ СО «СШОР по фехтованию им.Г.И.Шварца», ГБУ СО «СШОР по дзюдо «Сокол», ГБУ СО «СШОР «Олимпийские ракетки», ГАУ СО «СШОР по футболу «Сокол», ГАУ СО «СШОР по хоккею «Кристалл», ГБУ СО «СШ по игровым видам спорта». Мероприятие выполнено. |  |
| 1.7 | Приостановление на 2017 год индексации оплаты труда работников бюджетной сферы области | отсутствие правового акта области, предусматривающего индексацию оплаты труда работников бюджетной сферы области с 1 декабря 2017 года на 5,1 процента | в течение 2017 года | министерство финансов области | 525444,8 | 525444,8 | В 2017 году законы области или правовые акты Правительства области, предусматривающие индексацию оплаты труда работников бюджетной сферы области с 1 декабря 2017 года на 5,1 процента, не принимались. Мероприятие выполнено. | 1 |
| 1.8 | Подготовка проектов законов области об отмене (переносе срока вступления силу) ранее принятых законов Саратовской области (их отдельных положений) |  |  |  | 543448,6 | 543448,6 |  | 1 |
|  |  | Закон Саратовской области от 24 сентября 2015 года № 108-ЗСО «Об установлении дополнительной меры социальной поддержки инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, по оплате жилого помещения в Саратовской области» (в части, касающейся предоставления компенсации инвалидам) | IV квартал 2017 года | министерство социального развития области | 110815,3 | 110815,3 | Законом Саратовской области от 28 ноября 2017 года № 94-ЗСО срок вступления в силу перенесен на 1 января 2021 года. Мероприятие выполнено. |  |
|  |  | Закон Саратовской области от 25 марта 2008 года № 62-ЗСО «О дополнительных мерах социальной поддержки беременных женщин, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет» | IV квартал 2017 года | министерство социального развития области | 16274,3 | 16274,3 |  |  |
|  |  | Закон Саратовской области от 25 сентября 2008 года № 227-ЗСО «О ежемесячном пособии по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет гражданам, проживающим на территории Саратовской области» | IV квартал 2017 года | министерство социального развития области | 253561,8 | 253561,8 |  |  |
|  |  | Закон Саратовской области от 31 октября 2008 года № 271-ЗСО «О внесении изменений в статью 8 Закона Саратовской области «О государственной гражданской службе Саратовской области» | IV квартал 2017 года | министерство социального развития области | 142298,8 | 142298,8 |  |  |
|  |  | Закон Саратовской области от 25 февраля 2010 года № 19-ЗСО «О ежемесячном пособии родителям, детям и вдовам (вдовцам) военнослужащих и сотрудников государственных органов, погибших при исполнении служебных обязанностей» | IV квартал 2017 года | министерство социального развития области | 10498,4 | 10498,4 |  |  |
|  |  | Закон Саратовской области от 3 августа 2011 года № 85-ЗСО «О государственной поддержке организаций агропромышленного комплекса Саратовской области, обеспечивающих прохождение учебной и (или) производственной практики обучающимися образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования и высшего образования, аграрного профиля, расположенных на территории Саратовской области» | IV квартал 2017 года | министерство сельского хозяйства области | 10000,0 | 10000,0 | Законом Саратовской области от 28 ноября 2017 года № 95-ЗСО срок вступления в силу перенесен на 1 января 2021 года. Мероприятие выполнено. |  |
| 1.9 | Оптимизация процессов исполнения отдельных полномочий области (разработка и принятие соответствующих постановлений Правительства области и законов области) |  |  |  | 31041,4 | 1041,4 |  | 0,034 |
|  |  | передача от министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства области министерству социального развития области полномочий по организации предоставления и предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | 2019 год | министерство социального развития области, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства области, органы местного самоуправления области (по согласованию) | 30000,0 |  | На заседании межведомственной комиссии по разработке проекта закона области «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» и прогноза консолидированного бюджета области на 2020-2022 годы, которое состоялось 25 июля 2019 года, было принято решение о переносе срока исполнения данного мероприятия на 2022 год. |  |
|  |  | исполнение министерством образования области полномочий по предоставлению субсидии частным дошкольным образовательным организациям на возмещение затрат на обеспечение образовательной деятельности и частным общеобразовательным организациям, осуществляющим образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, на возмещение затрат на обеспечение образовательной деятельности (принятие соответствующего закона области о признании утратившими силу отдельных законодательных актов Саратовской области) | 2019 год | министерство образования области; органы местного самоуправления области (по согласованию) | 1041,4 | 1041,4 | Закон Саратовской области от 31 июля 2018 года № 76-ЗСО «О признании утратившими силу некоторых законодательных актов Саратовской области». Мероприятие выполнено. |  |
| II | Оптимизация расходов на государственное управление |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Сокращение штатной численности государственных гражданских служащих области | реорганизация территориальных органов министерства социального развития области путем передачи комитету социальной защиты населения г. Саратова функций управления социальной защиты населения Балаковского района; управления социальной защиты населения Балашовcкого района и управления социальной защиты населения Энгельсского района с сокращением штатной численности в количестве 39 единиц | IV квартал 2017 года | министерство социального развития области | 22300,0 | 22300,0 | В 4 квартале 2017 года сокращено 39 штатных единиц государственных гражданских служащих министерства социального развития области вследствие реорганизации комитета социальной защиты населения г. Саратова министерства социального развития Саратовской области (далее – Комитет) путем присоединения к нему управления социальной защиты населения Энгельсского района министерства социального развития Саратовской области. В целях исполнения распоряжения Правительства Саратовской области от 10 января 2018 года № 2-Пр «О реорганизации территориальных органов министерства социального развития Саратовской области» и в соответствии с постановлением Правительства Саратовской области от 13 апреля 2018 года № 194-П «О внесении изменений в постановления Правительства Саратовской области от 15 октября 2007 года № 337-П и от 1 ноября 2007 года № 387-П» Комитет был реорганизован путем присоединения к нему управления социальной защиты населения Балаковского района министерства социального развития Саратовской области и управления социальной защиты населения Балашовского района министерства социального развития Саратовской области. В результате реорганизации штатная численность государственных гражданских служащих по министерству социального развития области уменьшилась на 3 штатные единицы. Кроме того, в соответствии с постановлением Правительства Саратовской области от 3 августа 2018 года № 428-П «О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Саратовской области» штатная численность министерства социального развития области была уменьшена на 1 штатную единицу (советник министра). Проведенная реорганизации управления социальной защиты населения Балаковского района, управления социальной защиты населения Балашовcкого района и управления социальной защиты населения Энгельсского района позволила сэкономить порядка 22,3 млн рублей на содержание указанных территориальных органов министерства социального развития области. Мероприятие выполнено. | 1 |
| 2.2 | Приостановление индексации оплаты труда государственных гражданских служащих области | отсутствие правового акта области, предусматривающего индексацию оплаты труда государственных гражданских служащих области с 1 декабря 2017 года на 5,1 процента | в течение 2017 года | министерство финансов области | 75381,4 | 75381,4 | В 2017 году правовые акты Правительства области, предусматривающие индексацию оплаты труда государственных гражданских служащих области с 1 декабря 2017 года на 5,1 процента, не принимались. Мероприятие выполнено. | 1 |
| 2.3 | Приостановление индексации на 2018-2019 годы нормативов расходов на осуществление передаваемых государственных полномочий и иных обязательств (за исключением оплаты труда и начислений по оплате труда) (разработка и принятие соответствующего закона области) |  |  |  | 273832,8 | 273832,8 |  | 1 |
|  |  | приостановление действия с 1 января 2018 года до 31 декабря 2019 года: части 5 статьи 5 Закона Саратовской области от 27 февраля 2008 года № 44-ЗСО «О наделении органов местного самоуправления в Саратовской области государственными полномочиями по предоставлению компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования» | IV квартал 2017 года | министерство финансов области | 96,9 | 96,9 | Закон Саратовской области от 28 ноября 2017 года № 106-ЗСО «О приостановлении действия отдельных положений некоторых законодательных актов Саратовской области». Мероприятие выполнено. |  |
|  |  | части 5 статьи 6 и части 7 статьи 7 Закона Саратовской области от 28 декабря 2007 года № 297-ЗСО «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Саратовской области» |  |  | 344,5 | 344,5 |  |  |
|  |  | части 7 статьи 5 Закона Саратовской области от 4 мая 2009 года № 41-ЗСО «Об административных комиссиях и наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по образованию и обеспечению деятельности административных комиссий, определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях» |  |  | 81,0 | 81,0 |  |  |
|  |  | абзаца двадцатого части 3 статьи 5 Закона Саратовской области от 28 декабря 2007 года № 300-ЗСО «О наделении органов местного самоуправления в Саратовской области государственными полномочиями по организации предоставления и предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» |  |  | 452,8 | 452,8 |  |  |
|  |  | части 5 статьи 14 Закона Саратовской области от 5 августа 2014 года № 89-ЗСО «Об организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в Саратовской области и наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по созданию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав» |  |  | 126,5 | 126,5 |  |  |
|  |  | части 6 статьи 5 Закона Саратовской области от 23 декабря 2005 года № 139-ЗСО «О наделении органов местного самоуправления в Саратовской области отдельными государственными полномочиями по санкционированию финансовыми органами муниципальных образований Саратовской области кассовых выплат получателям средств областного бюджета, областным государственным автономным и бюджетным учреждениям, иным юридическим лицам, не являющихся участниками бюджетного процесса, расположенным на территориях муниципальных образований области» |  |  | 59,8 | 59,8 |  |  |
|  |  | части 5 статьи 7 Закона Саратовской области от 29 июля 2009 года № 103-ЗСО «О наделении органов местного самоуправления в Саратовской области отдельными государственными полномочиями по государственному управлению охраной труда» |  |  | 71,3 | 71,3 |  |  |
|  |  | пункта 3 части 2 статьи 7 Закона Саратовской области от 2 февраля 2005 года № 15-ЗСО «О государственной гражданской службе Саратовской области» |  |  | 272600,0 | 272600,0 |  |  |
| 2.4 | Сокращение отдельных расходов на содержание лиц, замещающих государственные должности области | сокращение с 1 января по 31 декабря 2017 года расходов на содержание лиц, замещающих государственные должности области, на 10 процентов | в течение 2017 года | министерство финансов области |  |  |  | 1 |
| III | Оптимизация расходов муниципальных образований области |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Установление запрета на увеличение численности муниципальных служащих | рекомендовать органам местного самоуправления области принять правовые акты, содержащие запрет на увеличение штатной численности муниципальных служащих | II квартал 2017 года | органы местного самоуправления (по согласованию) |  |  |  | 1 |
| 3.2 | Приостановление на 2017 год индексации заработной платы муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений | рекомендовать органам местного самоуправления области не принимать правовые акты, устанавливающие в 2017 году индексацию заработной платы муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений | до 31 декабря 2017 года | органы местного самоуправления (по согласованию) | 1217563,3 | 1217563,3 | Органами местного самоуправления области правовые акты, устанавливающие в 2017 году индексацию заработной платы муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений, не принимались. Мероприятие выполнено. | 1 |
| IV. | Отмена с 1 января 2018 года расходных обязательств, не связанных с решением вопросов, отнесенных Конституцией Российской Федерации и федеральными законами к полномочиям органов государственной власти области |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Отказ от компенсации расходов на проезд междугородным транспортом к месту лечения и обратно, а также расходов по оплате услуг по оформлению и приобретению билетов на проезд к месту лечения и обратно при оказании государственной помощи в виде социальных услуг по предоставлению при наличии медицинских показаний путевок на санаторно-курортное лечение и бесплатного проезда на междугородном транспорте к месту лечения и обратно, обуславливающего дополнительные расходы областного бюджета | Внесение изменений в постановление Правительства Саратовской области от 28 января 2010 года № 29-П «О порядке обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации и услугами, а также отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами (кроме зубных протезов), протезно-ортопедическими изделиями, оказания государственной социальной помощи в виде социальных услуг по предоставлению при наличии медицинских показаний путевок на санаторно-курортное лечение и бесплатного проезда на междугородном транспорте к месту лечения и обратно» | IV квартал 2017 года | министерство социального развития области | 2696,6 | 2696,6 | Постановление Правительства Саратовской области от 10 января 2018 года № 10-П «О внесении изменений в постановление Правительства Саратовской области от 28 января 2010 года № 29-П». Мероприятие выполнено. | 1 |
|  | Итого |  |  |  | 3383173,4 | 3684097,4 |  | высокая (эффективная) оценка реализации 137,8 % |