Отчет об исполнении и оценка эффективности реализации Дополнительного плана мероприятий по росту доходного потенциала области и по оптимизации расходов консолидированного бюджета области до уровня расчетных объемов расходных обязательств бюджетов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, определенных в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2004 года № 670 «О распределении дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации», на 2018 - 2021 годы, утвержденного постановлением Правительства Саратовской области от 27 сентября 2018 года № 538-П, за 2020 год

| № п/п | Мероприятия | Ответственные за реализацию мероприятий | Срок реализации | Финансовая оценка (в годовом исчислении относительно базового (первоначального) 2018 года), тыс. рублей 2020 год | Исполнение за 2020 год |  | Оценка результативности реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Краткое описание результатов | Суммовая оценка результатов (тыс. рублей) |  |
| 1. Мероприятия по росту доходного потенциала |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Увеличение налоговой базы по налогу на прибыль организаций и налогу на имущество организаций за счет реализации значимых инвестиционных проектов на территории области | министерство экономического развития области, министерство промышленности и энергетики области, министерство сельского хозяйства области, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства области, министерство транспорта и дорожного хозяйства области | 2019 - 2021 годы | 302614,7 | В 2020 году осуществлялась реализация 127 инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций 532,4 млрд рублей и созданием 2,2 тысячи рабочих мест в различных отраслях экономики. За 2020 год освоено 3,6 млрд рублей инвестиций и создано 802 рабочих места со средней заработной платой 27 тыс. рублей | 305617,8 | 1,010 |
| 1.2. | Увеличение налоговой базы по налогу на доходы физических лиц за счет создания новых рабочих мест в ходе реализации инвестиционных проектов на территории области | министерство экономического развития области, министерство промышленности и энергетики области, министерство сельского хозяйства области, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства области, министерство транспорта и дорожного хозяйства области | 2019 - 2021 годы | 46460,6 | В 2020 году осуществлялась реализация 127 инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций 532,4 млрд рублей и созданием 2,2 тысячи рабочих мест в различных отраслях экономики. За 2020 год освоено 3,6 млрд рублей инвестиций и создано 802 рабочих места со средней заработной платой 27 тыс. рублей | 48532,7 | 1,045 |
| 1.3. | Расширение налоговой базы за счет реализации инвестиционных проектов на территории опережающего социально-экономического развития | министерство экономического развития области, министерство промышленности и энергетики области | 2019 год | 13221,8 | В 2020 году на территории опережающего социально-экономического развития «Петровск» (ТОСЭР «Петровск») 7 резидентов осуществляли реализацию инвестиционных проектов в различных отраслях экономики. Статус резидента ТОСЭР «Петровск» присвоен Минэкономразвития России следующим юридическим лицам: 1. ООО «ГМТ - Саратов» - проект «Строительство завода по производству сжиженного природного газа». 2. ООО «Петровский завод автозапчастей» - проект «Производство автозапчастей». 3. ООО «ИМТЭК ТЕХНОЛОГИИ» - проект «Организация производства тест-систем, мочеприемников педиатрических и масок медицинских». 4. ООО Грибной комбинат «Петровский» - проект «Выращивание культивированных шампиньонов». 5. ООО НПО «ПетроБАС» - проект «Разработка и производство подъемно-транспортного оборудования и технических устройств для нефтегазовой промышленности». 6. ООО «НПО Технокомплекс» - проект «Организация производств блочно-модульных станций очистки питьевых и сточных вод и систем обратного осмоса, а также производств блочно-модульных станций по переработке птичьего помета в г. Петровск». 7. ООО «ГринДар» - проект «Организация производства органического удобрения на основе куриного помета». Объем инвестиций составляет около 3,0 млрд рублей. Недостижение плановых показателей связано с неисполнением некоторыми резидентами ТОСЭР сроков реализации масштабных инвестиционных проектов в связи с возникшими трудностями в получении заемного финансирования. | 2741,1 | 0,207 |
| 1.4. | Увеличение поступлений в бюджет доходов за счет повышения эффективности функционирования комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения, а также увеличения количества комплексов | министерство транспорта и дорожного хозяйства области | 2018 - 2021 годы | 45500,0 | На 2020 год запланированное количество постановлений об административных правонарушениях, выявленных при помощи автоматизированной системы фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения, составляло 1500000 шт. Фактически за 2020 год было вынесено 1471287 постановлений об административных правонарушениях на сумму 1032,4 млн рублей, взыскания по которым составили 864,0 млн. рублей. | - | 0,0 |
| Итого по росту доходного потенциала: |  |  |  | 407797,1 |  | 356891,6 |  |
| 2. Мероприятия по оптимизации расходов консолидированного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Оптимизация функций, выполняемых бюджетной сетью, реорганизация учреждений, передача полномочий органов власти области подведомственным казенным учреждениям, оптимизация численности |  |  | 381487,5 |  | 205771,6 |  |
| 2.1.1. | Вывод прочего персонала (за исключением руководящих работников, работников культуры) из штата муниципальных учреждений культуры (перевод на аутсорсинг или введение в штат учреждений по хозяйственному или иному обслуживанию) | органы местного самоуправления области (по согласованию) | 2018 - 2021 годы | 151692,6 | По итогам 9 месяцев 2020 года по данным Росстата среднесписочная численность управленческого, обслуживающего и вспомогательного персонала (кроме руководителей и их замов) составляет 454 чел. или 10% общей численности работников учреждений культуры. Средняя заработная плата списочного состава в муниципальных учреждениях в области культуры за 9 месяцев 2020 года составила 28,3 тыс. рублей. При среднемесячном доходе от трудовой деятельности в 2020 году 28,1 тыс. рублей или 100,7%. Вывод обслуживающего персонала из состава учреждений культуры (среднесписочная численность на 1 октября 2020 года сократилась по сравнению с 1 января 2018 года на 999 чел.) обеспечило экономию средств областного и местных бюджетов за 2020 год в объеме ((28,1-12,52)*999 чел)*9*1,302 = 182,4 млн рублей. | 182383,9 | 1,202 |
| 2.1.2. | Передача функций по приему документов от населения многофункциональным центрам | органы исполнительной власти области | 2020 год | 11000,0 | Функция по приему документов от населения по услугам органов исполнительной власти региона носит постоянный характер и осуществляется на основании постановления Правительства Саратовской области от 13.03.2013 № 111-П «Об утверждении Перечня государственных услуг органов исполнительной власти Саратовской области, а также органов местного самоуправления Саратовской области при осуществлении отдельных государственных полномочий, переданных законами Саратовской области, предоставление которых организуется в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг» и в рамках действующих соглашений о взаимодействии. В рамках данных соглашений за 2020 год всего предоставлено 146708 государственных услуг регионального уровня, а число заявителей, обратившихся за услугами, составило 243783 человека. В соответствии с Соглашением о взаимодействии министерства экономического развития Саратовской области (далее – министерство) и государственного автономного учреждения Саратовской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – ГАУСО «МФЦ») от 6 ноября 2019 года № 201 с 17 февраля 2020 года во всех обособленных подразделениях ГАУСО «МФЦ» обеспечено предоставление государственной услуги министерства «Выдача лицензий на розничную продажу алкогольной продукции (за исключением лицензий на розничную продажу вина, игристого вина (шампанского), осуществляемую сельскохозяйственными товаропроизводителями (организациями, индивидуальными предпринимателями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами), признаваемыми таковыми в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2006 года № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства»)». При этом в качестве способа информационного взаимодействия при предоставлении государственной услуги министерства в обособленных подразделениях ГАУСО «МФЦ», расположенных за пределами территории города Саратова, используется взаимодействие в электронном виде по защищенным каналам связи. Министерством транспорта и дорожного хозяйства в рамках возложенных полномочий осуществляется работа по выдаче разрешений на право деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Саратовской области. Сотрудниками МФЦ предоставляется подуслуга, в рамках которой проводится работа по приему документов, необходимых для получения разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси. Данный пакет документов направляется для дальнейшего рассмотрения и принятия решения в министерство транспорта и дорожного хозяйства области. Специалисты министерства формируют дело заявителя, проверяют соответствие представленных документов требованиям, предусмотренным Федеральным законом и регламентом, по результатам чего принимают решение о выдаче (отказе в выдаче), а также ведут учет выданных разрешений и включают их в реестр выданных разрешений с последующем размещением на официальном сайте министерства, после чего выдача готового разрешения также возможна через МФЦ. Количество поступивших заявлений индивидуальных предпринимателей и юридических лиц на право осуществления деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси за 2020 год составляет 420 шт., в том числе через многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг – 35 обращений. Министерством сельского хозяйства области передана в МФЦ услуга «Предоставление единовременной денежной выплаты и предоставление ежегодного денежного пособия молодым специалистам в соответствии с Законом Саратовской области "О государственной поддержке кадрового потенциала агропромышленного комплекса Саратовской области». Комитетом по управлению имуществом области осуществляется прием документов от населения через МФЦ по двум государственным услугам: - предоставление выписок и сведений из реестра государственного имущества Саратовской области по запросам граждан и юридических лиц; - предоставление в соответствии с законодательством земельных участков, находящихся в государственной собственности Саратовской области. | - | 1,0 |
| 2.1.3. | Реорганизация неэффективных учреждений | органы исполнительной власти области, имеющие подведомственные учреждения | 2018 - 2021 годы | 7561,3 | Проведена реорганизация четырех учреждений культуры 1) ГАУК «Саратовская областная филармония имени А.Шнитке» в форме присоединения к учреждению ГАУК СО «Саратовский губернский театр хоровой музыки» (распоряжение Правительства Саратовской области от 31.01.2018 года № 14-Пр «О реорганизации государственного автономного учреждения культуры «Саратовская областная филармония имени А.Шнитке». Произошло сокращение штатной численности на 22 единицы. Экономический эффект в 2020 году составил 527,9 тыс. рублей; 2) ГАУК «Саратовский академический театр юного зрителя им.Ю.П. Киселева» в форме присоединения к учреждению ГАУК СО «Детское театрально-концертное учреждение» (распоряжение Правительства Саратовской области от 03.10.2018 года №266-Пр «О реорганизации государственного автономного учреждения культуры «Саратовский академический театр юного зрителя им. Ю.П.Киселева». Произошло сокращение штатной численности на 10 единиц. Экономический эффект в 2020 году составил 1240,4 тыс. рублей. В 2018 году в соответствии с распоряжениями Правительства Саратовской области от 09.04.2018 года № 97-Пр и 98-Пр была проведена реорганизация в форме присоединения одного учреждения к другому: ГБУ СО «Колоярский ПНИ» и ГАУ СО «Черкасский ПНИ»; ГАУ СО «Вязовский ПНИ» и ГАУ СО «Адоевщинский ПНИ». Данная реорганизация проведена в целях совершенствования деятельности государственных учреждений социального обслуживания и централизации функций по юридическому сопровождению, кадровой работе и бухгалтерскому учету в данных учреждениях. Cовокупный экономический эффект в 2020 году составил 5818,5 тыс. рублей. В соответствии с распоряжением Правительства Саратовской области от 13.08.2018 года № 224-Пр «О реорганизации государственных профессиональных образовательных учреждений Саратовской области» в результате реорганизации в форме присоединения ГБПОУ СО «Советский политехнический лицей» филиалом к ГАПОУ СО «Энгельсский механико-технологический техникум» сокращена 1 штатная единица главного бухгалтера. Экономический эффект за 2020 год составил 191,5 тыс. рублей. В соответствии с распоряжением Правительства Саратовской области от 29.06.2018 года № 164-Пр «О реорганизации государственных профессиональных образовательных учреждений Саратовской области» в результате реорганизации в форме присоединения ГБПОУ СО «Саратовский лицей речного транспорта» к ГАПОУ СО «Саратовский техникум строи-тельных технологий и сферы обслуживания» сокращена 1 штатная единица заместителя директора. Экономический эффект за 2020 год составил 203,5 тыс. рублей. В соответствии с распоряжением Правительства Саратовской области от 20 декабря 2018 года №349-Пр в 2019 году проведена реорганизация ГУ «Областная станция по борьбе с болезнями животных», ОГУ «Саратовская городская станция по борьбе с болезнями животных», ОГУ «Саратовская районная станция по борьбе с болезнями животных» путем их слияния в ОГУ «Саратовская межрайонная станция по борьбе с болезнями животных». Данное мероприятие привело к сокращению сети подведомственных учреждение на 2 единицы и штатной численности на 16 единиц. Учитывая, что объем государственного задания не изменился, а нагрузка на действующих сотрудников возросла, средства областного бюджета направлены на финансирование вновь созданного учреждения в соответствии с заключенным соглашением о порядке и условиях предоставления субсидий на выполнение услуг (работ) в рамках государственного задания. В соответствии с распоряжением Правительства Саратовской области от 11 июля 2019 года №158-Пр в 2019 году проведена реорганизация ГАПОУ «Балашовский медицинский колледж», ГАУДПО «Саратовский областной центр повышения квалификации» в форме присоединения к ГАПОУ «Саратовский областной базовый медицинский колледж». В 2020 году проведена реорганизация учреждений здравоохранения области: 1) ГУЗ «СГКБ №12» в форме присоединения к ГУЗ ОККД (от 22.05.2020 года № 135-Пр); 2) ГУЗ «ЭПЦ» в форме присоединения к ГУЗ «ЭГКБ №1» (от 04.08.2020 года № 220-Пр); 3) ГУЗ «Детская городская поликлиника г. Балаково», ГУЗ «ГП №1 г. Балаково», ГУЗ «ГП №2 г. Балаково» в форме присоединения к ГУЗ БРП (от 20.08.2020 года № 248-Пр); 4) ГУЗ СО «Балашовская ССМП», ГУЗ СО «Балашовская детская больница», ГУЗ СО «Балашовский родильный дом» в форме присоединения к ГУЗ СО «Балашовская РБ» (от 20.08.2020 года № 248-Пр); 5) ГУЗ «Балашовский ПТД», ГУЗ «Вольский ПТД» в форме присоединения к ГУЗ «Областной клинический противотуберкулезный диспансер» (от 20.08.2020 года № 251-Пр); 6) ГУЗ «ЭГДП №1» и ГУЗ «ЭГДП № 2» путем создания нового учреждения ГУЗ «ЭГДП» (от 20.08.2020 года № 250-Пр). | 7981,8 | 1,056 |
| 2.1.4. | Ликвидация Красноармейского филиала ГАПОУ СО «Саратовский техникум промышленных технологий и автомобильного сервиса» | министерство образования области | 2018 - 2020 годы | 3800,2 | С 01.09.2018 года прием студентов в филиале не осуществляется. Экономия сложилась за счет сокращенной штатной численности 8,5 ед. (4 мастера производственного обучения и 4,5 преподавателя). Экономический эффект за 2020 год составил 3800,2 тыс. рублей. | 3800,2 | 1,0 |
| 2.1.5. | Ликвидация территориального органа министерства социального развития области (г. Саратов) с передачей его функций казенному учреждению | министерство социального развития области | 2018 год | 9400,0 | 29 декабря 2018 года в соответствии с постановлением Правительства Саратовской области от 31 октября 2018 года № 593-П «О внесении изменений в постановления Правительства Саратовской области от 15 октября 2007 года № 337-П и от 1 ноября 2007 года N 387-П» было сокращено 116 штатных единиц государственных гражданских служащих комитета социальной защиты населения г. Саратова министерства социального развития Саратовской области. В соответствии с постановлением Правительства Саратовской области от 08.10.2018 года № 558-П «О наделении полномочиями государственного казенного учреждения Саратовской области «Центр коммуникации по вопросам социальной защиты населения Саратовской области» с 1 января 2019 года государственное казенное учреждение Саратовской области «Центр коммуникации по вопросам социальной защиты населения Саратовской области» наделено полномочиями в сфере социальной поддержки населения области для обеспечения отдельных функций министерства социального развития области. В соответствии с постановлением Правительства Саратовской области от 05.10.2018 года № 555-П «Об упразднении комитета социальной защиты населения г. Саратова министерства социального развития Саратовской области» комитет социальной защиты населения г. Саратова министерства социального развития Саратовской области упразднен с 1 февраля 2019 года. Соответствующая запись о ликвидации (упразднении) комитета социальной защиты населения г. Саратова министерства социального развития области занесена в единый государственный реестр юридических лиц 20 февраля 2019 года. Упразднение комитета позволило в 2019 году уменьшить расходы на содержание государственных гражданских служащих на 60,0 млн. рублей, в том числе 46,5 млн. рублей были направлены на содержание ГКУ СО «Центр коммуникации по вопросам социальной защиты населения Саратовской области», как правопреемника комитета. В результате ликвидация территориального органа позволила сэкономить 13,5 млн. рублей, которые в первом квартале 2019 года были перенаправлены на содержание государственных казенных учреждений социальной поддержки населения Саратовской области (непервоочередные расходы). В 2020 году сумма экономии составит 9400,0 тыс. рублей в годовом исчислении относительно базового (первоначального) 2018 года. | 9400,0 | 1,0 |
| 2.1.6. | Сокращение не менее чем на 5 процентов административно-управленческого персонала и работников административно-хозяйственных служб | органы исполнительной власти области, имеющие подведомственные учреждения | 2019 год | 198033,4 | В 2018 году в четырех учреждениях культуры (ГАУК «Саратовская областная филармония имени А.Шнитке», ГАУК СО «Саратовский губернский театр хоровой музыки», ГАУК «Саратовский академический театр юного зрителя им.Ю.П. Киселева» ГАУК СО «Детское театрально-концертное учреждение») произошло сокращение штатной численности административно-управленческого персонала в количестве 24 единиц. За 2020 год экономический эффект составил 2205,7 тыс. рублей. В соответствии с распоряжением Правительства Саратовской области от 20 декабря 2018 года № 349-Пр сокращено 4 единицы административно-управленческого персонала по итогам реорганизации ГУ «Областная станция по борьбе с болезнями животных», ОГУ «Саратовская городская станция по борьбе с болезнями животных», ОГУ «Саратовская районная станция по борьбе с болезнями животных» путем их слияния в ОГУ «Саратовская межрайонная станция по борьбе с болезнями животных». Учитывая, что объем государственного задания не изменился, средства областного бюджета направлены на финансирование вновь созданного учреждения в соответствии с заключенным соглашением о порядке и условиях предоставления субсидий на выполнение работ в рамках государственного задания. | 2205,7 | 0,011 |
| 2.2. | Повышение эффективности использования имущества, передача имущества в федеральную и муниципальную собственность |  |  | 10732,6 |  | 402227,7 |  |
| 2.2.1. | Передача неиспользуемого имущества в муниципальную собственность | органы исполнительной власти области, имеющие подведомственные учреждения | 2018 - 2019 годы | 10732,6 | В 2018 году согласно распоряжениям комитета по управлению имуществом Саратовской области в муниципальную собственность государственными автономными учреждениями, подведомственными министерству социального развития области (ГАУ СО «Сосновский психоневрологический интернат» № 569-р от 06.06.2017 года, ГАУ СО Комплексный центр социального обслуживания населения Ершовского района № 8-р от 15.01.2018 года, ГАУ СО Комплексный центр социального обслуживания населения Новоузенского района № 10-р от 15.01.2018 года и № 646-р от 23.07.2018 года, ГАУ СО Комплексный центр социального обслуживания населения Петровского района № 1166-р от 29.12.2018 года и ГАУ СО Комплексный центр социального обслуживания населения Самойловского района № 9-р от 15.01.2018 года), было передано имущество, не используемое в целях исполнения государственного задания, на сумму 2633,3 тыс. рублей, из них сумма переданного недвижимого имущества составила 1506,9 тыс. рублей, переданного особо ценного движимого имущества - 183,0 тыс. рублей и земельных участков - 943,4 тыс. рублей. Учитывая, что передаваемое имущество имеет 100% износ и учреждениями налоги не уплачивались, экономический эффект от передаваемого имущества отсутствует, за исключением передачи объекта недвижимого имущества и земельного участка ГАУ СО Комплексный центр социального обслуживания населения Петровского района, по которому экономия в 2019 году составила 151,8 тыс. рублей. В 2019 году в муниципальную собственность передано имущество, не используемое в целях исполнения государственного задания, а также предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан на сумму 7843,9 тыс. рублей, из них: ГАУ СО «Сосновский психоневрологический интернат» передан земельный участок на сумму 318,8 тыс. рублей (постановление Администрации Красноармейского района МО от 12.03.2019 года № 157). Экономия от уплаты земельного налога составила: в 2019 году - 0,7 тыс. рублей, в 2020 году - 1,0 тыс. рублей. Кроме того передано недвижимое имущество на сумму 43,3 тыс. рублей (распоряжение комитета по управлению имуществом Саратовской области от 17.12.2019 года № 1129-р). Учитывая, что передаваемое имущество имеет 100% износ, экономический эффект от передаваемого имущества в 2019 году отсутствует; ГБУ ДО СО «Областная комплексная детско-юношеская спортивно-адаптивная школа «Реабилитация и Физкультура» передано недвижимое имущество на сумму 1896,4 тыс. рублей (распоряжение комитета по управлению имуществом Саратовской области от 08.08.2019 года № 615-р). Учитывая, что передаваемое имущество имеет 100% износ, экономический эффект от передаваемого имущества в 2019 году отсутствует. ГАУ СОЦ «Пугачевский» передан земельный участок на сумму 2430,8 тыс. рублей (распоряжение комитета по управлению имуществом Саратовской области от 25.07.2019 года № Т-150-р). Экономия от уплаты земельного налога в 2019 году составила 15,2 тыс. рублей, в 2020 году - 36,5 тыс. рублей. ГАУ СО «Хватовский дом-интернат для престарелых и инвалидов» передан земельный участок на сумму 3108,5 тыс. рублей (распоряжение комитета по управлению имуществом Саратовской области от 31.12.2019 года № Т-414-р). Учитывая, что передаваемый земельный участок находился в собственности 12 месяцев, экономический эффект за 2019 год отсутствует. ГКУ СО УСПН Федоровского района передано недвижимое имущество (здание) на сумму 46,1 тыс. рублей (распоряжение комитета по управлению имуществом Саратовской области от 16.12.2019 года № 1120-р). Учитывая, что на передаваемое имущество в областном бюджете на 2019 год не предусмотрены расходы на содержание здания и имущество имеет 100% износ, экономический эффект от передаваемого имущества в 2019 году отсутствует. В 2020 году в государственную и муниципальную собственность передано имущество, не используемое в целях исполнения государственного задания, на сумму 2325,4 тыс. рублей, из них: ГАУ СО «Сосновский психоневрологический интернат» передан земельный участок на сумму 2085,2 тыс. рублей (распоряжение комитета по управлению имущества Саратовской области от 24.01.2020 года № Т-21-р) и на сумму 57,6 тысяч рублей (распоряжение комитета по управлению имущества Саратовской области от 31.01.2020 года № 67-р). Экономия от уплаты земельного налога в 2020 года составила 24,1 тыс. рублей. Кроме того, передано недвижимое имущество на сумму 182,5 тыс. рублей (распоряжение комитета по управлению имуществом Саратовской области от 31.01.2020 года № 67-р). Учитывая, что передаваемое имущество имеет 100% износ, экономический эффект от передаваемого имущества в 2020 году отсутствует. Экономия, сложившаяся по итогам 2020 года, перенаправлена для уплаты земельного налога в ряд учреждений в связи с увеличением кадастровой стоимости земли. В соответствии с распоряжением комитета по управлению имуществом Саратовской области от 19.07.2018 года № 639-р переданы неиспользуемые здания учебного корпуса и общежития от ГБПОУ СО «Саратовский лицей речного транспорта» ГАПОУ СО «Саратовский областной базовый медицинский колледж». Экономический эффект за 2020 год составил 1976,2 тыс. рублей. В 2018 году в муниципальные районы (далее МР) Саратовской области безвозмездно передано 24 единицы областного имущества на общую сумму 37569 тыс. рублей, в том числе: в Марксовский МР - 5 ед. подвижного состава на сумму 7635 тыс. рублей, в Хвалынский МР - 3 ед. дорожной техники на сумму 12092 тыс. рублей, в Воскресенский МР – 3 ед. подвижного состава на сумму 1 460 тыс. рублей, в Лысогорский МР – 7 ед. подвижного состава на сумму 8994 тыс. рублей, в Ершовский МР – 3 ед. дорожной техники на сумму 6089 тыс. рублей, в Новоузенский МР – 1 ед. подвижного состава на сумму 526 тыс. рублей, в Самойловский МР – 2 ед. подвижного состава на сумму 773 тыс. рублей. Фактическая экономия средств областного бюджета за 2020 год составила 146,5 тыс. рублей, в том числе: - транспортный налог на переданное имущество - 1,9 тыс. рублей; - услуги по охраняемой стоянке транспортных средств - 144,6 тыс. рублей. Передан в муниципальную собственность Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области а/м «ГАЗ-3102» балансовой стоимостью 274,9 тыс. рублей, экономия расходов на содержание имущества и уплату налогов за 2020 год составила - 43,4 тыс. рублей. В 2020 году подведомственное управлению ветеринарии Правительства Саратовской области ОГУ «Татищевская районная станция по борьбе с болезнями животных» заключило договор безвозмездного пользования с администрацией Татищевского муниципального района Саратовской области по передаче в собственность Татищевского муниципального района Саратовской области недвижимого имущества - части нежилого здания (ветлечебница) площадью 46,3 кв. м, кадастровый номер 64:34:231401:636, расположенного по адресу: Саратовская область, Татищевский район, с.Октябрьский городок, ул.Уханова, д.12, с кадастровой стоимостью 188904,80 рублей. В связи с неиспользованием имущества для осуществления уставной деятельности из оперативного управления: 1) ГУЗ СО «Балашовская РБ» передано из государственной собственности области в муниципальную собственность Балашовского муниципального района следующее недвижимое имущество: нежилое здание, кадастровый номер 64:06:080701:152, расположенное по адресу: Саратовская область, Балашовский район, с. Большой Мелик, ул. Советская, д.4А; 2) ГУЗ СО «Ершовская РБ» передано из государственной собственности области в муниципальную собственность Ершовского муниципального района земельный участок, кадастровый номер 64:13:000701:33, расположенный по адресу: Саратовской область, г.Ершов, ул. Медиков, д.3А; 3) ГУЗ СО «Вольская РБ» передано из государственной собственности области в муниципальную собственность Вольского муниципального района следующее недвижимое имущество, расположенное по адресу: Саратовская область, г. Вольск, ул. Здравоохранения, д.35: нежилые помещения, кадастровые номера 64:42:010416:32, 64:42:010416:31, 64:42:010416:30, 64:42:010416:29; земельный участок, кадастровый номер 64:42:010416:59. Содержание вышеуказанного имущества осуществлялось за счет средств ОМС. | 2227,7 | 0,208 |
| 2.2.2. | Передача автомобильной дороги «Тамбов - Ртищево – Саратов» в федеральную собственность | министерство транспорта и дорожного хозяйства области | 2021 год |  | Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 октября 2018 года № 1241 в перечень автомобильных дорог общего пользования федерального значения внесены изменения в части автомобильной дороги А-298 с изложением в новой редакции как автомобильная дорога Р-208 «Тамбов – Пенза» - Саратов – Пристанное – Ершов – Озинки – граница с Республикой Казахстан. Данное постановление вступило в силу с 1 января 2019 года. Территориальным агентством по управлению государственным имуществом в Саратовской области принято распоряжение от 08 февраля 2019 года № 18-р «О безвозмездной передаче имущества из государственной собственности Саратовской области в федеральную собственность» в отношении автомобильной дороги «Тамбов – Ртищево – Саратов» и земельных участков, расположенных в полосе отвода дороги. В соответствии с пунктом 1 распоряжения автомобильная дорога «Тамбов – Ртищево – Саратов» после утверждения акта приема-передачи закреплена на праве оперативного управления за ФКУ «Федеральное управление автомобильных дорог «Большая Волга» (акт утвержден 20 февраля 2019 года). Территориальным агентством по управлению государственным имуществом в Саратовской области принято распоряжение от 22 февраля 2019 года № 27-р «О закреплении недвижимого имущества на праве оперативного управления за Федеральным казенным учреждением «Федеральное управление автомобильных дорог «Большая Волга» Федерального дорожного агентства», которым автомобильная дорога Тамбов – Ртищево – Саратов закреплена на праве оперативного управления за федеральным казенным учреждением Территориальным агентством по управлению государственным имуществом в Саратовской области принято распоряжение от 14 марта 2019 года № 41-р «О прекращении ГКУ СО «Дирекция транспорта и дорожного хозяйства» права постоянного (бессрочного) пользования земельными участками, находящимися в федеральной собственности». С 18 марта по 20 марта 2019 года в Росреестре прекращено право постоянного (бессрочного) пользования на все 58 земельных участка, расположенных под полосой отвода автомобильной дороги, а также зарегистрировано право собственности Российской Федерации на данные земельные участки. В мае 2019 года ФКУ «Большая Волга» подписан акт приема автодороги в оперативное управление. В настоящее время финансирование дорожной деятельности в отношении указанной автодороги осуществляется за счет средств федерального бюджета. Экономический эффект от проведенных мероприятий в полной мере прослеживается, начиная с 2020 года. | 400000,0 | 1,0 |
| 2.3. | Объединение (присоединение) поселений, в которых объем налоговых и неналоговых доходов ниже, чем расходы на аппарат управления, и в собственности отсутствуют муниципальные учреждения | министерство по делам территориальных образований области, органы местного самоуправления (по согласованию) | 2019 - 2021 годы | 5050,0 | По состоянию на 31 декабря 2020 года на территории Саратовской области имеется 350 муниципальных образований, из них 4 городских округа, 38 муниципальных районов и 308 поселений (39 городских, 269-сельских). За 2019 год проведена работа по укрупнению 2 муниципальных образований Романовского муниципального района. | - | 1,0 |
| 2.4. | Внесение изменений в Положение о порядке формирования и использования бюджетных ассигнований областного дорожного фонда, утвержденное постановлением Правительства Саратовской области от 31 января 2012 года№ 40-П, в части расширения направлений использования средств областного дорожного фонда на обеспечение деятельности системы фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения | министерство транспорта и дорожного хозяйства области | IV квартал 2018 года | 154365,2 | Постановлением Правительства Саратовской области от 17 декабря 2018 года № 685-П внесены изменения в постановление Правительства Саратовской области от 31 января 2012 года № 40-П «Об утверждении Положения о порядке формирования и использования бюджетных ассигнований областного дорожного фонда», в части расширения направлений использования средств областного дорожного фонда на обеспечение деятельности системы фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения. | 154365,2 | 1,0 |
| Итого по оптимизации расходов: |  |  |  | 551635,3 |  | 762364,5 |  |
| Всего: |  |  |  | 959432,4 |  | 1119256,1 | средняя (нормальная) оценка эффективности реализации мероприятий 82,4% |