Приложение № 1

Отчет об исполнении и оценка эффективности реализации

Плана мероприятий по росту доходов бюджета, оптимизации расходов бюджета и сокращению государственного долга

в целях оздоровления государственных финансов Саратовской области на период до 2024 года,

утвержденного постановлением Правительства области от 29 марта 2011 года № 165-П,

за 2021 год

| Утверждено в Плане мероприятий |  |  |  |  | Исполнение мероприятий |  | Оценка результативности реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Ответственные за реализацию мероприятий | Срок реализации | Финансовая оценка 2021 год (тыс. рублей) | Краткое описание результата за 2021 год | Финансовая оценка исполнения за 2021 год (тыс. рублей) |  |
| 1. | Меры по увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Пересмотр налоговых льгот, предоставляемых органами государственной власти и органами местного самоуправления Саратовской области по налогам и сборам |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Отмена льгот по налогу на имущество организаций, предоставляемых организациям – в отношении автомобильных дорог общего пользования, находящихся в государственной собственности области | министерство финансов области, министерство транспорта и дорожного хозяйства области | 2016 год | - | Саратовской областной Думой принят Закон Саратовской области от 25 ноября 2016 года № 145-ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской области «О введении на территории Саратовской области налога на имущество организаций». Законом отменяются льготы для организаций, на балансе которых состоят автомобильные дороги общего пользования, находящиеся в государственной собственности области. За 2021 год министерством транспорта и дорожного хозяйства области уплачен налог на имущество организаций за автомобильные дороги регионального значения в объеме 115,5 млн рублей. По состоянию на 1 января 2022 года просроченной задолженности по уплате налога на имущество организаций не имеется. | 115500,0 | 1 |
| 1.1.2. | Отмена (при необходимости замена на субсидии) льгот по налогу на имущество организаций, предоставляемых организациям, осуществляющим производство сельскохозяйственной продукции, ее первичную и последующую (промышленную) переработку (в том числе на арендованных средствах) в соответствии с перечнем указанной продукции, утверждаемым Правительством Российской Федерации согласно Федеральному закону «О развитии сельского хозяйства», и реализацию этой продукции, при условии, что в общем доходе указанных организаций доля от реализации произведенной ими сельскохозяйственной продукции и (или) переработанной продукции из сельскохозяйственного сырья собственного производства составляет не менее чем 50% в течение календарного года, – в отношении имущества, используемого ими для производства, переработки и хранения сельскохозяйственной продукции. | министерство финансов области, министерство сельского хозяйства области | 2016 год | - | Саратовской областной Думой принят Закон Саратовской области от 25 ноября 2016 года № 145-ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской области «О введении на территории Саратовской области налога на имущество организаций». Мероприятие исполнено. | 83440,0 | 1 |
| 1.1.3. | Изменение критериев предоставления льгот по налогу на прибыль организаций в части исключения инвестиционных проектов по реконструкции, модернизации и техническому перевооружению предприятий (или сокращению срока предоставления налоговой льготы с 5 лет до 1 года, по аналогии приобретения имущественного комплекса в рамках инвестиционного проекта в ходе процедур несостоятельности (банкротства), а также увеличения объема капитальных вложений в строительство с 650 до 2000 млн рублей | комитет по управлению имуществом области, министерство финансов области | 2016 год | - | Саратовской областной Думой принят Закон Саратовской области от 25 ноября 2016 года № 145-ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской области «О введении на территории Саратовской области налога на имущество организаций». Мероприятие исполнено. | 327075,0 | 1 |
| 1.1.4. | Отмена льгот по налогу на прибыль организаций, предоставляемых вновь создаваемым организациям-инвесторам (за исключением созданных путем реорганизации действующих организаций), осуществившим капитальные вложения в основные средства, расположенные на территории области, в размере не менее 50 млн. рублей, а в строительстве - в размере не менее 1200 млн. рублей, реализующим инвестиционный проект в соответствии с приоритетными направлениями развития экономики области, в течение пяти налоговых периодов с момента отражения произведенных капитальных вложений в бухгалтерском балансе организации-налогоплательщика | комитет по управлению имуществом области, министерство финансов области | 2017 год | - | Саратовской областной Думой принят Закон Саратовской области от 25 ноября 2016 года № 146-ЗСО «О внесении изменений в статью 1 Закона Саратовской области «О ставках налога на прибыль организаций в отношении инвесторов, осуществляющих инвестиционную деятельность на территории Саратовской области». Мероприятие исполнено. | 49650,0 | 1 |
| 1.1.5. | Отмена льгот по налогу на прибыль организаций, предоставляемых организациям, осуществившим с 1 января 2013 года капитальные вложения в основные средства, расположенные на территории области, в размере не менее 650 млн. рублей, осуществляющие виды экономической деятельности, предусмотренные группой 20.14 (Производство прочих основных органических химических веществ) и (или) группой 19.20 (Производство нефтепродуктов) раздела C (Обрабатывающие производства) и (или) группой 47.30 (Торговля розничная моторным топливом в специализированных магазинах) раздела G (Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов) ОКВЭД, - в течение пяти налоговых периодов, следующих за календарным годом, в котором сумма произведенных ими капитальных вложений в основные средства, расположенные на территории области, составила не менее 650 млн. рублей | комитет по управлению имуществом области, министерство финансов области | 2016 год | - | Саратовской областной Думой принят Закон Саратовской области от 25 ноября 2016 года № 146-ЗСО «О внесении изменений в статью 1 Закона Саратовской области «О ставках налога на прибыль организаций в отношении инвесторов, осуществляющих инвестиционную деятельность на территории Саратовской области». Мероприятие исполнено. | - | 1 |
| 1.1.6. | Совместно с органами местного самоуправления проработать возможность отмены льгот по земельному налогу | министерство финансов области, министерство экономического развития области, министерство по делам территориальных образований области, органы местного самоуправления (по согласованию), УФНС по Саратов ской области (по согласованию) | 2016 год | 84800,0 | В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22 июня 2019 года № 796 «Об общих требованиях к оценке налоговых расходов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» в 2021 году проведена оценка эффективности налоговых расходов. На основании результатов оценки налоговых расходов муниципальными районами области проводится работа по отмене неэффективных льгот. В 2022 году планируется пересмотреть преференции для отдельных категорий налогоплательщиков в Балашовском муниципальном районе. | 84800,0 | 1 |
| 1.2. | Пересмотр ставок транспортного налога: увеличение размера ставок для яхт и гидроциклов на 10 рублей, для автобусов, грузовых автомобилей, других самоходных транспортных средств, а также в отношении новых легковых автомобилей на 2 рубля | министерство экономического развития области, министерство финансов области | 2016 год | - | Саратовской областной Думой принят Закон Саратовской области от 25 ноября 2016 года № 147-ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской области «О введении на территории Саратовской области транспортного налога». По данным статистической налоговой отчетности по форме 5-ТН за 2020 год, сумма налога, подлежащая уплате в бюджет от указанных категорий транспортных средств, возросла относительно базового 2016 года на 154853,0 тыс. рублей. По итогам 2021 года поступление транспортного налога составило 2796,0 млн рублей с темпом роста к уровню соответствующего периода предыдущего года 1,6%. | 44675,4 | 1 |
| 1.3. | Проведение совместно с управлением ФНС России по Саратовской области и органами местного самоуправления работы по ликвидации недоимки по налогам и сборам (проведение комиссий по поступлению доходов, установление задания отраслевым органам исполнительной власти и органам местного самоуправления по работе с налогоплательщиками) | министерство финансов области, министерство экономического развития области, органы местного самоуправления (по согласованию), УФНС по Саратовской области (по согласованию) | 2016 год | 725370,0 | 1. За 2021 год было проведено 11 заседаний межведомственной комиссии по обеспечению поступления налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет Саратовской области, в т.ч. 10 выездных заседаний, которыми охвачены все 6 районов МО «Город Саратов», Базарно-Карабулакский, Балтайский, Краснокутский, Питерский, Федоровский, Татищевский, Аркадакский, Турковский Красноармейский, Энгельсский, Ровенский, Балаковский и Духовницкий муниципальные районы области, а также ЗАТО «Светлый». Всего была рассмотрена деятельность 140 организаций и ИП. По результатам работы комиссии, по данным УФНС России по Саратовской области за 2021 год, в бюджет области мобилизовано 250,3 млн рублей налоговых платежей. Кроме того, погашена задолженность по страховым взносам в сумме 53,8 млн рублей. Вопрос погашения задолженности на постоянной основе рассматривается на муниципальных межведомственных комиссиях. По итогам работы за 2021 год рассмотренными налогоплательщиками погашена задолженность в сумме 966,3 млн рублей. 2. В 2021 году проводилась работа по реализации механизма оказания содействия налоговым органам по сокращению задолженности по налоговым платежам за счет системной работы с недоимщиками, имеющими ее размер свыше 1 млн рублей. За 2021 год налогоплательщиками была погашена недоимка в сумме 658,7 млн рублей, в том числе по информации органов исполнительной власти области – 621,1 млн рублей, по данным муниципалитетов области – 37,6 млн рублей. | 1875243,3 | 2,585 |
| 1.4. | Проработка мероприятий, направленных на увеличение производства алкогольной продукции на ООО «Первый Волжский Вино-Водочный Комбинат», ОАО «Пивкомбинат Балаковский» и ООО «Пивзавод Марксовский» | министерство экономического развития области, министерство финансов области | 2016 год | 110300,0 | После проведенной Федеральной службой по регулированию алкогольного рынка (РАР) внеплановой проверки ООО «Первый Волжский Вино-Водочный Комбинат» на предмет соблюдения лицензионных требований, выявленных правонарушений, предприятие подало заявление о досрочном прекращении всех действующих лицензий, которое 19 сентября 2017 года было удовлетворено РАР. В 2018 году производство алкогольной продукции на предприятии не осуществлялось. Производство пива за 2021 год составило: АО «Пивкомбинат Балаковский» - 1480 тыс. дал пива или 87,7% к 2020 году; ООО «Пивзавод-Марксовский» – 703 тыс. дал пива или 97,9%. По итогам 2021 года поступление акцизов на пиво составило 499,1 млн рублей с темпом роста 89,4% (снижение на 59,1 млн рублей). | - | 0 |
| 1.5. | Дополнительная мобилизация налога на прибыль организаций | министерство экономического развития и инвестиционной политики области, министерство финансов области | 2016 год | - | За 2016 год фактическое поступление налога на прибыль организаций составило 16177,0 млн. рублей, на 2639,7 млн. рублей выше уровня 2015 года. Данные ежемесячного мониторинга поступлений налоговых платежей от крупных налогоплательщиков области свидетельствуют о сальдированном росте налога на прибыль от 4 предприятий, обязательства которых учтены в дополнительных доходах бюджета. При целевом показателе 885 млн рублей совокупный прирост за отчетный период составил 1094,8 млн рублей. Балаковский филиал АО «Апатит» в бюджет области перечислил 2070,7 млн рублей налога на прибыль с ростом к аналогичному периоду 2015 года в 1,8 раза или на 943,6 млн рублей. ПАО «Саратовэнерго» прирост налога на прибыль к соответствующему периоду прошлого составил 41,7 млн рублей. Фактически перечислено 127,8 млн рублей против 86,1 млн рублей. Приволжской железной дорогой–филиалом ОАО «РЖД» в бюджет области перечислено 253 млн руб. налога на прибыль с ростом к аналогичному периоду 2015 года в 36,1 раза или на 246 млн рублей. По филиалу ООО «Хенкель-Рус» снизились перечисления налога на прибыль организаций на 136,5 млн рублей Мероприятие исполнено. | - | 1 |
| 1.6. | Дополнительная мобилизация налога на имущество организаций | министерство экономического развития области, министерство финансов области | 2016 год | - | По организациям, осуществившим за 2021 год ввод в экс-плуатацию новых основных средств, сумма уплаченного налога по состоянию на 1 января 2022 года увеличилась на 42,5 млн рублей. | 42530,0 | 1 |
| 1.7. | Расширение налоговой базы по налогу на имущество организаций в части незавершенного строительства | комитет капитального строительства области, министерство экономического развития области, министерство финансов области | 2016-2018 годы | - | Были проведены реорганизационные мероприятия (комитет ликвидирован, создано соответствующее областное казенное учреждение), в связи с чем, мероприятия по сокращению незавершенного строительства не проводились. Осуществляется проведение мероприятий по государственной регистрации прав собственности на объекты строительства для дальнейшей передачи затрат по незавершенному строительству на баланс эксплуатирующих организаций. Сумма дополнительных доходов в бюджет в виде налогов будет определена после принятия имущества на баланс эксплуатирующими организациями. | - | 0 |
| 1.8. | Пересмотр ставки по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, в сторону увеличения с 2017 года: по плательщикам, выбравшим в качестве объектов налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов, – до 15 %, по плательщикам, выбравшим в качестве объектов налогообложения доходы – до 2 %, в дальнейшем рассмотреть вопрос об увеличении до максимальной | министерство экономического развития области, министерство финансов области | 2017 год | - | Принят закон Саратовской области от 28 ноября 2017 года № 102-ЗСО «О признании утратившими силу отдельных положений Закона Саратовской области «Об установлении дифференцированных налоговых ставок при применении упрощенной системы налогообложения для отдельных категорий налогоплательщиков на территории Саратовской области» об отмене действия пониженных ставок налога юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, плательщикам УСН, выбравших в качестве объекта налогообложения «доходы, уменьшенные на величину расходов». В 2021 году в целях поддержки предприятий, осуществляющих деятельность в отраслях экономики, оказавшихся в зоне риска в связи с распространением коронавирусной инфекции – в сфере пассажирских и грузовых автоперевозок, общественного питания, гостиничного бизнеса, туризма, культуры, досуга и спорта внесены изменения в Закон Саратовской области от 25 ноября 2015 года № 152-ЗСО, предусматривающие установление пониженных налоговых ставок для налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения: 2% вместо 6% при применении налоговой базы «доходы» и 7,5% вместо 15% при базе «доходы минус расходы» (Закон Саратовской области от 18 февраля 2021 года № 18-ЗСО). За 2021 год поступления налога выросли на 1978,1 млн рублей (или на 43,2%) и составили 6554,9 млн рублей. | 1978104,4 | 1 |
| 1.9. | Пересмотр ставки по налогу на имущество организаций в части административно-деловых и торговых центров. | комитет по управлению имуществом области, министерство экономического развития области, министерство финансов области | 2016 год | - | Законом Саратовской области от 3 октября 2016 года № 124-ЗСО «О внесении изменения в статью 2 Закона Саратовской области «О введении на территории Саратовской области налога на имущество организаций», увеличены ставки налога на имущество в 2017 году – 1,5%, в 2018 и последующие годы – 2%. Мероприятие исполнено. | 220953,0 | 1 |
| 1.10. | Внести в Закон Саратовской области «О введении на территории Саратовской области патентной системы налогообложения» положение, предусматривающее ежегодную, начиная с 2017 года, индексацию размера потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода на коэффициент-дефлятор, пересмотр отдельных категорий и объема потенциально возможного дохода. | министерство экономического развития области, министерство финансов области | 2016 год | - | Саратовской областной Думой принят Закон Саратовской области от 25 ноября 2016 года № 150-ЗСО «О внесении изменения в статью 2 Закона Саратовской области «О введении на территории Саратовской области патентной системы налогообложения». В Закон области от 13 ноября 2012 года № 167-ЗСО «О введении на территории Саратовской области патентной системы налогообложения» внесены изменения в части установления размера ПВД по видам предпринимательской деятельности без ограничения максимального размера ПВД и индексации его на коэффициент-дефлятор (Закон Саратовской области от 27 января 2021 года № 2-ЗСО). На заседании Саратовской областной Думы 29 сентября 2021 года приняты изменения в Закон Саратовской области от 13 ноября 2012 года № 167-ЗСО в части выделения отдельного вида деятельности по оказанию услуг грузоперевозок транспортом грузоподъемностью до 1,5 тонн и снижения с 2022 года для данной категории налоговой нагрузки в 2,7 раза от действующей в 2021 году, а также расширения сферы применения патентной системы новым видом деятельности «Деятельность физкультурно-оздоровительная». В 2021 году расширен перечень видов предпринимательской с 79 до 99 видов деятельности. По итогам 2021 года объем платежей по налогу, взимаемому в связи с применением патентной системы налогообложения, вырос на 330,1 млн рублей (или в 6,4 раза) и составил 385,9 млн рублей. | 330054,5 | 1 |
| 1.11. | Увеличить объем поступлений неналоговых доходов в областной бюджет на 5 %, в том числе за счет проведения мероприятий по установлению эффективных ставок арендной платы за сдаваемое в аренду имущество. Продолжить активную инвентаризацию имущества, находящегося в государственной собственности: - выявление неиспользуемого (бесхозяйного) и установление направления его эффективного использования; - определение и утверждение перечня сдаваемого в аренду имущества с целью увеличения доходов, получаемых в виде арендной платы или иной платы за сдачу во временное владение и пользование; - выявление неиспользуемых основных фондов государственных учреждений и принятие соответствующих мер по их продаже или сдаче в аренду; - отказ от предоставления в безвозмездное пользование государственного имущества, за исключением случаев, когда указанное предоставление необходимо в силу требований федерального законодательства. | комитет по управлению имуществом области, министерство финансов области | 2016 год | 42500,0 | В 2021 году по договорам аренды областного имущества, администратором которых является комитет по управлению имуществом области, арендная плата увеличена на индекс потребительских цен, ежегодно доводимый министерством экономического развития области. По итогам 2021 года неналоговые доходы, зачисляемые в областной бюджет, выросли по сравнению с объемом доходов, поступившим в 2020 году, на 496,2 млн рублей и составили 1842,6 млн рублей. | 496207,0 | 11,675 |
| 1.12. | Обеспечить увеличение объема поступлений неналоговых доходов в местные бюджеты на 5 %, в том числе за счет проведения с органами местного самоуправления мероприятий по установлению эффективных ставок арендной платы за сдаваемое в аренду имущество муниципальных образований и земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности, а также государственная собственность на которые не разграничена. | комитет по управлению имуществом области, министерство финансов области, министерство по делам территориальных образований области, органы местного самоуправления (по согласованию) | 2016-2018 годы | - | За 2021 год поступление неналоговых доходов в местные бюджеты составило 3095,1 млн рублей, что на 768,1 млн. рублей (или на 33,0%) выше уровня 2020 года. | 768089,4 | 1 |
| 1.13. | Провести полную мобилизацию доходов в виде дивидендов от участия в уставном капитале хозяйственных обществ, в дальнейшем рассмотреть целесообразность повышения размера дивидендов с 35 % (с 1 января 2016 года) до 50 % (с 1 января 2017 года). | комитет по имуществу области министерство финансов области | 2016 год | - | Постановлением Правительства Саратовской области от 29 июля 2016 года № 398-П «О внесении изменения в постановление Правительства Саратовской области от 29 апреля 2009 года № 158-П» повышен размер дивидендов с 35 % (с 1 января 2016 года) до 50 % (с 1 января 2017 года). В 2020 год поступления доходов в виде дивидендов по акциям в областной бюджет составило 31,3 млн рублей, с ростом к 2019 году в 2,5 раза. В соответствии с законодательством уплата дивидендов производится организациями после проведения собрания акционеров, ориентировочно в августе месяце. По состоянию на 1 января 2022 года в областной бюджет поступило 21,6 млн рублей доходов в виде дивидендов, что ниже поступлений в 2020 году на 9,2 млн рублей. | - | 1 |
| 1.14. | Вовлечение в налоговый оборот объектов недвижимости, включая земельные участки, в том числе: уточнение сведений об объектах недвижимости; актуализация результатов государственной кадастровой оценки объектов недвижимости; предоставление сведений о земельных участках и иных объектах недвижимости в рамках информационного обмена; проведение муниципального земельного контроля. Выявление собственников земельных участков и другого недвижимого имущества и привлечение их к налогообложению, содействие в оформлении прав собственности на земельные участки и имущество физическими лицами. | министерство финансов области, министерство экономического развития области, органы местного самоуправления (по согласованию), УФНС по Саратовской области (по согласованию) | постоянно | - | В целях вовлечения в налоговый оборот объектов недвижимости 10 марта 2021 года утвержден План мероприятий по увеличению бюджетной отдачи в консолидированный бюджет Саратовской области от объектов земельно-имущественного комплекса на 2021 год. В рамках исполнения данного Плана для уточнения характеристик, влияющих на определение кадастровой стоимости (категории земель и вида разрешенного использования - характеристик, непосредственно влияющих на формирование налоговой базы; а также адреса местоположения, площади объекта), органам местного самоуправления области письмами от 30 ноября 2020 г. № 16-3/7201 и от 29 марта 2021 г. № 16-3/1870 направлены перечни земельных участков и объектов капитального строительства. Уточнению подлежит 1 651 земельный участок, из которых 1 444 – по вопросу категории земель, 207 – вида разрешенного использования. По оперативной информации органов Росреестра, за 2021 год уточнены характеристики 651 земельного участка или 39,4% от направленного количества, в отношении категории земли уточнены характеристики 620 земельных участков (42,9%), вида разрешенного использования – 31 участка (15%). | - | 1 |
| 1.15. | Усилить аналитическую работу муниципальных образований в части эффективности установленных коэффициентов К2 по единому налогу на вмененный доход. | министерство экономического развития области, министерство финансов области, органы местного самоуправления (по согласованию), УФНС по Саратовской области (по согласованию) | 2016-2017 годы | - | По поручению Губернатора области, данному на заседании ад-министративного совета Саратовской области 24.05.2017, всеми муниципалитетами области проведен анализ эффективности установленных коэффициентов К2 по единому налогу на вмененный доход. При проведении анализа возможности повышения корректирующего коэффициента К2 органы местного самоуправления учитывают риски роста налоговой нагрузки на субъекты малого предпринимательства, в том числе за счет ежегодно утверждаемого К1, перехода налогоплательщиков на иные формы налогообложения, сокращения количества официально зарегистрированных предпринимателей и, как следствие, снижения налоговых поступлений в местный бюджет. 5 – произвели его корректировку на 2018 год (Аркадакский, Ат-карский, Советский, Энгельсский муниципальные районы и ЗАТО Михайловский). Федеральным законом от 29 июня 2012 года № 97-ФЗ «О внесении изменений в часть первую и часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и статью 26 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» предусмотрено, что с 1 января 2021 года положения главы 263 «Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности» Налогового кодекса Российской Федерации не применяются. | - | 1 |
| 1.16. | Провести анализ причин снижения поступлений налога на доходы физических лиц и связанной с ним мобилизации имущественных налогов с физических лиц. | министерство финансов области, министерство экономического развития области, органы местного самоуправления (по согласованию), УФНС по Саратовской области (по согласованию) | IV кв. 2016 года | - | По итогам 2016 года прирост по налогу на доходы с физических лиц к уровню 2015 году составил 2,6%, что ниже учтенного в плане роста (6,3%) на 3,7 процентных пункта. Однако, следует отметить, что по сравнению с I полугодием динамика улучшилась, на 1 июля рост составлял 2,2%, на 1 сентября – 2,4%. По итогам 2016 года объем поступления имущественных налогов с физических лиц в консолидированный бюджет области увеличился против 2015 года на 94,9 млн. рублей или на 3,1%, в том числе: налог на имущество физических лиц увеличился на 118,6 млн. рублей, на 17,0%, транспортный налог увеличился на 12,9 млн. рублей, 0,4%, земельный налог сократился на 36,6 млн. рублей, на 5,2%. Согласно данным статистической отчетности налоговой службы по форме 5-ДДК по Саратовской области объем заявленных налогоплательщиками имущественных налоговых вычетов по расходам на новое строительство либо приобретение объектов недвижимого имущества по итогам 2015 года увеличился относительно 2014 года на 346,4 млн. рублей, на 2,7%, напротив, в 2016 году сократился против 2015 года на 397 млн. рублей, на 3,1%. Мероприятие исполнено. | - | 1 |
| 1.17. | Усиление межведомственного взаимодействия органов исполнительной власти Саратовской области с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти в Саратовской области, правоохранительными органами и органами местного самоуправления по выполнению мероприятий, направленных на повышение собираемости доходов. | министерство финансов области, министерство экономического развития области, органы местного самоуправления (по согласованию), УФНС по Саратовской области (по согласованию) | постоянно | - | 1. В 2021 году продолжены совещания по мобилизации доходов консолидированного бюджета области под руководством вице-губернатора области – Председателя Правительства области Бусаргина Р.В. с участием руководителей всех муниципальных районов (городских округов области), налоговых органов, гострудинспекции, полиции, прокуратуры, службы судебных приставов, Росреестра. Оперативно вырабатываются меры межведомственного взаимодействия, направленные на мобилизацию доходов. В 2021 году состоялось 27 совещаний. В ходе совещаний заслушиваются главы крупных муниципалитетов о результатах проводимой органами местного самоуправления работы, обсуждаются вопросы эффективности деятельности муниципальных межведомственных комиссий; работа по проведению рейдовых мероприятий, в том числе в части выявления неформальной занятости, вы-явлению объектов капитального строительства, не состоящих на налоговом учете, проведению муниципального земельного контроля, выявлению земель, используемых не по целевому назначению. Ведется мониторинг работы, проводимой муниципалитетами. За 2021 год: дополнительно поступило налога на прибыль организаций и налога, взимаемого в связи с применением УСН от организаций группы налогового риска, имеющих низкую налоговую нагрузку, систематически получающих убытки или уплачивающих минимальный налог при УСН – 228,0 млн рублей; погашена задолженность по имущественным налогам и НДФЛ в сумме 966,3 млн рублей; объем дополнительно поступившего НДФЛ от легализации работников составил 45,3 млн рублей, от работодателей, повысивших заработную плату – 224,4 млн рублей; выявлено 583 земельных участка, не соответствующих критериям применения пониженной ставки налога; выявлено 4842 объекта капитального строительства с не-зарегистрированными правами собственности, из которых по 1632 – начата процедура регистрации. 2. По данным Государственной инспекции труда в Саратовской области, по состоянию на 1 января 2022 года задолженность по заработной плате составила 225,5 млн рублей (без учёта ликвидированных организаций) перед 3881 работником и увеличилась с начала 2021 года на 4,8%. Заседание координационной комиссии по вопросам заработной платы проведено 16 июня 2021 года. Было рассмотрено 7 предприятий, имеющих задолженность по заработной плате. Кроме того, данный вопрос рассматривался на отраслевых и муниципальных комиссиях. В результате мер, принятых совместно с правоохранительными и контролирующими органами, с начала года задолженность погашена на сумму 44,5 млн рублей в 22 организациях перед 1999 работниками, в том числе полностью ликвидирована на 17 предприятиях в сумме 21,3 млн рублей перед 802 работниками. | - | 1 |
| 1.18. | Проведение мероприятий по легализации теневой (неформальной) занятости | министерство занятости, труда и миграции области, министерство финансов области, министерство экономического развития области, органы местного самоуправления (по согласованию), УФНС по Саратовской области (по согласованию) | 2016-2018 годы | - | Работа по легализации неформальной занятости продолжена в рамках исполнения распоряжения Правительства Саратовской области от 29 декабря 2016 г. № 359-Пр «О Плане мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития до 2030 года» и Плана мероприятий, направленных на снижение неформальной занятости в Саратовской области, на 2021-2022 годы, утвержденного вице-губернатором Саратовской области – Председателем Правительства Саратовской области Бусаргиным Р.В. Целевой ориентир по легализации определен в размере 20000 человек. До администраций муниципальных образований области доведены целевые показатели снижения неформальной занятости на 2021 год. В рамках реализации мероприятий по выявлению неформальной занятости в 2021 году на муниципальном уровне обследовано 12918 хозяйствующих субъектов, проведено 1326 заседаний муниципальных комиссий, координирующих работу по снижению неформальной занятости, на которых заслушаны 10510 работодателей, проведено 1983 рейдовое мероприятие по выявлению фактов неформальной занятости. В СМИ по теме неформальной занятости опубликовано 1913 информационных материала. В результате проведенных мероприятий за 2021 год в области легализовано 21137 работников, что составляет 105,7% от целевого показателя, установленного на 2021 год. | 53709,0 | 1 |
| 1.19. | Уточнить методику распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) в части создания стимулов для более полной мобилизации налогового потенциала муниципальных образований. Учесть в налоговом потенциале земельный налог, налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, с учетом максимальных ставок и налоговых льгот, а также акцизы на нефтепродукты. | министерство финансов области | IV кв. 2016 года | - | Принят Закон Саратовской области от 12 декабря 2016 года № 161-ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской области «О межбюджетных отношениях в Саратовской области», предусматривающий соответствующие изменения. Мероприятие исполнено. | - | 1 |
| 1.20. | Стимулирование работы муниципальных образований по самообложению граждан, в том числе через реализацию на региональном уровне программы поддержки местных инициатив. | министерство по делам территориальных образований области, министерство финансов области, министерство экономического развития области, органы местного самоуправления (по согласованию) | 2016-2018 годы | - | В целях стимулирования работы муниципальных образований области по привлечению средств граждан для решения вопросов местного значения в рамках подпрограммы «Управление региональными финансами Саратовской области» государственной программы области «Развитие государственного и муниципального управления» реализуется мероприятие «Развитие инициативного бюджетирования в Саратовской области». В 2021 году завершено 150 инициативных проектов общей стоимостью 190,8 млн рублей, в том числе 118,8 млн рублей, или 62,3% составили средства субсидии из областного бюджета, 41,8 млн рублей, или 21,9 % – средства местных бюджетов. Привлечены внебюджетные источники финансирования в сумме 30,2 млн рублей, или 15,8 % от общей стоимости проектов, в том числе средства граждан составили 9,3 млн рублей. | - | 1 |
| 1.21. | Рассмотреть возможность предоставления иных межбюджетных трансфертов поощрительного (стимулирующего) характера или увязать предоставление дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местным бюджетам с показателями увеличения доходов | министерство финансов области | 2017 год | - | В условиях необходимости восстановления экономики из-за пандемии коронавирусной инфекции законом об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов местным бюджетам не предусмотрены межбюджетные трансферты на стимулирование (поощрение) социально-экономического развития муниципалитетов. В 2021 году исходя из возможностей областного бюджета местным бюджетам предусмотрена дополнительная финансовая поддержка в форме дотации, которая направлена: на компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда некоторых категорий работников муниципальных учреждений в связи с увеличением минимального размера оплаты труда с 1 января 2021 года в общей сумме 103,1 млн рублей; на обеспечение финансовой устойчивости местных бюджетов в условиях нестабильной ситуации, связанной с пандемией новой коронавирусной инфекции, в общей сумме 375,9 млн рублей. | - | 0 |
| 1.22. | Обеспечить реализацию полномочия, установленного пунктом 4 статьи 61.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в части передачи с уровня муниципального района на уровень сельского поселения единых для всех сельских поселений нормативов отчислений от НДФЛ (в пределах до 8 %) и от ЕСХН (в пределах до 20 %) | министерство финансов области | IV кв. 2016 года | - | Саратовской областной Думой принят Закон Саратовской области от 12 декабря 2016 года № 162-ЗСО «О передаче в бюджеты сельских поселений Саратовской области налоговых доходов от налога на доходы физических лиц и от единого сельскохозяйственного налога, подлежащих зачислению в бюджет муниципального района, по единым нормативам отчислений». Законом предусмотрена передача в бюджеты сельских поселений Саратовской области по единым нормативам, подлежащих зачислению в бюджет муниципального района отчислений: от налога на доходы физических лиц, взимаемого на территориях сельских поселений, в размере 1 процента; от единого сельскохозяйственного налога, взимаемого на территориях сельских поселений, в размере 10 процентов. Размеры единых нормативов определены с учетом оценки объема расходных обязательств, связанных с решением вопросов местного значения, дополнительно закрепленных за сельскими поселениями Законом Саратовской области от 30 сентября 2014 года № 108-ЗСО «О вопросах местного значения сельских поселений Саратовской области» (передается порядка 56 млн рублей поступлений при оценке соответствующих расходных полномочий органов местного самоуправления в 51,3 млн рублей). Мероприятие исполнено. | - | 1 |
| 1.23. | Внести изменения в Закон Саратовской области «О дифференцированных нормативах отчислений в бюджеты муниципальных образований Саратовской области от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации» | министерство транспорта и дорожного хозяйства области, министерство финансов области | IV кв. 2016 года | - | Саратовской областной Думой принят Закон Саратовской области от 12 декабря 2016 года № 160-ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской области «О дифференцированных нормативах отчислений в бюджеты муниципальных образований Саратовской области от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации». Статья 1 Закона содержит методику расчета дифференцированных нормативов отчислений от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации в бюджеты муниципальных образований Саратовской области. Мероприятие исполнено. | - | 1 |
| 1.24. | После изменения статуса учреждения (с казенного на бюджетное/автономное) обеспечить формирование государственного задания на оказание услуг МФЦ с учетом задач по увеличению поступления в доход областного бюджета государственной пошлины за совершение юридически значимых действий через МФЦ | управление делами Правительства области, министерство финансов области | IV кв. 2016 года | - | 27 октября 2016 года принято распоряжение Правительства Саратовской области № 280-Пр «О создании государственного автономного учреждения путем изменения типа государственного казенного учреждения». Поступления в бюджет Саратовской области денежных средств от уплаты государственной пошлины и платежей за предоставление государственных услуг федерального уровня, заявления и документы для предоставления которых поданы через МФЦ, за 2021 год составили 230,8 млн рублей, что на 3,8% больше, чем в 2020 году (222,3 млн. рублей). | 8500,0 | 1 |
|  | Объем мобилизации доходов, всего: |  |  | 962970,0 |  | 6478531,0 |  |
| 2. | Меры по оптимизации расходов |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Государственная и муниципальная служба |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Провести анализ функций органов государственной власти Саратовской области в целях выявления их дублирования и подготовить рекомендации по оптимизации, включая сокращение численности работников соответствующих органов государственной власти Саратовской области и расходов на их содержание. | Аппарат губернатора области, министерство финансов области | 2016 год | - | Кассовые расходы на содержание органов государственной власти области и иных государственных органов (с учетом расходов на исполнение переданных полномочий Российской Федерации) в 2018 году исполнены в сумме 1951,0 млн рублей (2,1% от доходов консолидированного бюджета области, учитываемых для расчета норматива формирования расходов на содержание органов государственной власти субъекта Российской Федерации, при установленном нормативе 2,3%), из них: расходы на исполнение переданных полномочий Российской Федерации за счет средств федерального бюджета исполнены в сумме 203,7 млн. рублей, что больше расходов 2017 года на 11,7 млн. рублей; расходы на содержание органов государственной власти области и иных государственных органов за счет средств областного бюджета исполнены в сумме 1747,2 млн. рублей, что меньше расходов 2017 года на 16,3 млн. рублей. Сокращение расходов на указанные цели обусловлено дальнейшей работой по оптимизации структуры органов государственной власти и штатной численности государственных служащих области: в соответствии с постановлением Правительства области от 4 октября 2017 года № 508-П «Вопросы Правительства Саратовской области»: упразднены представительство Правительства Саратовской области при Правительстве Российской Федерации, представительство Саратовской области в Севастополе, комитет капитального строительства области с передачей их функций на исполнение государственным учреждениям Саратовской области. Расходы на содержание органов государственной власти области (за исключением расходов на исполнение переданных полномочий Российской Федерации) за 2021 год исполнены в сумме 2143,3 млн рублей, что составляет 2,3% от доходов консолидированного бюджета области, учитываемых для расчета норматива формирования расходов на содержание органов государственной власти субъекта Российской Федерации, при установленном нормативе 3,3%. Расходы на исполнение переданных полномочий Российской Федерации за счет средств федерального бюджета за 2021 год исполнены в сумме 199,3 млн рублей, что меньше кассовых расходов 2020 года на 65,7 млн рублей (24,8%). | 77769,6 | 1 |
| 2.1.2. | Изменить тип ГКУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» с казенного на бюджетное (или автономное) | управление делами Правительства области, министерство финансов области | 2016 год | 99222,0 | Распоряжением Правительства Саратовской области от 27 октября 2016 года № 280-Пр «О создании государственного автономного учреждения путем изменения типа государственного казенного учреждения», согласно которому полномочиями учредителя ГАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – МФЦ) наделено министерство экономического развития области. В течение 2016 года расходы на текущее содержание МФЦ сокращены на 96,2 млн рублей и направлены на исполнение решений судов по погашению просроченной кредиторской задолженности, в том числе по другим областным учреждениям. Мероприятие исполнено. | 96228,1 | 1 |
| 2.1.3. | Оптимизировать финансовое обеспечение деятельности ГКУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» за счет средств областного бюджета в части оплаты труда (определить уровень средней заработной платы в целом по учреждению не выше показателя среднемесячного дохода от трудовой деятельности в экономике области за отчетный год) | управление делами Правительства области, министерство финансов области | 2016 год | 37338,4 | В течение 2016 года расходы на выплату заработной платы с начислениями работникам ГКУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – МФЦ) сокращены на 122,6 млн рублей, которые были направлены на погашение кредиторской задолженности областного бюджета по решениям судов. Средняя заработная плата работников МФЦ за счет средств областного бюджета за 2016 год составила 24,2 тыс. рублей в месяц (95,6% от уровня 2015 года), на 2017 год предусмотрено 23,4 тыс. рублей в месяц (96,5 к уровню 2016 года или 92,3% к уровню 2015 года). Мероприятие исполнено. | 122634,4 | 1 |
| 2.1.4. | Установить нормативы формирования расходов на содержание органов местного самоуправления и на оплату труда депутатов и выборных должностных лиц для всех муниципальных образований области. Учитывать выполнение указанных нормативов при принятии решений о предоставлении дополнительной финансовой поддержки из областного бюджета (бюджетных кредитов, дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов). | Министерство финансов области | 2016 год | 53100,0 | В 2017 году кассовые расходы на содержание органов местного самоуправления области исполнены в сумме 3137,8 млн рублей, из них на погашение кредиторской задолженности по взносам на обязательное социальное страхование на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам органов местного самоуправления - на общую сумму 106,8 млн рублей. Таким образом, расходы на содержание органов местного самоуправления в 2017 году меньше аналогичных расходов 2016 года на 7,1 тыс. рублей, совокупный бюджетный эффект с 2015 года – 30,9 млн рублей. Мероприятие выполнено. Нормативы формирования расходов на содержание органов местного самоуправления области утверждены постановлением Правительства Саратовской области от 13 декабря 2021 года № 1085-П «Об утверждении нормативов формирования расходов на содержание органов местного самоуправления». В пределах установленных нормативов и с учетом необходимости исполнения норм трудового права по размеру минимальной оплаты труда и индексации заработной платы работников органов местного самоуправления по состоянию в 2021 году кассовые расходы на содержание органов местного самоуправления области исполнены в сумме 4468,1 млн рублей. | 30997,0 | 0,584 |
| 2.2. | Оптимизация бюджетной сети |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Провести согласование с соответствующими федеральными органами исполнительной власти изменения значений целевых показателей заработной платы, установленных в региональных планах мероприятий («дорожных картах») изменений в отраслях социальной сферы, направленных на повышение эффективности образования и науки, культуры, здравоохранения и социального обслуживания населения, в части использования показателя среднемесячного дохода от трудовой деятельности и обеспечения уровня номинальной заработной платы в среднем по отдельным категориям работников бюджетной сферы в размерах на уровне, достигнутом в 2015 году. | Министерство образования области, министерство здраво-охранения области, министерство социального развития области, министерство культуры области, министерство финансов области | 2016 год | - | Министерство образования области Письмом департамента стратегии, анализа и прогноза Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 июня 2016 года № 02-488 согласован проект изменений в региональный план мероприятий («дорожную карту») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки». Заключено дополнительное соглашение от 27 июля 2016 года № АП-СОГ-48/02 к Соглашению от 20.05.2014 года № СОГ-17/02 между Министерством образования и науки Российской Федерации и Правительством области об обеспечении в 2014-2018 годах достижения целевых показателей оптимизации сети государственных (муниципальных) образовательных организаций. Постановлениями Правительства от 14.11.2016 № 619-П, от 06.02.2017 № 37-П внесены соответствующие изменения в постановление Правительства области от 30.04.2013 № 219-П «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки» на 2013-2018 годы». Министерство культуры области Заключено дополнительное соглашение от 17 января 2017 года № 27-01.1-41/04-17 между Министерством культуры Российской Федерации и Правительством Саратовской области об обеспечении достижения в 2014-2018 годах целевых показателей (нормативов) оптимизации сети государственных (муниципальных) учреждений культуры, определенных региональным планом мероприятий («дорожной картой») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры Саратовской области», в части уточнения показателей среднемесячной заработной платы и численности работников учреждений культуры на 2016-2017 годы, предусматривающие установление значений соотношения средней заработной платы работников учреждений культуры области и среднемесячного дохода от трудовой деятельности по Саратовской области на 2016 год в размере 75%, на 2017 год в размере 90,0 процентов (распоряжения Правительства области от 10 августа 2016 года № 155-Пр и от 01 марта 2017 года № 46-Пр). При предоставлении в 2017 году субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов области на обеспечение расходных обязательств, связанных с повышением оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы в целях реализации указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» и от 1 июня 2012 года № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы», установлена обязанность проведения получателем субсидии мероприятий по оптимизации структуры муниципальных учреждений культуры в части минимизации численности прочих работников (кроме руководителей, художественного и артистического персонала, специалистов) в иные организации (в том числе на аутсорсинг в сторонние организации, в состав муниципальных учреждений, осуществляющих хозяйственное обслуживание или иные виды деятельности и т.п.). В результате реализации мероприятий по оптимизации прочего персонала среднесписочная численность работников учреждений культуры сократилась на 964 человека (в среднегодовом исчислении) и составила за 2017 год 8106 человек. В соответствии с чем объем субсидий местным бюджетам в 2017 году был сокращен на 57,07 млн рублей, в 2018 году – на 66,1 млн рублей.. Министерство здравоохранения области Письмом от 28 июля 2016 года № 16-3/10/2-464 Министерство здравоохранения Российской Федерации указало на обеспечение в 2016 году уровня номинальной заработной платы в среднем по отдельным категориям работников бюджетной сферы в размерах не ниже уровня, достигнутого в 2015 году. Постановлением Правительства области от 26 декабря 2016 года № 708-П внесены изменения в План мероприятий («Дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Саратовской области» согласно которым уточнены показатели соотношений среднемесячной заработной платы к средней заработной плате в субъекте (среднему доходу от трудовой деятельности), установленные на 2016 год: по врачам и работникам медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг) – с 159,6% на 150,0%; по младшему медицинскому персоналу (персоналу, обеспечивающему условия для предоставления медицинских услуг) – с 70,5% на 62,3%. Постановлением Правительства области от 22.05.2017 № 253-П «О внесении изменений в постановление Правительства Саратовской области от 12 апреля 2013 года № 181-П» внесены изменения по показателям соотношений среднемесячной заработной платы к средней заработной плате в субъекте (среднему доходу от трудовой деятельности), по установлению на 2017 год в целом по году показателей: по врачам и работникам медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг) со 153,2% на 155,0%, по среднему медицинскому (фармацевтическому) персоналу (персоналу, обеспечивающему условия для предоставления медицинских услуг) с 86,6% на 84,7%, по младшему медицинскому персоналу (персоналу, обеспечивающему условия для предоставления медицинских услуг) с 61,1% на 63,8. Указанные изменения учитывают доведение средней заработной платы медицинских работников с 1 октября 2017 года к среднему доходу трудовой деятельности в области на уровне: по врачам и работникам медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг) 180,0% или 38,8 тыс. рублей, по среднему медицинскому (фармацевтическому) персоналу (персоналу, обеспечивающему условия для предоставления медицинских услуг) 90,0% или 19,4 тыс. рублей, по младшему медицинскому персоналу (персоналу, обеспечивающему условия для предоставления медицинских услуг) – 80% или 17,2 тыс. рублей. Министерство социального развития: В июле 2016 года осуществлен выезд в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации в целях согласования внесения изменений значений целевых показателей средней заработной платы социальных работников, установленных в региональном плане мероприятий («дорожной карте») в части обеспечения уровня номинальной заработной платы в среднем по социальным работникам в размерах на уровне, достигнутом в 2015 году. Заключено дополнительное соглашение от 9 февраля 2017 года № 12-3/672/43 между Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации и Правительством Саратовской области об обеспечении достижения в 2014-2018 годах целевых показателей (нормативов) оптимизации сети государственных (муниципальных) учреждений социального обслуживания, определенных региональным планом мероприятий («дорожной картой») «Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения Саратовской области на 2013 - 2018 годы», согласно которому уточнены показатели соотношений среднемесячной заработной платы к средней заработной плате в субъекте (среднему доходу от трудовой деятельности) по социальным работникам, установленные на 2016 год с 79% до 73,2%, на 2017 год с 100% до 80%. Соответствующие изменения постановлением Правительства области от 13.01.2017 № 4-П внесены в постановление Правительства области от 30.04.2013 № 218-П «Об утверждении плана мероприятий («Дорожная карта») «Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения Саратовской области на 2013 - 2018 годы» На основании изложенного, выявленная экономия бюджетных средств, предусмотренных в 2016 году министерством социального развития области на повышение заработной платы младших медицинских работников социозащитных учреждений, в размере 46,1 млн. рублей перераспределена в сентябре 2016 года на увеличение платежей на обязательное медицинское страхование неработающего населения области Зарезервированные на 2017 год средства для повышения оплаты труда «Указных» категорий работников в результате снижения целевых ориентиров по отдельным категориям работников и оптимизации численности за счет перевода в другие виды учреждений были сэкономлены в объеме 1014,3 млн рублей, которая была использована для увеличения платежей на обязательное медицинское страхование неработающего населения области и погашения просроченной кредиторской задолженности областного бюджета. Мероприятие исполнено. | - | 1 |
| 2.2.2. | Соблюдение показателей оптимизации численности работников отдельных категорий бюджетной сферы в соответствии с утвержденными «дорожными картами». Обеспечение своевременной корректировки «дорожных карт» в соответствии с реальными планами оптимизации бюджетной сети. Экономия в 2016 году составит: - по дошкольному образованию - 239,1 млн. рублей, - по среднему профессиональному образованию - 61,7 млн. рублей, - по дополнительному образованию - 21,0 млн. рублей. | министерство образования области, министерство здраво-охранения области, министерство социального развития области, министерство культуры области, министерство финансов области | 2016 год | - | В течение 2016 года поправками в Закон Саратовской области «Об областном бюджете на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов» и в сводную бюджетную роспись областного бюджета внесены изменения в части сокращения: субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственных заданий областным бюджетным и автономным учреждениям по внешкольной работе с детьми (дополнительное образование) – на 15,4 млн. рублей; субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственных заданий областным бюджетным и автономным учреждениям среднего профессионального образования – на 177,1 млн. рублей, в том числе подведомственным министерству образования области – 126,4 млн. рублей, министерству культуры области – 19,3 млн. рублей, министерству молодежной политики, спорта и туризма области – 2,8 млн. рублей, министерству здравоохранения области – 9,3 млн. рублей и министерству социального развития области – 19,3 млн. рублей; субвенций местным бюджетам на финансовое обеспечение образовательной деятельности муниципальных дошкольных образовательных организаций – 45,1 млн. рублей; субвенций местным бюджетам на финансовое обеспечение образовательной деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений – 345,0 млн. рублей. Высвободившиеся в 2016 году средства были направлены на погашение просроченной кредиторской задолженности, в том числе по судебным решениям, а также на соблюдение условий, установленных при софинансировании из федерального бюджета мероприятий по созданию (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях. В 2017 году в Закон Саратовской области «Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» и в сводную бюджетную роспись областного бюджета внесены изменения в части сокращения в 2017 году: субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственных заданий областным бюджетным и автономным учреждениям: общего образования (по министерству образования области) – 19,7 млн. рублей; по внешкольной работе с детьми (дополнительное образование) – на 3,0 млн. рублей (по министерству образования области на 1,8 млн. рублей, министерству социального развития области на 1,2 млн. рублей; среднего профессионального образования – на 48,8 млн. рублей, в том числе подведомственным министерству образования области – 37,7 млн. рублей, министерству культуры области – 6,2 млн. рублей, министерству молодежной политики, спорта и туризма области на 0,01 млн. рублей, министерству здравоохранения области на 0,8 млн. рублей и министерству социального развития области – 4,1 млн. рублей. Высвободившиеся средства в 2017 году были направлены на погашение просроченной кредиторской задолженности, в том числе по судебным решениям, на увеличение субвенций местным бюджетам на образование в части заработной платы в связи с увеличением контингента обучающихся на 2017-2018 учебный год. Мероприятий по оптимизации бюджетной сети, приводящих к сокращению бюджетных ассигнований областного бюджета, в 2018-2021 годах не осуществлялось. | - | 1 |
| 2.2.3. | Внести изменения в Порядок формирования государственного задания и финансового обеспечения выполнения государственного задания, в части определения правила и сроков возврата субсидии в объеме, соответствующем показателям государственного задания, которые не были достигнуты, с анализом субсидий на государственное задание. | министерство финансов области | 2016 год | 19667,4 | Постановление Правительства области от 19 октября 2016 года № 573-П «О внесении изменений в постановление Правительства Саратовской области от 31 декабря 2015 года № 699-П» официально опубликовано 21 октября 2016 года на интернет-порталах www.pravo.gov.ru и www.g-64.ru. Указанным постановлением уточнена процедура формирования государственного задания, а также введена норма о возврате остатков субсидий, предоставленных на финансовое обеспечение выполнения государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ), в объеме, соответствующем не достигнутым показателям государственного задания, а также признано утратившим силу постановление Правительства Саратовской области от 31 декабря 2015 года № 689-П «Об утверждении Положения о порядке определения нормативных затрат на оказание государственных услуг (выполнение работ) в сфере транспорта и дорожного хозяйства, применяемых при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственным учреждением» как противоречащий постановлению Правительства области от 31 декабря 2015 года № 699-П. Федеральным законом от 18.07.2017 № 178-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и статью 3 Федерального закона «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» статья 69.2 БК РФ дополнена пунктом 6 следующего содержания: «6. Государственное (муниципальное) задание является невыполненным в случае недостижения (превышения допустимого (возможного) отклонения) показателей государственного (муниципального) задания, характеризующих объем оказываемых государственных (муниципальных) услуг (выполняемых работ)». С учетом указанной формулировки случаев невыполнения государственного задания сверх допустимого отклонения, установленного в государственном задании, по итогам 2015-2017 годов не установлено. По итогам за 2018 год бюджетными учреждениями государственной ветеринарной службы Саратовской области в 2019 году произведен возврат в областной бюджет остатков субсидий в сумме 101,9 тыс. рублей, предоставленных в 2018 году на финансовое обеспечение выполнения государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ), образовавшихся в связи с недостижением областными бюджетными учреждениями установленных государственным заданием показателей, характеризующих объем государственных услуг (работ). На основании отчета о выполнении государственных заданий учреждениями ветеринарии за 2020 год управлением ветеринарии Правительства области в отношении ОГУ «Татищевская районная станция по борьбе с болезнями животных» было направлено уведомление о возврате остатка субсидии, предоставленной в отчетном финансовом году на финансовое обеспечение выполнения государственного задания в объеме, соответствующем недостигнутым показателям государственного задания на сумму 382,8 тыс. рублей. По состоянию на 1 января 2022 года средства возвращены в областной бюджет в полном объеме. В соответствии с Федеральным законом от 15 октября 2020 года № 327-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации и установлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2021 году» государственное задание, установленное в отношении государственных учреждений на 2020 год, не признается невыполненным в случае недостижения (превышения допустимого (возможного) отклонения) показателей государственного задания, характеризующих объем оказываемых государственных услуг (выполняемых работ), а также показателей государственного задания, характеризующих качество оказываемых государственных услуг (выполняемых работ), если такие показатели установлены в государственном задании, в связи с приостановлением (частичным приостановлением) деятельности указанных учреждений, связанным с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции. | 382,8 | 1 |
| 2.2.4. | Проводить анализ и согласование с министерством финансов области порядка определения государственного задания по бюджетным и автономным учреждениям, разработать стандарты оказания услуг, содержащие нормативы материальных ресурсов. | органы исполнительной власти области, министерство финансов области | 2016-2018 годы | - | Пунктом 24 Положения о порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении государственных учреждений Саратовской области и финансового обеспечения выполнения государственного задания, утвержденного постановлением Правительства Саратовской области от 31 декабря 2015 года № 699-П, установлено, что порядок расчета коэффициента выравнивания определяется главным распорядителем (органом государственной власти - учредителем) после его согласования с министерством финансов области. Указанная работа проведена в 2018 году по мере поступления от главных распорядителей средств областного бюджета проектов расчетов государственных заданий для подведомственных учреждений. | - | 1 |
| 2.2.5. | В методике по планированию бюджетных ассигнований предусмотреть использование при планировании бюджетных ассигнований на оказание государственных услуг (выполнение работ) бюджетными и автономными учреждениями базовых нормативов затрат и корректирующих коэффициентов к ним. | министерство финансов области | 2016-2018 годы | - | Пунктом 18 Положения о порядке и методике планирования бюджетных ассигнований областного бюджета и порядке составления прогноза расходов консолидированного бюджета области на 2018-2020 годы, утвержденного приказом министерства финансов области от 9 августа 2017 года № 372, установлено, что объемы бюджетных ассигнований на исполнение обязательств по предоставлению субсидий на финансовое обеспечение оказания государственных услуг (выполнение работ) физическим и (или) юридическим лицам в соответствии с государственными заданиями (их проектами) рассчитываются нормативным методом в соответствии с нормативными правовыми актами области, устанавливающими порядок определения объема и предоставления указанных субсидий и нормативов затрат на оказание государственных услуг (выполнение работ). В свою очередь пунктом 12 Положения о порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении государственных учреждений Саратовской области и финансового обеспечения выполнения государственного задания, утвержденного постановлением Правительства Саратовской области от 31 декабря 2015 года № 699-П, установлено, что нормативные затраты на оказание государственной услуги рассчитываются на единицу показателя объема оказания услуги, установленного в государственном задании, на основе определяемых в соответствии с настоящим Положением базового норматива затрат и корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат (далее - корректирующие коэффициенты) с соблюдением общих требований к определению нормативных затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг, применяемых при расчете объема финансового обеспечения выполнения государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) государственным (муниципальным) учреждением в соответствующих сферах деятельности, утверждаемых федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в установленной сфере деятельности. Методика планирования бюджетных ассигнований областного бюджета и прогноза расходов консолидированного бюджета области на 2019-2021 годы утверждена приказом министерства финансов области от 29 августа 2018 года № 382. Порядок и методика планирования бюджетных ассигнований областного бюджета и порядок составления прогноза расходов консолидированного бюджета области на 2020-2022 годы утверждены приказом министерства финансов области от 13 августа 2019 года № 434. Порядок и методика планирования бюджетных ассигнований областного бюджета и порядок составления прогноза расходов консолидированного бюджета области на 2021-2023 годы утверждены приказом министерства финансов области от 4 сентября 2020 года № 600. Порядок и методика планирования бюджетных ассигнований областного бюджета и порядок составления прогноза расходов консолидированного бюджета области на 2022-2024 годы утверждены приказом министерства финансов области от 1 сентября 2021 года № 312. | - | 1 |
| 2.2.6. | Увеличение объема расходов за счет доходов от внебюджетной деятельности областных бюджетных и автономных учреждений (в том числе за счет эффективного использования бюджетными и автономными учреждениями государственного имущества) | органы исполнительной власти области, министерство финансов области | 2016 год | 93309,6 | По итогам исполнения за 2021 год по областным бюджетным и автономным учреждениям доходы от приносящей доход дея-тельности составили 4693,7 млн рублей, что выше уровня 2020 года на 491,1 млн рублей или на 11,7%. | 491146,9 | 5,264 |
| 2.2.7. | Рассмотреть меры и возможность дальнейшей централизации (специализации) функций по осуществлению закупок товаров, работ, услуг, по бухгалтерскому учету, материально-техническому обеспечению, транспортному обслуживанию, обслуживанию и ремонту помещений, охране зданий государственных органов Саратовской области, а также централизации функций по юридическому сопровождению, кадровой работе, а также закупок муниципальных образований. | управление делами Правительства области, министерство финансов области, органы исполнительной власти области, органы местного самоуправления (по согласованию) | 2017 год | - | В соответствии с распоряжением Правительства Саратовской области от 5 марта 2018 года № 61-Пр «О реорганизации государственных учреждений Саратовской области» до 10 июня 2018 года осуществлены необходимые организационно-правовые действия, связанные с присоединением государственного автономного учреждения Саратовской области «Центр контроля качества и сертификации лекарственных средств» к областному государственному учреждению «Саратовский аптечный склад». Экономический эффект в 2018 году составил порядка 1,5 млн рублей. В связи с увеличением объема средств на лекарственное обеспечение в 2019 году и увеличением расходов на организационные мероприятия экономический эффект отсутствует. Разработанный министерством культуры области проект постановления Правительства области о централизации функций бухгалтерского учета в 7 учреждениях культуры не был принят. В связи с передачей муниципальных школ искусств (ДШИ) начиная с 1 января 2020 года поэтапно (в 2020-2023 годы) в государственную собственность области централизованная бухгалтерия создана на базе ГАУ ДПО в сфере культуры и искусства «Саратовский областной учебно-методический центр». В соответствии с распоряжением Правительства Саратовской области от 9 апреля 2018 года № 97-Пр «О реорганизации государственных учреждений» ГАУСО «Колоярский психоневрологический интернат» присоединен к ГАУСО «Черкасский психоневрологический интернат» и № 98-Пр ГБУСО «Вязовский психоневрологический интернат» присоединён к ГАУСО «Адоевщинский психоневрологический интернат», совокупный бюджетный эффект от которых составил в 2018 году 1,1 млн рублей, в 2019 году - 5,8 млн рублей. Данная реорганизация проведена в целях совершенствования деятельности государственных учреждений социального обслуживания и централизации функций по юридическому сопровождению, кадровой работе и бухгалтерскому учету в данных учреждениях, экономия направлена на сохранение достигнутого показателя соотношения средней заработной платы отдельных категорий работников, определенных Указами Президента РФ, к среднемесячному доходу от трудовой деятельности по Саратовской области. В соответствии с распоряжением Правительства Саратовской области от 3 октября 2018 года № 266-Пр «О реорганизации государственного автономного учреждения культуры «Саратовский академический театр юного зрителя им. Ю.П.Киселева» с 1 января 2019 года реорганизовано названное учреждение в форме присоединения к нему государственного автономного учреждения культуры Саратовской области «Детское театрально-концертное учреждение», экономический эффект составил 2,7 млн. рублей. В связи с передачей на государственный уровень с 1 января 2020 года 12 муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры и с 1 января 2021 года 14 муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры, функции по централизованному ведению бухгалтерского учета возложены на ГАУ ДПО «Саратовский областной учебно-методический центр». Увеличение штатной численности бухгалтерско-экономической службы учреждения было осуществлено в пределах бюджетных ассигнований, выделенных министерству культуры области на 2020-2021 годы без привлечения дополнительных средств. | - | 1 |
| 2.2.8. | Рассмотреть возможность передачи учреждений в ведение органа власти (учредителя) с учетом «профиля» учредителя. | министерство финансов области, органы исполнительной власти области | 2016 год | - | В целях приведения в соответствие выполняемых функций с профилем учредителя по аналогии с федеральным центром распоряжением Правительства Саратовской области от 27 октября 2016 года № 280-Пр «О создании государственного автономного учреждения путем изменения типа государственного казенного учреждения», согласно которому полномочиями учредителя ГАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» наделено министерство экономического развития области (ранее учредителем был комитет по информатизации области). Основной целью деятельности образовательных учреждений, находящихся в ведении министерства здравоохранения Саратовской области, является проведение образовательной деятельности, и указанная образовательная деятельность направлена на обучение медицинских и фармацевтических работников среднего звена. С учетом потребности отрасли здравоохранения от 30 до 40% средних медицинских работников, от общего количества повысивших квалификацию, ежегодно повышают свой профессиональный уровень на базе образовательных учреждений, находящихся в ведении министерства здравоохранения Саратовской области. Вышеуказанные образовательные учреждения тесно взаимодействуют с министерством здравоохранения Саратовской области в части выполнения государственной программы Саратовской области «Развитие здравоохранения Саратовской области», Комплекса мероприятий по формированию кадрового резерва и укомплектованию средними медицинскими работниками службы скорой медицинской помощи Саратовской области на 2016 - 2020 годы, а также Комплекса мероприятий по повышению престижа и привлекательности медицинской профессии на 2014 – 2020 годы: профессиональная ориентация школьников и рабочей молодежи, целевая подготовка специалистов, повышение квалификации средних медицинских работников. Аналогичная ситуация складывается и по образовательным учреждениям, подведомственным министерству социального развития области, министерству культуры области и министерству молодежной политики и спорта области. Министерством культуры области прорабатывается вопрос передачи государственного профессионального образовательного учреждения «Саратовский областной колледж искусств», функционирующего на базе имущества, находящегося в федеральной собственности, из государственной собственности Саратовской области в федеральную собственность. До настоящего времени указанная передача не состоялась в связи с отсутствием правового акта Российской Федерации, а также отсутствия законодательно определенного порядка финансирования передаваемых учреждений на другой уровень бюджета. В соответствии с распоряжением Правительства области от 29.12.2016 № 358-Пр «О переименовании государственных учреждений Саратовской области» спортивные образовательные организации (ДЮСШ олимпийского резерва), подведомственные министерству молодежной политики и спорта области, переведены в организации спортивной подготовки, новым видом деятельности которых будет являться «деятельность в области спорта». В соответствии с распоряжением Правительства Саратовской области от 02.05.2017 № 93-Пр «О реорганизации государственного автономного учреждения культуры «Саратовский историко-патриотический комплекс «Музей боевой и трудовой славы» государственное учреждение Саратовской области «Центр поддержки развития национальных культур и гражданских инициатив», находящееся в ведение министерства внутренней политики и общественных отношений области, передано в ведение министерства культуры области и реорганизовано путем присоединения к государственному автономному учреждению культуры «Саратовский историко-патриотический комплекс «Музей боевой и трудовой славы». Работа по проведению анализа непрофильности учреждений и целесообразности их передачи другим главным распорядителям средств областного бюджета будет продолжена. Передачи учреждений в ведение органа власти (учредителя) с учетом «профиля» учредителя в 2020 – 2021 годах не осуществлялось. | - | 1 |
| 2.2.9. | Утвердить и реализовать комплекс мер по оптимизации управления имуществом областными бюджетными и автономными учреждениями. | комитет по управлению имуществом области, министерство финансов области, органы исполнительной власти области | 2016-2019 годы | - | Комплекс мер по оптимизации управления имуществом областных бюджетных и автономных учреждений на 2016-2019 годы утвержден приказом комитета инвестиционной политики и имущественных отношений Саратовской области от 10 ноября 2016 года № 66/км. В целях сокращения расходов на содержание имущественного комплекса, расположенного по адресу: г. Саратов, ул. Рахова, 168, в котором размещены сотрудники двух учреждений социальной защиты населения, с руководством ООО «Промэнергосервис» проведена работа по снижению стоимости арендной платы на 41,32 рубля за 1 кв.м. Расходы по аренде за пользование имуществом в 2016 году уменьшены на 1378,6 тыс. рублей. Экономия расходов в 2017 году -1419,4 тыс. рублей. В 2018 году бюджетным учреждением, арендовавшим указанное помещение, изменен тип с государственного автономного учреждения на государственное казенное учреждение в соответствии с распоряжением Правительства Саратовской области «О создании государственных казенных учреждений Саратовской области путем изменения типа государственных автономных учреждений Саратовской области» от 19 февраля 2018 года № 37- Пр. В 2018 году согласно распоряжению комитета по управлению имуществом Саратовской области от 29.12.2018 № 1166-р государственным автономным учреждением Саратовской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Петровского района» в муниципальную собственность были переданы объекты недвижимого имущества (2 здания) и земельный участок. Экономический эффект за 2019 год составил 151,8 тыс. рублей. В 2019 году в государственную или муниципальную собственность передано следующее имущество: -ГАУ СО «Сосновский психоневрологический интернат» передан земельный участок (постановление Администрации Красноармейского района МО от 12.03.2019г. № 157). Экономия от уплаты земельного налога за 2019 год составила 0,7 тыс. рублей, за 2020 год – 1,0 тыс. рублей. Кроме того, передано недвижимое имущество на сумму 43,3 тыс. рублей (распоряжение комитета по управлению имуществом Саратовской области от 17.12.2019г. № 1129-р). Учитывая, что передаваемое имущество имеет 100 % износ, экономический эффект от передаваемого имущества отсутствует; - ГБУ ДО СО «Областная комплексная детско-юношеская спортивно-адаптивная школа "Реабилитация и Физкультура» передано недвижимое имущество на сумму 1896,4 тыс. руб. (здание в Балашовском районе) в соответствии с распоряжением комитета по управлению имуществом Саратовской области от 08.08.2019г. № 615-Р. Учитывая, что передаваемое имущество имеет 100 % износ, экономический эффект отсутствует. -ГАУ СОЦ «Пугачевский» передан земельный участок на сумму 2430,8 тыс. рублей (распоряжение комитета по управлению имуществом Саратовской области от 25.07.2019г. №Т-150-р). Экономия от уплаты земельного налога в 2019 году составила 15,2 тыс. рублей, в 2020 году – 36,5 тыс. рублей. -ГАУ СО «Хватовский дом-интернат для престарелых и инвалидов» передан земельный участок на сумму 3108,5 тыс. рублей (распоряжение комитета по управлению имуществом Саратовской области от 31.12.2019г. №Т-414-р). Учитывая, что передаваемый земельный участок находился в собственности 12 месяцев, экономический эффект за 2019 год отсутствует. -ГКУ СО Управление социальной поддержки населения Федоровского района передано недвижимое имущество (здание) на сумму 46,1 тыс. рублей (распоряжение комитета по управлению имуществом Саратовской области от 16.12.2019г. №1120-р). Учитывая, что на передаваемое имущество в областном бюджете на 2019 год не предусмотрены расходы на содержание здания и имущество имеет 100 % износ, экономический эффект от передаваемого имущества в 2019 году отсутствует. Аренда помещения ГУК «Областная библиотека для детей и юношества им А.С. Пушкина» в пос. Юбилейном прекращена с 10 июля 2018 г. Экономия средств в 2018 г составила 605,5 тыс. рублей. В 2019 году экономия составила 890,6 тыс. рублей, в связи с тем, что был заключен договор аренды на размещение Детской библиотеки по адресу: Весенний проезд, дом 8 с 1 сентября 2019 году. В 2020 году– 1460,9 тыс. рублей. В 2020 году в государственную и муниципальную собственность передано имущество, не используемое в целях исполнения государственного задания, на сумму 2325,4 тыс. рублей, из них: -ГАУ СО «Сосновский психоневрологический интернат» передан земельный участок на сумму 2085,2 тыс. рублей (распоряжение комитета по управлению имущества Саратовской области от 24.01.2020г. № Т-21-р) и на сумму 57,6 тысяч рублей (распоряжение комитета по управлению имущества Саратовской области от 31.01.2020г. № 67-р). Экономия от уплаты земельного налога за 2020 год составила 24,1 тыс. рублей, которая перенаправлена для уплаты земельного налога в ряде учреждений в связи с увеличением кадастровой стоимости земли. Кроме того, передано недвижимое имущество на сумму 182,5 тыс. рублей (распоряжение комитета по управлению имуществом Саратовской области от 31.01.2020г. № 67-р). Учитывая, что передаваемое имущество имеет 100 % износ, экономический эффект от передаваемого имущества в 2020 году отсутствует. Комплекс мер по оптимизации управления имуществом областными бюджетными учреждениями, подведомственными управлению делами Правительства области, утвержден в ведомственном плане мероприятий по повышению эффективности бюджетных расходов в управлении делами Правительства Саратовской области и подведомственных управлению делами Правительства Саратовской области государственных учреждений до 2024 года, утвержденный приказом от 20 августа 2019 года № 310 В соответствии с распоряжением комитета по управлению имуществом области от 19.07.2018 года № 639-р переданы неиспользуемые здания учебного корпуса и общежития от ГБПОУ СО «Саратовский лицей речного транспорта» ГАПОУ СО «Саратовский областной базовый медицинский колледж». Экономический эффект за 2020 год составил 1976,2 тыс. рублей. Передан в муниципальную собственность Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области а/м «ГАЗ-3102» балансовой стоимостью 274,9 тыс. рублей, экономия расходов на содержание имущества и уплату налогов за 2020 год – 43,4 тыс. рублей. В 2020 году списано имущество, пришедшее в негодность, бюджетными учреждениями на общую сумму 3922,4 тыс. руб. Экономия по транспортному налогу составит 15,9 тыс. руб. За счет передачи неиспользуемого министерством природных ресурсов и экологии области имущества в аренду дополнительные доходы от аренды за 2020 год составили 308,3 тыс. рублей. В 2021 году областными бюджетными учреждениями, подведомственными управлению делами Правительства области, реализованы 3 автомобиля на общую балансовую стоимость 1364,3 тыс. рублей. Передан автомобиль в комитет охотничьего хозяйства и рыболовства области на сумму 195,6 тыс. рублей. Экономия по транспортному налогу составила 13,1 тыс. рублей. Списано имущество, пришедшее в негодность, бюджетными учреждениями на общую сумму 1708,7 тыс. рублей. Передача в муниципальную собственность не производилась. За счет передачи неиспользуемого министерством природных ресурсов и экологии области имущества в аренду дополнительные доходы от аренды за 2021 год составили 498,2 тыс. рублей. | 511,3 | 1 |
| 2.2.10. | Оптимизация расходов на укрепление материально-технической базы областных бюджетных и автономных учреждений | министерство финансов области, заинтересованные органы исполнительной власти области | постоянно | - | В 2017 году объемы субсидий областным бюджетным и автономным учреждениям в сфере культуры на укрепление их материально-технической базы сокращены на 10,1 млн. рублей, которые направлены на исполнение судебных решений по погашению просроченной кредиторской задолженности прошлых лет. Мероприятия по укреплению материально-технической базы областных бюджетных и автономных учреждений проводятся только в неотложных случаях ввиду необходимости соблюдения правил техники безопасности эксплуатации зданий, а также требований пожарного надзора, либо за счет приносящей доход деятельности. По министерству социального развития области для укрепления материально-технической базы учреждений предусмотрены средства от приносящей доход деятельности на приобретение оборудования в учреждениях социальной защиты населения. В 2017 году на приобретение оборудования направлено 70,2 млн. рублей (на 21,2 млн рублей больше, чем в 2016 году), в 2018 году – 65,7 млн рублей, в 2019 году – 68,8 млн рублей, в 2020 году – 72,7 млн рублей. В связи с реализацией Указа Президента Российской Федерации от 7.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» оптимизация расходов на укрепление материально-технической базы областных бюджетных и автономных учреждений в 2019-2021 годах не осуществлялась. | - | 1 |
| 2.3. | Оптимизация мер социальной поддержки |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1. | Введение критерия нуждаемости при предоставлении компенсации родительской платы за воспитание и обучение детей, посещающих образовательные организации, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования | министерство образования области, министерство финансов области | IV кв. 2016 года | 58500,0 | На проект изменений в постановление Правительства области от 7 марта 2007 года № 104-П «О порядке обращения за компенсацией и выплаты компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования», предусматривающий назначение и выплату компенсации родительской платы с 1 сентября 2016 года одному из родителей ребенка из малоимущей семьи получено отрицательное заключение от Прокуратуры области. Министерство образования области письмом от 14.12.2016 № 01-24/9137 обратилось в Минобрнауки России за разъяснением о возможности введения критериев нуждаемости при предоставлении компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в дошкольных образовательных организациях, и направлении высвобождающихся средств на иные цели. Минобрнауки России письмом от 22.05.2017 разъяснил, что выплата, предусмотренная частью 5 статьи 65 Федерального закона 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», установлена в минимальном размере, является обязательной и не зависит от каких-либо дополнительных критериев. Кроме того, в письме указано, что Минобранауки России 18 апреля 2017 года направило запрос в Генеральную прокуратуру Российской Федерации по вопросам соблюдения законодательства при установлении в НПА на региональном уровне критериев адресности и нуждаемости, ограничивающих права граждан РФ на материальную поддержку воспитания и обучения детей, посещающих образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования, в виде компенсации. По состоянию на 23.05.2017 года информации из Генпрокуратуры России не поступило. По данному вопросу министерством образования области в Минобранауки России повторно направлено письмо от 23.08.2017 № 01-24/6269. Ответ отсутствует. Министерством образования области в 2017 году повторно подготовлен проект закона области о внесении изменений в Закон области от 28.03.2016 года № 37-ЗСО «Об установлении размера компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования» в части установления критериев нуждаемости. Согласно заключению прокуратуры области от 29.12.2017 № 22/1-ЗП-1322-17 проект в данной редакции не может быть принят без соответствующего механизма адекватной компенсации потерь получателям мер социальной поддержки. 15 августа 2018 года указанный проект закона внесен на рассмотрение Саратовской областной Думы, однако был возвращен на доработку в Правительство области. | - | 0 |
| 2.3.2. | Оптимизация мер социальной поддержки сельским специалистам | министерство социального развития области, министерство финансов области | IV кв. 2016 года | 48168,0 | Министерством социального развития области подготовлены проект закона Саратовской области «Об установлении размера, условий и порядка компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг педагогическим работникам образовательных организаций, проживающих и работающих в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа)» и проект закона Саратовской области «Об установлении размера, условий и порядка ежемесячной компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, проживающих и работающих в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа). В части исключения членов семьи проекты поддержаны министерством экономического развития, министерством финансов области и прокуратурой области. Однако по заключению Прокуратуры области: число льготников нужно расширить за счет пенсионеров из числа муниципальных медицинских работников – 1747 чел.; расчет МСП по позиции капитальный ремонт нельзя ограничивать минимальным взносом (например, в г. Саратове размер мин. взноса – 6,33 руб. за 1 кв. м, а у 11% льготников, живущих в многоквартирных домах взнос на капремонт в размере выше минимального взноса); получателям мер социальной поддержки по 175-ЗСО предоставлять без ограничения нормативами потребления коммунальных услуг. Замечания прокуратуры учтены за исключением расширения списка льготополучателей за счет пенсионеров из числа муниципальных медицинских работников. Принятие закона откладывается. | - | 0 |
| 2.3.3. | Перевод льготников, имеющих «двойной статус», в федеральный регистр получателей мер социальной поддержки с финансовым обеспечением за счет средств федерального бюджета | министерство социального развития области, министерство финансов области | IV кв. 2016 года | - | Министерством социального развития области подготовлен проект закона Саратовской области «О внесении изменений в Закон Саратовской области «Об установлении размера, порядка и условий компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, проживающих в Саратовской области». Компенсацию за ЖКУ как ветераны труда из областного бюджета получают 16872 инвалида. В соответствии с 31 статьей Федерального закона № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» инвалидам предоставлено право выбора между аналогичными мерами социальной поддержки, установленными различными нормативными актами. В личных делах получателей (ветеранов труда) имеются заявления на выплату мер соцподдержки по статусу «ветеран труда», т.к. объем льгот для ветерана труда превышает объем льгот инвалида. В результате опроса 10% «инвалидов-ветеранов труда» с переводом на статус инвалида при получении льготы на ЖКУ не согласились из-за уменьшения размера выплачиваемых сумм. По заключению прокуратуры для предоставления мер социальной поддержки по другому льготному статусу требуется письменное согласие гражданина. В связи с отрицательным заключением Прокуратуры области оптимизация по данному направлению проводиться не будет | - | 0 |
| 2.3.4. | Оптимизация мер социальной поддержки, предоставляемых гражданам, имеющим звание «Ветеран труда» и «Ветеран труда Саратовской области», в том числе: | министерство социального развития области, министерство финансов области |  |  | Министерством социального развития области подготовлен проект закона «О внесении изменений в статью 2 Закона Саратовской области «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в Саратовской области», предусматривающий введение критериев адресности и нуждаемости в части прекращения выплат работающим гражданам; а также гражданам, чей доход превышает 1,5 прожиточных минимума. Получено заключение прокуратуры области, в соответствии с которым предложено установить для граждан адаптационный период. В связи с этим был подготовлен новый проект закона, предусматривающий введение данных критериев в отношении граждан, приобретающих право на меры социальной поддержки с 1.01.2017 года. 22.12.2016 прокуратура вынесла заключение на доработанный законопроект. Проект не поддерживается, как ухудшающий положение граждан. Разработан проект закона «О внесении изменений в статью 2 Закона Саратовской области «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в Саратовской области», предусматривающий введение критериев адресности и нуждаемости в части отказа в назначении МСП работающим гражданам, приобретшим право на льготы в 2018 и последующие годы (вновь назначаемым). Дополнительно разработан проект закона области «О внесении изменений в статью 2 Закона Саратовской области «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в Саратовской области», предусматривающий введение критериев адресности и нуждаемости в части отказа в назначении МСП гражданам, чьи доходы не превышают 20 тыс. руб. и приобретшим право на льготы в 2018 и последующие годы (вновь назначаемым). По итогам 2019 года методические рекомендации (для единообразия исполнения) по оценке нуждаемости и установлению критериев нуждаемости министерством труда и социальной защиты Российской Федерации согласно Федерального закона от 29.12.2015 №388-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части учета и совершенствования предоставления мер социальной поддержки исходя из обязанности соблюдения принципа адресности и применения критериев нуждаемости» не утверждены, в связи с чем, работа над проектом в 2019-2021 годах не осуществлялась. | - | 0 |
| 2.3.4.1. | Оптимизация мер социальной поддержки, предоставляемых гражданам, имеющим звание «Ветеран труда» |  | IV кв. 2016 года | 132018,0 |  |  |  |
| 2.3.4.2. | Оптимизация мер социальной поддержки, предоставляемых гражданам, имеющим звание «Ветеран труда Саратовской области» |  | IV кв. 2016 года | 76541,0 |  |  |  |
| 2.3.5. | Оптимизация меры социальной поддержки, предоставляемой отдельным категориям граждан по компенсации расходов на оплату жилья и коммунальных услуг | министерство социального развития области, министерство финансов области | IV кв. 2016 года | - | Министерством социального развития области подготовлен проект закона области «О внесении изменений в статью 2 Закона Саратовской области «Об установлении размера, порядка и условий компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, проживающих в Саратовской области», предусматривающий введение ограничения верхней суммы выплат компенсации оплаты за жилищно-коммунальные услуги (верхний «потолок»). На законопроект получено отрицательное заключение прокуратуры области, т.к. уменьшается совокупное финансирование и ухудшает положение граждан. В связи с отрицательным заключением прокуратуры оптимизация по данному направлению проводиться не будет. | - | 0 |
| 2.3.6. | Совершенствование административных процедур при назначении социальных выплат | министерство социального развития области, министерство финансов области | IV кв. 2016 года | 37733,1 | Законом Саратовской области от 03 октября 2016 года № 116-ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской области «О ежемесячном пособии на ребенка гражданам, проживающим на территории Саратовской области», вступившего в силу с 1 января 2017 года, предусмотрено увеличение частоты подтверждения гражданами права на дальнейшее получение пособия с 1 раза в 3 года до 1 раза в год. Мероприятие исполнено в 2016 году. Экономический эффект по итогам 2018 года составил 45,8 млн рублей, по итогам 2019 года – 74,6 млн рублей. Экономический эффект в 2020 и 2021 году отсутствует в связи с принятием Закона Саратовской области от 23 апреля 2020 г. № 31-ЗСО «Об особенностях выплаты пособия на ребенка гражданам, проживающим на территории Саратовской области, и сохранения статуса многодетной семьи», Закона Саратовской области от 2 июня 2020 г. № 58-ЗСО «Об особенностях предоставления мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг и по уплате взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме отдельным категориям граждан», Закона области от 17 декабря 2020 г. № 167-ЗСО «Об особенностях предоставления мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг и по уплате взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме отдельным категориям граждан», Закона Саратовской области от 26.03.2021 № 26-ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской области «Об особенностях выплаты пособия на ребенка гражданам, проживающим на территории Саратовской области, и сохранения статуса многодетной семьи», Закона Саратовской области от 29.09.2021 № 93-ЗСО "О внесении изменений в статью 1 Закона Саратовской области "Об особенностях выплаты пособия на ребенка гражданам, проживающим на территории Саратовской области, и сохранения статуса многодетной семьи", предусматривающих в связи с коронавирусной инфекцией продление в беззаявительном порядке выплат ежемесячных пособий и компенсаций, в соответствии с Планом действий Саратовской области, обеспечивающих восстановление занятости и доходов населения, рост экономики и долгосрочные структурные изменения, утвержденным Распоряжением Правительства области от 9.04.2020 № 82-Пр | - | 1 |
| 2.3.7. | Оптимизация системы мер социальной поддержки области в части установления ограничения размера доплаты к пенсии неработающим лицам, замещавшим должности в органах государственной власти и управления Саратовской области | министерство социального развития области, министерство финансов области | IV кв. 2016 года | 23195,0 | Закон Саратовской области от 27 декабря 2016 года № 165-ЗСО «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Саратовской области», вступившем в силу с 1 января 2017 года, предусмотрено: - приведение областного закона о государственной гражданской службе в соответствие с федеральным законодательством (увеличение требуемого стажа для назначения пенсии за выслугу лет), -установление ограничения размера пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности государственной гражданской службы. Кроме того, принят Закон Саратовской области от 20 декабря 2017 № 117-ЗСО «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Саратовской области», предусматривающий приведение в соответствие с действующим пенсионным законодательством Российской Федерации Законов Саратовской области, устанавливающих доплаты к пенсиям различным категориям неработающим лицам, замещавшим должности в органах государственной власти и управления Саратовской области. Экономия от реализации указанного законопроекта составила в 2018 году 927,7 тыс. рублей. В 2019 году размер пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности в органах государственной власти и управления Саратовской области, не может превышать 52242,0 рублей. Ограничение указанным максимальном размером назначаемой пенсии за выслугу лет не осуществлялось, поскольку при расчете размер пенсии за выслугу лет оказался ниже указанной суммы. Экономический эффект за 2019 год отсутствует. В 2020 году размер пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности в органах государственной власти и управления Саратовской области, не может превышать 57126,0 рублей. Ограничение указанным максимальном размером назначаемой пенсии за выслугу лет не осуществлялось, поскольку при расчете размер пенсии за выслугу лет оказался ниже указанной суммы. Экономический эффект за 2020 год отсутствует. В 2021 году размер пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности в органах государственной власти и управления Саратовской области, не может превышать 59064,0 рублей. В 2021 году была произведена выплата пенсии за выслугу лет двум получателям с учетом установленного ограничения. Экономический эффект по итогам отчетного периода - 814,2 тыс. рублей. | 814,2 | 0,035 |
| 2.3.8. | Анализ целесообразности предоставления пособия членам семей погибших (умерших) | министерство социального развития области, министерство финансов области | IV кв. 2016 года | - | Министерством социального развития области подготовлен проект закона Саратовской области «О признании утратившим силу отдельных законодательных актов Саратовской области», предусматривающий отмену с 01.01.2017 единовременного пособия в размере 300000 руб. членам семей погибших военнослужащих и сотрудников полиции. На данный проект получено отрицательное заключение Прокуратуры области - законопроект не поддержан, поскольку ведет к отмене социальных гарантий или существенному снижению ранее достигнутого уровня их предоставления. Это, по мнению прокуратуры, является нарушением Конституции РФ, ст. 153 Федерального закона от 22.08.2004 № 122-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и постановления Конституционного суда РФ от 15.05.2006 № 5-П. # В связи с отрицательным заключением Прокуратуры области оптимизация по данному направлению проводиться не будет. | - | 0 |
| 2.3.9 | Оптимизация социальных выплат на оплату жилого помещения и коммунальных услуг ветеранам труда, ветеранам труда Саратовской области, реабилитированным лицам, многодетным семьям, ветеранам ВОВ за счет перехода на оплату фактически потребленных объемов коммунальных услуг | министерство социального развития области, министерство финансов области | 2016 год | - | Законами Саратовской области от 24 сентября 2015 года № 104-ЗСО «Об установлении размера, порядка и условий компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг многодетным семьям, проживающим в Саратовской области», № 105-ЗСО «Об установлении дополнительной меры социальной поддержки участников Великой Отечественной войны, инвалидов Великой Отечественной войны и инвалидов боевых действий, а также приравненных к ним граждан, проживающих в Саратовской области», № 108-ЗСО «Об установлении дополнительной меры социальной поддержки инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, по оплате жилого помещения в Саратовской области», № 109-ЗСО «Об установлении размера, порядка и условий компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, проживающих в Саратовской области», предусмотрено предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг исходя из фактически начисленных сумм за потребленные жилищно-коммунальные услуги с использованием авансового платежа, расчет которого осуществляется исходя из предыдущих периодов. Законом Саратовской области от 27 октября 2016 года № 135-ЗСО «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Саратовской области» начиная с 1 ноября 2016 года установлено, что авансовые платежи не рассчитываются и не выплачиваются, а ранее выплаченные авансовые платежи перерасчету не подлежат, а размер компенсации определяется ежемесячно по сведениям организаций, осуществляющих деятельность по предоставлению жилищных и коммунальных услуг. В результате в течение 2016 года расходы областного бюджета на указанные цели (относительно первоначального бюджета) сокращены на 562,1 млн. рублей с направлением на погашение кредиторской задолженности и исполнение решений судов. Мероприятие исполнено. | - | 1 |
| 2.3.10 | Предоставление регионального материнского (семейного) капитала только при предоставлении федеральной части материнского капитала | министерство социального развития области, министерство финансов области | 2016 год | - | Министерством социального развития области подготовлен проект закона Саратовской области «О внесении изменений в Закон Саратовской области «О региональном материнском (семейном) капитале в Саратовской области». Указанным проектом предлагается дополнительно право на получение регионального капитала предоставить гражданам при рождении третьего или последующего ребенка в период с 01.01.2017 по 31.12.2018 (период предлагается продлить по аналогии с федеральным материнским капиталом). Кроме того, предлагается внести в Закон ряд поправок, уточняющих (ужесточающих) условия получения регионального капитала на улучшение жилищных условий. 6 октября 2016 года получены заключения Министерства финансов Российской Федерации и министерства финансов области на законопроект, согласно которым он не поддержан в части распространения права на региональный капитал на граждан, родивших третьего или последующего ребенка в 2017-2018 гг. Законом Саратовской области от 27 декабря 2016 № 166-ЗСО «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Саратовской области», установлено, что начиная с 1 апреля 2017 года граждане имеют право на получение регионального капитала на покупку жилья граждане только при условии использования федерального материнского капитала на эти же цели. По итогам исполнения за 2016 год относительно первоначально предусмотренных бюджетных ассигнований на эти цели (101,5 млн рублей) в ходе исполнения областного бюджета экономия бюджетных средств по выплатам составила 36,2 млн рублей, средств по выплатам составила 36,2 млн рублей. По итогам исполнения за 2017 год относительно первоначально предусмотренных бюджетных ассигнований на эти цели (101,5 млн рублей) в ходе исполнения областного бюджета экономия бюджетных средств по выплатам составила 7,2 млн рублей, которая была направлена на погашение просроченной кредиторской задолженности областного бюджета. Мероприятие исполнено. | - | 1 |
| 2.3.11 | Оптимизация расходов на обеспечение перевозки отдельных категорий граждан и обучающихся образовательных организаций транспортом общего пользования за счет внедрения с 1 января 2016 года единого социального проездного билета на 50 поездок | министерство социального развития области, министерство финансов области | 2016 год | - | С 1.01.2016 года на территории Саратовской области введен единый социальный проездной билет на 50 поездок. 3 октября 2016 года принят Закон Саратовской области № 115-ЗСО «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Саратовской области», которым внесены изменения в Закон Саратовской области от 26 декабря 2008 года № 372-ЗСО «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в Саратовской области» в части замены понятия «единый социальный проездной билет» на «социальный проездной документ», что позволило учесть результаты мониторинга и пожелания граждан об изготовлении проездных билетов с 25 талонами. Относительно первоначально предусмотренных бюджетных ассигнований на указанные цели экономия бюджетных средств составила 68,4 млн. рублей. Кроме того, внедрение указанного механизма привело к увеличению неналоговых доходов областного бюджета за счет поступлений от реализации единых социальных проездных билетов льготникам, которые за 2016 год составили 235,3 млн рублей (ранее данные средства поступали от реализаторов проездных билетов напрямую перевозчикам, при этом распределение этих средств между перевозчиками осуществлялось по «непрозрачному» механизму на основании отчётов самих перевозчиков о пассажиропотоках). Мероприятие исполнено. | - | 1 |
| 2.4. | Совершенствование межбюджетных отношений в Саратовской области |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1. | Уточнить методику распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) в части исключения нормы об определении объема дотации исходя из доли налоговых, неналоговых доходов областного бюджета и дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из федерального бюджета | министерство финансов области | IV кв. 2016 года | - | Принят Закон Саратовской области от 12 декабря 2016 года № 161-ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской области «О межбюджетных отношениях в Саратовской области», предусматривающий соответствующие изменения. Мероприятие исполнено. | - | 1 |
| 2.4.2. | Уточнить порядок определения объемов районных фондов финансовой поддержки поселений и распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из бюджета муниципального района в части расчета индекса бюджетных расходов | министерство финансов области | IV кв. 2016 года | - | Принят Закон Саратовской области от 12 декабря 2016 года № 161-ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской области «О межбюджетных отношениях в Саратовской области», предусматривающий соответствующие изменения. Мероприятие исполнено. | - | 1 |
| 2.4.3. | Продолжить работу на региональном уровне по преобразованию муниципальных образований путем их объединения, а также по передаче исполнения полномочий администраций поселений, являющихся административными центрами муниципальных районов, администрациям муниципальных районов. | министерство по делам территориальных образований области, органы местного самоуправления (по согласованию) | 2017-2018 годы | - | После проведения муниципальных выборов 18 сентября 2016 года и формирования нового представительного органа муниципального района в 8 муниципальных районах области вступили в силу решения о возложении на районную администрацию полномочий администрации поселения, являющегося административным центром района. В 32 муниципальных районах области реализованы решения о возложении на районную администрацию полномочий администрации поселения, являющегося административным центром района. За счет сокращения аппарата муниципальных служащих ликвидируемой администрации поселения и расходов на его содержание суммарная экономия местных бюджетов оценивается в 194 млн. рублей. Ещё в 4 муниципальных районах на перспективу имеется возможность реализации схемы «объединенной администрации» в административном центре района. В 2018 году проведена работа по укрупнению 30 муниципальных образований, входящих в состав 7 муниципальных районов, с экономическим эффектом около 10,8 млн рублей в год. По состоянию на 1 января 2019 года на территории области действует 351 муниципальное образование, из них 4 городских округа, 38 муниципальных районов, 309 поселений (39 – городских, 270– сельских). За 2019 год проведена работа по укрупнению 2 муниципальных образований Романовского муниципального района. Экономический эффект от проведённых процедур в 2020 году составил 1,27 млн. рублей. В 2020 году проведена работа по объединению 2 муниципальных образований Саратовского муниципального района с муниципальным образованием «Город Саратов». По состоянию на 1 января 2021 года на территории области числилось 348 муниципальных образований, из них 4 городских округа, 38 муниципальных районов и 306 поселений (39 городских, 267-сельских). За 2021 год преобразованы 12 муниципальных образований Саратовского муниципального района и Саратовский муниципальный район путем их объединения с муниципальным образованием «Город Саратов». По состоянию на 1 января 2022 года на территории области числится 337 муниципальных образований, из них 4 городских округа, 37 муниципальных районов и 296 поселений (37 городских и 259 сельских). | 1270,0 | 1 |
| 2.4.4. | Внести изменения в бюджетное законодательство Саратовской области в части включения в состав документов и материалов, представляемых в областную Думу одновременно с проектом закона области об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период, методики распределения дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов. | министерство финансов области | 2016 год | - | Подпунктом 6 статьи 12 Закона Саратовской области от 16 января 2008 года № 3-ЗСО «О бюджетном процессе в Саратовской области» установлено, что в составе документов и материалов, представляемых в областную Думу одновременно с проектом закона области об областном бюджете, вносятся методики (проекты методик) и расчеты распределения всех межбюджетных трансфертов, представляемых местным бюджетам, в том числе дотаций. Мероприятие исполнено. | - | 1 |
| 2.4.5. | Рассмотреть целесообразность реализации механизма «отрицательного трансферта». | министерство финансов области | IV кв. 2016 года | - | Результат проведенного в процессе формирования проектировок консолидированного бюджета области на 2017-2019 годы анализа представлен ранее в отдельной аналитической записке. Мероприятие исполнено. | - | 1 |
| 2.4.6. | Редакцию части 2 статьи 15 Закона Саратовской области «О межбюджетных отношениях в Саратовской области» в части перечисления «отрицательного трансферта» привести в соответствие с абзацем 1 пункта 5 статьи 142.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации. | министерство финансов области | IV кв. 2016 года | - | Принят Закон Саратовской области от 12 декабря 2016 года № 161-ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской области «О межбюджетных отношениях в Саратовской области», предусматривающий соответствующие изменения. Мероприятие исполнено. | - | 1 |
| 2.4.7. | Разработать общий порядок предоставления субсидий из областного бюджета местным бюджетам | министерство финансов области | 2017 год | - | Постановлением Правительства Саратовской области от 3 июля 2020 года № 555-П утверждены Правила, устанавливающие общие требования к формированию, предоставлению и распределению субсидий местным бюджетам из областного бюджета. Мероприятие исполнено. | - | 1 |
| 2.4.8. | Внести изменения в перечень приоритетных расходных обязательств муниципальных образований области, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения, в целях софинансирования которых в 2016-2018 годах предоставляются субсидии из областного бюджета, целевые показатели результативности предоставления субсидий и их значения, утвержденные постановлением Правительства Саратовской области от 16 марта 2016 года № 112-П в части уточнения показателей результативности предоставления субсидий | министерство финансов области, органы исполнительной власти области | III-IV кв. 2016 года | - | В Перечне расходных обязательств муниципальных образований области, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения, в целях софинансирования которых в 2016 - 2018 годах предоставляются субсидии из областного бюджета, целевые показатели результативности предоставления субсидий и их значения, утвержденный постановлением Правительства Саратовской области от 16 марта 2016 года № 112-П (далее – Перечень), формулировки целевых показателей результативности предоставления субсидий из областного бюджета местным бюджетам по всем субсидиям, софинансирование которых осуществляется за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, значения и смысловая нагрузка целевых показателей результативности соответствуют показателям результативности, установленным в соответствующих соглашениях с федеральными органами исполнительной власти. Мероприятие исполнено. | - | 1 |
| 2.4.9. | Внести изменения в постановление Правительства Саратовской области от 31 октября 2008 года № 409-П «О порядке представления администрациями муниципальных образований области документов и материалов, необходимых для подготовки заключения о соответствии требованиям бюджетного законодательства Российской Федерации внесенного в представительный орган муниципального образования области проекта местного бюджета на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период)» | министерство финансов области | IV кв. 2016 года | - | Постановлением Правительства Саратовской области от 24 ноября 2016 года № 643-П «О внесении изменений в постановление Правительства Саратовской области от 31 октября 2008 года № 409-П»: расширен перечень документов и материалов, необходимых для подготовки заключения на проект местного бюджета; конкретизирована процедура взаимодействия между органами исполнительной власти области и администрациями муниципальных образований области при подготовке заключения на проект местного бюджета; установлены основные направления по оценке представленных документов и материалов и определен обязательный перечень информации, которая должна содержаться в заключении; определены действия органов местного самоуправления в случае получения заключения о несоответствии проекта местного бюджета требованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации; установлены меры воздействия на местные администрации в случае невыполнения установленных норм. Мероприятие исполнено. | - | 1 |
| 2.4.10. | Рассмотреть вопрос об использовании механизма замещения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований дополнительными нормативами отчислений от налога на доходы физических лиц, а также об установлении единых нормативов отчислений от других видов налогов | министерство финансов области | 2016 год | - | В Саратовской области практика замещения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований дополнительными нормативами отчислений от налога на доходы физических лиц применялась в 2006-2011 годах с ежегодным установлением дифференцированных нормативов. С 2012 года в целях стабилизации доходной базы местных бюджетов принято решение о передаче бюджетам муниципальных районов и городских округов доходов от указанного налога по единым нормативам, установленным для соответствующих муниципальных образований, на постоянной основе. Дополнительное закрепление за муниципальными образованиями области налога на доходы физических лиц по дополнительным нормативам отчислений взамен дотации на выравнивание приведет к снижению показателя налоговых и неналоговых доходов областного бюджета, используемого для оценки уровня государственного долга области. В соответствии с условиями соглашений о предоставлении бюджетных кредитов, заключенных с Минфином России в 2014-2016 годах, Саратовская область должна обеспечить достижение на 1 января 2018 года показателя по отношению государственного долга области к налоговым и неналоговым доходам областного бюджета на уровне не более 69%, в том числе по рыночным заимствованиям – не более 60%. Выполнение данного условия существенно затруднено ввиду принятия на федеральном уровне решений, приводящих к выпадающим доходам региональных бюджетов, в том числе по сохранению централизации 1 процента по налогу на прибыль, возврату федеральной льготы по уплате налога на движимое имущество. Передача налоговых доходов на местный уровень по дополнительных нормативам возможна после внесения изменений в соглашения в части их корректировки учетом изменений федерального законодательства. Мероприятие исполнено. | - | 1 |
| 2.5. | Оптимизация инвестиционных расходов, субсидий юридическим лицам и дебиторской задолженности |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.1. | Анализ причин возникновения и принятие плана сокращения дебиторской задолженности | министерство финансов области, органы исполнительной власти области | 2016 год | - | Распоряжением Правительства Саратовской области от 1 марта 2017 года № 50-Пр утвержден План мероприятий по сокращению дебиторской задолженности по расходам областного бюджета Саратовской области и осуществляется ежеквартальный мониторинг его исполнения. Ликвидационной комиссией комитета капитального строительства области в августе 2021 года списана дебиторская задолженность юридических лиц, прекративших свою деятельность, на сумму 27,3 млн рублей, в декабре списана на забалансовый счет учета просроченная дебиторская задолженность в сумме 36,1 млн рублей. | - | 1 |
| 2.5.2. | Корректировка действующего механизма планирования и мониторинга эффективности инвестиционных расходов (в том числе на муниципальном уровне) | министерство экономического развития области | IV кв. 2016 года | - | В целях мониторинга эффективности инвестиционных расходов в рамках региональных государственных программ утверждено постановление Правительства области от 16.09.2016 г. № 506-П, которым внесены изменения в положение о порядке принятия решений о разработке государственных программ Саратовской области, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации государственных программ Саратовской области (постановление Правительства области от 25.07.2013 №362-П). Согласно принятым изменениям государственные программы, включающие в себя инвестиционные расходы (строительство, приобретение и реконструкция), дополнены приложением в виде перечня объектов капитального вложения, их финансовое обеспечение, мощность, сроки реализации объекта и т.д. Актуализация информации об объектах будет проводиться ответственным исполнителем государственной программы совместно с исполнителем основного мероприятия. В целях осуществления мониторинга эффективности расходов областного бюджета на капитальные вложения на муниципальном уровне утверждено постановление Правительства области от 08.11.2016 № 610-П «О внесении изменений в постановление Правительства области от 30.10.2014 № 602-П». Изменения предлагают при формировании ОАИП учитывать сведения обо всех инвестиционных проектах, реализуемых за счет средств местного бюджета, в том числе без софинансирования из федерального и областного бюджетов (для более точной оценки целесообразности строительства (реконструкции) или приобретения объектов со схожим функционалом использования). Мероприятие исполнено. | - | 1 |
| 2.5.3. | Сокращение объемов незавершенного строительства | комитет капитального строительства области, министерство экономического развития области, министерство финансов области | 2016-2018 годы | - | Комитет капитального строительства области с декабря 2017 года находится в стадии ликвидации. В 2021 году по итогам работы созданной ликвидационной комиссии произведена передача объекта незавершенного строительства конечному пользователю на сумму 100,0 млн. рублей. | - | 1 |
| 2.5.4. | Оптимизация отдельных видов субсидий юридическим лицам. Совершенствование порядка выделения субсидий юридическим лицам, с установлением в качестве обязательного условия для получения субсидии отсутствие задолженности по налогам в бюджеты всех уровней. | министерство финансов области, органы государственной власти области | 2016-2017 годы | - | Во всех порядках предоставления субсидий юридическим лицам, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет собственных средств областного бюджета (без учета направлений, софинансируемых из федерального бюджета), внесены нормы, устанавливающие в качестве обязательного условия для получения субсидии отсутствие задолженности по налогам в бюджеты всех уровней (постановления Правительства Саратовской области от 17 марта 2014 года № 150-П (ред. от 31.03.2017), от 12 марта 2014 года № 147-П (ред. от 13.01.2017). С 1 января 2017 года эта норма установлена в федеральных правовых актах (постановления Правительства РФ от 14 июля 2012 года № 717 (в ред. от 12.12.2017), 29 декабря 2016 года № 1528), и в областных правовых актах, регулирующих предоставление субсидий на господдержку сельского хозяйства (постановления Правительства Саратовской области от 30 января 2015 года № 25-П (в ред. от 14.03.2017), 11 марта 2016 года № 99-П (в ред. от 22.09.2017), от 18 марта 2016 года № 121-П (в ред. от 26.09.2017), 31 марта 2016 года № 137-П (в ред. от 24.04.2017), 11 апреля 2016 года № 157-П (в ред. от 22.12.2017), 22 апреля 2017 года № 187-П (в ред. от 24.08.2017), 11 мая 2016 года № 211-П (в ред. от 21.04.2017), В соответствии с постановлением Правительства Саратовской области от 27 марта 2014 года № 184-П «О реализации подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Саратовской области» во всех положениях о предоставлении субсидий на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства в рамках реализации данной подпрограммы в качестве обязательного условия получения субсидии предусмотрено отсутствие задолженности по налогам в бюджеты всех уровней у заявителей. Кроме того, Законом Саратовской области «Об областном бюджете на 2016 год» (в ред. от 25.11.2016 № 152-ЗСО) объемы грантовой поддержки общественных организаций на развитие отдельных видов спорта (спортивных дисциплин) предусмотрены в объеме 154,5 млн рублей, что почти в 2 раза ниже уровня 2015 года. Таким образом, учитывая, что настоящим пунктом предусмотрена оптимизация (а не полная отмена) субсидий юридическим лицам, сокращение объема указанных субсидий относительно уровня 2015 года подтверждает проводимую Саратовской областью оптимизацию данного вида расходов. Мероприятие исполнено. | - | 1 |
| 2.5.5. | Проработать вопрос об оптимизации расходов на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие сельского хозяйства, переработку и реализацию сельскохозяйственной продукции | министерство сельского хозяйства области, министерство финансов области | 2016 год | - | Все субсидии, предоставляемые юридическим лицам министерством сельского хозяйства области в 2016 году, распределены исключительно по направлениям, софинансируемым из федерального бюджета. Согласно распоряжениям Правительства Российской Федерации средства федерального бюджета на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие сельского хозяйства, переработку и реализацию сельскохозяйственной продукции определены в сумме 253,7 млн рублей. Распоряжением Правительства Российской Федерации от 09.07.2016 года № 1466-р сокращен объем определенных Саратовской области средств федерального бюджета на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам на развитие растениеводства на сумму 118,5 млн. рублей и составляет 85,5 млн. рублей. Заключенным Соглашением между Правительством области и Минсельхозом Российской Федерации от 02.02.2016 года № 54/17-С (с учетом дополнительных соглашений) о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету области определены субсидии из федерального бюджета в сумме 135,2 млн. рублей на условиях софинансирования средств областного бюджета в сумме 7,1 млн. рублей. Мероприятие исполнено. | - | 1 |
| 2.5.6. | Проработать вопрос об оптимизации расходов на компенсацию части потерь в доходах организациям железнодорожного и автомобильного транспорта | министерство транспорта и дорожного хозяйства области, министерство финансов области | 2016 год | - | В рамках оптимизации расходов на компенсацию части потерь в доходах организациям железнодорожного и автомобильного транспорта министерством транспорта и дорожного хозяйства области в 2015 - 2016 годах реализован комплекс мер, направленных на ликвидацию дефицита бюджетных средств, предусмотренных для финансирования пригородных железнодорожных перевозок: 1. Оптимизирована структура перевозчиков (маршрутные сети двух других перевозчиков переданы для эксплуатации АО «Саратовская ППК»), что позволило вывести из расписания дублирующие пригородные маршруты различных операторов; 2. Проведен мониторинг пассажиропотоков, в том числе в разрезе соответствия составности пригородных поездов сложившейся потребности в пассажирских перевозках, приняты меры по оптимизации транспортной работы (изменения составности, сокращения времени нахождения поездов в рейсе, отмены курсирования поездов в невостребованные дни, расписание предусматривает переменную составность поездов в зависимости от сезонной потребности); 3. На ряде направлений пригородный железнодорожный транспорт частично заменен пригородным и междугородним автомобильным транспортом; 4. Совместно с перевозчиком в рамках «Года пассажира», объявленного ОАО «РЖД» ведется работа по повышению привлекательности общественного пригородного транспорта и увеличения собственных доходов перевозчика, а также ужесточения контроля за сбором выручки, в том числе в 2016 году введены в эксплуатацию 4 единицы нового подвижного состава, внедрены на платформах android и ios электронные средства платежа и автоматизированные системы реализации и учета проданных проездных билетов. 5. В связи со снижением индекса роста ставки аренды моторвагонного подвижного состава экипажа (с 7,4 до 4,1), согласованы дополнительные соглашения к договорам аренды моторвагонного подвижного состава ОАО «Саратовская ППК» с ОАО «РЖД», предусматривающие снижение расходов пригородной компании. Принятые меры позволили пересмотреть экономически обоснованные тарифы перевозчика и предельно оптимизировать потребность в бюджетном финансировании пригородного железнодорожного транспорта в 2015 году с 438,65 млн. рублей до 336,9 млн рублей и в 2016 году до 288,68 млн рублей. Мероприятие исполнено. | - | 1 |
| 2.6. | Планирование регионального бюджета |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.1. | Увеличение объема расходов, осуществляемых в рамках государственных программ | министерство экономического развития области, министерство финансов области | 2017 год | - | По итогам исполнения за 2021 год в структуре расходов областного бюджета доля бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию государственных программ Саратовской области, составляет 97,0 %. | - | 1 |
| 2.6.2. | Дополнить государственную программу Саратовской области «Развитие государственного и муниципального управления до 2020 года» подпрограммой «Управление государственными финансами Саратовской области». | министерство финансов области | IV кв. 2016 года | - | Законом Саратовской области от 12 декабря 2016 года № 164-ЗСО «Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» в структуре расходов предусмотрены расходы министерства финансов области по подпрограмме «Управление региональными финансами Саратовской области» государственной программы Саратовской области «Развитие государственного и муниципального управления до 2020 года». В рамках подпрограммы «Управление региональными финансами Саратовской области» государственной программы Саратовской области «Развитие государственного и муниципального управления», утвержденной постановлением Правительства Саратовской области от 20 ноября 2013 года № 647-П (с изменениями) запланирована реализация следующих основных мероприятий: организация межбюджетных отношений с муниципальными образованиями Саратовской области; управление резервными средствами; управление долговыми обязательствами Саратовской области; повышение бюджетной грамотности в Саратовской области; развитие инициативного бюджетирования в Саратовской области; развитие и сопровождение информационных систем и ресурсов. Мероприятие исполнено. | - | 1 |
| 2.6.3. | Разработать и утвердить бюджетный прогноз Саратовской области на долгосрочный период | министерство финансов области, министерство экономического развития области | IV кв. 2016 года | - | Бюджетный прогноз Саратовской области на 2017-2028 годы доработан с учетом Закона Саратовской области от 12 декабря 2016 года № 164-ЗСО «Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» и утвержден распоряжением Правительства Саратовской области от 14 марта 2017 года № 59-Пр. Распоряжениями Правительства Саратовской области от 24 января 2018 года № 11-Пр, от 6 февраля 2019 года № 21-Пр, от 18 февраля 2020 года № 19-Пр, от 17 февраля 2021 года № 35-Пр и от 2 февраля 2022 года № 19-Пр «О внесении изменений в распоряжение Правительства Саратовской области от 14 марта 2017 года № 59-Пр» параметры бюджетного прогноза Саратовской области на 2017-2028 годы приведены в соответствие с параметрами законов области об областном бюджете. Мероприятие исполнено. | - | 1 |
| 2.6.4. | Продолжить совершенствование методологии разработки и реализации государственных программ Саратовской области | министерство экономического развития области | 2016 год | - | Постановлением Правительства области от 16 сентября 2016 года № 506-П внесены изменения в Положение о порядке принятия решений о разработке государственных программ Саратовской области, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации государственных программ Саратовской области (постановление Правительства области от 25.07.2013 г. № 362-П) (далее – Порядок), согласно которым: уточнены некоторые положения Порядка, в том числе методики оценки государственных программ области; включены в Порядок положения об общественном обсуждении проектов государственных программ области в соответствии с требованиями действующего законодательства; уточнены некоторые позиции в приложениях к Порядку, касающихся форм и отчетов о реализации государственных программ, а также Порядок дополнен новым приложением по объектам капитального строительства (реконструкции, приобретения); внесены изменения в Порядок, учитывающие положения статьи 1 Федерального закона от 30 марта 2016 года № 71-ФЗ «О приостановлении действия абзаца четвертого пункта 2 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации» (сроки внесения изменений в государственные программы по приведению в их соответствие с бюджетом). Утверждены постановления Правительства области от 20 января 2017 года № 10-П и от 17 ноября 2017 года № 586-П «О внесении изменений в постановление Правительства Саратовской области от 25 июля 2013 года № 362-П», которыми внесены изменения в Положение о порядке принятия решений о разработке государственных программ Саратовской области, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации государственных программ Саратовской области. Данными постановлениями расширяется формат общественного обсуждения новых государственных программ области посредством государственной автоматизированной информационной системы «Управление», оптимизируется структура отчетности, при расчёте оценки эффективности реализации государственных программ области установлено применение повышающих коэффициентов для показателей по выполнению Указов Президента Российской Федерации, в структуре финансирования государственных программ области выделены отдельные источники финансового обеспечения их реализации (государственные внебюджетные фонды и иные безвозмездные поступления целевой направленности). Утверждено постановление Правительства области от 28.09.2020 г. № 804-П «О внесении изменений в постановление Правительства Саратовской области от 25 июля 2013 года № 362-П», которым внесены изменения в положение о порядке принятия решений о разработке государственных программ Саратовской области, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации государственных программ Саратовской области. Данным постановлением уточняется структура годового (итогового) отчета и порядка формирования сводного годового доклада о ходе реализации и об оценке эффективности государственных программ области, а также корректируется диапазон оценок эффективности реализации государственных программ в соответствии с изменениями в федеральном законодательстве. Утверждено постановление Правительства области от 28.09.2020 года № 806-П «О внесении изменений в постановление Правительства Саратовской области от 9 июля 2018 года № 378-П», которым внесены изменения в порядок разработки, реализации и об оценке эффективности отдельных (пилотных) государственных программ Саратовской области, которым уточняется структура годового (итогового) отчета и порядка формирования сводного годового доклада о ходе реализации и об оценке эффективности государственных программ области, корректируется диапазон оценок эффективности реализации государственных программ в соответствии с изменениями в федеральном законодательстве. Утверждены постановления Правительства области по внесению изменений в положение о порядке принятия решений о разработке государственных программ Саратовской области, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации государственных программ Саратовской области, а также в порядок разработки, реализации и оценки эффективности отдельных государственных программ Саратовской области: от 16 марта 2021 года № 166-П «О внесении изменений в постановления Правительства Саратовской области от 25 июля 2013 года № 362-П и от 9 июля 2018 года № 378-П» в части уточнения порядка согласования проекта правового акта Правительства Саратовской области об итогах реализации и оценке эффективности государственных программ Саратовской области за отчетный год; от 15 сентября 2021 года № 767-П «О внесении изменений в постановления Правительства Саратовской области от 25 июля 2013 года № 362-П и от 9 июля 2018 года № 378-П» в части включения дополнительного приложения «Перечень инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение приоритетов и целей государственной политики и направленных на достижение целей и задач государственной программы», а также дополнения приложения по объектам капитального строительства (реконструкции) и объектам недвижимости сведениями о фактических расходах за предыдущий год | - | 1 |
| 2.7. | Реализация мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |
|  | Усиление контроля за реализацией мероприятий региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда и целевым использованием бюджетных средств, организация плановой работы органов местного самоуправления по проведению торгов в рамках реализации программы по переселению | министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства области, министерство финансов области | постоянно | - | С 2019 года мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда реализуются в рамках областной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда», утвержденной на 2019-2025 годы постановлением Правительства Саратовской области от 1 апреля 2019 года № 212-П (далее – Программа). Финансовое обеспечение Программы предусмотрено в размере 5893,8 млн рублей, из них за счет средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйств (далее – Фонд) – 4595,8 млн рублей, средств областного бюджета – 1295,1 млн рублей (в том числе за счёт дополнительной финансовой помощи из других уровней бюджетной системы - 1192,2 млн рублей), местных бюджетов (в 2019 году) – 2,9 млн рублей. Планируется переселить 9995 граждан, проживающих в 4412 жилых помещениях общей площадью 153,5 тыс. кв. м, расположенных в 376 МКД. В 2021 году в доход областного бюджета поступили средства Фонда в сумме 2578,5 млн рублей. Кассовые расходы за счёт средств Фонда и областного бюджета составили 2665,4 млн. рублей (из них за счёт средств Фонда, поступивших в 2020 году, - 96,9 млн рублей). В Балашовском, Саратовском, Советском, Краснопартизанском и Пугачевском районах мероприятия по переселению граждан завершены в полном объеме. В связи с имеющимися непредвиденными обстоятельствами (судебные разбирательства, наследственные дела и безвести отсутствующие граждане) мероприятия Программы считаются условно завершенными в Балаковском, Вольском, Энгельсском районах и в г. Саратове. По итогам реализации Программы в АИС «Реформа ЖКХ» внесены сведения с учетом непредвиденных обстоятельств о переселенных гражданах (8897 человек из 3983 помещений общей площадью 137,9 тыс.кв.м.). | - | 1 |
|  | Объем оптимизации расходов, всего |  |  | 678792,5 |  | 821754,3 |  |
| 3. | Меры по сокращению государственного и муниципального долга |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Проработать вопрос выпуска облигационного займа Саратовской области на 5 лет. | министерство финансов области | IV кв. 2016 года | - | В соответствии с Законом Саратовской области «Об областном бюджета на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», приказом министерства финансов Саратовской области от 25 июля 2017 года № 338 «Об утверждении условий эмиссии и обращения государственных облигаций Саратовской области 2017 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга» 22 ноября 2017 года министерством финансов Саратовской области было осуществлено размещение государственных облигаций Саратовской области 2017 года на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга в документарной форме в сумме 5 млрд. рублей. Дата полного погашения облигаций - 20 ноября 2024 года. Мероприятие исполнено. | - | 1 |
| 3.2. | Мониторинг процентных ставок по кредитам кредитных организаций в целях оптимизации расходов на обслуживание государственного долга | министерство финансов области | ежеквартально | - | Снижение объема государственного долга области за счет собственных средств в 2019 году на 1416,8 млн. рублей, досрочное рефинансирование и работа с банками по снижению ставок в течение 2020 года повлияло на сокращение расходов на обслуживание государственного долга области на 13,5 % или 243,6 млн. рублей относительно 2019 года и на 711,0 млн. рублей относительно первоначально утвержденных бюджетных назначений 2020 года. В 2020 году проведена работа по снижению процентных ставок по банковским кредитам путем заключения дополнительных соглашений к действующим кредитным договорам, а также путем досрочного рефинансирования «дорогих» кредитов на более «дешёвые» кредиты. В результате за 2020 год средняя ставка по привлеченным банковским кредитам составляет 5,9% годовых против 7,13% на начало года. В 2021 году министерством финансов области проведена работа с банками по рефинансированию задолженности по кредитным договорам в общей сумме 19324,9 млн рублей согласно графикам погашения, сокращению объема долга по банковским кредитам за счет замещения коммерческих кредитов в сумме 4816,0 млн рублей бюджетными кредитами, предоставленными из федерального бюджета, а также погашению банковского кредита за счет собственных средств областного бюджета в размере 1029,2 млн рублей. В результате осуществления мероприятий средняя процентная ставка по банковским кредитам составила 7,75 процента годовых (при ключевой ставке ЦБ РФ – 8,5% годовых). Расходы на обслуживание государственного долга области за 2021 год сократились на 19,6 % или 307,0 млн. рублей относительно 2020 года и на 918,1 млн. рублей относительно первоначально утвержденных бюджетных назначений 2021 года. | 918082,6 | 1 |
| 3.3. | Мониторинг муниципального долга | министерство финансов области | ежемесячно | - | В соответствии с приказом министерства финансов Саратовской области от 30 декабря 2019 года № 736 «Об утверждении порядка ведения государственной долговой книги Саратовской области и правил передачи информации о долговых обязательствах муниципальных образований Саратовской области» информация о долговых обязательствах муниципальных образований и входящих в их состав поселений подлежит обязательной передаче финансовыми органами муниципальных образований ежемесячно нарастающим итогом. В 2021 году шести муниципальным образованиям области предоставлены бюджетные кредиты для погашения долговых обязательств по рыночным заимствованиям за счет средств бюджетных кредитов, полученных из федерального бюджета, в общей сумме 5918,1 млн рублей на срок до пяти лет и ставкой 0,1% годовых. Кроме того, муниципальным образованиям области в течение отчетного года предоставлены бюджетные кредиты для покрытия временных кассовых разрывов в общей сумме 431,9 млн рублей с возвратом в конце 2021 года. По состоянию на 1 января 2022 года объем муниципального долга составил 11058,7 млн рублей. В структуре преобладающую долю занимают бюджетные кредиты – 62,0%, (банковские кредиты – 37,7% и гарантии – 0,3%). У 8 поселений имеются долговые обязательства на общую сумму 417,1 млн рублей, из которых 69,2% приходится на банковские кредиты (288,6 млн рублей). | - | 1 |
| 3.4 | Обеспечение возможности привлечения кредитов от кредитных организаций исключительно по ставкам на уровне не более чем уровень ключевой ставки, установленный Центральным банком Российской Федерации, увеличенный на 1 процент годовых | министерство финансов области, финансовые отделы муниципальных образований | в течение финансового года | - | Во избежание нарушения требований соглашений, заключенных между министерством финансов области и Министерством финансов Российской Федерации, в 2021 году обеспечено привлечение кредитных ресурсов с уровнем ставки, не превышающим ключевую ставку Банка России, увеличенную на один процентный пункт. Мероприятие исполнено. | - | 1 |
| 3.5. | Ужесточение условий предоставления бюджетных кредитов и реструктуризации задолженности по бюджетным кредитам муниципальных образований | министерство финансов области | 2016 год | - | В дополнение к ранее реализованным мероприятиям Законом Саратовской области от 1 декабря 2020 года № 141-ЗСО «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» установлены дополнительные условия предоставления бюджетных кредитов из областного бюджета местным бюджетам в 2021 году, а именно: утверждение и реализация плана мероприятий по оздоровлению муниципальных финансов; непревышение размера ставок по привлечению в течение периода пользования бюджетным кредитом кредитов от кредитных организаций уровня ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, увеличенной на 1 процентный пункт; выполнение мероприятий, направленных на повышение эффективности использования средств бюджетного кредита, включенных в договор о предоставлении бюджетного кредита; неувеличение на 1 января 2023 года, на 1 января 2024 года, на 1 января 2025 года, на 1 января 2026 года доли общего объема долговых обязательств муниципального образования в виде обязательств по муниципальным ценным бумагам и кредитам, полученным муниципальным образованием от кредитных организаций, более 25 процентов объема доходов консолидированного бюджета муниципального района (бюджета городского округа) области без учета безвозмездных поступлений за 2022 - 2025 годы соответственно. Реструктуризация задолженности муниципальных образований перед областным бюджетом по бюджетным кредитам в 2021 году не проводилась. | - | 1 |
|  | Объем оптимизации расходов на обслуживание государственного долга, всего: |  |  | - |  | 918082,6 |  |
|  | Итого по плану мероприятий: |  |  | 1641762,5 |  | 8218367,9 | Высокая (эффективная) оценка реализации меропри-ятий 153,4% |