Приложение № 2

Отчет об исполнении и оценка эффективности реализации Дополнительного плана мероприятий по росту доходного потенциала области и по оптимизации расходов консолидированного бюджета области до уровня расчетных объемов расходных обязательств бюджетов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, определенных в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2004 года № 670 «О распределении дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации», на 2018 - 2021 годы, утвержденного постановлением Правительства Саратовской области от 27 сентября 2018 года № 538-П, за 2021 год

| № п/п | Мероприятия | Ответственные за реализацию мероприятий | Срок реализации | Финансовая оценка (в годовом исчислении относительно базового (первоначального) 2018 года), тыс. рублей 2021 год | Исполнение за 2021 год |  | Оценка результативности реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Краткое описание результатов | Суммовая оценка результатов (тыс. рублей) |  |
| 1. Мероприятия по росту доходного потенциала |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Увеличение налоговой базы по налогу на прибыль организаций и налогу на имущество организаций за счет реализации значимых инвестиционных проектов на территории области | министерство экономического развития области, министерство промышленности и энергетики области, министерство сельского хозяйства области, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства области, министерство транспорта и дорожного хозяйства области | 2019 - 2021 годы | 332542,5 | В 2021 году осуществлялась реализация 132 инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций 759,9 млрд. рублей и созданием 2,2 тысяч рабочих мест в различных отраслях экономики | 4400496,9 | 13,233 |
| 1.2. | Увеличение налоговой базы по налогу на доходы физических лиц за счет создания новых рабочих мест в ходе реализации инвестиционных проектов на территории области | министерство экономического развития области, министерство промышленности и энергетики области, министерство сельского хозяйства области, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства области, министерство транспорта и дорожного хозяйства области | 2019 - 2021 годы | 50128,5 | В 2021 году осуществлялась реализация 132 инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций 759,9 млрд. рублей и созданием 2,2 тысяч рабочих мест в различных отраслях экономики. | 67798,8 | 1,353 |
| 1.3. | Расширение налоговой базы за счет реализации инвестиционных проектов на территории опережающего социально-экономического развития | министерство экономического развития области, министерство промышленности и энергетики области | 2019 год |  | Статус резидента ТОСЭР «Петровск» присвоен Минэкономразвития России семи юридическим лицам: 1. ООО «ГМТ - Саратов» - проект «Строительство завода по производству сжиженного природного газа». 2. ООО «Петровский завод автозапчастей» - проект «Производство автозапчастей». 3. ООО «ИМТЭК ТЕХНОЛОГИИ» - проект «Организация производства тест-систем, мочеприемников педиатрических и масок медицинских». (30 марта 2021 года подписано Соглашение о расторжении Соглашения № 4 об осуществлении деятельности на территории опережающего социально-экономического развития «Петровск» от 14 сентября 2018 года) 4. ООО Грибной комбинат «Петровский» - проект «Выращивание культивированных шампиньонов». 5. ООО НПО «ПетроБАС» - проект «Разработка и производство подъемно-транспортного оборудования и технических устройств для нефтегазовой промышленности». 6. ООО «НПО Технокомплекс» - проект «Организация производств блочно-модульных станций очистки питьевых и сточных вод и систем обратного осмоса, а также производств блочно-модульных станций по переработке птичьего помета в г. Петровск». 7. ООО «ГринДар» - проект «Организация производства органического удобрения на основе куриного помета». Объем инвестиций составляет около 3,0 млрд рублей. В 2021 году объем поступлений по данным организациям составил 2571,2 тыс. рублей. | 2571,2 | 1,0 |
| 1.4. | Увеличение поступлений в бюджет доходов за счет повышения эффективности функционирования комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения, а также увеличения количества комплексов | министерство транспорта и дорожного хозяйства области | 2018 - 2021 годы | 47000,0 | За 2021 год вынесено 1648,7 тыс. постановлений об административных правонарушениях, выявленных при помощи автоматизированной системы фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения, на сумму 1132,9 млн рублей, поступления по штрафам составили 969,8 млн рублей. | 106550,2 | 2,267 |
| Итого по росту доходного потенциала: |  |  |  | 429671,0 |  | 4577417,1 |  |
| 2. Мероприятия по оптимизации расходов консолидированного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Оптимизация функций, выполняемых бюджетной сетью, реорганизация учреждений, передача полномочий органов власти области подведомственным казенным учреждениям, оптимизация численности |  |  | 417811,6 |  | 304578,5 |  |
| 2.1.1. | Вывод прочего персонала (за исключением руководящих работников, работников культуры) из штата муниципальных учреждений культуры (перевод на аутсорсинг или введение в штат учреждений по хозяйственному или иному обслуживанию) | органы местного самоуправления области (по согласованию) | 2018 - 2021 годы | 170283,6 | По итогам 9 месяцев 2021 года по данным Росстата среднесписочная численность управленческого, обслуживающего и вспомогательного персонала (кроме руководителей и их замов) составляет 468,7 чел. или 9,8% общей численности работников учреждений культуры. Средняя заработная плата списочного состава в муниципальных учреждениях в области культуры за 9 месяцев 2021 года составила 30,1 тыс. рублей при планируемой среднемесячной заработной плате в 2021 году 30,8 тыс. рублей. Вывод обслуживающего персонала из состава учреждений культуры (среднесписочная численность на 1 октября 2021 года сократилась по сравнению с 1 января 2018 года на 984,7 чел.) обеспечит ожидаемую экономию средств областного и местных бюджетов за 2021 год в объеме 281,2 млн рублей. | 281190,8 | 1,651 |
| 2.1.2. | Передача функций по приему документов от населения многофункциональным центрам | органы исполнительной власти области | 2020 год | 22000,0 | В настоящее время действует 17 соглашений о взаимодействии между ГАУ СО «МФЦ» и органами исполнительной власти области, при этом перечень государственных услуг, предусмотренный данными соглашениями, постоянно расширяется. Процесс передачи в ГАУ СО «МФЦ» функций по приему документов от населения по услугам органов исполнительной власти региона носит постоянный характер, осуществляется на основании постановления Правительства Саратовской области от 13 марта 2013 года № 111-П «Об утверждении Перечня государственных услуг органов исполнительной власти Саратовской области, а также органов местного самоуправления Саратовской области при осуществлении отдельных государственных полномочий, переданных законами Саратовской области, предоставление которых организуется в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг» и в рамках действующих соглашений о взаимодействии. В рамках данных соглашений за 2021 год предоставлено 146353 государственных услуг регионального уровня, число заявителей, обратившихся за услугами, составило 238699 человек. | - | 0,0 |
| 2.1.3. | Реорганизация неэффективных учреждений | органы исполнительной власти области, имеющие подведомственные учреждения | 2018 - 2021 годы | 7561,3 | Проведена реорганизация четырех учреждений культуры 1) ГАУК «Саратовский губернский театр хоровой музыки» в форме присоединения к учреждению ГАУК «Саратовская областная филармония имени А. Шнитке» (распоряжение Правительства области от 31.01.2018 № 14-Пр «О реорганизации государственного автономного учреждения культуры «Саратовская областная филармония имени А.Шнитке». Экономический эффект в 2021 году составил 527,9 тыс. рублей; 2) ГАУК «Детское театрально-концертное учреждение» в форме присоединения к учреждению ГАУК «Саратовский академический театр юного зрителя им. Ю.П. Киселева» (распоряжение Правительства области от 03.10.2018 № 266-Пр «О реорганизации государственного автономного учреждения культуры «Саратовский академический театр юного зрителя им. Ю.П. Киселева». Экономический эффект в 2021 году составил 1240,4тыс. рублей. В целях совершенствования деятельности государственных учреждений социального обслуживания и централизации функций по юридическому сопровождению, кадровой работе и бухгалтерскому учету в соответствии с распоряжениями Правительства области от 09.04.2018 №№ 97-Пр и 98-Пр была проведена реорганизация в форме присоединения одного учреждения к другому: ГБУ «Колоярский ПНИ» и ГАУ «Черкасский ПНИ»; ГАУ «Вязовский ПНИ» и ГАУ «Адоевщинский ПНИ». Совокупный экономический эффект в 2021 году составил 5818,5 тыс. рублей. В соответствии с распоряжением Правительства области от 13.08.2018 № 224-Пр «О реорганизации государственных профессиональных образовательных учреждений Саратовской области» в результате реорганизации в форме присоединения ГБПОУ «Советский политехнический лицей» филиалом к ГАПОУ «Энгельсский механико-технологический техникум» сокращена 1 штатная единица главного бухгалтера. В соответствии с распоряжением Правительства области от 29.06.2018 № 164-Пр «О реорганизации государственных профессиональных образовательных учреждений Саратовской области» в результате реорганизации в форме присоединения ГБПОУ «Саратовский лицей речного транспорта» к ГАПОУ «Саратовский техникум строительных технологий и сферы обслуживания» сокращена 1 штатная единица заместителя директора. В соответствии с распоряжением Правительства области от 20.12.2018 № 349-Пр в 2019 году проведена реорганизация ГУ «Областная станция по борьбе с болезнями животных», ОГУ «Саратовская городская станция по борьбе с болезнями животных», ОГУ «Саратовская районная станция по борьбе с болезнями животных» путем их слияния в ОГУ «Саратовская межрайонная станция по борьбе с болезнями животных», что привело к сокращению сети подведомственных учреждений на 2 единицы и штатной численности на 16 единиц. Учитывая, что объем государственного задания не изменился, а нагрузка на действующих сотрудников возросла, средства областного бюджета направлены на финансирование вновь созданного учреждения в соответствии с заключенным соглашением о порядке и условиях предоставления субсидий на выполнение услуг (работ) в рамках государственного задания. В 2019 году в соответствии с распоряжением Правительства области от 11.07.2019 № 158-Пр проведена реорганизация ГАПОУ «Балашовский медицинский колледж», ГАУДПО «Саратовский областной центр повышения квалификации» в форме присоединения к ГАПОУ «Саратовский областной базовый медицинский колледж». В 2020 году проведена реорганизация учреждений здравоохранения области: 1) ГУЗ «СГКБ №12» в форме присоединения к ГУЗ ОККД (распоряжение Правительства области от 22.05.2020 № 135-Пр); 2) ГУЗ «ЭПЦ» в форме присоединения к ГУЗ «ЭГКБ №1» (распоряжение Правительства области от 04.08.2020 № 220-Пр); 3) ГУЗ «Детская городская поликлиника г. Балаково», ГУЗ «ГП №1 г. Балаково», ГУЗ «ГП №2 г. Балаково» в форме присоединения к ГУЗ БРП (распоряжение Правительства области от 20.08.2020 № 248-Пр); 4) ГУЗ «Балашовская ССМП», ГУЗ «Балашовская детская больница», ГУЗ «Балашовский родильный дом» в форме присоединения к ГУЗ «Балашовская РБ» (распоряжение Правительства области от 20.08.2020 № 248-Пр); 5) ГУЗ «Балашовский ПТД», ГУЗ «Вольский ПТД» в форме присоединения к ГУЗ «Областной клинический противотуберкулезный диспансер» (распоряжение Правительства области от 20.08.2020 № 251-Пр); 6) ГУЗ «ЭГДП №1» и ГУЗ «ЭГДП №2» путем создания нового учреждения ГУЗ «ЭГДП» (распоряжение Правительства области от 20.08.2020 № 250-Пр). В 2021 году проведена реорганизация учреждений здравоохранения области: 1) ГУЗ «ЦМКСО» в форме присоединения к ГУЗ «СГССМП» (распоряжение Правительства области от 30.10.2020 № 316-Пр); 2) ГУЗ «СГП № 17» и ГУЗ «СГП № 19» путем создания нового учреждения ГУЗ «СГМП № 1» (распоряжение Правительства области от 30.10.2020 № 315-Пр); 3) ГУЗ «СГДП № 1», ГУЗ «СГДП № 2», ГУЗ «СГДП № 4», ГУЗ «СГДБ № 4» путем создания нового учреждения ГУЗ «СЦГМДП» распоряжение Правительства области от 03.12.2020 № 348-Пр). 4) ГУЗ «СГП №14» в форме присоединения к ГУЗ «СГКБ № 2 им. В.И. Разумовского» (распоряжение Правительства области от 20.01.2021 № 8-Пр); 5) ГУЗ «СГП №10» в форме присоединения к ГУЗ «СГКБ № 5» (распоряжение Правительства области от 20.01.2021 № 9-Пр); 6) ГУЗ «Саратовская городская клиническая больница № 9», ГУЗ «Саратовская городская поликлиника № 3» и ГУЗ «Саратовская городская поликлиника № 20» в форме присоединения второго и третьего учреждения к первому (распоряжение Правительства области от 17.03.2021 № 69-Пр); 7) ГАУЗ «Саратовская стоматологическая поликлиника № 1», ГАУЗ «Саратовская стоматологическая поликлиника № 3», ГУЗ «Саратовская стоматологическая поликлиника № 5» и ГУЗ «Саратовская стоматологическая поликлиника № 8» путем слияния в ГАУЗ «Саратовская межрайонная стоматологическая поликлиника» (распоряжение Правительства области от 17.03.2021 № 70-Пр); 8) ГУЗ «Саратовская городская клиническая больница № 6 имени академика В.Н. Кошелева» и ГАУЗ Саратовской области «Областная офтальмологическая больница» в форме присоединения второго учреждения к первому (распоряжение Правительства области от 17.03.2021 № 71-Пр) | 7586,8 | 1,003 |
| 2.1.4. | Ликвидация Красноармейского филиала ГАПОУ СО «Саратовский техникум промышленных технологий и автомобильного сервиса» | министерство образования области | 2018 - 2020 годы | 3800,2 | С 01.09.2018 года прием студентов в филиале не осуществляется. Экономия сложилась за счет сокращенной штатной численности 8,5 ед. (4 мастера производственного обучения и 4,5 преподавателя). Экономический эффект за 2021 год составил 3800,2 тыс. рублей. | 3800,2 | 1,0 |
| 2.1.5. | Ликвидация территориального органа министерства социального развития области (г. Саратов) с передачей его функций казенному учреждению | министерство социального развития области | 2018 год | 9400,0 | 29 декабря 2018 года в соответствии с постановлением Правительства Саратовской области от 31 октября 2018 года № 593-П «О внесении изменений в постановления Правительства Саратовской области от 15 октября 2007 года № 337-П и от 1 ноября 2007 года № 387-П» было сокращено 116 штатных единиц государственных гражданских служащих комитета социальной защиты населения г. Саратова министерства социального развития области. В соответствии с постановлением Правительства области от 08.10.2018 № 558-П «О наделении полномочиями государственного казенного учреждения Саратовской области «Центр коммуникации по вопросам социальной защиты населения Саратовской области» с 1 января 2019 года государственное казенное учреждение области «Центр коммуникации по вопросам социальной защиты населения Саратовской области» наделено полномочиями в сфере социальной поддержки населения области для обеспечения отдельных функций министерства социального развития области. В соответствии с постановлением Правительства области от 05.10.2018 № 555-П «Об упразднении комитета социальной защиты населения г. Саратова министерства социального развития Саратовской области» комитет социальной защиты населения г. Саратова министерства социального развития области упразднен с 1 февраля 2019 года. Соответствующая запись о ликвидации (упразднении) занесена в единый государственный реестр юридических лиц 20.02.2019 года. Упразднение комитета позволило в 2019 году уменьшить расходы на содержание государственных гражданских служащих на 60,0 млн рублей, в том числе 46,5 млн рублей были направлены на содержание ГКУ «Центр коммуникации по вопросам социальной защиты населения Саратовской области», как правопреемника комитета. В результате ликвидация территориального органа позволила сэкономить 13,5 млн рублей, которые в первом квартале 2019 года были перенаправлены на содержание государственных казенных учреждений социальной поддержки населения Саратовской области (непервоочередные расходы). В 2020 и в 2021 годах сумма экономии составила ежегодно по 9400,0 тыс. рублей. | 9400,0 | 1,0 |
| 2.1.6. | Сокращение не менее чем на 5 процентов административно-управленческого персонала и работников административно-хозяйственных служб | органы исполнительной власти области, имеющие подведомственные учреждения | 2019 год | 204766,5 | В 2018 году в четырех учреждениях культуры (ГАУК «Саратовская областная филармония имени А. Шнитке», ГАУК «Саратовский губернский театр хоровой музыки», ГАУК «Саратовский академический театр юного зрителя им. Ю.П. Киселева» ГАУК «Детское театрально-концертное учреждение») произошло сокращение штатной численности административно-управленческого персонала в количестве 24 единиц. За 2021 год экономический эффект составил 2205,7 тыс. рублей. В соответствии с распоряжением Правительства области от 20.12.2018 № 349-Пр сокращено 4 единицы административно-управленческого персонала по итогам реорганизации ГУ «Областная станция по борьбе с болезнями животных», ОГУ «Саратовская городская станция по борьбе с болезнями животных», ОГУ «Саратовская районная станция по борьбе с болезнями животных» путем их слияния в ОГУ «Саратовская межрайонная станция по борьбе с болезнями животных». Учитывая, что объем государственного задания не изменился, средства областного бюджета направлены на финансирование вновь созданного учреждения в соответствии с заключенным соглашением о порядке и условиях предоставления субсидий на выполнение работ в рамках государственного задания. В соответствии с распоряжением Правительства области от 13.08.2018 года № 224-Пр «О реорганизации государственных профессиональных образовательных учреждений Саратовской области» в результате реорганизации в форме присоединения ГБПОУ «Советский политехнический лицей» филиалом к ГАПОУ «Энгельсский механико-технологический техникум» сокращена 1 штатная единица административно-управленческого аппарата - главного бухгалтера. Экономический эффект за 2021 год составил 191,5 тыс. рублей. В соответствии с распоряжением Правительства области от 29.06.2018 № 164-Пр «О реорганизации государственных профессиональных образовательных учреждений Саратовской области» в результате реорганизации в форме присоединения ГБПОУ «Саратовский лицей речного транспорта» к ГАПОУ «Саратовский техникум строительных технологий и сферы обслуживания» сокращена 1 штатная единица административно-управленческого аппарата - заместителя директора. Экономический эффект за 2021 год составил 203,5 тыс. рублей | 2600,7 | 0,013 |
| 2.2. | Повышение эффективности использования имущества, передача имущества в федеральную и муниципальную собственность |  |  | 410732,6 |  | 403845,5 |  |
| 2.2.1. | Передача неиспользуемого имущества в муниципальную собственность | органы исполнительной власти области, имеющие подведомственные учреждения | 2018 - 2019 годы | 10732,6 | Государственными автономными учреждениями, подведомственными министерству социального развития области, передано в муниципальную собственность имущество: в 2018 году согласно распоряжениям комитета по управлению имуществом области (ГАУ «Сосновский психоневрологический интернат» № 569-р от 06.06.2017, ГАУ Комплексный центр социального обслуживания населения Ершовского района № 8-р от 15.01.2018, ГАУ Комплексный центр социального обслуживания населения Новоузенского района № 10-р от 15.01.2018 и № 646-р от 23.07.2018, ГАУ Комплексный центр социального обслуживания населения Петровского района № 1166-р от 29.12.2018 и ГАУ Комплексный центр социального обслуживания населения Самойловского района № 9-р от 15.01.2018), было передано имущество, не используемое в целях исполнения государственного задания, на сумму 2633,3 тыс. рублей (недвижимого имущества 1506,9 тыс. рублей, особо ценного движимого имущества 183,0 тыс. рублей, земельных участков 943,4 тыс. рублей). Учитывая, что передаваемое имущество имеет 100% износ и учреждениями налоги не уплачивались, экономический эффект от передаваемого имущества отсутствует, за исключением передачи объекта недвижимого имущества и земельного участка ГАУ Комплексный центр социального обслуживания населения Петровского района, по которому экономия в 2021 году составила 151,8 тыс. рублей. В 2019 году передано имущество, не используемое в целях исполнения государственного задания, а также предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, на сумму 7843,9 тыс. рублей, из них: ГАУ «Сосновский психоневрологический интернат» передан земельный участок на сумму 318,8 тыс. рублей (постановление Администрации Красноармейского района МО от 12.03.2019 № 157). Экономия от уплаты земельного налога в 2021 году составила 1,0 тыс. рублей; ГБУ ДО «Областная комплексная детско-юношеская спортивно-адаптивная школа «Реабилитация и Физкультура» передано недвижимое имущество на сумму 1896,4 тыс. рублей (распоряжение комитета по управлению имуществом области от 08.08.2019 № 615-р). Учитывая, что передаваемое имущество имеет 100% износ, экономический эффект от переданного имущества отсутствует. ГАУ СОЦ «Пугачевский» передан земельный участок на сумму 2430,8 тыс. рублей (распоряжение комитета по управлению имуществом области от 25.07.2019 №Т-150-р). Экономия от уплаты земельного налога в 2021 году составила 36,5 тыс. рублей. ГАУ «Хватовский дом-интернат для престарелых и инвалидов» передан земельный участок на сумму 3108,5 тыс. рублей (распоряжение комитета по управлению имуществом области от 31.12.2019 № Т-414-р). Экономический эффект отсутствует. ГКУ УСПН Федоровского района передано недвижимое имущество (здание) на сумму 46,1 тыс. рублей (распоряжение комитета по управлению имуществом области от 16.12.2019 №1120-р). Учитывая, что на переданное имущество имеет 100% износ, экономический эффект от передаваемого имущества отсутствует. В 2020 году в муниципальную собственность передано имущество, не используемое в целях исполнения государственного задания, на сумму 2325,4 тыс. рублей, из них: ГАУ «Сосновский психоневрологический интернат» передан земельный участок на сумму 2085,2 тыс. рублей (распоряжение комитета по управлению имущества области от 24.01.2020 № Т-21-р) и на сумму 57,6 тыс. рублей (распоряжение комитета по управлению имущества области от 31.01.2020 № 67-р). Экономия от уплаты земельного налога в 2021 году составила 24,1 тыс. рублей. Кроме того, передано недвижимое имущество на сумму 182,5 тыс. рублей (распоряжение комитета по управлению имуществом области от 31.01.2020 № 67-р). Учитывая, что передаваемое имущество имеет 100% износ, экономический эффект от переданного имущества отсутствует. В 2021 году ГАУ «Хвалынский дом-интернат» передан газорегуляторный пункт на сумму 14,4 тыс. рублей (распоряжение комитета по управлению имуществом области от 28.12.2021 № 1405р). Учитывая, что передаваемое имущество имеет 100% износ, экономический эффект от передаваемого имущества в 2021 году отсутствует. В соответствии с распоряжением комитета по управлению имуществом области от 19.07.2018 № 639-р переданы неиспользуемые здания учебного корпуса и общежития от ГБПОУ «Саратовский лицей речного транспорта» ГАПОУ «Саратовский областной базовый медицинский колледж». Экономический эффект за 2021 год составил 1976,2 тыс. рублей. В 2018 году ГКУ «Дирекция транспорта и дорожного хозяйства» передано в муниципальные районы (далее МР) Саратовской области 24 единицы областного имущества на общую сумму 37569 тыс. рублей (Марксовский МР - 5 единиц подвижного состава на сумму 7635 тыс. рублей, Хвалынский МР - 3 единицы дорожной техники на сумму 12092 тыс. рублей, Воскресенский МР – 3 единицы подвижного состава на сумму 1460 тыс. рублей, Лысогорский МР – 7 единиц подвижного состава на сумму 8994 тыс. рублей, Ершовский МР – 3 единицы дорожной техники на сумму 6089 тыс. рублей, Новоузенский МР – 1 единица подвижного состава на сумму 526 тыс. рублей, Самойловский МР – 2 единицы подвижного состава на сумму 773 тыс. рублей). Фактическая экономия средств областного бюджета за 2021 год составила 1605,8 тыс. рублей, в том числе: транспортный налог на переданное имущество - 165,2 тыс. рублей; услуги по охраняемой стоянке транспортных средств - 1440,6 тыс. рублей. В 2020 году ГУСО «Транспортное управление» управления делами Правительства области передан в муниципальную собственность Базарно-Карабулакского МР а/м «ГАЗ-3102» балансовой стоимостью 274,9 тыс. рублей, экономия расходов на содержание имущества и уплату налогов за 2020 год составила 43,4 тыс. рублей, в 2021 году 34,0 тыс. рублей. В связи с неиспользованием имущества для осуществления уставной деятельности из оперативного управления переданы следующие объекты недвижимости: в 2020 году 1) ГУЗ «Балашовская РБ» передано из государственной собственности области в муниципальную собственность Балашовского муниципального района: нежилое здание, расположенное по адресу: Саратовская область, Балашовский район, с. Большой Мелик, ул. Советская, д.4А; 2) ГУЗ «Ершовская РБ» передано из государственной собственности области в муниципальную собственность Ершовского муниципального района земельный участок, расположенный по адресу: Саратовской область, г.Ершов, ул. Медиков, д.3А; 3) ГУЗ «Вольская РБ» передано из государственной собственности области в муниципальную собственность Вольского муниципального района недвижимое имущество, расположенное по адресу: Саратовская области, г.Вольск, ул. Здравоохранения, д.35: нежилые помещения, кадастровые номера 64:42:010416:32, 64:42:010416:31, 64:42:010416:30, 64:42:010416:29; земельный участок, кадастровый номер 64:42:010416:59. В 2021 году из государственной собственности области в муниципальную собственность: ГУЗ «Ершовская РБ»: нежилое помещение общей площадью 225,1 кв.м., расположенное по адресу: Саратовская область, р-н Ершовский, п. Целинный, пл. Ленина, д. 4, пом. 1. ГУЗ «Калининская РБ»: нежилое помещение общей площадью 28,7 кв.м., расположенное по адресу: Саратовская область, Калининский район, с. Яснополянское, ул. Прудная, 12/2; нежилое помещение общей площадью 17,8 кв.м., расположенное по адресу: Саратовская область, р-н Калининский, п. Васильевский, ул. Клубная, д. 4; нежилое здание (фельдшерско-акушерский пункт) общей площадью 42,8 кв.м., расположенное по адресу: Саратовская область, р-н Калининский, д. Богатовка, ул. Заречная, д. 13. ГКУЗ «СМЦМР «Резерв»: нежилое здание (основной склад) общей площадью 1315,8 кв.м., расположенное по адресу: Саратовская область, г. Калининск; нежилое здание (склад № 1) общей площадью 1063,4 кв.м., расположенное по адресу: Саратовская область, г. Калининск; нежилое здание (склад № 2) общей площадью 860,0 кв.м., расположенное по адресу: Саратовская область, г. Калининск; нежилое здание (склад ГСМ № 1) общей площадью 55,3 кв.м., расположенное по адресу: Саратовская область, г. Калининск; нежилое здание (склад ГСМ № 2) общей площадью 101,3 кв.м., расположенное по адресу: Саратовская область, г. Калининск; нежилое здание (гараж) общей площадью 63,6 кв.м., расположенное по адресу: Саратовская область, г. Калининск; нежилое здание (проходная будка) общей площадью 7,1 кв.м., расположенное по адресу: Саратовская область, г. Калининск; нежилое здание (подстанция трансформаторная) общей площадью 37,9 кв.м., расположенное по адресу: Саратовская область, г. Калининск; нежилое здание (эстакада для хранения баллонов) общей площадью 32,8 кв.м., расположенное по адресу: Саратовская область, г. Калининск; земельный участок общей площадью 11127,56 +/- 2,1 кв.м., расположенный по адресу: Саратовская область, г. Калининск, ул. Пролетарская, № 2/1. Содержание вышеуказанного имущества осуществлялось за счет средств ОМС. В соответствии с распоряжением комитета по управлению имуществом области от 20.09.2021 № 1030-р переданы неиспользуемые здания учебного корпуса, мастерской, нежилое строение гаражей и хозяйственный сарай от ГАПОУ «Марксовский политехнический колледж» ГАУ «Подлесновский дом-интернат для престарелых и инвалидов». Экономический эффект в 2021 году составил 16,1 тыс. рублей. | 3845,5 | 0,358 |
| 2.2.2. | Передача автомобильной дороги «Тамбов - Ртищево – Саратов» в федеральную собственность | министерство транспорта и дорожного хозяйства области | 2021 год | 400000,0 | Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 октября 2018 года № 1241 в перечень автомобильных дорог общего пользования федерального значения внесены изменения в части автомобильной дороги А-298 с изложением в новой редакции как автомобильная дорога Р-208 «Тамбов – Пенза» - Саратов – Пристанное – Ершов – Озинки – граница с Республикой Казахстан. Данное постановление вступило в силу с 1 января 2019 года. Территориальным агентством по управлению государственным имуществом в Саратовской области принято распоряжение от 08.02. 2019 № 18-р «О безвозмездной передаче имущества из государственной собственности Саратовской области в федеральную собственность» в отношении автомобильной дороги «Тамбов – Ртищево – Саратов» и земельных участков, расположенных в полосе отвода дороги. В соответствии с пунктом 1 распоряжения автомобильная дорога «Тамбов – Ртищево – Саратов» после утверждения акта приема-передачи будет закреплена на праве оперативного управления за ФКУ «Федеральное управление автомобильных дорог «Большая Волга» (акт утвержден 20 февраля 2019 года). Территориальным агентством по управлению государственным имуществом в Саратовской области принято распоряжение от 22.02.2019 № 27-р «О закреплении недвижимого имущества на праве оперативного управления за Федеральным казенным учреждением «Федеральное управление автомобильных дорог «Большая Волга» Федерального дорожного агентства», которым автомобильная дорога Тамбов – Ртищево – Саратов закреплена на праве оперативного управления за федеральным казенным учреждением. Территориальным агентством по управлению государственным имуществом в Саратовской области принято распоряжение от 14.03.2019 № 41-р «О прекращении ГКУ СО «Дирекция транспорта и дорожного хозяйства» права постоянного (бессрочного) пользования земельными участками, находящимися в федеральной собственности». С 18 по 20 марта 2019 года в Росреестре прекращено право постоянного (бессрочного) пользования на все 58 земельных участка, расположенных под полосой отвода автомобильной дороги, а также зарегистрировано право собственности Российской Федерации на данные земельные участки. В мае 2019 года ФКУ «Большая Волга» подписан акт приема автодороги в оперативное управление. В настоящее время финансирование дорожной деятельности в отношении указанной автодороги осуществляется за счет средств федерального бюджета | 400000,0 | 1,0 |
| 2.3. | Объединение (присоединение) поселений, в которых объем налоговых и неналоговых доходов ниже, чем расходы на аппарат управления, и в собственности отсутствуют муниципальные учреждения | министерство по делам территориальных образований области, органы местного самоуправления (по согласованию) | 2019 - 2021 годы | 10100,0 | За 2021 год преобразованы 10 муниципальных образований Саратовского муниципального района и Саратовский муниципальный район путем их объединения с муниципальным образованием «Город Саратов». По состоянию на 1 января 2022 года на территории Саратовской области числится 337 муниципальных образований, из них 4 городских округа, 37 муниципальных районов и 296 поселений (37 городских и 259 сельских). | 1270,0 | 0,126 |
| 2.4. | Внесение изменений в Положение о порядке формирования и использования бюджетных ассигнований областного дорожного фонда, утвержденное постановлением Правительства Саратовской области от 31 января 2012 года№ 40-П, в части расширения направлений использования средств областного дорожного фонда на обеспечение деятельности системы фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения | министерство транспорта и дорожного хозяйства области | IV квартал 2018 года | 154365,2 | Постановлением Правительства Саратовской области от 17 декабря 2018 года № 685-П внесены изменения в постановление Правительства Саратовской области от 31 января 2012 года № 40-П «Об утверждении Положения о порядке формирования и использования бюджетных ассигнований областного дорожного фонда», в части расширения направлений использования средств областного дорожного фонда на обеспечение деятельности системы фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения. | 154365,2 | 1,0 |
| Итого по оптимизации расходов: |  |  |  | 993009,4 |  | 864059,2 |  |
| Всего: |  |  |  | 1422680,4 |  | 5441476,3 | высокая (эффективная) оценка эффективности реализации мероприятий 159,3% |