# ПРАВИТЕЛЬСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30 ноября 2021 г. N 1022-П

О СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ПРОГРАММАМИ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. постановлений Правительства Саратовской области от 25.02.2022 N 117-П, от 14.04.2023 N 332-П, от 10.07.2023 N 626-П, от 11.01.2024 N 6-П, от 15.04.2024 N 300-П, от 19.08.2024 N 685-П, от 18.12.2024 N 1055-П, от 02.07.2025 N 508-П, от 05.09.2025 N 705-П, от 03.12.2025 N 898-П, от 13.07.2026 N 522-П) |  |
| --- | --- | --- | --- |

В целях реализации государственных программ Саратовской области Правительство Саратовской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемое Положение о системе управления государственными программами (комплексными программами) Саратовской области (далее - Положение).

(п. 1 в ред. постановления Правительства Саратовской области от 18.12.2024 N 1055-П)

2. Установить, что реализация государственных программ Саратовской области начиная с 2023 года осуществляется в соответствии с Положением, утвержденным настоящим постановлением.

3. Исполнительным органам области, являющимся ответственными исполнителями государственных программ Саратовской области:

(в ред. постановления Правительства Саратовской области от 14.04.2023 N 332-П)

в течение 2022 года обеспечить разработку государственных программ Саратовской области в соответствии с Положением, утвержденным настоящим постановлением;

обеспечить приведение государственных программ Саратовской области в соответствие с Положением, утвержденным настоящим постановлением, в срок до 1 апреля 2023 года.

(п. 3 в ред. постановления Правительства Саратовской области от 25.02.2022 N 117-П)

4. Признать утратившими силу с 1 января 2023 года:

постановление Правительства Саратовской области от 25 июля 2013 года N 362-П "Об утверждении Положения о порядке принятия решений о разработке государственных программ Саратовской области, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации государственных программ Саратовской области";

постановление Правительства Саратовской области от 3 октября 2013 года N 522-П "О внесении изменения в постановление Правительства Саратовской области от 25 июля 2013 года N 362-П";

постановление Правительства Саратовской области от 7 ноября 2013 года N 606-П "О внесении изменения в постановление Правительства Саратовской области от 25 июля 2013 года N 362-П";

постановление Правительства Саратовской области от 20 февраля 2014 года N 93-П "О внесении изменений в постановление Правительства Саратовской области от 25 июля 2013 года N 362-П";

постановление Правительства Саратовской области от 23 июня 2014 года N 355-П "О внесении изменений в постановление Правительства Саратовской области от 25 июля 2013 года N 362-П";

постановление Правительства Саратовской области от 18 августа 2014 года N 462-П "О внесении изменений в постановление Правительства Саратовской области от 25 июля 2013 года N 362-П";

постановление Правительства Саратовской области от 1 октября 2014 года N 560-П "О внесении изменений в постановление Правительства Саратовской области от 25 июля 2013 года N 362-П";

постановление Правительства Саратовской области от 11 февраля 2015 года N 49-П "О внесении изменений в постановление Правительства Саратовской области от 25 июля 2013 года N 362-П";

постановление Правительства Саратовской области от 17 июня 2015 года N 293-П "О внесении изменений в постановление Правительства Саратовской области от 25 июля 2013 года N 362-П";

постановление Правительства Саратовской области от 11 декабря 2015 года N 615-П "О внесении изменений в постановление Правительства Саратовской области от 25 июля 2013 года N 362-П";

постановление Правительства Саратовской области от 16 сентября 2016 года N 506-П "О внесении изменений в постановление Правительства Саратовской области от 25 июля 2013 года N 362-П";

постановление Правительства Саратовской области от 14 ноября 2016 года N 617-П "О внесении изменения в постановление Правительства Саратовской области от 25 июля 2013 года N 362-П";

постановление Правительства Саратовской области от 20 января 2017 года N 10-П "О внесении изменений в постановление Правительства Саратовской области от 25 июля 2013 года N 362-П";

постановление Правительства Саратовской области от 17 ноября 2017 года N 586-П "О внесении изменений в постановление Правительства Саратовской области от 25 июля 2013 года N 362-П";

пункт 2 постановления Правительства Саратовской области от 31 января 2018 года N 38-П "О внесении изменений в постановления Правительства Саратовской области от 11 января 2013 года N 1-П и от 25 июля 2013 года N 362-П";

постановление Правительства Саратовской области от 8 ноября 2018 года N 607-П "О внесении изменений в постановление Правительства Саратовской области от 25 июля 2013 года N 362-П";

постановление Правительства Саратовской области от 5 марта 2019 года N 137-П "О внесении изменений в постановление Правительства Саратовской области от 25 июля 2013 года N 362-П";

пункт 9 постановления Правительства Саратовской области от 3 октября 2019 года N 701-П "О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Саратовской области";

постановление Правительства Саратовской области от 20 ноября 2019 года N 807-П "О внесении изменений в постановление Правительства Саратовской области от 25 июля 2013 года N 362-П";

постановление Правительства Саратовской области от 28 сентября 2020 года N 804-П "О внесении изменений в постановление Правительства Саратовской области от 25 июля 2013 года N 362-П";

постановление Правительства Саратовской области от 16 марта 2021 года N 166-П "О внесении изменений в постановления Правительства Саратовской области от 25 июля 2013 года N 362-П и от 9 июля 2018 года N 378-П";

постановление Правительства Саратовской области от 15 сентября 2021 года N 767-П "О внесении изменений в постановления Правительства Саратовской области от 25 июля 2013 года N 362-П и от 9 июля 2018 года N 378-П";

постановление Правительства Саратовской области от 9 июля 2018 года N 378-П "О разработке, реализации и об оценке эффективности отдельных государственных программ Саратовской области";

постановление Правительства Саратовской области от 16 апреля 2019 года N 264-П "О внесении изменений в постановление Правительства Саратовской области от 9 июля 2018 года N 378-П";

постановление Правительства Саратовской области от 18 ноября 2019 года N 798-П "О внесении изменений в постановление Правительства Саратовской области от 9 июля 2018 года N 378-П";

постановление Правительства Саратовской области от 28 сентября 2020 года N 806-П "О внесении изменений в постановление Правительства Саратовской области от 9 июля 2018 года N 378-П".

5. Министерству информации и печати области опубликовать настоящее постановление в течение десяти дней со дня его подписания.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Вице-губернатор Саратовской области -

Председатель Правительства Саратовской области

Р.В.БУСАРГИН

# Утверждено

постановлением

Правительства Саратовской области

от 30 ноября 2021 г. N 1022-П

ПОЛОЖЕНИЕ

О СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ПРОГРАММАМИ (КОМПЛЕКСНЫМИ ПРОГРАММАМИ) САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. постановлений Правительства Саратовской области от 14.04.2023 N 332-П, от 10.07.2023 N 626-П, от 11.01.2024 N 6-П, от 15.04.2024 N 300-П, от 19.08.2024 N 685-П, от 18.12.2024 N 1055-П, от 02.07.2025 N 508-П, от 05.09.2025 N 705-П, от 03.12.2025 N 898-П, от 13.07.2026 N 522-П) |  |
| --- | --- | --- | --- |

## I. Общие положения

1. Настоящее Положение устанавливает правила разработки, реализации, мониторинга и оценки эффективности государственных программ (комплексных программ) Саратовской области.

(в ред. постановления Правительства Саратовской области от 10.07.2023 N 626-П)

2. В настоящем Положении применяются следующие понятия:

государственная программа Саратовской области (далее - государственная программа) - документ стратегического планирования, содержащий комплекс планируемых мероприятий (результатов), взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам, и инструментов государственной политики, обеспечивающих достижение приоритетов и целей государственной политики по соответствующим направлениям социально-экономического развития области, в том числе направленных на достижение национальных целей развития Российской Федерации, определенных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 года N 309 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года" (далее - национальные цели);

(в ред. постановления Правительства Саратовской области от 02.07.2025 N 508-П)

комплексная государственная программа - государственная программа Саратовской области, предметом которой является достижение приоритетов и целей государственной политики межотраслевого и (или) территориального характера, в том числе национальных целей, затрагивающих сферы реализации нескольких государственных программ (далее - комплексная программа);

подпрограмма государственной программы (комплексной программы) - комплекс структурных элементов, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам, выделенных исходя из масштаба и сложности проблем, решаемых в государственной программе;

цель - общественно значимый социально-экономический эффект от реализации государственной программы (комплексной программы) на момент окончания реализации этой государственной программы (комплексной программы);

структурные элементы государственной программы (комплексной программы) - региональные проекты и (или) мероприятия (результаты) региональных проектов (в отдельных случаях), ведомственные проекты (программы) (далее - проекты (программы), в совокупности составляющие проектную часть государственной программы (комплексной программы), а также комплексы процессных мероприятий (далее - процессная часть);

задача структурного элемента государственной программы (комплексной программы) - итог деятельности, направленный на достижение изменений в социально-экономической сфере области;

мероприятие (результат) - количественно измеримый итог деятельности, направленный на достижение показателей государственной программы (комплексной программы) и ее структурных элементов, сформулированный в виде завершенного действия по созданию (строительству, приобретению, оснащению, реконструкции и т.п.) определенного количества материальных и нематериальных объектов, предоставлению определенного объема услуг, выполнению определенного объема работ с заданными характеристиками;

куратор государственной программы (комплексной программы) - заместитель Председателя Правительства области (вице-губернатор области - руководитель аппарата Губернатора области), курирующий работу ответственного исполнителя государственной программы.

(абзац введен постановлением Правительства Саратовской области от 18.12.2024 N 1055-П)

Термины "мероприятие" и "результат" тождественны друг другу и применяются при формировании проектной и процессной частей государственной программы (комплексной программы);

объект - конечный материальный или нематериальный продукт, или услуга, планируемые к приобретению и (или) получению в рамках выполнения (достижения) мероприятия (результата) структурного элемента государственной программы (комплексной программы);

комплексы процессных мероприятий - совокупность мероприятий процессной части подпрограммы, отражающая непосредственный итог действий, совершаемых для достижения показателей подпрограммы;

контрольная точка - документально подтверждаемое событие, отражающее факт завершения значимых действий по выполнению (достижению) мероприятия (результата) структурного элемента государственной программы (комплексной программы) и (или) созданию объекта;

целевой показатель - количественно измеримый параметр, характеризующий достижение целей государственной программы (комплексной программы), выполнение задач структурного элемента такой программы и отражающий социально-экономические и иные общественно значимые эффекты от реализации государственной программы (комплексной программы), ее структурного элемента;

мониторинг реализации государственной программы (комплексной программы) - процесс наблюдения за ходом реализации государственной программы (комплексной программы), ориентированный на ранее предупреждение возникновения проблем и отклонений хода ее реализации от запланированного;

ответственный исполнитель государственной программы (комплексной программы) - исполнительный орган области, определенный в качестве ответственного исполнителя государственной программы (комплексной программы) в Перечне государственных программ Саратовской области, утвержденном распоряжением Правительства Саратовской области от 26 июля 2013 года N 179-Пр (далее - перечень государственных программ), отвечающий в целом за формирование и реализацию государственной программы (комплексной программы);

соисполнитель государственной программы (комплексной программы) - исполнительный орган области, являющийся ответственным за разработку и реализацию структурного элемента государственной программы (комплексной программы);

участники государственной программы (комплексной программы) - исполнительные органы области, иные государственные органы (по согласованию), органы местного самоуправления области (по согласованию), организации (по согласованию), участвующие в реализации структурных элементов государственной программы (комплексной программы);

маркировка - реализуемое в информационных системах присвоение признака связи параметров государственных программ и их структурных элементов между собой, а также с параметрами других документов.

(часть первая в ред. постановления Правительства Саратовской области от 10.07.2023 N 626-П)

Понятия "проект", "программа", "региональный проект", "ведомственный проект (программа)", "национальный проект" для целей настоящего Положения используются в значениях, установленных в пункте 2 Положения об организации проектной деятельности в исполнительных органах Саратовской области, утвержденного постановлением Правительства Саратовской области от 22 февраля 2017 года N 75-П "Об организации проектной деятельности в исполнительных органах Саратовской области" (далее - положение о проектной деятельности).

(в ред. постановления Правительства Саратовской области от 14.04.2023 N 332-П)

3. Разработка и реализация государственных программ (комплексных программ) осуществляется исходя из следующих принципов:

(в ред. постановления Правительства Саратовской области от 10.07.2023 N 626-П)

а) обеспечение достижения национальных целей с учетом влияния мероприятий (результатов) государственных программ (комплексных программ) на достижение соответствующих показателей национальных целей;

(в ред. постановления Правительства Саратовской области от 10.07.2023 N 626-П)

б) обеспечение приоритетов социально-экономического развития области, установленных документами стратегического планирования;

в) включение в состав государственной программы (комплексной программы) всех инструментов и мероприятий в соответствующих отрасли и сфере (включая меры организационного характера, осуществление контрольно-надзорной деятельности, совершенствование нормативного регулирования отрасли, налоговые, таможенные, тарифные, кредитные и иные инструменты);

(в ред. постановления Правительства Саратовской области от 10.07.2023 N 626-П)

г) обеспечение консолидации средств федерального (прогнозно), областного и местных (прогнозно) бюджетов, государственных внебюджетных фондов (прогнозно) и иных безвозмездных поступлений целевой направленности (прогнозно), а также внебюджетных источников (прогнозно), направленных на реализацию государственной политики в соответствующих сферах и влияющих на выполнение запланированных в государственных программах (комплексных программах) мероприятий (результатов);

(в ред. постановления Правительства Саратовской области от 10.07.2023 N 626-П)

д) координация государственных программ (комплексных программ) области с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации, муниципальными программами и иными программами и (или) комплексными планами мероприятий, влияющими на достижение показателей и выполнение мероприятий (результатов) государственных программ (комплексных программ);

(в ред. постановления Правительства Саратовской области от 10.07.2023 N 626-П)

е) учет показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов) субъектов Российской Федерации и деятельности исполнительных органов субъектов Российской Федерации и показателей национальных целей;

(в ред. постановления Правительства Саратовской области от 14.04.2023 N 332-П)

ж) выделение в структуре государственной программы (комплексной программы):

(в ред. постановления Правительства Саратовской области от 10.07.2023 N 626-П)

проектов, определяемых, формируемых и реализуемых в соответствии с положением о проектной деятельности;

процессных мероприятий, реализуемых непрерывно либо на периодической основе;

з) закрепление должностного лица, ответственного за реализацию каждого структурного элемента государственной программы (комплексной программы).

(в ред. постановления Правительства Саратовской области от 10.07.2023 N 626-П)

Синхронизация государственных программ Российской Федерации и государственных программ области осуществляется посредством:

а) маркировки ответственными исполнителями, соисполнителями и участниками государственных программ в системе "Электронный бюджет" параметров государственной программы и ее структурных элементов:

относящихся к сферам реализации государственных программ Российской Федерации и их структурных элементов;

относящихся к реализации национальных проектов;

связанных с достижением показателей единого плана по достижению национальных целей развития Российской Федерации;

б) заключения соглашения о реализации на территории области регионального проекта, обеспечивающего достижение показателей соответствующего национального и федерального проекта и результатов федерального проекта;

в) заключения нефинансового соглашения и представления отчетности по нему - в части показателей государственных программ Российской Федерации и ее структурных элементов, декомпозируемых на уровень Саратовской области.

Заключение нефинансового соглашения и представление отчетности осуществляется в порядке и по формам, установленным приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 30 ноября 2021 года N 722 "Об утверждении Порядка заключения соглашения о реализации на территории субъекта Российской Федерации государственных программ субъекта Российской Федерации, направленных на достижение целей и показателей государственной программы Российской Федерации, и его типовой формы";

г) заключения финансовых соглашений и представления отчетности по ним - в части мероприятий (результатов), предусматривающих софинансирование за счет средств федерального бюджета расходных обязательств области.

Заключение финансовых соглашений и представление отчетности по ним осуществляется по формам, установленным Министерством финансов Российской Федерации;

д) формирования плана по достижению показателей государственной программы Российской Федерации и показателей ее структурных элементов, установленных в заключенном нефинансовом соглашении (далее - план), и отчетности по нему - в части мероприятий (результатов), объектов и контрольных точек структурных элементов государственных программ Российской Федерации, декомпозируемых на уровень Саратовской области.

Формирование, утверждение, внесение изменений в план, а также формирование отчетности о его выполнении осуществляется в порядке, утвержденном Министерством финансов Российской Федерации.

(часть вторая введена постановлением Правительства Саратовской области от 13.07.2026 N 522-П)

4. Разработка и реализация государственной программы (комплексной программы) осуществляются ответственным исполнителем государственной программы (комплексной программы) совместно с соисполнителями и участниками государственной программы (комплексной программы) (далее соответственно - ответственный исполнитель, соисполнитель, участник).

(в ред. постановления Правительства Саратовской области от 10.07.2023 N 626-П)

5. Формирование, представление, согласование и утверждение документов и информации, в том числе паспортов государственных программ (комплексных программ), паспортов структурных элементов государственных программ (комплексных программ), запросов на изменение паспортов государственных программ (комплексных программ), запросов на изменение паспортов структурных элементов государственных программ (комплексных программ), планов реализации структурных элементов государственных программ (комплексных программ), отчетов о ходе реализации государственных программ (комплексных программ) и их структурных элементов осуществляется в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами "Электронный бюджет" (далее - система "Электронный бюджет") по мере ввода в эксплуатацию ее компонентов и модулей.

Формирование, представление, согласование и утверждение документов, указанных в части первой настоящего пункта, осуществляется в системе "Электронный бюджет" в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью лиц, уполномоченных в установленном порядке действовать от имени ответственного исполнителя (соисполнителя, участника) государственной программы (комплексной программы).

(в ред. постановления Правительства Саратовской области от 18.12.2024 N 1055-П)

Часть третья утратила силу. - Постановление Правительства Саратовской области от 18.12.2024 N 1055-П.

Утверждению в системе "Электронный бюджет" подлежат:

паспорта государственных программ (комплексных программ), изменения в указанные паспорта, отчеты о ходе реализации государственных программ (комплексных программ) - куратором государственной программы (комплексной программы);

паспорта комплексов процессных мероприятий - куратором государственной программы (комплексной программы);

изменения в паспорта комплексов процессных мероприятий, отчеты о ходе реализации комплексов процессных мероприятий - исполнительным органом области, ответственным за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий;

паспорта региональных проектов (ведомственных проектов), изменения в указанные паспорта, отчеты о ходе реализации региональных проектов (ведомственных проектов) - в соответствии с положением о проектной деятельности.

(часть четвертая в ред. постановления Правительства Саратовской области от 18.12.2024 N 1055-П)

Руководители исполнительных органов области, являющихся ответственными исполнителями (соисполнителями, участниками) государственных программ (комплексных программ), несут персональную ответственность за достоверность и своевременность представления информации, размещаемой (формируемой) ими в системе "Электронный бюджет".

Ответственными исполнителями, соисполнителями и участниками государственных программ (комплексных программ) обеспечивается маркировка в системе "Электронный бюджет" всех структурных элементов государственных программ (комплексных программ) и их параметров (в том числе показателей, мероприятий (результатов), относящихся:

к сферам реализации комплексных программ;

к реализации национальных проектов;

к реализации Стратегии социально-экономического развития Саратовской области;

к оценке эффективности деятельности высших должностных лиц области и деятельности исполнительных органов области.

(часть шестая в ред. постановления Правительства Саратовской области от 03.12.2025 N 898-П)

(п. 5 в ред. постановления Правительства Саратовской области от 10.07.2023 N 626-П)

6. Нормативным правовым актом Правительства области об утверждении государственной программы (комплексной программы) утверждаются:

а) стратегические приоритеты государственной программы (комплексной программы);

б) порядки предоставления и распределения субсидий местным бюджетам из областного бюджета (в случае, если государственной программой предусмотрено предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на достижение целей, соответствующих государственной программе) (при наличии);

в) оценка применения мер государственного регулирования в сфере реализации государственной программы (в случае использования налоговых, таможенных, тарифных, кредитных и иных инструментов - обоснование необходимости их применения для достижения цели и (или) результатов структурных элементов государственной программы с финансовой оценкой мер государственного регулирования в рамках текущего финансового года и планового периода) (в случае, если в государственной программе предусматривается наличие мер государственного регулирования);

г) перечень направлений прикладных научных исследований и экспериментальных разработок, выполняемых по договорам о проведении научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (при необходимости);

д) предельные объемы средств областного бюджета на исполнение долгосрочных государственных контрактов в целях реализации государственной программы (при необходимости);

е) перечень инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение приоритетов и целей государственной политики и направленных на достижение целей и задач государственной программы (комплексной программы) (в случае, если в государственной программе (комплексной программе) предусматривается наличие инвестиционных проектов, по которым земельные участки предоставляются в аренду без проведения торгов в соответствии с Законом Саратовской области "О земле");

ж) перечень объектов капитального строительства (реконструкции), приобретаемых объектов недвижимости, направленных на достижение целей и задач государственной программы (комплексной программы) Саратовской области (в случае, если в государственной программе предусматривается наличие объектов капитального строительства, объектов недвижимости);

(пп. "ж" в ред. постановления Правительства Саратовской области от 13.07.2026 N 522-П)

з) структура государственной программы (комплексной программы) на текущий финансовый год и плановый период по форме в соответствии с разделом III "Структура государственной программы (комплексной программы) на текущий финансовый год и плановый период" паспорта государственной программы Саратовской области приложения N 2 к Положению о системе управления государственными программами (комплексными программами) Саратовской области;

(пп. "з" в ред. постановления Правительства Саратовской области от 02.07.2025 N 508-П)

и) иные документы при необходимости.

(п. 6 в ред. постановления Правительства Саратовской области от 18.12.2024 N 1055-П)

7. Проекты государственных программ (комплексных программ) подлежат обязательному согласованию с соисполнителями и участниками до представления их на согласование в установленном порядке в министерство экономического развития области и министерство финансов области.

(в ред. постановления Правительства Саратовской области от 10.07.2023 N 626-П)

Соисполнители и участники несут ответственность за разработку и согласование проекта государственной программы (комплексной программы) в части, касающейся реализуемых ими структурных элементов.

(в ред. постановления Правительства Саратовской области от 10.07.2023 N 626-П)

8. До согласования в установленном порядке проекта нормативного правового акта области об утверждении государственной программы (комплексной программы) с соисполнителями и участниками проводится общественное обсуждение проекта государственной программы (комплексной программы).

(в ред. постановления Правительства Саратовской области от 10.07.2023 N 626-П)

Общественное обсуждение проекта государственной программы (комплексной программы) обеспечивается в форме размещения на официальном сайте ответственного исполнителя в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее - официальный сайт), а также на общедоступном информационном ресурсе государственной автоматизированной информационной системы "Управление" в разделе "Система стратегического планирования" в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее - общедоступный информационный ресурс) проекта государственной программы (комплексной программы) и уведомления об общественном обсуждении проекта государственной программы (комплексной программы) (далее - уведомление), содержащего следующую информацию:

(в ред. постановления Правительства Саратовской области от 10.07.2023 N 626-П)

а) срок, в течение которого принимаются предложения и замечания к проекту государственной программы (комплексной программы), который не может составлять менее 10 календарных дней со дня размещения уведомления на официальном сайте и общедоступном информационном ресурсе;

(в ред. постановления Правительства Саратовской области от 10.07.2023 N 626-П)

б) сведения о разработчике проекта государственной программы (комплексной программы) (наименование исполнительного органа области, местонахождение и почтовый адрес);

(в ред. постановлений Правительства Саратовской области от 14.04.2023 N 332-П, от 10.07.2023 N 626-П)

в) способ представления предложений и замечаний к проекту государственной программы (комплексной программы), контактный телефон и адрес электронной почты сотрудника исполнительного органа области, ответственного за свод предложений и замечаний;

(в ред. постановлений Правительства Саратовской области от 14.04.2023 N 332-П, от 10.07.2023 N 626-П)

г) требования к объему и содержанию предложений и замечаний (при наличии).

Ответственный исполнитель обязан рассмотреть все предложения и замечания, поступившие в установленный срок, в связи с размещением проекта государственной программы (комплексной программы) и уведомления в соответствии с законодательством.

(в ред. постановления Правительства Саратовской области от 10.07.2023 N 626-П)

В срок не позднее пяти рабочих дней со дня окончания срока, определенного в подпункте "а" части второй настоящего пункта, ответственный исполнитель на основании поступивших предложений и замечаний при необходимости дорабатывает проект государственной программы (комплексной программы) и готовит сводку предложений и замечаний с указанием информации о принятых предложениях и замечаниях, а также об отклонении предложений и замечаний с обоснованием такого отклонения.

(в ред. постановления Правительства Саратовской области от 10.07.2023 N 626-П)

Свод предложений и замечаний подписывается руководителем исполнительного органа области, являющегося ответственным исполнителем, и размещается на официальном сайте в срок не позднее двух рабочих дней со дня ее подписания.

(в ред. постановления Правительства Саратовской области от 14.04.2023 N 332-П)

В срок не позднее двух рабочих дней со дня размещения уведомления на официальном сайте и общедоступном информационном ресурсе ответственный исполнитель извещает о размещении на официальном сайте и общедоступном информационном ресурсе уведомления в письменной форме с указанием полного электронного адреса размещения следующих заинтересованных лиц:

а) органов и организаций, действующих на территории области, целью деятельности которых является реализация государственной программы (комплексной программы);

(в ред. постановления Правительства Саратовской области от 10.07.2023 N 626-П)

б) иных лиц, которых целесообразно привлечь к публичному обсуждению, исходя из содержания государственной программы (комплексной программы).

(в ред. постановления Правительства Саратовской области от 10.07.2023 N 626-П)

Проект государственной программы (комплексной программы) в срок не позднее двух рабочих дней со дня завершения процедур общественного обсуждения направляется ответственным исполнителем на согласование соисполнителям и участникам.

(в ред. постановления Правительства Саратовской области от 10.07.2023 N 626-П)

Срок согласования проекта государственной программы (комплексной программы) для соисполнителей и участников не должен превышать пяти рабочих дней со дня представления ответственным исполнителем проекта государственной программы (комплексной программы) соответствующему соисполнителю и (или) участнику.

(в ред. постановления Правительства Саратовской области от 10.07.2023 N 626-П)

9. Проект государственной программы (комплексной программы), предлагаемой к реализации начиная с очередного финансового года, в срок не позднее двух рабочих дней со дня его согласования всеми соисполнителями и участниками в соответствии с Законом Саратовской области "О порядке рассмотрения Саратовской областной Думой проектов государственных программ Саратовской области" (далее - Закон области) направляется ответственным исполнителем на рассмотрение Саратовской областной Думы.

(в ред. постановления Правительства Саратовской области от 10.07.2023 N 626-П)

Ответственный исполнитель в течение двух рабочих дней после получения заключения (заключений) на проект государственной программы (комплексной программы), подготовленного в соответствии с Законом области, готовит на него (них) отзыв (отзывы) и направляет проект государственной программы (комплексной программы) с заключением (заключениями) и отзывом (отзывами) в министерство экономического развития области и министерство финансов области на бумажном носителе и в электронном виде.

(в ред. постановления Правительства Саратовской области от 10.07.2023 N 626-П)

10. Государственные программы (комплексные программы) разрабатываются на срок, необходимый для достижения целей (конечного результата) государственной программы (комплексной программы), но не более срока реализации Стратегии социально-экономического развития Саратовской области на долгосрочный период.

(в ред. постановления Правительства Саратовской области от 10.07.2023 N 626-П)

Срок реализации входящих в подпрограмму государственной программы (комплексной программы) проектов (программ) и мероприятий не может превышать срок реализации государственной программы (комплексной программы) в целом.

(в ред. постановления Правительства Саратовской области от 10.07.2023 N 626-П)

11. Государственные программы (комплексные программы), предлагаемые к реализации начиная с очередного финансового года, а также изменения в ранее утвержденные государственные программы (комплексные программы) в части обязательств области, подлежащих реализации начиная с очередного финансового года, утверждаются постановлением Правительства области до начала очередного финансового года.

(в ред. постановления Правительства Саратовской области от 10.07.2023 N 626-П)

Принятие Правительством области нормативных правовых актов о внесении изменений в государственные программы (комплексные программы), предусматривающих обязательства области, подлежащие реализации в текущем финансовом году, осуществляется до 1 января очередного финансового года.

(в ред. постановления Правительства Саратовской области от 10.07.2023 N 626-П)

Опубликование закона области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период является основанием для внесения изменений в паспорта государственных программ и их структурных элементов.

(часть введена постановлением Правительства Саратовской области от 18.12.2024 N 1055-П)

Внесение изменений в закон области об областном бюджете на текущий финансовый год и плановый период или сводную бюджетную роспись областного бюджета являются основанием для внесения изменений в паспорта государственных программ (комплексных программ) и их структурных элементов.

(часть четвертая в ред. постановления Правительства Саратовской области от 02.07.2025 N 508-П)

12. Государственная программа (комплексная программа), утвержденная постановлением Правительства области, размещается ответственным исполнителем на своем официальном сайте в течение пяти рабочих дней со дня ее официального опубликования. Информация о размещении государственной программы (комплексной программы) с указанием полного электронного адреса размещения представляется в министерство экономического развития области в срок не более трех рабочих дней со дня размещения.

(в ред. постановления Правительства Саратовской области от 10.07.2023 N 626-П)

13. Ответственный исполнитель в соответствии с пунктом 12 Правил государственной регистрации документов стратегического планирования и ведения федерального государственного реестра документов стратегического планирования, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2015 года N 631, в течение десяти календарных дней со дня утверждения государственной программы (комплексной программы) или внесения в нее изменений направляет в Министерство экономического развития Российской Федерации соответствующее уведомление.

(в ред. постановления Правительства Саратовской области от 10.07.2023 N 626-П)

14. Разработка государственных программ (комплексных программ) осуществляется на основании перечня государственных программ (комплексных программ), который утверждается распоряжением Правительства области. При необходимости в указанный перечень допускается включение комплексных программ.

(в ред. постановления Правительства Саратовской области от 10.07.2023 N 626-П)

15. Проект перечня государственных программ формируется министерством экономического развития области на основании предложений исполнительных органов области, содержащих сведения, указанные в пункте 16 настоящего Положения, а также пояснительных записок, содержащих обоснование необходимости разработки соответствующих государственных программ (комплексных программ). Решение о включении государственной программы (комплексной программы) в проект перечня государственных программ принимается министерством экономического развития области с учетом положений федеральных законов, законов Саратовской области, иных нормативных правовых актов области, в том числе документов государственного стратегического планирования области и вносится министерством экономического развития области на согласование в Правительство области в установленном порядке.

Проект распоряжения Правительства области о внесении изменений в перечень государственных программ в части его дополнения государственной программой (комплексной программой), предполагаемой к реализации начиная с очередного финансового года или с одного из годов планового периода, разрабатывается министерством экономического развития области на основании предложения исполнительного органа области, содержащего сведения, указанные в пункте 16 настоящего Положения, а также подписанной руководителем исполнительного органа области пояснительной записки, содержащей обоснование необходимости разработки соответствующей государственной программы (комплексной программы), объемы и источники финансового обеспечения, перечень подпрограмм, соисполнителей и участников, и вносится им на согласование в Правительство области в установленном порядке.

Предложения о разработке государственной программы (комплексной программы), предполагаемой к реализации начиная с очередного финансового года или с одного из годов планового периода, представляются исполнительными органами области в министерство экономического развития области не позднее 15 июня года, предшествующего очередному финансовому году.

Проект распоряжения Правительства области о внесении в перечень государственных программ иных изменений, не указанных в части второй настоящего пункта, разрабатывается ответственным исполнителем и вносится на согласование в Правительство области в установленном порядке.

В ходе реализации государственных программ (комплексных программ) может быть принято решение о переименовании и (или) объединении государственных программ (комплексных программ) при условии неухудшения значений показателей государственной программы (комплексной программы) и ее структурных элементов и сохранения целей ранее утвержденных государственных программ (комплексных программ), при этом переименованные и (или) объединенные государственные программы не являются вновь утверждаемыми государственными программами (комплексными программами).

(часть введена постановлением Правительства Саратовской области от 03.12.2025 N 898-П)

(п. 15 в ред. постановления Правительства Саратовской области от 10.07.2023 N 626-П)

16. Перечень государственных программ (комплексных программ) содержит:

наименование государственных программ (комплексных программ);

период реализации;

наименование ответственных исполнителей.

(п. 16 в ред. постановления Правительства Саратовской области от 02.07.2025 N 508-П)

17. Утвержденный Правительством области перечень государственных программ (комплексных программ) размещается министерством экономического развития области на официальном портале Правительства области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

(в ред. постановления Правительства Саратовской области от 10.07.2023 N 626-П)

## II. Требования к структуре и целеполаганию

государственных программ (комплексных программ)

(в ред. постановления Правительства Саратовской области

от 10.07.2023 N 626-П)

18. Цели государственной программы (комплексной программы) следует формулировать исходя из следующих критериев:

а) специфичность (цель должна соответствовать сфере реализации государственной программы (комплексной программы);

б) конкретность (не следует использовать размытые (нечеткие) формулировки, допускающие произвольное или неоднозначное толкование);

в) измеримость (возможность измерения (расчета) прогресса в достижении цели, в том числе посредством достижения значений связанных показателей);

г) достижимость (цель должна быть достижима за период реализации государственной программы (комплексной программы);

д) актуальность (цель должна соответствовать уровню и текущей ситуации развития соответствующей сферы социально-экономического развития области);

е) релевантность (соответствие формулировки цели конечным социально-экономическим эффектам от реализации государственной программы (комплексной программы);

ж) ограниченность во времени (цель должна быть достигнута к определенному моменту времени).

Цель государственной программы (комплексной программы) рекомендуется формулировать с указанием целевого значения показателя, отражающего конечный социально-экономический эффект от реализации государственной программы (комплексной программы) на момент окончания реализации этой государственной программы (комплексной программы).

Цели государственных программ (комплексных программ), связанных с государственными программами Российской Федерации, следует формулировать в соответствии с целями государственных программ Российской Федерации.

Сформированные цели государственной программы (комплексной программы) должны в целом покрывать основные направления реализации государственной политики в соответствующей сфере социально-экономического развития области.

При постановке целей государственной программы (комплексной программы) рекомендуется обеспечить возможность проверки и подтверждения их достижения. Для этого для каждой цели государственной программы (комплексной программы), а также задачи ее структурного элемента формируются показатели.

Допускается включение в государственную программу (комплексную программу) мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий, направленных на осуществление текущей деятельности, для которых показатели не устанавливаются.

В государственных программах (комплексных программах) рекомендуется учитывать влияние на показатели всех инструментов государственной политики, в том числе применение налоговых льгот, мер тарифного регулирования, мер нормативного регулирования, участия в управлении организациями и т.п.

В перечень показателей государственных программ (комплексных программ), показателей ее структурных элементов рекомендуется включать:

а) показатели, характеризующие достижение национальных целей развития;

б) показатели, соответствующие показателям государственных программ Российской Федерации, в том числе предусмотренные в заключенном соглашении о реализации на территории области государственных программ (комплексных программ), направленных на достижение целей и показателей государственных программ Российской Федерации (далее - нефинансовое соглашение);

в) показатели приоритетов социально-экономического развития области, определяемые в документах стратегического планирования;

г) показатели уровня удовлетворенности граждан качеством предоставляемых государственных услуг в соответствующей сфере социально-экономического развития (при необходимости);

д) показатели для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц области и деятельности исполнительных органов области.

Показатели, предусмотренные в заключенном нефинансовом соглашении, отражаются в составе государственной программы (комплексной программы), ее структурного элемента без изменения их наименований, единиц измерения и значений по годам реализации, установленных таким соглашением.

Ответственным исполнителем государственной программы (комплексной программы) формируются планы по достижению показателей государственной программы Российской Федерации и показателей ее структурных элементов, установленных в заключенном нефинансовом соглашении, и отчетность по их достижению - в части мероприятий (результатов), объектов и контрольных точек структурных элементов государственных программ Российской Федерации, декомпозируемых на уровень Саратовской области.

(часть десятая введена постановлением Правительства Саратовской области от 13.07.2026 N 522-П)

Включаемые в состав государственной программы (комплексной программы), ее структурного элемента показатели должны отвечать критериям измеримости (счетности).

Критериями измеримости (счетности) являются наличие единиц измерения, возможность ежемесячного (при необходимости ежеквартального) расчета, возможность автоматизации, определение источников данных, верификация достоверности данных, надлежащий охват данных.

Показатели государственной программы (комплексной программы), ее структурных элементов должны удовлетворять одному из следующих условий:

а) значения показателей рассчитываются по методикам, принятым международными организациями;

б) значения показателей определяются на основе данных официального статистического наблюдения;

в) значения показателей рассчитываются по методикам, утвержденным ответственными исполнителями, соисполнителями, участниками государственных программ (комплексных программ).

Методики расчета значений показателей государственных программ (комплексных программ) и их структурных элементов, соответствующих показателям государственных программ Российской Федерации и их структурных элементов, должны соответствовать принятым (утвержденным) на федеральном уровне методикам расчета.

Методика расчета значений показателей государственной программы (комплексной программы), показателей ее структурных элементов утверждается ответственным исполнителем государственной программы (комплексной программы) по форме согласно приложению N 1 к настоящему Положению.

(часть четырнадцатая в ред. постановления Правительства Саратовской области от 18.12.2024 N 1055-П)

При формировании целей государственной программы (комплексной программы) учитываются (прогнозно) объемы соответствующих финансовых ресурсов, включая бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, внебюджетные источники, а также иные инструменты государственной политики, влияющие на достижение целей государственной программы (комплексной программы).

Показатели государственной программы (комплексной программы) и ее структурных элементов должны отвечать критериям точности, однозначности, измеримости (если возможно), сопоставимости, достоверности, своевременности, регулярности (возможности проведения годовой оценки их достижения до 20 февраля года, следующего за отчетным, по предусмотренным методикам расчета показателей).

(п. 18 в ред. постановления Правительства Саратовской области от 10.07.2023 N 626-П)

19. Деление государственной программы (комплексной программы) на подпрограммы осуществляется исходя из масштабности и сложности решаемых в рамках государственной программы (комплексной программы) вопросов.

(в ред. постановления Правительства Саратовской области от 10.07.2023 N 626-П)

Подпрограмма государственной программы (комплексной программы) может состоять из проектной и процессной частей, при этом допускается формирование подпрограмм только из проектной или процессной части.

(в ред. постановления Правительства Саратовской области от 10.07.2023 N 626-П)

В проектную часть подпрограммы государственной программы (комплексной программы) включаются проекты (программы) и (или) отдельные мероприятия проектов (программ).

(в ред. постановления Правительства Саратовской области от 10.07.2023 N 626-П)

Процессная часть государственной программы (комплексной программы) содержит отдельные мероприятия, которые объединены в комплекс процессных мероприятий.

(в ред. постановления Правительства Саратовской области от 10.07.2023 N 626-П)

Формирование и реализация проектов (программ) государственной программы (комплексной программы) осуществляются в соответствии с положением о проектной деятельности.

(в ред. постановления Правительства Саратовской области от 10.07.2023 N 626-П)

Структурные элементы государственной программы (комплексной программы) должны формироваться исходя из принципов конкретности, точности, достоверности, измеримости (по возможности), возможности мониторинга, в том числе ежемесячного мониторинга (при необходимости).

(в ред. постановления Правительства Саратовской области от 10.07.2023 N 626-П)

В составе структурных элементов государственной программы в обязательном порядке отражаются результаты, предусмотренные в заключенном соглашении о предоставлении межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету области (далее - финансовое соглашение).

(часть введена постановлением Правительства Саратовской области от 10.07.2023 N 626-П)

Результаты, предусмотренные в финансовом соглашении, отражаются в составе структурных элементов государственной программы без изменения их наименований, единиц измерения, значений по годам реализации, установленных в таких соглашениях.

(часть введена постановлением Правительства Саратовской области от 10.07.2023 N 626-П)

Наименование мероприятия (результата) структурного элемента государственной программы (комплексной программы) должно быть сформулировано в виде завершенного действия, характеризующего, в том числе, количество создаваемых (приобретаемых) материальных и нематериальных объектов, объем оказываемых услуг или выполняемых работ.

(часть введена постановлением Правительства Саратовской области от 10.07.2023 N 626-П)

Наименование мероприятия (результата) структурного элемента государственной программы (комплексной программы) не должно:

а) дублировать наименование цели, задачи, показателей, иного мероприятия (результата), контрольной точки;

б) содержать значение и период достижения;

в) содержать указание на два и более мероприятий (результатов);

г) содержать наименования нормативных правовых актов, иных поручений;

д) содержать указания на виды и формы государственной поддержки (субсидии, дотации и др.).

(часть введена постановлением Правительства Саратовской области от 10.07.2023 N 626-П)

Включение в структурный элемент государственной программы (комплексной программы) нового мероприятия (результата) осуществляется с уведомлением об указанном решении министерства экономического развития области и министерства финансов области. В случае направления в министерство финансов области предложений по внесению изменений в закон об областном бюджете на текущий финансовый год и плановый период в части включения нового мероприятия (результата) в структурный элемент государственной программы (комплексной программы) в министерство экономического развития области направляется соответствующее уведомление.

(часть одиннадцатая введена постановлением Правительства Саратовской области от 18.12.2024 N 1055-П)

При разработке мероприятий (результатов) и контрольных точек комплексов процессных мероприятий государственных программ (комплексных программ) рекомендуется использовать типы мероприятий (результатов) и контрольные точки в соответствии с перечнем, приведенным в приложении к паспорту комплекса процессных мероприятий.

(часть введена постановлением Правительства Саратовской области от 10.07.2023 N 626-П)

Для мероприятий (результатов) структурных элементов государственных программ, декомпозированных на уровень Саратовской области в паспортах структурных элементов государственных программ Российской Федерации, необходимо формировать не менее 6 контрольных точек, равномерно распределенных в течение года.

(часть тринадцатая введена постановлением Правительства Саратовской области от 13.07.2026 N 522-П)

Для иных мероприятий (результатов) структурных элементов государственных программ (комплексных программ) рекомендуется формировать не менее 4 контрольных точек. При этом в случае участия в одном мероприятии (результате) структурного элемента государственной программы (комплексной программы) нескольких главных распорядителей средств областного бюджета, по которым предусмотрено финансовое обеспечение, контрольные точки формируются по каждому из них.

(часть четырнадцатая введена постановлением Правительства Саратовской области от 13.07.2026 N 522-П)

При формировании комплексов процессных мероприятий в рамках государственной программы (комплексной программы) целесообразно отдельно выделять:

комплекс процессных мероприятий по обеспечению реализации государственных функций и полномочий ответственным исполнителем государственной программы (комплексной программы);

комплекс процессных мероприятий по обеспечению реализации государственных функций и полномочий соисполнителем (участником) государственной программы (комплексной программы).

(часть введена постановлением Правительства Саратовской области от 10.07.2023 N 626-П)

Допускается формирование указанных комплексов процессных мероприятий без установления для них задач, показателей, значений для мероприятий (результатов), а также контрольных точек (в случае невозможности их выделения).

(часть введена постановлением Правительства Саратовской области от 10.07.2023 N 626-П)

20. Утратил силу с 1 января 2024 года. - Постановление Правительства Саратовской области от 10.07.2023 N 626-П.

21. Включаемые в государственную программу (комплексную программу) структурные элементы должны быть направлены на достижение целей государственной программы (комплексной программы) и в совокупности обеспечивать их достижение.

(в ред. постановления Правительства Саратовской области от 10.07.2023 N 626-П)

22. Планирование бюджетных ассигнований на реализацию государственных программ (комплексных программ) в очередном году и плановом периоде осуществляется в соответствии с правовыми актами, регулирующими порядок составления проекта областного бюджета и прогноза консолидированного бюджета области, с учетом результатов реализации государственных программ (комплексных программ) за предыдущий год.

(в ред. постановления Правительства Саратовской области от 10.07.2023 N 626-П)

23. Государственная программа является системой следующих документов, разрабатываемых и утверждаемых в соответствии с настоящим Положением:

а) стратегические приоритеты - приоритеты и цели государственной политики области, в том числе с указанием связи с национальными целями развития и государственными программами Российской Федерации, включающие:

оценку текущего состояния соответствующей сферы социально-экономического развития области;

описание приоритетов и целей государственной политики в сфере реализации государственной программы;

б) паспорт государственной программы по форме согласно приложению N 2 к настоящему Положению;

в) паспорта структурных элементов государственной программы (комплексной программы), включающие планы по их реализации;

г) перечень инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение приоритетов и целей государственной политики и направленных на достижение целей и задач государственной программы (комплексной программы) согласно приложению N 3 к настоящему Положению (в случае, если в государственной программе (комплексной программе) предусматривается наличие инвестиционных проектов, по которым земельные участки предоставляются в аренду без проведения торгов в соответствии с Законом Саратовской области "О земле");

д) перечень объектов капитального строительства (реконструкции), приобретаемых объектов недвижимости, направленных на достижение целей и задач государственной программы (комплексной программы) Саратовской области согласно приложению N 5 к настоящему Положению (в случае, если в государственной программе предусматривается наличие объектов капитального строительства, объектов недвижимости);

(пп. "д" в ред. постановления Правительства Саратовской области от 13.07.2026 N 522-П)

е) решения об осуществлении капитальных вложений в рамках реализации государственной программы (комплексной программы) (при наличии);

ж) порядки предоставления и распределения субсидий местным бюджетам из областного бюджета (в случае, если государственной программой предусмотрено предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на достижение целей, соответствующих государственной программе) (при наличии);

з) аналитическая информация о структурных элементах и (или) мероприятиях (результатах) иных государственных программ, относящихся к сфере реализации этой государственной программы (комплексной программы) (при необходимости);

и) предельные объемы средств областного бюджета на исполнение долгосрочных государственных контрактов в целях реализации государственной программы согласно приложению N 14 к настоящему Положению (при наличии);

к) решения о заключении от имени Саратовской области государственных контрактов, предметом которых является выполнение работ (оказание услуг), длительность производственного цикла выполнения (оказания) которых превышает срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств, в рамках государственной программы (комплексной программы) (при наличии);

л) оценка применения мер государственного регулирования в сфере реализации государственной программы (в случае использования налоговых, таможенных, тарифных, кредитных и иных инструментов - обоснование необходимости их применения для достижения цели и (или) результатов структурных элементов государственной программы с финансовой оценкой мер государственного регулирования в рамках текущего финансового года и планового периода) согласно приложению N 6 к настоящему Положению (в случае, если в государственной программе предусматривается наличие мер государственного регулирования);

м) перечень направлений прикладных научных исследований и экспериментальных разработок, выполняемых по договорам о проведении научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, согласно приложению N 4 к настоящему Положению (при необходимости).

Формирование и реализация региональных и ведомственных проектов, а также формирование отчетности об их реализации осуществляются в соответствии с положением о проектной деятельности.

Паспорт государственной программы (комплексной программы) разрабатывается с учетом следующих подходов:

а) отражение в паспорте государственной программы (комплексной программы) взаимосвязи такой программы с достижением национальных целей, иных приоритетов в сфере реализации государственных программ Российской Федерации и их целевых показателей;

б) отражение в паспорте государственной программы (комплексной программы) связи ее структурных элементов с достижением показателей государственной программы (комплексной программы);

в) определение в паспорте государственной программы (комплексной программы) перечня региональных проектов, ведомственных проектов и комплексов процессных мероприятий, необходимых и достаточных для достижения целей и показателей государственной программы (комплексной программы);

г) детализация значений показателей государственной программы (комплексной программы) по годам реализации государственной программы (комплексной программы) вплоть до года достижения целевых значений показателей или окончания реализации государственной программы (комплексной программы);

д) планирование финансового обеспечения реализации государственной программы (комплексной программы) по структурным элементам, по годам реализации с указанием источников финансового обеспечения, исходя из необходимости достижения установленных целей и показателей государственной программы (комплексной программы);

е) обеспечение соответствия информации, указанной в паспорте государственной программы (комплексной программы) и паспортах ее структурных элементов;

ж) декомпозиция по муниципальным районам, муниципальным и городским округам области показателей государственной программы (комплексной программы), достижение которых обеспечивается с участием указанных муниципальных образований области.

(часть третья введена постановлением Правительства Саратовской области от 13.07.2026 N 522-П)

Паспорт комплекса процессных мероприятий содержит задачи, для решения которых предусматриваются мероприятия (результаты), которые представляют собой действие (совокупность действий), направленное на достижение показателей государственных программ (комплексных программ), имеющие количественно измеримый итог, характеризующий число создаваемых (приобретаемых) материальных и нематериальных объектов, объем оказываемых услуг или выполняемых работ.

Формирование паспорта комплекса процессных мероприятий осуществляется по форме согласно приложению N 2.1 к настоящему Положению.

Для комплексной программы в качестве приложения к паспорту комплексной программы в обязательном порядке формируется аналитическая информация о структурных элементах и (или) мероприятиях (результатах) иных государственных программ области, относящихся к сфере реализации комплексной программы, (далее - аналитическая информация) по форме согласно приложению к паспорту государственной программы (комплексной программы) Саратовской области. Для государственной программы соответствующая информация формируется при необходимости.

Аналитическая информация содержит сведения о показателях, мероприятиях (результатах) иных государственных программ с указанием их значений по годам реализации, а также оценку показателей финансового обеспечения мероприятий (результатов) в разрезе источников финансового обеспечения и по годам реализации государственной программы, соответствующих сфере реализации комплексной программы.

В системе "Электронный бюджет" ответственным исполнителем государственной программы (комплексной программы) совместно с ее соисполнителями и участниками осуществляется формирование реестра документов, входящих в состав государственной программы (комплексной программы), (далее - реестр документов), а также обеспечивается его актуальность и полнота.

В реестре документов ответственным исполнителем государственной программы (комплексной программы) приводится следующая информация:

а) тип документа. Определяется в зависимости от содержания документа и должен соответствовать одному из следующих типов:

стратегические приоритеты государственной программы (комплексной программы);

паспорт государственной программы (комплексной программы);

паспорт структурного элемента государственной программы (комплексной программы) (включая планы реализации структурных элементов);

порядки предоставления и распределения субсидий местным бюджетам из областного бюджета;

решение об осуществлении капитальных вложений в объекты государственной собственности Саратовской области;

решение о заключении долгосрочных государственных контрактов;

правила осуществления бюджетных инвестиций и предоставления субсидий из областного бюджета юридическим лицам;

(абзац введен постановлением Правительства Саратовской области от 18.12.2024 N 1055-П)

методика расчета показателей;

(абзац введен постановлением Правительства Саратовской области от 18.12.2024 N 1055-П)

иные документы.

(абзац введен постановлением Правительства Саратовской области от 18.12.2024 N 1055-П)

В обязательном порядке в реестре документов подлежит отражению акт об утверждении государственной программы (комплексной программы), которому присваивается тип "стратегические приоритеты государственной программы" или "стратегические приоритеты комплексной программы", и паспорт государственной программы (комплексной программы) с одноименным типом;

б) вид документа (например, постановление Правительства Саратовской области, распоряжение Правительства Саратовской области, протокол, приказ исполнительного органа области и др.);

в) наименование и реквизиты (дата и номер) утвержденного (принятого) документа;

г) наименование исполнительного органа области (иного государственного органа, организации), ответственного за разработку документа;

д) гиперссылка на текст документа на официальном интернет-портале правовой информации (www.pravo.gov.ru) (для нормативных правовых актов) или в ином информационном источнике (в случае размещения документов).

В случае утверждения (принятия) документов, предусматривающих внесение изменений в ранее утвержденный (принятый) документ, такие документы также подлежат обязательному включению в реестр документов по соответствующей государственной программе (комплексной программе).

(п. 23 в ред. постановления Правительства Саратовской области от 10.07.2023 N 626-П)

24. Одновременно с проектом государственной программы (комплексной программы) ответственным исполнителем в министерство экономического развития области и министерство финансов области на бумажном носителе и в электронном виде представляются следующие документы и материалы:

(в ред. постановления Правительства Саратовской области от 10.07.2023 N 626-П)

а) заключения Саратовской областной Думы, отзывы ответственного исполнителя, результаты общественного обсуждения;

б) утратил силу с 1 января 2024 года. - Постановление Правительства Саратовской области от 10.07.2023 N 626-П;

в) пояснительная записка с обоснованием необходимости принятия правового акта;

г) положительное заключение министерства экономического развития области об эффективности инвестиционного проекта, полученное в соответствии с постановлением Правительства Саратовской области от 16 ноября 2009 года N 572-П "О порядке проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств областного бюджета, направляемых на капитальные вложения" (в случае если в проекте нормативного правового акта области о внесении изменений в государственную программу (комплексную программу) предусматривается наличие инвестиционного проекта, предусматривающего строительство, реконструкцию, техническое перевооружение объектов капитального строительства, финансируемых полностью или частично за счет средств областного бюджета);

(в ред. постановления Правительства Саратовской области от 10.07.2023 N 626-П)

д) сведения о методиках расчета показателей согласно приложению N 1 к настоящему Положению;

|  |  | КонсультантПлюс: примечание. Литерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа. |  |
| --- | --- | --- | --- |

ж) обоснование объемов финансового обеспечения государственной программы (комплексной программы) в разрезе источников.

(в ред. постановления Правительства Саратовской области от 10.07.2023 N 626-П)

Документы и материалы, указанные в настоящем пункте, не входят в состав государственной программы (комплексной программы).

(в ред. постановления Правительства Саратовской области от 10.07.2023 N 626-П)

25. Министерство экономического развития области оценивает проект государственной программы (комплексной программы) по следующим направлениям:

(в ред. постановления Правительства Саратовской области от 10.07.2023 N 626-П)

наличие целевых показателей государственной программы (комплексной программы) и соответствие их заявленным целям, целям национальных проектов, а также приоритетам социально-экономического развития Саратовской области;

(в ред. постановления Правительства Саратовской области от 10.07.2023 N 626-П)

целесообразность осуществления бюджетных инвестиций за счет средств областного бюджета в объекты капитального строительства, включенные в проект государственной программы (комплексной программы), с учетом их оценки на предмет эффективности использования средств областного бюджета, направляемых на капитальные вложения, проводимой в соответствии с постановлением Правительства Саратовской области от 16 ноября 2009 года N 572-П "О порядке проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств областного бюджета, направляемых на капитальные вложения";

(в ред. постановления Правительства Саратовской области от 10.07.2023 N 626-П)

необходимость и достаточность набора проектов (программ), мероприятий для достижения целей государственной программы (комплексной программы).

(в ред. постановления Правительства Саратовской области от 10.07.2023 N 626-П)

26. Министерство финансов области рассматривает проект государственной программы (комплексной программы) в части объемов финансового обеспечения государственной программы (комплексной программы).

(в ред. постановления Правительства Саратовской области от 10.07.2023 N 626-П)

27. Срок согласования проектов государственных программ (комплексных программы) области для министерства финансов области и министерства экономического развития области не должен превышать двадцати рабочих дней, для правового управления Правительства области - 7 рабочих дней.

(в ред. постановления Правительства Саратовской области от 10.07.2023 N 626-П)

28. В случае получения на проект государственной программы (комплексной программы) заключения министерства экономического развития области и (или) министерства финансов области ответственный исполнитель совместно с соисполнителями и участниками в течение пяти рабочих дней обеспечивает доработку проекта государственной программы (комплексной программы) в соответствии с полученными замечаниями и предложениями до представления проекта правового акта на согласование в правовое управление Правительства области. Одновременно ответственный исполнитель готовит отзыв с указанием учтенных замечаний. Доработанный проект государственной программы (комплексной программы) с отзывом на заключение ответственный исполнитель повторно направляет на согласование в министерство экономического развития области и (или) министерство финансов области.

(в ред. постановлений Правительства Саратовской области от 10.07.2023 N 626-П, от 02.07.2025 N 508-П)

29. После согласования проекта правового акта министерством финансов области ответственный исполнитель в течение двух рабочих дней направляет проект государственной программы (комплексной программы) на экспертизу в Счетную палату Саратовской области (далее - Счетная палата области).

(в ред. постановления Правительства Саратовской области от 10.07.2023 N 626-П)

При наличии в заключении Счетной палаты области замечаний по проекту государственной программы (комплексной программы) ответственный исполнитель совместно с соисполнителями и участниками в течение трех рабочих дней со дня получения заключения дорабатывает проект с учетом полученного заключения и подготавливает отзыв на заключение с указанием того, что замечания учтены. Подготовленный отзыв представляется в Счетную палату области. В случае, если изложенные в заключении Счетной палаты области замечания не принимаются, то ответственным исполнителем подготавливается отзыв с обоснованием своей позиции, который также представляется в Счетную палату области. Копия заключения Счетной палаты области и отзыв на заключение представляются ответственным исполнителем в министерство экономического развития области, министерство финансов области и правовое управление Правительства области.

(в ред. постановления Правительства Саратовской области от 10.07.2023 N 626-П)

Части третья - четвертая утратили силу. - Постановление Правительства Саратовской области от 02.07.2025 N 508-П.

## III. Порядок внесения изменений в государственную

программу (комплексную программу)

(в ред. постановления Правительства Саратовской области

от 18.12.2024 N 1055-П)

30. Ответственный исполнитель самостоятельно или на основании предложений, поступивших от соисполнителей, участников, вносит на согласование в установленном порядке проект нормативного правового акта области о внесении изменений в государственную программу (комплексную программу) с учетом результатов хода ее реализации. Обеспечение согласования проекта нормативного правового акта области о внесении изменений в государственную программу (комплексную программу) осуществляет ответственный исполнитель.

К проекту нормативного правового акта области о внесении изменений в государственную программу (комплексную программу) должны быть приложены материалы и обосновывающие документы, указанные в подпунктах "в" - "г" пункта 24 настоящего Положения, в случае, если вносимые изменения затрагивают данные материалы и обосновывающие документы.

31. Проект нормативного правового акта области о внесении изменений в государственную программу (комплексную программу) до его представления на согласование в установленном порядке в министерство экономического развития области подлежит обязательному согласованию с соисполнителями и участниками из числа исполнительных органов области, вопросы деятельности которых затрагивает проект нормативного правового акта области о внесении изменений в государственную программу (комплексную программу).

Срок согласования проектов нормативных правовых актов области о внесении изменений в государственные программы (комплексные программы) для участников не должен превышать одного рабочего дня.

32. В случае необходимости внесения изменений в государственную программу (комплексную программу) на этапе согласования в установленном порядке проекта нормативного правового акта области о внесении изменений в государственную программу (комплексную программу) (до согласования в правовом управлении Правительства области) ответственный исполнитель готовит единый проект со всеми изменениями в государственную программу (комплексную программу).

33. Срок согласования проектов нормативных правовых актов области о внесении изменений в государственные программы (комплексные программы) для министерства экономического развития области и министерства финансов области не должен превышать семи рабочих дней.

34. В случае получения на проект нормативного правового акта области о внесении изменений в государственную программу (комплексную программу) заключения министерства экономического развития области и (или) министерства финансов области ответственный исполнитель совместно с соисполнителями и участниками обеспечивает доработку проекта нормативного правового акта области о внесении изменений в государственную программу (комплексную программу) в соответствии с полученными замечаниями и предложениями до представления указанного проекта нормативного правового акта на согласование в правовое управление Правительства области. Одновременно ответственный исполнитель готовит отзыв с указанием учтенных замечаний. Копию подготовленного отзыва ответственный исполнитель направляет в министерство экономического развития области, министерство финансов области.

35. После согласования проекта нормативного правового акта области о внесении изменений в государственную программу (комплексную программу) министерством финансов области ответственный исполнитель в течение двух рабочих дней направляет проект нормативного правового акта области о внесении изменений в государственную программу (комплексную программу) на экспертизу в Счетную палату области.

В случае получения заключения Счетной палаты области на проект нормативного правового акта области о внесении изменений в государственную программу (комплексную программу) ответственный исполнитель совместно с соисполнителями и участниками в течение трех рабочих дней со дня получения заключения дорабатывает проект с учетом полученного заключения и подготавливает отзыв.

Подготовленный отзыв ответственный исполнитель представляет в Счетную палату области. Копию заключения Счетной палаты области и отзыв на заключение ответственный исполнитель представляет в министерство экономического развития области, министерство финансов области и правовое управление Правительства области.

При направлении на согласование в министерство экономического развития области проекта нормативного правового акта области о внесении изменений в государственную программу (комплексную программу) ответственный исполнитель одновременно представляет на согласование в системе "Электронный бюджет" соответствующие изменения в паспорт государственной программы (комплексной программы), паспорт ее структурного элемента (при необходимости).

(часть введена постановлением Правительства Саратовской области от 13.07.2026 N 522-П)

36. Внесение изменений в паспорт государственной программы (комплексной программы), паспорт ее структурного элемента осуществляется путем формирования и утверждения отдельных взаимосвязанных запросов на изменение паспорта государственной программы, паспорта структурного элемента такой программы (далее - запрос на изменение).

К запросу на изменение, указанному в части первой настоящего пункта, формируется пояснительная записка, содержащая информацию о предлагаемых изменениях паспорта относительно его действующей редакции с приведением соответствующих обоснований, а также расчетов объемов финансового обеспечения государственной программы (комплексной программы) в разрезе структурных элементов, мероприятий (результатов), участников структурных элементов.

В случае внесения изменений в паспорт государственной программы (комплексной программы), предусматривающих корректировку показателей государственной программы (комплексной программы) и (или) ее структурных элементов, в том числе значений показателей, связанных с изменением методик их расчета, запрос на изменение вносится на согласование вместе с проектами методик расчета показателей государственной программы (комплексной программы) и (или) показателей ее структурных элементов, разработанными (скорректированными) и согласованными в соответствии с настоящим Положением.

Подготовка изменений, которые вносятся в паспорт государственной программы (комплексной программы), осуществляется при формировании проекта закона области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период (проекта закона области о внесении изменений в закон области об областном бюджете на текущий финансовый год и плановый период) до внесения указанного проекта закона области на рассмотрение Саратовской областной Думы, а также при необходимости при рассмотрении указанного проекта закона области Саратовской областной Думой.

При включении в проект закона области об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период (проект закона области о внесении изменений в закон области об областном бюджете на текущий финансовый год и на плановый период) нового объекта капитального строительства указанный объект должен быть включен в паспорт соответствующего структурного элемента государственной программы не позднее 10 дней с момента официального опубликования закона области об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период (закона области о внесении изменений в закон области об областном бюджете на текущий финансовый год и на плановый период) с приложением положительного заключения министерства экономического развития области об эффективности инвестиционного проекта, полученного в соответствии с постановлением Правительства Саратовской области от 16 ноября 2009 года N 572-П "О порядке проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств областного бюджета, направляемых на капитальные вложения".

(часть введена постановлением Правительства Саратовской области от 13.07.2026 N 522-П)

(п. 36 в ред. постановления Правительства Саратовской области от 03.12.2025 N 898-П)

37. Внесение изменений в паспорт государственной программы (комплексной программы) осуществляется ответственным исполнителем государственной программы (комплексной программы).

Внесение изменений в региональные и ведомственные проекты осуществляется в соответствии с положением о проектной деятельности.

Ответственным исполнителем государственной программы (комплексной программы) обеспечивается согласование паспорта государственной программы (комплексной программы) с соисполнителями государственной программы, министерством экономического развития области, министерством финансов области, утверждение куратором государственной программы (комплексной программы).

Ответственным исполнителем комплекса процессных мероприятий обеспечивается согласование паспорта комплекса процессных мероприятий со всеми участниками, а также его утверждение.

Рассмотрение запросов на изменение осуществляется участниками государственной программы в течение двух рабочих дней (с учетом параллельного рассмотрения запроса), министерством экономического развития области и министерством финансов области в течение пяти рабочих дней со дня их поступления в систему "Электронный бюджет".

В день поступления запросов на изменение в системе "Электронный бюджет" ответственным исполнителем государственной программы (комплексной программы) в министерство экономического развития области и министерство финансов области направляется сопроводительное письмо.

В случае если изменения в паспорт государственной программы (комплексной программы) не затрагивают параметры финансового обеспечения, согласование такого паспорта с министерством финансов области не требуется.

(п. 37 в ред. постановления Правительства Саратовской области от 03.12.2025 N 898-П)

38. Внесение изменений в паспорт государственной программы (комплексной программы), паспорт ее структурного элемента осуществляется до момента наступления сроков достижения (выполнения) изменяемых параметров государственной программы (комплексной программы), ее структурного элемента.

(п. 38 в ред. постановления Правительства Саратовской области от 03.12.2025 N 898-П)

## IV. Финансовое обеспечение реализации

государственных программ (комплексных программ)

(в ред. постановления Правительства Саратовской области

от 10.07.2023 N 626-П)

39. Финансовое обеспечение реализации государственных программ (комплексных программ) осуществляется за счет средств областного, федерального, местных бюджетов (прогнозно), а также государственных внебюджетных фондов и иных безвозмездных поступлений целевой направленности и внебюджетных источников (прогнозно) (при наличии соответствующих источников финансирования).

Объем финансового обеспечения государственной программы (комплексной программы) в системе "Электронный бюджет" указывается в тысячах рублей с точностью до второго знака после запятой (в отношении средств федерального бюджета, местных бюджетов, государственных внебюджетных фондов и иных безвозмездных поступлений целевой направленности, а также внебюджетных источников прогнозно).

(п. 39 в ред. постановления Правительства Саратовской области от 02.07.2025 N 508-П)

40. Объем финансового обеспечения государственной программы (комплексной программы) должен соответствовать бюджетным ассигнованиям областного бюджета, утвержденным законом области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период или сводной бюджетной росписью областного бюджета (за исключением средств федерального бюджета, предоставляемых на реализацию региональных проектов в целях достижения задач национальных проектов) с допустимым отклонением (не более 0,5 ед.). При этом государственные программы (комплексные программы) подлежат приведению в соответствие со сводной бюджетной росписью областного бюджета 1 раз в квартал (при необходимости).

(в ред. постановлений Правительства Саратовской области от 02.07.2025 N 508-П, от 13.07.2026 N 522-П)

При корректировке параметров финансового обеспечения государственной программы (комплексной программы) при необходимости уточняются иные параметры государственной программы (комплексной программы), в том числе значения показателей и мероприятий (результатов).

(часть вторая введена постановлением Правительства Саратовской области от 02.07.2025 N 508-П)

Не допускается расхождение параметров финансового обеспечения структурных элементов государственной программы (комплексной программы), приведенных в паспорте государственной программы (комплексной программы) и паспортах ее структурных элементов.

(часть третья введена постановлением Правительства Саратовской области от 02.07.2025 N 508-П)

Темпы роста объемов средств областного бюджета на реализацию государственной программы (комплексной программы) на срок, выходящий за рамки периода, установленного законом области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период, не должны превышать темпов экономического развития области в целом, за исключением отдельно принимаемых Правительством области решений.

(в ред. постановления Правительства Саратовской области от 10.07.2023 N 626-П)

Государственные программы подлежат приведению в соответствие с законом области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период не позднее 1 февраля текущего финансового года.

(в ред. постановлений Правительства Саратовской области от 11.01.2024 N 6-П, от 05.09.2025 N 705-П)

В случае утверждения изменений объемов бюджетных ассигнований областного бюджета, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации государственных программ (комплексных программ), министерство финансов области не позднее трех рабочих дней со дня вступления в силу изменений в областной бюджет направляет в министерство экономического развития области информацию об объемах бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации государственных программ (комплексных программ), в разрезе каждой государственной программы (комплексной программы) (подпрограммы) и главного распорядителя средств областного бюджета.

(в ред. постановления Правительства Саратовской области от 10.07.2023 N 626-П)

41. Финансовое обеспечение проектов (программ), мероприятий осуществляется в пределах средств, предусмотренных в областном бюджете на реализацию соответствующих направлений государственной программы (комплексной программы).

(в ред. постановления Правительства Саратовской области от 10.07.2023 N 626-П)

В течение финансового года в государственные программы (комплексные программы), включая их структурные элементы, мероприятия (результаты), на основании отдельного правового акта Правительства области могут быть внесены изменения (в том числе с изменением состава мероприятий (результатов) в части перераспределения объемов их финансового обеспечения в пределах общего объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации данной государственной программы (комплексной программы), утвержденных законом области об областном бюджете на соответствующий год, с внесением изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета.

(часть вторая введена постановлением Правительства Саратовской области от 02.07.2025 N 508-П)

## V. Мониторинг реализации государственных программ

(комплексных программ)

(в ред. постановления Правительства Саратовской области

от 15.04.2024 N 300-П)

42. Мониторинг реализации государственных программ (комплексных программ) (далее - мониторинг) представляет собой комплекс мероприятий по измерению их фактических параметров, расчету отклонения фактических параметров от плановых, анализу их причин, а также по прогнозированию хода реализации государственных программ (комплексных программ), выявлению и минимизации рисков недостижения плановых параметров.

Целью мониторинга является получение на постоянной основе информации о ходе реализации государственных программ (комплексных программ) для принятия управленческих решений по определению, согласованию и реализации возможных корректирующих воздействий.

43. Реализация государственной программы (комплексной программы) осуществляется с учетом требований законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

44. Министерство экономического развития области на постоянной основе осуществляет мониторинг реализации государственных программ (комплексных программ) ответственным исполнителем и соисполнителями по структурным элементам и в целом по государственной программе.

45. Общая координация реализации государственной программы (комплексной программы) осуществляется ответственным исполнителем.

46. Ответственный исполнитель координирует работу соисполнителей, участников, ответственных за реализацию структурных элементов, входящих в состав государственной программы (комплексной программы).

47. Подготовка отчета о ходе реализации государственной программы (комплексной программы) осуществляется ее ответственным исполнителем на основе отчетов о ходе реализации региональных проектов, ведомственных проектов и комплексов процессных мероприятий, реализуемых в составе государственной программы (комплексной программы).

48. Отчеты о ходе реализации региональных проектов, ведомственных проектов формируются в соответствии с требованиями положения о проектной деятельности.

49. В целях обеспечения осуществления мониторинга реализации государственных программ (комплексных программ) в министерство экономического развития области представляется ежеквартальная и годовая отчетность.

Ежеквартальный отчет:

о ходе реализации структурных элементов государственной программы формируется не позднее 8-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным периодом, за исключением отчета за четвертый квартал отчетного года, который формируется не позднее 14 января года, следующего за отчетным, и предоставляется главными распорядителями средств областного бюджета на бумажном носителе по форме согласно приложению N 8 к настоящему Положению;

о ходе реализации комплексов процессных мероприятий соисполнителем государственной программы (комплексной программы) формируется, согласовывается с участниками комплексов процессных мероприятий и утверждается в системе "Электронный бюджет" не позднее 5-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным периодом;

о ходе реализации государственной программы (комплексной программы) ответственным исполнителем государственной программы (комплексной программы) формируется, согласовывается с соисполнителями государственной программы (комплексной программы), министерством экономического развития области и утверждается куратором государственной программы (комплексной программы) в системе "Электронный бюджет" не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом.

Ежеквартальный отчет, формируемый соисполнителями и (или) ответственными исполнителями государственных программ в системе "Электронный бюджет", содержит информацию:

о расходах на реализацию государственной программы (комплексной программы), структурных элементов государственной программы (комплексной программы);

о выполнении мероприятий (результатов) и контрольных точек структурных элементов государственной программы (комплексной программы);

о достижении показателей государственной программы, структурных элементов государственной программы (комплексной программы).

Подготовка отчета о ходе реализации комплексной программы осуществляется на основе отчетов о ходе реализации государственных программ в части мероприятий (результатов), относящихся к сфере реализации комплексных программ, подготовленных ответственными исполнителями государственных программ в соответствии с настоящим пунктом.

Ежеквартальный отчет о ходе реализации государственной программы (комплексной программы) размещается ответственным исполнителем на его официальном сайте в сроки, установленные частью второй настоящего пункта. Информация о размещении ежеквартального отчета о ходе реализации государственной программы (комплексной программы) с указанием полного электронного адреса размещения представляется в министерство экономического развития области в срок не более 3 рабочих дней со дня размещения.

(п. 49 в ред. постановления Правительства Саратовской области от 13.07.2026 N 522-П)

50. При формировании отчетов о ходе реализации государственных программ (комплексных программ) и их структурных элементов обязательно представление документов, подтверждающих достижение показателей, выполнение мероприятий (результатов), объектов и контрольных точек государственной программы (комплексной программы) и ее структурных элементов (при формировании отчетности в системе "Электронный бюджет").

Ежеквартальные, годовые отчеты о ходе реализации государственных программ и их структурных элементов в системе "Электронный бюджет" формируются по форме в виде электронного документа, формат которого устанавливается федеральным государственным органом в соответствии с пунктом 11 Положения о государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами "Электронный бюджет", утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2015 г. N 658.

(в ред. постановления Правительства Саратовской области от 19.08.2024 N 685-П)

Разработчик комплекса процессных мероприятий формирует в системе "Электронный бюджет" уточненный ежеквартальный отчет о ходе реализации комплекса процессных мероприятий за прошлый отчетный период в случае получения новых или уточнения имеющихся данных о параметрах комплекса процессных мероприятий. Уточненный ежеквартальный отчет о ходе реализации комплекса процессных мероприятий формируется в течение 2 рабочих дней со дня поступления уточненных данных в системе "Электронный бюджет".

(в ред. постановления Правительства Саратовской области от 19.08.2024 N 685-П)

Разработчик комплекса процессных мероприятий обеспечивает согласование отчета о ходе реализации комплекса процессных мероприятий с ответственным исполнителем государственной программы и его последующее утверждение в системе "Электронный бюджет".

В системе "Электронный бюджет" обеспечивается автоматическое направление отчетов о ходе реализации комплексов процессных мероприятий ответственному исполнителю государственной программы, в рамках которой такие комплексы процессных мероприятий реализуются.

Участники регионального, ведомственного проекта и комплекса процессных мероприятий по результатам и контрольным точкам не позднее плановой и (или) фактической даты их достижения, по показателям не позднее 2 рабочего дня месяца, следующего за отчетным, либо не позднее установленной даты расчета значений показателей представляют в систему "Электронный бюджет" информацию о достижении соответствующих показателей, мероприятий (результатов) и контрольных точек, ответственными исполнителями которых они являются, а также не позднее 2-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным, прогнозные данные о достижении показателей, мероприятий (результатов), контрольных точек в следующих отчетных периодах и сведения о рисках реализации соответствующих структурных элементов (при необходимости).

(в ред. постановления Правительства Саратовской области от 19.08.2024 N 685-П)

Ответственный исполнитель государственной программы согласовывает отчет о ходе реализации комплекса процессных мероприятий в течение 2 рабочих дней со дня его поступления в систему "Электронный бюджет" или возвращает его на доработку разработчику комплекса процессных мероприятий.

В случае отсутствия по истечении срока, установленного частью седьмой настоящего пункта, позиции ответственного исполнителя государственной программы в отношении отчета о ходе реализации комплекса процессных мероприятий указанный отчет считается согласованным ответственным исполнителем государственной программы.

В отчете о ходе реализации комплекса процессных мероприятий, формируемом в системе "Электронный бюджет", отражаются:

(в ред. постановления Правительства Саратовской области от 19.08.2024 N 685-П)

а) мероприятия (результаты) и контрольные точки, срок выполнения (достижения) которых наступает в отчетном периоде;

б) мероприятия (результаты) и контрольные точки, выполнение (достижение) которых запланировано в течение 3 месяцев текущего года, следующих за отчетным периодом;

в) досрочно выполненные (достигнутые) мероприятия (результаты) и контрольные точки;

г) мероприятия (результаты) и контрольные точки, плановый срок выполнения (достижения) которых наступил в предыдущих отчетных периодах текущего года.

(в ред. постановления Правительства Саратовской области от 13.07.2026 N 522-П)

Части десятая - тринадцатая утратили силу. - Постановление Правительства Саратовской области от 13.07.2026 N 522-П.

Министерство экономического развития области в инициативном порядке по итогам мониторинга комплекса процессных мероприятий может направить разработчику комплекса процессных мероприятий предложения по повышению эффективности реализации комплекса процессных мероприятий.

51. Ответственный исполнитель, соисполнители и участники государственных программ (комплексных программ) обеспечивают достоверность данных, представляемых в рамках мониторинга реализации государственной программы (комплексной программы).

52. Годовой отчет о ходе реализации государственной программы (комплексной программы) и об оценке ее эффективности (далее - годовой отчет) по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, формируется ответственным исполнителем государственной программы в срок до 14 февраля года, следующего за отчетным (уточненный - до 12 апреля). Годовой отчет формируется в системе "Электронный бюджет" с учетом информации соисполнителей государственной программы, а также на бумажном носителе согласно приложениям N 13, 15, 18, 19 к настоящему Положению.

Годовой отчет подготавливается ответственным исполнителем совместно с соисполнителями, согласовывается с куратором и в установленные частью первой настоящего пункта сроки представляется ответственным исполнителем в министерство экономического развития области.

Участники и соисполнители представляют ответственному исполнителю информацию для подготовки годового отчета.

Годовой отчет представляется ответственным исполнителем в министерство экономического развития области на бумажном носителе и в электронном виде, а также подлежит размещению на официальном сайте ответственного исполнителя не позднее 14 февраля года, следующего за отчетным. Информация о размещении годового отчета с указанием полного электронного адреса размещения представляется в министерство экономического развития области в срок не более 3 рабочих дней со дня размещения.

В случае завершения государственной программы (комплексной программы) в отчетном году по истечении срока ее реализации ответственным исполнителем готовится отчет по итогам реализации государственной программы (комплексной программы) (далее - итоговый отчет).

Годовой отчет о ходе реализации комплекса процессных мероприятий и об оценке его эффективности (далее - годовой отчет комплекса процессных мероприятий) по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, формируется ответственным исполнителем комплекса процессных мероприятий в срок до 10 февраля года, следующего за отчетным (уточненный - до 8 апреля). Годовой отчет комплекса процессных мероприятий формируется в системе "Электронный бюджет" с учетом информации участников государственной программы, а также на бумажном носителе согласно приложениям N 13, 16, 17 к настоящему Положению.

Оценка эффективности хода реализации регионального проекта, ведомственного проекта по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, формируется администратором регионального проекта, ведомственного проекта согласно приложению N 13 к настоящему Положению в сроки, определенные частью шестой настоящего пункта.

Подготовка отчета о ходе реализации комплексной программы осуществляется на основе отчетов о ходе реализации государственных программ в части мероприятий (результатов), относящихся к сфере реализации комплексных программ, подготовленных ответственными исполнителями государственных программ в соответствии с пунктами 52, 53 настоящего Положения.

(п. 52 в ред. постановления Правительства Саратовской области от 18.12.2024 N 1055-П)

53. В годовом отчете содержатся:

а) информация о достижении целей государственной программы (комплексной программы) за отчетный период, а также прогноз достижения целей государственной программы (комплексной программы) на предстоящий год и по итогам ее реализации в целом;

б) перечень контрольных точек, пройденных и не пройденных (с указанием причин) в установленные сроки;

в) информация о достижении фактических значений показателей государственной программы (комплексной программы) и фактических значений показателей и результатов региональных и ведомственных проектов, комплексов процессных мероприятий за отчетный период;

г) информация о структурных элементах, реализация которых осуществляется с нарушением установленных параметров и сроков;

д) анализ факторов, повлиявших на ход реализации государственной программы (комплексной программы);

е) данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию государственной программы (комплексной программы);

ж) предложения о корректировке, досрочном прекращении структурных элементов или государственной программы (комплексной программы) в целом (при необходимости);

з) сведения об изменениях, внесенных в отчетном периоде в государственную программу (комплексную программу) (при необходимости).

Ответственный исполнитель вправе включить в годовой (итоговый) отчет иную информацию, характеризующую итоги реализации государственной программы (комплексной программы) за отчетный период.

При завершении реализации государственной программы (комплексной программы) ответственный исполнитель включает в итоговый отчет информацию, указанную в части первой настоящего пункта, а также анализ достижения целей государственной программы (комплексной программы).

54. Структура итогового отчета соответствует требованиям к структуре годового отчета, установленным пунктами 52, 53 настоящего Положения, с учетом того, что отчетным годом является год окончания реализации государственной программы (комплексной программы).

## VI. Порядок проведения оценки эффективности реализации

государственной программы (комплексной программы)

(в ред. постановления Правительства Саратовской области

от 10.07.2023 N 626-П)

55. Оценка эффективности государственных программ (комплексных программ) (далее - оценка эффективности) проводится ежегодно ответственным исполнителем соответствующей государственной программы (комплексной программы) области в соответствии с Положением об оценке эффективности реализации государственной программы (комплексной программы) Саратовской области согласно приложению N 13 к настоящему Положению.

(в ред. постановления Правительства Саратовской области от 10.07.2023 N 626-П)

Оценка эффективности осуществляется на основании представленных ответственными исполнителями годовых отчетов (итоговых отчетов), в том числе информации о достижении целей государственной программы (комплексной программы) и целевых показателей подпрограмм государственной программы (комплексной программы), о реализации структурных элементов подпрограмм государственной программы (комплексной программы), а также информации о расходах на реализацию государственной программы (комплексной программы).

(в ред. постановления Правительства Саратовской области от 10.07.2023 N 626-П)

56. Результаты оценки эффективности реализации государственной программы (комплексной программы) отражаются в годовых отчетах, представляемых в министерство экономического развития области, в срок, установленный пунктом 49 настоящего Положения.

(в ред. постановлений Правительства Саратовской области от 10.07.2023 N 626-П, от 15.04.2024 N 300-П)

57. Министерством экономического развития области ежегодно до 30 апреля года, следующего за отчетным годом, на основании представленных ответственными исполнителями годовых (итоговых) отчетов подготавливается сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности государственных программ (комплексных программ) и выносится на согласование в установленном порядке проект правового акта Правительства области об итогах реализации и оценке эффективности государственных программ (комплексных программ) Саратовской области за отчетный год.

(в ред. постановления Правительства Саратовской области от 10.07.2023 N 626-П)

58. Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности государственных программ (комплексных программ) подлежит размещению министерством экономического развития области на официальном портале Правительства области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в течение 10 рабочих дней со дня официального опубликования правового акта Правительства области об итогах реализации и оценке эффективности государственных программ (комплексных программ) Саратовской области за отчетный год.

(в ред. постановления Правительства Саратовской области от 10.07.2023 N 626-П)

59. При уточнении параметров годового отчета за отчетный год ответственный исполнитель государственной программы (комплексной программы) в срок, определенный пунктом 52 настоящего Положения, формирует в системе "Электронный бюджет" уточненный годовой отчет и направляет его с сопроводительным письмом в министерство экономического развития области.

В случае непредставления ответственным исполнителем государственной программы (комплексной программы) и (или) структурного элемента годового отчета о ходе реализации государственной программы (комплексной программы) и (или) структурного элемента в срок, установленный пунктом 52 настоящего Положения, и отсутствия сведений, указанных в пунктах 52, 53 настоящего Положения, соответствующая государственная программа (комплексная программа и (или) структурный элемент признаются неэффективными.

(п. 59 в ред. постановления Правительства Саратовской области от 02.07.2025 N 508-П)

60. По результатам оценки эффективности государственных программ (комплексных программ) Правительством области в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации может быть принято решение о необходимости прекращения или об изменении начиная с очередного финансового года ранее утвержденной государственной программы (комплексной программы), в том числе необходимости изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации государственной программы (комплексной программы).

(в ред. постановления Правительства Саратовской области от 10.07.2023 N 626-П)

Доклады ответственных исполнителей о ходе реализации государственных программ (комплексных программ), подготовленные по результатам годового отчета, могут рассматриваться на заседании Правительства области по представлению министерства экономического развития области.

(в ред. постановления Правительства Саратовской области от 10.07.2023 N 626-П)

## VII. Система управления государственной программой

(комплексной программой)

(в ред. постановления Правительства Саратовской области

от 18.12.2024 N 1055-П)

61. Обеспечение управлением реализацией государственной программы (комплексной программы) осуществляется куратором государственной программы.

Куратор формирует управляющий совет и является его председателем.

62. В состав управляющего совета включаются:

а) заместители Председателя Правительства области (вице-губернатор области - руководитель аппарата Губернатора области), к сфере ведения которых в соответствии с распределением обязанностей относятся структурные элементы государственной программы (комплексной программы);

б) заместители Председателя Правительства области (вице-губернатор области - руководитель аппарата Губернатора области), курирующие комплексные программы (при наличии в составе государственной программы показателей, мероприятий (результатов), относящихся к сфере реализации комплексных программ);

в) руководитель исполнительного органа области - ответственного исполнителя государственной программы (комплексной программы);

г) руководители (заместители руководителей) исполнительных органов области - соисполнителей государственной программы (комплексной программы) (при необходимости);

д) представители министерства экономического развития области и министерства финансов области (при необходимости);

е) представители иных исполнительных органов области и организаций (по решению куратора).

Заместители Председателя Правительства области (вице-губернатор области - руководитель аппарата Губернатора области), входящие в состав управляющих советов, вправе назначить уполномоченных лиц для участия в заседаниях управляющих советов, наделяемых правом действовать от их имени.

Руководители исполнительных органов области, являющихся ответственными исполнителями государственных программ (комплексных программ), вправе назначить уполномоченных лиц того же исполнительного органа области, которые наделены правом действовать от их имени, для участия в заседаниях управляющих советов.

Заместители Председателя Правительства области (вице-губернатор области - руководитель аппарата Губернатора области), курирующие комплексные программы, или уполномоченные ими лица приглашаются на заседания управляющих советов в случаях рассмотрения на таких заседаниях паспортов государственных программ (изменений в них), паспортов структурных элементов, результатов мониторинга реализации государственных программ и иных вопросов, касающихся показателей, мероприятий (результатов), относящихся к сфере реализации комплексных программ.

63. По решению куратора функции и полномочия управляющего совета могут быть возложены на проектный комитет по региональным проектам, возглавляемый этим куратором и соответствующий критериям к составу управляющего совета, предусмотренному пунктом 62 настоящего Положения.

64. В рассмотрении управляющим советом вопросов в части сведений, составляющих государственную тайну и (или) отнесенных к сведениям конфиденциального характера, принимают участие члены управляющего совета, имеющие допуск к государственной тайне в установленном порядке.

65. Управляющий совет:

а) координирует разработку и реализацию государственной программы (комплексной программы), структурных элементов, входящих в состав государственной программы;

б) одобряет стратегические приоритеты, цели, показатели и структуру государственной программы (комплексной программы);

в) осуществляет контроль реализации государственной программы (комплексной программы) (при необходимости), в том числе рассматривает ежеквартальные и ежегодные отчеты о ходе реализации государственной программы (комплексной программы), а также результаты мониторинга и оценки эффективности реализации государственной программы (комплексной программы);

г) принимает решение о внесении изменений в государственную программу (комплексную программу) в соответствии с настоящим Положением (при необходимости);

д) рассматривает заключения комитетов Саратовской областной Думы на проект паспорта государственной программы (комплексной программы), взаимосвязанные запросы на изменения, предусматривающие изменения паспорта государственной программы (комплексной программы) (при наличии), и позиции ответственного исполнителя, соисполнителей, участников государственной программы (комплексной программы) по итогам рассмотрения заключений комитетов Саратовской областной Думы;

(пп. "д" введен постановлением Правительства Саратовской области от 03.12.2025 N 898-П)

е) выполняет иные полномочия в соответствии с настоящим Положением.

66. Куратор государственной программы (комплексной программы) вправе осуществлять полномочия, установленные в подпунктах "а", "в", "г", "д", "е" пункта 65 настоящего Положения, без проведения заседания управляющего совета государственной программы (комплексной программы).

(в ред. постановления Правительства Саратовской области от 03.12.2025 N 898-П)

67. Управляющий совет может принимать решения путем письменного опроса его членов, проведенного по решению куратора.

Заседания управляющего совета проводятся при необходимости.

Принимаемые на заседаниях управляющего совета решения оформляются протоколом, который утверждается председателем управляющего совета.

В целях реализации своих полномочий управляющий совет может формировать рабочие группы, определять цели и задачи рабочих групп.

68. Ответственный исполнитель государственной программы (комплексной программы):

организует разработку и обеспечивает реализацию государственной программы (комплексной программы), ее согласование с соисполнителями и внесение в установленном порядке в управляющий совет и Правительство области;

координирует деятельность соисполнителей в рамках подготовки проекта государственной программы (комплексной программы);

обеспечивает формирование, представление, согласование и утверждение документов и информации, в том числе паспортов государственных программ, запросов на изменение паспортов государственных программ, отчетов о ходе реализации государственных программ в системе "Электронный бюджет";

представляет по запросу министерства экономического развития области и министерства финансов области сведения, необходимые для осуществления мониторинга реализации государственной программы (комплексной программы);

координирует деятельность соисполнителей и участников, в том числе деятельность по заполнению форм и представлению данных для проведения мониторинга реализации государственной программы (комплексной программы);

запрашивает у соисполнителей и участников государственной программы (комплексной программы) информацию, необходимую для проведения мониторинга реализации и оценки эффективности государственной программы (комплексной программы) и подготовки годового отчета, отсутствующую в системе "Электронный бюджет";

подготавливает годовой отчет и представляет его в министерство экономического развития области и управляющий совет (при необходимости);

проводит оценку эффективности государственной программы (комплексной программы);

выполняет иные функции, предусмотренные настоящим Положением.

Ответственный исполнитель комплексной программы запрашивает у ответственных исполнителей государственных программ, мероприятия (результаты) которых подлежат аналитическому отражению в комплексной программе, информацию, необходимую для проведения оценки эффективности комплексной программы и подготовки годового отчета, отсутствующую в системе "Электронный бюджет".

69. Соисполнители государственной программы (комплексной программы):

а) обеспечивают согласование проекта государственной программы (комплексной программы) с участниками государственной программы (комплексной программы) в части структурных элементов, в реализации которых предполагается их участие;

б) обеспечивают совместно с участниками государственной программы (комплексной программы) реализацию включенных в государственную программу (комплексную программу) региональных проектов, ведомственных проектов и комплексов процессных мероприятий;

в) обеспечивают формирование, представление, согласование и утверждение документов и информации, в том числе паспортов структурных элементов государственных программ, запросов на изменение паспортов структурных элементов государственных программ, планов реализации структурных элементов государственных программ, отчетов о ходе реализации структурных элементов государственных программ в системе "Электронный бюджет";

г) утверждают запросы на изменение паспортов комплексов процессных мероприятий, планов реализации комплексов процессных мероприятий, отчеты о ходе реализации комплексов процессных мероприятий в системе "Электронный бюджет";

д) запрашивают у участников государственной программы (комплексной программы) информацию, необходимую для подготовки ответов на запросы ответственного исполнителя, а также информацию, необходимую для проведения мониторинга реализации и оценки эффективности государственной программы (комплексной программы) и подготовки годового отчета;

е) представляют ответственному исполнителю необходимую информацию для подготовки ответов на запросы министерства экономического развития области и министерства финансов области;

ж) представляют ответственному исполнителю информацию, необходимую для проведения оценки эффективности государственной программы (комплексной программы) и подготовки годового отчета;

з) проводят оценку эффективности структурного элемента государственной программы (комплексной программы);

и) выполняют иные функции, предусмотренные настоящим Положением.

70. Участники государственной программы (комплексной программы):

а) обеспечивают реализацию отдельных мероприятий региональных проектов, ведомственных проектов и комплексов процессных мероприятий, в реализации которых предполагается их участие;

б) представляют ответственному исполнителю и соисполнителю информацию, необходимую для осуществления мониторинга реализации государственной программы (комплексной программы), оценки ее эффективности;

в) выполняют иные функции, предусмотренные настоящим Положением.

71. Ответственный исполнитель, соисполнители и участники государственной программы (комплексной программы) представляют по запросу министерства экономического развития области и министерства финансов области дополнительную (уточненную) информацию о ходе реализации государственной программы (комплексной программы), не содержащуюся в системе "Электронный бюджет".

Ответственный исполнитель, соисполнители и участники государственной программы представляют ответственным исполнителям комплексных программ сведения для формирования аналитической информации в соответствующих комплексных программах, а также иную информацию по запросам ответственных исполнителей комплексных программ.

72. Куратор несет ответственность за реализацию государственной программы (комплексной программы).

Ответственный исполнитель, соисполнители и участники государственной программы (комплексной программы) несут ответственность за реализацию соответствующих структурных элементов государственной программы (комплексной программы), выполнение их мероприятий (результатов), достижение соответствующих показателей государственной программы (комплексной программы) и ее структурных элементов, а также полноту и достоверность сведений, представляемых в систему "Электронный бюджет".

73. Куратор урегулирует разногласия между ответственным исполнителем, соисполнителями, участниками государственной программы (комплексной программы) по параметрам государственной программы (комплексной программы).

## Приложение N 1

к Положению

о системе управления государственными программами

(комплексными программами)

Саратовской области

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. постановления Правительства Саратовской области от 13.07.2026 N 522-П) |  |
| --- | --- | --- | --- |

Сведения

о методиках расчета показателей

| Наименование показателя | Ответственный за достижение показателя <1> | Единица измерения | Уровень показателя <2> | Динамика показателя <3> | Периодичность <4> | Разрез наблюдения <5> | Формула расчета показателя <6> | Базовые показатели для расчета показателя <7> | Метод сбора информации/пункт Федерального плана статистических работ <8> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Показатели государственной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель 1 |  |  |  |  |  |  |  | Базовый показатель 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Базовый показатель 2 |  |
| Показатели регионального проекта (комплекса процессных мероприятий) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель 1 |  |  |  |  |  |  |  | Базовый показатель 1 Базовый показатель 2 |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<1> Указывается фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность ответственных за достижение показателей государственной программы (комплексной программы), структурных элементов.

<2> Показатель государственной программы Российской Федерации (ГП РФ), показатель регионального проекта, реализуемого в рамках достижения задач национальных проектов (НП); показатель, предусмотренный перечнем показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц (ВДЛ), показатель государственной программы Саратовской области (ГП СО).

<3> Указывается динамика показателя (возрастание, убывание, поддержание).

<4> Указывается периодичность (годовая, квартальная, месячная).

<5> Указывается разрез наблюдения (территориальный, ведомственный, по видам экономической деятельности (ОКВЭД 2).

<6> Указывается формула расчета показателя на основе применения базовых показателей. В случае наличия федеральной методики расчета показателя указать реквизиты нормативного правового акта или иного документа.

<7> Указываются базовые показатели для расчета показателя, применяемые в формуле.

<8> Указывается метод сбора информации (периодическая отчетность, перепись, единовременное обследование, бухгалтерская отчетность, финансовая отчетность, социологический опрос, административная информация и т.п.). Пункт Федерального плана статистических работ, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2008 года N 671-Р, указывается, если базовый показатель формируется на основе работ, включенных в Федеральный план статистических работ. В случае, если показатель статистический, необходимо указать сроки предоставления статистической отчетности.

## Приложение N 2

к Положению

о системе управления государственными программами

(комплексными программами)

Саратовской области

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. постановлений Правительства Саратовской области от 10.07.2023 N 626-П, от 18.12.2024 N 1055-П, от 02.07.2025 N 508-П, от 03.12.2025 N 898-П) |  |
| --- | --- | --- | --- |

Паспорт

государственной программы Саратовской области

"__________________________________________________________"

### I. Основные положения о государственной программе

| Куратор государственной программы (комплексной программы) Саратовской области |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель государственной программы (комплексной программы) Саратовской области |  |
| Период реализации <*> |  |
| Цели государственной программы (комплексной программы) |  |
| Подпрограммы | подпрограмма 1 "Наименование"; подпрограмма 2 "Наименование" |
| Объемы финансового обеспечения государственной программы (тыс. рублей) <**> |  |
| Объем налоговых расходов области (справочно) (тыс. рублей) |  |
| Влияние на достижение национальных целей развития Российской Федерации | наименование национальной цели/целевой показатель национальной цели |

--------------------------------

<*> С момента начала реализации государственной программы (комплексной программы) Саратовской области в соответствии с Положением может выделяться новый этап (с 2024 года).

<**> Указывается общий объем финансового обеспечения в целом по государственной программе (комплексной программе) по всем источникам финансирования за весь период реализации государственной программы (комплексной программы) (в тысячах рублей с точностью до одного знака после запятой).

### II. Показатели государственной программы

| N п/п | Наименование цели/показателя | Единица измерения | Значение показателей |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя <*> | Документ, в соответствии с которым предусмотрено включение данного показателя <**> | Связь с показателями национальных целей государственной программы (маркировка) <***> | Информационная система <****> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | базовое значение | N | N + 1 | N + 2 | N + n |  |  |  |  |
| Цель государственной программы (комплексной программы) "__________________". |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<*> Указывается наименование исполнительного органа области, ответственного за достижение показателя.

<**> Отражаются документы и (или) решения Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, Правительства Саратовской области (включая протоколы заседания Президиума Совета при Губернаторе Саратовской области по стратегическому развитию и региональным проектам) и иные документы, в соответствии с которыми предусмотрено включение показателя (при наличии).

<***> В случае, если цель/показатель направлены на достижение национального проекта, указывается НП, национальной цели - НЦ, показателей государственных программ Российской Федерации - ГПРФ (при наличии).

<****> Указывается при наличии.

### III. Структура государственной программы (комплексной

программы) на текущий финансовый год и плановый период

| N п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов <*> от реализации задачи структурного элемента |  | Связь с показателями государственной программы <**> |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |
| 1. | Подпрограмма "Наименование" |  |  |  |
| 1.1. | Региональный проект "Наименование" (Ф.И.О. куратора) <***> |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию (наименование исполнительного органа области) |  | Срок реализации (год начала - год окончания) |  |
| 1.1.1 | Задача 1 |  |  |  |
| 1.1.2 | Задача N |  |  |  |
| 1.N. | Ведомственный проект "Наименование" (Ф.И.О. куратора) <***> |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию (наименование исполнительного органа области) |  | Срок реализации (год начала - год окончания) |  |
| 1.N.1. | Задача 1 |  |  |  |
| 1.N.n. | Задача N |  |  |  |
| 1.M. | Комплекс процессных мероприятий "Наименование" |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию (наименование исполнительного органа области) |  | - |  |
| 1.M.1. | Задача 1 |  |  |  |
| 1.M.m. | Задача N |  |  |  |
|  | Структурные элементы, не входящие в подпрограммы <****> |  |  |  |
|  | Региональный проект "Наименование" (Ф.И.О. куратора) <***> |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию (наименование исполнительного органа области) |  | Срок реализации (год начала - год окончания) |  |
|  | Задача 1 |  |  |  |
|  | Задача N |  |  |  |
|  | Ведомственный проект "Наименование" (Ф.И.О. куратора) <***> |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию (наименование исполнительного органа области) |  | Срок реализации (год начала - год окончания) |  |
|  | Задача 1 |  |  |  |
|  | Задача N |  |  |  |
|  | Комплекс процессных мероприятий "Наименование" |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию (наименование исполнительного органа области) |  | - |  |
|  | Задача 1 |  |  |  |
|  | Задача N |  |  |  |
| 1.M. | Отдельные мероприятия |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию (наименование исполнительного органа области) |  | Срок реализации (год начала - год окончания) |  |
| 1.M.1. | Задача 1 |  |  |  |
| 1.M.m. | Задача N |  |  |  |

--------------------------------

<*> Ожидаемые эффекты должны содержать наименование мероприятия (результата) каждого структурного элемента государственной программы (комплексной программы).

<**> В случае наличия в государственной программе статистического показателя, значение по которому представляется Федеральной службой государственной статистики после 20 февраля года, следующего за отчетным, к структурному элементу помимо статистического показателя необходимо привязать расчетный показатель в целях обеспечения возможности проведения годовой оценки в установленные сроки.

<***> Указывается куратор регионального (ведомственного) проекта.

<****> Приводится в случае наличия структурных элементов или их мероприятий (результатов), не входящих в подпрограммы государственной программы (комплексной программы) Саратовской области.

### IV. Финансовое обеспечение государственной программы

(комплексной программы)

| Наименование государственной программы (комплексной программы), структурного элемента/источник финансового обеспечения <*> | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | N | N + 1 | ... | N + n | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Государственная программа (комплексная программа) (всего), в том числе: |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов <**> |  |  |  |  |  |
| иные безвозмездные поступления целевой направленности <***> |  |  |  |  |  |
| консолидированный бюджет области (всего), в том числе: |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |
| местные бюджеты <****> |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники <*****> |  |  |  |  |  |
| объем налоговых расходов (справочно) |  |  |  |  |  |
| структурный элемент "Наименование" (всего), в том числе: |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов <**> |  |  |  |  |  |
| иные безвозмездные поступления целевой направленности <***> |  |  |  |  |  |
| консолидированный бюджет области (всего), в том числе: |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |
| местные бюджеты <****> |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники <*****> |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<*> В случае отсутствия финансового обеспечения за счет отдельных источников такие источники не приводятся.

<**> Средства, находящиеся в распоряжении государственных внебюджетных фондов (Фонд развития территорий, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, Социальный фонд России и прочие).

<***> Средства, поступающие в бюджет области из бюджетов иных субъектов Российской Федерации (г. Москва и другие) в качестве безвозмездных поступлений целевой направленности.

<****> Средства консолидированных бюджетов муниципальных районов и бюджетов городских округов области, направляемые на исполнение расходных обязательств муниципальных образований, в целях финансового обеспечения которых предоставляются межбюджетные трансферты из областного бюджета.

<*****> Средства, находящиеся в распоряжении учреждений, организаций, населения области, выделяемые не из бюджетов бюджетной системы, а формируемые за счет других источников и направляемые на реализацию структурных элементов государственной программы.

### Приложение

к паспорту

государственной программы (комплексной программы)

Саратовской области

Аналитическая информация

о структурных элементах и (или) мероприятиях (результатах)

иных государственных программ Саратовской области,

соответствующих сфере реализации государственной программы

(комплексной программы) Саратовской области

#### I. Показатели иных государственных программ Саратовской

области, соответствующих сфере реализации государственной

программы (комплексной программы) Саратовской области

| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Базовое значение | Значения показателя по годам |  |  |  | Ответственный за достижение показателя <*> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | N | N + 1 | ... | N + n |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Государственная программа Саратовской области "Наименование" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Показатель 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| N. | Показатель N |  |  |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<*> Указывается наименование исполнительного органа области, ответственного за достижение показателя.

#### II. Перечень структурных элементов иных государственных

программ Саратовской области, соответствующих сфере

реализации государственной программы (комплексной программы)

Саратовской области

| Наименование мероприятия (результата) | Единица измерения | Значение результата по годам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Базовое значение | N | N + 1 | ... | N + n |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Государственная программа Саратовской области "Наименование" |  |  |  |  |  |  |
| Структурный элемент "Наименование" 1 |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие (результат) |  |  |  |  |  |  |

#### III. Финансовое обеспечение мероприятий иных

государственных программ Саратовской области,

соответствующих сфере реализации государственной программы

(комплексной программы) Саратовской области

| Наименование государственной программы (комплексной программы), структурного элемента, мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения <*> | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | N | N + 1 | ... | N + n | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Государственная программа "Наименование" (всего), в том числе: |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов |  |  |  |  |  |
| иные безвозмездные поступления целевой направленности |  |  |  |  |  |
| консолидированный бюджет области (всего), в том числе: |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |
| местные бюджеты |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Структурный элемент "Наименование" (всего), в том числе: |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет (прогнозно) |  |  |  |  |  |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов |  |  |  |  |  |
| иные безвозмездные поступления целевой направленности |  |  |  |  |  |
| консолидированный бюджет области (всего), в том числе: |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |
| местные бюджеты |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<*> В случае отсутствия финансового обеспечения за счет отдельных источников, такие источники не приводятся.

## Приложение N 2.1

к Положению

о системе управления государственными программами

(комплексными программами)

Саратовской области

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. постановления Правительства Саратовской области от 10.07.2023 N 626-П) |  |
| --- | --- | --- | --- |

Паспорт

комплекса процессных мероприятий

____________________________________________________________

### I. Основные положения

| Ответственный исполнительный орган |  |
| --- | --- |
| Связь с государственной программой (комплексной программой) |  |

### II. Показатели комплекса процессных мероприятий

| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателей |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Информационная система <*> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | базовое значение | N | N + 1 | ... | ... | ... | ... | ... | N + n |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1.1. <**> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<*> Указывается при наличии.

<**> Первая цифра порядкового номера указывает принадлежность к подпрограмме.

### III. Перечень мероприятий (результатов) комплекса

процессных мероприятий

| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) <*> | Характеристика <**> | Единица измерения | Базовое значение | Значения мероприятия (результата) по годам |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | N | N + 1 | ... | N + n |
| Наименование задачи комплекса процессных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. <****> | Мероприятие (результат) <***> |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.N | Мероприятие (результат) <***> |  |  |  |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<*> Указывается тип мероприятия (результата) в соответствии с приложением к паспорту комплекса процессных мероприятий.

<**> Приводится краткое описание мероприятия (результата), в том числе дополнительные качественные и количественные параметры, которым должно соответствовать такое мероприятие (результат).

<***> Наименование мероприятия (результата) должно быть сформулировано в виде завершенного действия, характеризующего, в том числе, количество создаваемых (приобретаемых) материальных и нематериальных объектов, объем оказываемых услуг или выполняемых работ.

<****> Первая цифра порядкового номера указывает принадлежность к подпрограмме.

### IV. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения <*> | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | N | N + 1 | ... | N + n | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Комплекс процессных мероприятий "Наименование" (всего), в том числе: |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов <**> |  |  |  |  |  |
| иные безвозмездные поступления целевой направленности <***> |  |  |  |  |  |
| консолидированный бюджет области (всего), в том числе: |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |
| местные бюджеты <****> |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники <*****> |  |  |  |  |  |
| Мероприятие (результат) "Наименование" N (всего), в том числе: |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов <**> |  |  |  |  |  |
| иные безвозмездные поступления целевой направленности <***> |  |  |  |  |  |
| консолидированный бюджет области (всего), в том числе: |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |
| местные бюджеты <****> |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники <*****> |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<*> В случае отсутствия финансового обеспечения за счет отдельных источников такие источники не приводятся.

<**> Средства, находящиеся в распоряжении государственных внебюджетных фондов (Фонд развития территорий, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, Социальный фонд России и прочие).

<***> Средства, поступающие в бюджет области из бюджетов иных субъектов Российской Федерации (г. Москва и другие) в качестве безвозмездных поступлений целевой направленности.

<****> Средства консолидированных бюджетов муниципальных районов и бюджетов городских округов области, направляемые на исполнение расходных обязательств муниципальных образований, в целях финансового обеспечения которых предоставляются межбюджетные трансферты из областного бюджета.

<*****> Средства, находящиеся в распоряжении учреждений, организаций, населения области, выделяемые не из бюджетов бюджетной системы, а формируемые за счет других источников и направляемые на реализацию структурных элементов государственной программы.

### V. План реализации комплекса процессных мероприятий

| N п/п | Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование ИО) | Вид подтверждающего документа <*> Характеристика результата | Информационная система (источник данных) <**> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Наименование задачи комплекса процессных мероприятий |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие (результат) "Наименование" |  |  |  |  |
|  | Контрольная точка <***> |  |  |  |  |
|  | Контрольная точка <***> |  |  |  |  |
|  | Мероприятие (результат) "Наименование" |  |  |  |  |
|  | Контрольная точка <***> |  |  |  |  |
| N | Контрольная точка <***> |  |  |  |  |

--------------------------------

<*> Указывается вид документа, подтверждающий факт достижения контрольной точки.

<**> Информационная система исполнительного органа, содержащая информацию о показателях (результатах, контрольных точках) и их значениях (при наличии).

<***> Наименования контрольных точек должны отражать факт завершения промежуточного результата или иного значимого действия по выполнению мероприятия (достижению результата).

### Приложение

к паспорту

комплекса процессных мероприятий

ПЕРЕЧЕНЬ

ТИПОВ МЕРОПРИЯТИЙ (РЕЗУЛЬТАТОВ) И ИХ КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК

КОМПЛЕКСОВ ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

| N п/п | Тип мероприятия (результата) | Характеристика типа | Контрольные точки | Единица измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Оказание услуг (выполнение работ) | используется для результатов, в рамках которых предоставляются субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) | 1. Государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ) утверждено (включено в реестр государственных заданий). 2. Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений). 3. Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение (при необходимости). 4. Услуга оказана (работы выполнены). 5. Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) | показатели, установленные в государственном задании на оказание государственных услуг (выполнение работ), характеризующие качество и (или) объем оказываемых услуг (выполняемых работ) |
| 2. | Осуществление текущей деятельности | используется для результатов, в рамках которых предусматривается содержание исполнительных органов, а также подведомственных учреждений | не устанавливаются (за исключением мероприятий по осуществлению закупок товаров, работ, услуг) | не устанавливается (за исключением мероприятий по осуществлению закупок товаров, работ, услуг) |
| 3. | Повышение квалификации кадров | используется для мероприятий (результатов), предусматривающих профессиональную подготовку и (или) повышение квалификации кадров | 1. Утверждены документы, необходимые для оказания услуги. 2. Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое и кадровое обеспечение. 3. Услуга оказана | (тыс./млн.) человек |
| 4. | Выплаты физическим лицам | используется для мероприятий (результатов), предусматривающих осуществление выплат пособий, компенсаций и иных социальных выплат различным категориям граждан | 1. Документ, устанавливающий условия осуществления выплат (в том числе размер и получателей), утвержден/принят. 2. Выплаты осуществлены | (тыс./млн.) человек |
| 5. | Приобретение товаров, работ, услуг | используется для мероприятий (результатов), в рамках которых осуществляются закупки товаров, работ и услуг | 1. Закупка включена в план закупок. 2. Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок. 3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг. 4. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту | единица (по ОКЕИ) |

## Приложение N 3

к Положению

о системе управления государственными программами

(комплексными программами)

Саратовской области

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. постановления Правительства Саратовской области от 10.07.2023 N 626-П) |  |
| --- | --- | --- | --- |

Перечень

инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение

приоритетов и целей государственной политики и направленных

на достижение целей и задач государственной программы

(комплексной программы) Саратовской области

"_________________________________________________________"

(наименование государственной программы)

| Наименование инвестиционного проекта | Наименование инвестора | Сметная стоимость объекта (тыс. рублей) | Мощность объекта | Объем инвестиций (тыс. рублей) <*> | Планируемый год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 1 "____________________________" |  |  |  |  |  |
| Проект (программа), мероприятие |  |  |  |  |  |
| Инвестиционный проект 1 Всего, в том числе по годам: |  |  |  |  |  |
| 20____ |  |  |  |  |  |
| 20____ |  |  |  |  |  |
| 20____ |  |  |  |  |  |
| ......... |  |  |  |  |  |

--------------------------------

Примечание:

<*> В случае если по инвестиционному проекту за прошедший (отчетный) год фактические расходы отличаются от запланированных, то в отчетном году в графах по годам в скобках дополнительно к плановым назначениям указываются фактически произведенные расходы (факт - ... тыс. рублей).

## Приложение N 4

к Положению

о системе управления государственными программами

(комплексными программами)

Саратовской области

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. постановления Правительства Саратовской области от 10.07.2023 N 626-П) |  |
| --- | --- | --- | --- |

Перечень

направлений прикладных научных исследований

и экспериментальных разработок, выполняемых по договорам

о проведении научно-исследовательских,

опытно-конструкторских и технологических работ в рамках

государственной программы (комплексной программы)

Саратовской области

"_________________________________________________________"

(наименование государственной программы

(комплексной программы))

| Наименование подпрограммы, структурного элемента, направления исследования | Ответственный исполнитель | Объем финансирования (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 20__ год | 20__ год | ... | 20__ год |
| Государственная программа (комплексная программа) "_________________________" |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 "_________________________" |  |  |  |  |  |
| Проект (программа) 1 "_________________________" |  |  |  |  |  |
| Мероприятие "_________________________" |  |  |  |  |  |
| Наименование научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 "_________________________" |  |  |  |  |  |
| Проект (программа) 1 "_________________________" |  |  |  |  |  |
| Наименование научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ |  |  |  |  |  |
| .... |  |  |  |  |  |

## Приложение N 5

к Положению

о системе управления государственными программами

(комплексными программами)

Саратовской области

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. постановления Правительства Саратовской области от 13.07.2026 N 522-П) |  |
| --- | --- | --- | --- |

Перечень

объектов капитального строительства (реконструкции),

приобретаемых объектов недвижимости, направленных

на достижение целей и задач государственной программы

(комплексной программы) Саратовской области

"__________________________________________________________"

(наименование государственной программы

(комплексной программы))

| Наименование объекта капитального строительства (реконструкции) объекта недвижимости | Сметная стоимость объекта (тыс. рублей) | Мощность объекта | Финансовое обеспечение (тыс. рублей) <*> |  |  |  |  | Планируемый год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | областной бюджет | федеральный бюджет (прогнозно) | местные бюджеты (прогнозно) | государственные внебюджетные фонды и иные безвозмездные поступления целевой направленности (прогнозно) | внебюджетные источники (прогнозно) |  |
| Подпрограмма 1 "____________________________" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Региональный проект (комплекс процессных мероприятий) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование объекта Всего, в том числе по годам: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20__ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20__ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20__ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ......... |  |  |  |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<*> В случае, если по объекту капитального строительства (объекту недвижимости) за прошедший (отчетный) год фактические расходы отличаются от запланированных, то в отчетном году в графах по годам в скобках дополнительно к плановым назначениям указываются фактически произведенные расходы (факт - ... тыс. рублей). В строке "Всего" в скобках дополнительно к плановым назначениям по всем годам указываются объемы финансирования по объекту по всем годам с учетом фактически произведенных расходов (с учетом факта - ... тыс. рублей).

## Приложение N 6

к Положению

о системе управления государственными программами

(комплексными программами)

Саратовской области

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. постановления Правительства Саратовской области от 10.07.2023 N 626-П) |  |
| --- | --- | --- | --- |

Оценка

применения мер государственного регулирования <1> в сфере

реализации государственной программы (комплексной программы)

Саратовской области

"__________________________________________________________"

(наименование государственной программы

(комплексной программы))

| N п/п | Краткое обоснование меры государственного регулирования | Показатель применения меры <2> | Финансовая оценка мер государственного регулирования (тыс. рублей) <3> |  |  |  | Связь с целевыми показателями государственной программы (комплексной программы), подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | первый год | второй год | третий год | ... |  |
| Подпрограмма 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование структурного элемента |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование меры государственного регулирования <4> |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование структурного элемента |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование меры государственного регулирования |  |  |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<1> Налоговые расходы, тарифные, кредитные и иные меры государственного регулирования.

<2> В качестве показателя применения меры могут применяться:

объем выпадающих (дополнительных) доходов областного бюджета (консолидированного бюджета, местных бюджетов);

увеличение (уменьшение) обязательств областного бюджета (консолидированного бюджета, местных бюджетов) и иные.

<3> В случае предоставления налоговых льгот финансовая оценка указывается на основании сведений по налогоплательщикам за год, предшествующий текущему финансовому году.

<4> Налоговая льгота, предоставление гарантий, освобождение от уплаты налогов и т.п.

## Приложение N 7

к Положению

о системе управления государственными программами

Саратовской области

План

мониторинга реализации государственной программы

Саратовской области

Утратил силу с 1 января 2024 года. - Постановление Правительства Саратовской области от 10.07.2023 N 626-П.

## Приложение N 8

к Положению

о системе управления государственными программами

(комплексными программами)

Саратовской области

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. постановления Правительства Саратовской области от 15.04.2024 N 300-П) |  |
| --- | --- | --- | --- |

Отчет

о ходе реализации структурных элементов государственных программ

_______________________________________________

(главный распорядитель средств)

на 1 _________ 20__ года

(месяц)

(тыс. рублей)

| N п/п | Наименование государственной программы, подпрограммы, структурного элемента | Источники финансового обеспечения | Предусмотрено в государственной программе (комплексной программе) | Утверждено в законе об областном бюджете на текущий год <*> | Выделены лимиты бюджетных обязательств за счет средств областного бюджета | Кассовое/фактическое <*****> исполнение на отчетную дату (нарастающим итогом с начала года) | Процент исполнения |  | Результаты исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | фактическое исполнение (гр. 7 / гр. 4) | кассовое исполнение (гр. 7 / гр. 5) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Государственная программа | всего |  | x | x | x | x | x |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджеты государственных внебюджетных фондов <**> |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | иные безвозмездные поступления целевой направленности |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | консолидированный бюджет области (всего), в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты <****> |  | x | x |  | x | x |  |
|  |  | внебюджетные источники <****> |  | x | x |  | x | x |  |
| 2. | Подпрограмма | всего |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджеты государственных внебюджетных фондов <**> |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | иные безвозмездные поступления целевой направленности |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | консолидированный бюджет области (всего), в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты <****> |  | x | x |  | x | x |  |
|  |  | внебюджетные источники <****> |  | x | x |  | x | x |  |
| 3. | Структурный элемент "______" <***> | всего |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджеты государственных внебюджетных фондов <**> |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | иные безвозмездные поступления целевой направленности |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | консолидированный бюджет области (всего), в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты <****> |  | x | x |  | x | x |  |
|  |  | внебюджетные источники <****> |  | x | x |  | x | x |  |
| 4. | Мероприятие (результат) "________" | всего |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджеты государственных внебюджетных фондов <**> |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | иные безвозмездные поступления целевой направленности |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | консолидированный бюджет области (всего), в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты <****> |  | x | x |  | x | x |  |
|  |  | внебюджетные источники <****> |  | x | x |  | x | x |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по главному распорядителю бюджетных средств | всего |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджеты государственных внебюджетных фондов <**> |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | иные безвозмездные поступления целевой направленности |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | консолидированный бюджет области (всего), в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты <****> |  | x | x |  | x | x |  |
|  |  | внебюджетные источники <****> |  | x | x |  | x | x |  |

--------------------------------

<*> В случае внесения изменений в сводную бюджетную роспись по состоянию на 1 число месяца, следующего за отчетным периодом, указываются бюджетные ассигнования, предусмотренные в сводной бюджетной росписи.

<**> За исключением Социального фонда России.

<***> Структурный элемент - региональный проект, ведомственный проект, комплекс процессных мероприятий.

<****> При наличии данных.

<*****> Фактическое исполнение заполняется по строкам "местные бюджеты" и "внебюджетные источники" (при наличии данных).

## Приложение N 8.1

к Положению

о системе управления государственными программами

(комплексными программами)

Саратовской области

Сведения

об объемах финансового обеспечения объектов

капитального строительства в рамках реализации

государственной программы (комплексной программы)

Саратовской области

Утратили силу. - Постановление Правительства Саратовской области от 19.08.2024 N 685-П.

## Приложение N 9

к Положению

о системе управления государственными программами

(комплексными программами)

Саратовской области

Сведения

о расходах на реализацию государственной программы

Утратили силу. - Постановление Правительства Саратовской области от 15.04.2024 N 300-П.

## Приложение N 10

к Положению

о системе управления государственными программами

(комплексными программами)

Саратовской области

Сведения

о выполнении структурных элементов и контрольных событий

подпрограмм государственной программы

(комплексной программы) Саратовской области

Утратили силу. - Постановление Правительства Саратовской области от 15.04.2024 N 300-П.

## Приложение N 11

к Положению

о системе управления государственными программами

(комплексными программами)

Саратовской области

Сведения

о достижении целей и значений показателей

государственной программы (комплексной программы)

Саратовской области

Утратили силу. - Постановление Правительства Саратовской области от 15.04.2024 N 300-П.

## Приложение N 12

к Положению

о системе управления государственными программами

(комплексными программами)

Саратовской области

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. постановления Правительства Саратовской области от 10.07.2023 N 626-П) |  |
| --- | --- | --- | --- |

Оценка

эффективности мер государственного регулирования

государственной программы (комплексной программы)

Саратовской области

"__________________________________________________________"

(наименование государственной программы

(комплексной программы))

| N п/п | Наименование меры | Показатель применения меры | Оценка результата <*> | Обоснование необходимости (эффективности) | Связь с целевыми показателями государственной программы (комплексной программы), подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. Меры государственного регулирования, предоставленные в отчетном году <**> |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 |  |  |  |  |  |
| Мероприятие/проект (программа) 1.1 |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 |  |  |  |  |  |
| Мероприятие/проект (программа) 1.1 |  |  |  |  |  |
| II. Меры государственного регулирования, планируемые к предоставлению в плановом периоде |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 |  |  |  |  |  |
| Мероприятие/проект (программа) 1.1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | x |  |  |

--------------------------------

Примечание:

<*> По налоговым расходам приводятся результаты проведенной в соответствии с постановлением Правительства Саратовской области от 15 ноября 2019 года N 789-П "Об утверждении Положения о порядке осуществления оценки налоговых расходов Саратовской области" оценки налоговых расходов за год, предшествующий отчетному периоду.

<**> Для налоговых расходов отчетный период - год, предшествующий отчетному периоду.

## Приложение N 13

к Положению

о системе управления государственными программами

(комплексными программами)

Саратовской области

ПОЛОЖЕНИЕ

ОБ ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ (КОМПЛЕКСНОЙ ПРОГРАММЫ)

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. постановлений Правительства Саратовской области от 19.08.2024 N 685-П, от 02.07.2025 N 508-П, от 13.07.2026 N 522-П) |  |
| --- | --- | --- | --- |

### I. Общие положения

1.1. Интегральная оценка хода реализации и эффективности государственных программ (комплексных программ) Саратовской области в отчетном году (ОЭгп) рассчитывается как средневзвешенная оценки уровня достижения государственных программ в отчетном году (УДгп) (80 процентов интегральной оценки) и оценки качества финансового управления реализацией государственной программы (комплексной программы) в отчетном году (ОЦкачфу) (20 процентов интегральной оценки).

ОЭгп = 0,8 x УДгп + 0,2 x ОЦкачфу, где:

УДгп - средневзвешенная оценки уровня достижения государственных программ (комплексных программ) в отчетном году;

ОЦкачфу - средневзвешенная оценки качества финансового управления реализацией государственных программ (комплексных программ) в отчетном году.

В случае если реализация государственной программы (комплексной программы) не предусматривает в отчетном году финансового обеспечения и осуществляется в рамках текущей деятельности, интегральная оценка хода реализации и эффективности государственных программ (комплексных программ) Саратовской области в отчетном году (ОЭгп) рассчитывается по следующей формуле:

ОЭгп = УДгп, где:

УДгп - средневзвешенная оценки уровня достижения государственных программ (комплексных программ) в отчетном году.

1.2. На основе полученных интегральных оценок государственные программы делятся на следующие категории:

I четверть - "высокая степень эффективности реализации государственной программы (комплексной программы)";

II четверть - "степень эффективности реализации государственной программы (комплексной программы) выше среднего уровня";

III четверть - "степень эффективности реализации государственной программы (комплексной программы) ниже среднего уровня";

IV четверть - "низкая степень эффективности реализации государственной программы (комплексной программы)".

1.3. Деление государственных программ на категории осуществляется посредством нахождения общего среднего значения интегральных оценок, после чего среднее значение находится для интегральных оценок, превышающих общее среднее значение (включительно), и для интегральных оценок, находящихся ниже общего среднего значения.

1.4. Государственная программа не может быть отнесена к категории "высокая степень эффективности реализации государственной программы (комплексной программы)", если эффективность ее реализации составляет менее 91 процента (включительно).

Государственная программа не может быть отнесена к категории "низкая степень эффективности реализации государственной программы (комплексной программы)", если эффективность ее реализации составляет более 76 процентов (включительно).

В случае отсутствия государственных программ, интегральная оценка реализации которых составляет более 91 процента (включительно) и (или) менее 76 процентов (включительно), категория "высокая степень эффективности реализации государственной программы (комплексной программы)" и (или) категория "низкая степень эффективности реализации государственной программы (комплексной программы)" соответственно в сводном годовом докладе не отражаются.

1.5. Государственная программа признается:

эффективной - в случае включения по результатам интегральной оценки в категории "высокая степень эффективности реализации государственной программы (комплексной программы)" или "степень эффективности реализации государственной программы (комплексной программы) выше среднего уровня";

недостаточно эффективной - в случае включения по результатам интегральной оценки в категорию "степень эффективности реализации государственной программы (комплексной программы) ниже среднего уровня";

неэффективной - в случае включения по результатам интегральной оценки в категорию "низкая степень эффективности реализации государственной программы (комплексной программы)".

1.6. Расчет уровня достижения государственных программ осуществляется на основании:

информации и данных о ходе реализации государственных программ (их структурных элементов), содержащихся в системе "Электронный бюджет";

информации и данных в иных информационных системах, содержащих информацию и данные о ходе реализации государственных программ и их структурных элементов;

информации и данных о ходе реализации государственных программ (их структурных элементов), представленных ответственными исполнителями государственных программ на бумажном носителе.

Подтверждение полноты информации о реализации государственных программ осуществляется с учетом наличия полноты и достаточности документов в системе "Электронный бюджет", подтверждающих фактическое достижение показателей государственной программы (комплексной программы), а также показателей и мероприятий (результатов) структурных элементов.

Подтверждение достоверности информации о реализации государственных программ осуществляется с учетом анализа отчетов о ходе реализации государственных программ и их структурных элементов.

В случае неподтверждения полноты и достоверности информации о реализации государственных программ ответственный исполнитель государственной программы (комплексной программы) и (или) соисполнитель в течение 3 рабочих дней по окончании даты предоставления отчетных данных может:

представить в министерство экономического развития области аргументированную позицию в части подтверждения полноты и (или) достоверности информации о реализации государственной программы (комплексной программы) и (или) структурного элемента;

представить в системе "Электронный бюджет" уточненную информацию о реализации государственной программы (комплексной программы) и (или) структурного элемента.

1.7. Интегральная оценка хода реализации и эффективности государственных программ (комплексных программ) Саратовской области включает в себя оценку хода реализации и эффективности структурных элементов государственных программ (комплексных программ) области.

### II. Оценка уровня достижения государственных программ

2.1. Уровень достижения в целом по государственным программам за отчетный период (УДГП) рассчитывается по формуле:

УДгпi - уровень достижения i-й государственной программы (комплексной программы);

N - количество государственных программ.

2.2. Уровень достижения i-й государственной программы (комплексной программы) за отчетный период (УДгпi) рассчитывается по формуле:

УДгпi = 0,5 x УДп + 0,5 x УДсэ, где:

УДп - уровень достижения показателей государственной программы (комплексной программы) в отчетном периоде;

УДсэ - уровень достижения структурных элементов государственной программы (комплексной программы) в отчетном периоде.

В случае если показатель включен одновременно в паспорт государственной программы (комплексной программы) и в паспорт структурного элемента государственной программы (комплексной программы), то в расчете уровня достижения государственной программы (комплексной программы) такой показатель учитывается единожды как показатель уровня государственной программы (комплексной программы), за исключением случая, когда показатель является единственным показателем структурного элемента. В указанном случае в расчете показатель используется дважды.

В случае отсутствия запланированных или досрочно достигнутых значений показателей государственной программы (комплексной программы) на дату расчета уровня достижения или при наличии показателей только с плановым значением, равным 0, расчет уровня достижения государственной программы (комплексной программы) осуществляется по формуле:

УДгпi = УДсэ

2.3. Уровень достижения показателей государственной программы (комплексной программы) в отчетном периоде (УДп) рассчитывается исходя из среднего значения уровней достижения всех показателей государственной программы (комплексной программы), имеющих плановые значения на отчетный период, по формуле:

УДпi - уровень достижения i-ого показателя государственной программы (комплексной программы);

Р - количество показателей государственной программы (комплексной программы).

2.4. Уровень достижения i-ого показателя государственной программы (комплексной программы) рассчитывается по формуле:

для показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

для показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

где:

ПФ - фактическое значение показателя;

ПП - плановое значение показателя;

K - понижающий коэффициент показателя.

Если на плановую дату достижения показателя или позднее отсутствует информация о его фактически достигнутом значении, при расчете уровня достижения показателя:

для показателей, спланированных нарастающим итогом, учитывается их последнее фактическое значение на дату расчета;

для показателей, спланированных не нарастающим итогом, по которым представлено прогнозное (предварительное) значение показателя, применяется понижающий коэффициент (K), равный 0,7. В остальных случаях применяется понижающий коэффициент (K), равный 0.

Показатели, значения по которым определяются на основе Федерального плана статистических работ, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2008 года N 671-р, не учитываются при расчете уровня достижения показателей государственной программы (комплексной программы).

В случае невозможности подтверждения фактического значения для показателя, спланированного нарастающим итогом, учитывается его последнее подтвержденное фактическое значение на дату расчета.

В случае наличия информации о фактически достигнутом значении показателя и ее подтверждения понижающий коэффициент показателя равен 1.

В случае если уровень достижения отдельно взятого показателя превышает 100 процентов, уровень достижения такого показателя в расчете приравнивается к 100 процентам.

В случае если уровень достижения отдельно взятого показателя принимает отрицательное значение, уровень достижения такого показателя в расчете приравнивается к 0.

В случае если в приложении N 18 к Положению о системе управления государственными программами (комплексными программами) Саратовской области показателю государственной программы (комплексной программы) присвоен уровень показателя "ГП РФ", "НП" или "ВДЛ" и показатель не достигнут в отчетном периоде, то применяется дополнительный понижающий коэффициент 0,5.

2.5. Уровень достижения структурных элементов государственной программы (комплексной программы) (УДсэ) рассчитывается исходя из средневзвешенного значения уровней достижения всех структурных элементов по формуле:

УДсэi - уровень достижения i-го структурного элемента государственной программы (комплексной программы) (регионального проекта (УДрп) или комплекса процессных мероприятий (УДкпм);

L - количество структурных элементов государственной программы (комплексной программы).

2.6. Расчет уровня достижения регионального проекта (УДрп) осуществляется по формуле:

УДрп = 0,5 x УДпрп + 0,5 x УДрезрп, где:

УДпрп - уровень достижения показателей, отраженных в паспорте регионального проекта;

УДрезрп - уровень достижения мероприятий (результатов), отраженных в паспорте регионального проекта.

В случае отсутствия запланированных или досрочно достигнутых значений показателей регионального проекта на дату расчета уровня достижения или при наличии показателей только с плановым значением, равным 0, расчет уровня достижения регионального проекта осуществляется по формуле:

УДрп = УДрезрп

2.7. Уровень достижения показателей, отраженных в паспорте регионального проекта (УДпрп), рассчитывается исходя из среднего значения уровней достижения всех показателей, отраженных в паспорте регионального проекта, имеющих плановые значения на отчетный период, по формуле:

УДпрпi - уровень достижения i-ого показателя регионального проекта;

P - количество показателей регионального проекта, характеризующих достижение задачи регионального проекта.

2.8. Уровень достижения i-го показателя регионального проекта рассчитывается по формуле:

для показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

для показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

где:

ПФ - фактическое значение показателя;

ПП - плановое значение показателя;

K - понижающий коэффициент показателя.

Если на плановую дату достижения показателя или позднее отсутствует информация о его фактически достигнутом значении, при расчете уровня достижения показателя:

для показателей, спланированных нарастающим итогом, учитывается их последнее фактическое значение на дату расчета;

для показателей, спланированных ненарастающим итогом, по которым представлено прогнозное (предварительное) значение показателя, применяется понижающий коэффициент (K), равный 0,7. В остальных случаях применяется понижающий коэффициент (K), равный 0.

Часть третья утратила силу. - Постановление Правительства Саратовской области от 13.07.2026 N 522-П.

В случае невозможности подтверждения фактического значения для показателя, спланированного нарастающим итогом, учитывается его последнее подтвержденное фактическое значение на дату расчета.

В случае наличия информации о фактически достигнутом значении показателя и ее подтверждения понижающий коэффициент показателя равен 1.

В случае если уровень достижения отдельно взятого показателя превышает 100 процентов, уровень достижения такого показателя в расчете приравнивается к 100 процентам.

В случае если уровень достижения отдельно взятого показателя принимает отрицательное значение, уровень достижения такого показателя в расчете приравнивается к 0.

В случае если в приложении N 18 к Положению о системе управления государственными программами (комплексными программами) Саратовской области показателю регионального проекта присвоен уровень показателя "ГП РФ", "НП" или "ВДЛ" и показатель не достигнут в отчетном периоде, то применяется понижающий коэффициент 0,5.

2.9. Уровень достижения мероприятий (результатов) регионального проекта в отчетном периоде (УДрезрп) рассчитывается по формуле:

УДрезрпдостi - уровень достижения i-го мероприятия (результата), у которого на дату расчета наступила плановая дата достижения и (или) имеется информация о его фактическом досрочном достижении;

УДрезрписпj - уровень достижения j-го мероприятия (результата), у которого на дату расчета не наступила плановая дата достижения, нет информации о его фактическом досрочном достижении, но есть контрольные точки с наступившей плановой датой достижения или контрольные точки, по которым имеется информация об их досрочном достижении;

УДрезрпq - уровень достижения q-го мероприятия (результата), у которого на дату расчета наступила плановая дата достижения и (или) имеется информация о его фактическом досрочном достижении, в случае отсутствия в региональном проекте мероприятий (результатов), у которых на дату расчета не наступила плановая дата достижения, нет информации о его фактическом досрочном достижении, но есть контрольные точки с наступившей плановой датой достижения или контрольные точки, по которым имеется информация об их досрочном достижении;

M - количество мероприятий (результатов), у которых на дату расчета наступила плановая дата достижения и (или) имеется информация о фактическом досрочном достижении;

N - количество мероприятий (результатов), у которых на дату расчета не наступила плановая дата достижения (кроме досрочно достигнутых мероприятий (результатов), если при этом по таким мероприятиям (результатам) имеются запланированные на дату достижения контрольные точки или досрочно достигнутые контрольные точки.

2.10. Уровень достижения i-го мероприятия (результата) рассчитывается по формуле:

ПП - плановое значение мероприятия (результата);

ПФ - фактическое значение мероприятия (результата);

K - понижающий коэффициент мероприятия (результата).

В отношении мероприятия (результата), для которого невозможно осуществление расчета при достижении его не в полном объеме и на дату расчета уровня достижения которого наступила плановая дата его достижения или имеется информация о фактическом досрочном достижении, уровень достижения рассчитывается по формуле:

УДрезрпдостi = 100 процентов, если мероприятие (результат) достигнут;

УДрезрпдостi = 0 процентов, если мероприятие (результат) не достигнут.

Уровень достижения j-го мероприятия (результата), в случаях, если на дату расчета уровня достижения мероприятия (результата) отсутствует информация о его фактическом значении и не наступила плановая дата достижения, или плановое значение равно 0, при этом отсутствует информация о фактическом досрочном достижении, уровень достижения мероприятия (результата) определяется по формуле:

КТфакт - фактическое количество достигнутых контрольных точек, у которых на дату расчета наступила плановая дата достижения, включая досрочно достигнутые контрольные точки;

КТплан - плановое количество контрольных точек на дату расчета, включая досрочно достигнутые контрольные точки;

Xфакт - фактическое количество достигнутых параметров характеристик мероприятия (результата). В случае отсутствия запланированных параметров характеристик Xфакт принимается равным 0;

Xплан - плановое количество параметров характеристик мероприятия (результата). В случае отсутствия запланированных параметров характеристик Xплан принимается равным 0.

(часть третья в ред. постановления Правительства Саратовской области от 13.07.2026 N 522-П)

Если на плановую дату достижения мероприятия (результата) или позднее отсутствует информация о его фактически достигнутом значении, при расчете уровня достижения мероприятия (результата):

для мероприятий (результатов), спланированных нарастающим итогом, учитывается их последнее фактическое значение на дату расчета;

для мероприятий (результатов), спланированных не нарастающим итогом, применяется понижающий коэффициент (K), равный 0.

При расчете уровня достижения мероприятия (результата) в случае невозможности подтверждения фактического значения для мероприятия (результата), спланированного нарастающим итогом, учитывается его последнее подтвержденное фактическое значение на дату расчета.

В случае наличия информации о фактически достигнутом значении мероприятия (результата) и ее подтверждении понижающий коэффициент показателя равен 1.

В случае если уровень достижения отдельно взятого мероприятия (результата) превышает 100 процентов, уровень достижения такого мероприятия (результата) в расчете приравнивается к 100 процентам.

В случае если уровень достижения отдельно взятого мероприятия (результата) принимает отрицательное значение, уровень достижения такого мероприятия (результата) в расчете приравнивается к 0.

В случае если в приложении N 17 к Положению о системе управления государственными программами (комплексными программами) Саратовской области мероприятию (результату) регионального проекта присвоен уровень соответствия декомпозированного мероприятия (результата) "ГП РФ", "ФП НП" и мероприятие (результат) не достигнут в отчетном периоде, то применяется понижающий коэффициент 0,5.

2.11. Уровень достижения комплекса процессных мероприятий государственной программы (комплексной программы) рассчитывается по формуле:

УДпкпм - уровень достижения i-го показателя комплекса процессных мероприятий в отчетном периоде;

w - количество показателей комплекса процессных мероприятий в отчетном периоде;

УДрезкпм - уровень достижения мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий в отчетном периоде.

2.12. Уровень достижения показателей комплекса процессных мероприятий рассчитывается аналогично расчету показателей регионального проекта, порядок которого установлен в пункте 2.8 настоящего Положения.

В случае если в приложении N 18 к Положению о системе управления государственными программами (комплексными программами) Саратовской области показателю комплекса процессных мероприятий присвоен уровень показателя "ГП РФ", "НП" или "ВДЛ" и показатель не достигнут в отчетном периоде, то применяется дополнительный понижающий коэффициент 0,5.

В случае отсутствия запланированных или досрочно достигнутых значений показателей комплекса процессных мероприятий на дату расчета уровня достижения или при наличии показателей только с плановым значением, равным 0, расчет уровня достижения комплекса процессных мероприятий осуществляется по формуле:

УДкпм = УДрезкпм

2.13. Уровень достижения мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий в отчетном периоде (УДрезкпм) рассчитывается аналогично расчету уровня достижения мероприятий (результатов) регионального проекта, порядок которого установлен в пункте 2.9 настоящего Положения.

Уровень достижения i-го мероприятия (результата) комплекса процессных мероприятий в отчетном периоде рассчитывается аналогично расчету уровня достижения i-го мероприятия (результата) регионального проекта, порядок которого установлен в пункте 2.10 настоящего Положения.

В случае если в составе комплекса процессных мероприятий отражаются мероприятия (результаты), предусмотренные в заключенном соглашении о предоставлении межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету Саратовской области, и мероприятие (результат) не достигнут в отчетном периоде, то применяется дополнительный понижающий коэффициент 0,5.

### III. Оценка качества финансового управления

3.1. Оценка качества финансового управления в целом по государственным программам (комплексным программам) за отчетный период (ОЦкачфу) рассчитывается по следующей формуле:

ОЦкачфуj - оценка качества финансового управления j-й государственной программы (комплексной программы);

М - количество государственных программ (комплексных программ).

3.2. Оценка качества финансового управления j-й государственной программы (комплексной программы) оценивается для каждого структурного элемента государственной программы (комплексной программы), государственной программы (комплексной программы) в целом как отношение произведенных в отчетном году кассовых (фактических) расходов на реализацию структурного элемента к их плановым значениям по следующей формуле:

(в ред. постановления Правительства Саратовской области от 13.07.2026 N 522-П)

В случаях если ОЦкачфуj > 100%, а причиной этого явился источник внебюджетного и (или) муниципального финансирования, то оценка качества финансового управления структурного элемента (государственной программы (комплексной программы)) оценивается по следующим формулам, исключающим фактический расчет соответствия запланированному уровню внебюджетных и (или) муниципальных затрат, приняв их (каждый) за 1:

для расчета в случае, если уровень внебюджетных или муниципальных фактических затрат > 1:

для расчета в случае, если уровень внебюджетных и муниципальных затрат > 1:

ОЦкачфуj - оценка качества финансового управления структурного элемента (государственной программы (комплексной программы));

Рфi - кассовые (фактические) расходы на реализацию структурного элемента государственной программы (комплексной программы) в отчетном году за счет соответствующего источника финансового обеспечения. Фактические расходы применяются по следующим источникам: внебюджетные средства, местные бюджеты. По остальным источникам указываются кассовые расходы;

(в ред. постановления Правительства Саратовской области от 13.07.2026 N 522-П)

Рпi - плановые расходы на реализацию структурного элемента (государственной программы (комплексной программы)) в отчетном году за счет соответствующего источника финансового обеспечения подпрограммы;

n - количество источников финансового обеспечения структурного элемента (государственной программы (комплексной программы)).

3.3. В качестве плановых расходов на реализацию структурного элемента (государственной программы (комплексной программы) в отчетном году за счет средств областного бюджета учитываются бюджетные ассигнования на соответствующие цели, предусмотренные законом области об областном бюджете на соответствующий год (с учетом вносимых изменений в сводную бюджетную роспись по состоянию на 31 декабря отчетного года), за исключением расходов, источником финансового обеспечения которых являются средства федерального бюджета, государственных внебюджетных фондов и иные безвозмездные поступления целевой направленности.

В качестве плановых расходов на реализацию структурного элемента (государственной программы (комплексной программы)) в отчетном году за счет средств федерального бюджета учитываются бюджетные ассигнования на соответствующие цели, предусмотренные законом об областном бюджете на соответствующий год (с учетом вносимых изменений в сводную бюджетную роспись по состоянию на 31 декабря отчетного года), и (или) о федеральном бюджете на соответствующий год и (или) иными правовыми актами Российской Федерации.

В качестве плановых расходов на реализацию структурного элемента (государственной программы (комплексной программы)) в отчетном году за счет средств государственных внебюджетных фондов и иных безвозмездных поступлений целевой направленности учитываются бюджетные ассигнования на соответствующие цели, предусмотренные законом области об областном бюджете на соответствующий год (с учетом вносимых изменений в сводную бюджетную роспись по состоянию на 31 декабря отчетного года) за счет указанных источников.

В качестве плановых расходов на реализацию структурного элемента (государственной программы (комплексной программы)) в отчетном году за счет средств иных источников учитываются данные по объемам расходов, предусмотренных за счет соответствующих источников на реализацию структурного элемента (государственной программы (комплексной программы) в системе "Электронный бюджет" по состоянию на 31 декабря отчетного года.

3.4. Оценка качества финансового управления структурного элемента (государственной программы (комплексной программы)) за отчетный период составляет от 0 до 100 процентов.

### IV. Оценка хода реализации и эффективности

структурных элементов государственных программ

(комплексных программ) области

4.1. Интегральная оценка хода реализации и эффективности структурных элементов i-й государственной программы (комплексной программы) области в отчетном году (ОЭсэ) рассчитывается как средневзвешенная оценки уровня достижения структурных элементов i-й государственной программы (комплексной программы) в отчетном году (УДсэ) (80 процентов оценки) и оценки качества финансового управления реализацией структурного элемента в отчетном году (ОЦкачфу) (20 процентов оценки):

ОЭсэ = 0,8 x УДсэ + 0,2 x Оцкачфу, где:

Удсэ - уровень достижения структурных элементов (региональных проектов, комплексов процессных мероприятий) i-й государственной программы (комплексной программы) в отчетном году рассчитывается в соответствии с пунктами 2.6 - 2.13 настоящего Положения;

Оцкачфу - оценка качества финансового управления реализацией структурного элемента i-й государственной программы (комплексной программы) в отчетном году рассчитывается в соответствии с пунктами 3.2 - 3.4 настоящего Положения.

В случае, если реализация структурного элемента не предусматривает в отчетном году финансового обеспечения и осуществляется в рамках текущей деятельности, интегральная оценка хода реализации и эффективности структурных элементов государственных программ (комплексных программ) в отчетном году рассчитывается по следующей формуле:

ОЭсэ = УДсэ.

(часть введена постановлением Правительства Саратовской области от 02.07.2025 N 508-П)

4.2. На основе полученных интегральных оценок структурные элементы делятся на следующие категории:

I четверть - "высокая степень эффективности реализации структурного элемента";

II четверть - "степень эффективности реализации структурного элемента выше среднего уровня";

III четверть - "степень эффективности реализации структурного элемента ниже среднего уровня";

IV четверть - "низкая степень эффективности реализации структурного элемента".

4.3. Деление структурных элементов на категории осуществляется посредством нахождения общего среднего значения интегральных оценок структурных элементов i-й государственной программы (комплексной программы), после чего среднее значение находится для интегральных оценок, превышающих общее среднее значение (включительно), и для интегральных оценок, находящихся ниже общего среднего значения.

4.4. Структурный элемент не может быть отнесен к категории "высокая степень эффективности реализации структурного элемента", если эффективность его реализации составляет менее 91 процента (включительно).

Структурный элемент не может быть отнесен к категории "низкая степень эффективности реализации структурного элемента", если эффективность его реализации составляет более 76 процентов (включительно).

В случае отсутствия структурных элементов, интегральная оценка реализации которых составляет более 91 процента (включительно) и (или) менее 76 процентов (включительно), категория "высокая степень эффективности реализации структурного элемента" и (или) категория "низкая степень эффективности реализации структурного элемента" соответственно в сводном годовом докладе не отражаются.

4.5. Структурный элемент признается:

эффективным - в случае включения по результатам интегральной оценки в категории "высокая степень эффективности реализации структурного элемента" или "степень эффективности реализации структурного элемента выше среднего уровня";

недостаточно эффективным - в случае включения по результатам интегральной оценки в категорию "степень эффективности реализации структурного элемента ниже среднего уровня";

неэффективным - в случае включения по результатам интегральной оценки в категорию "низкая степень эффективности реализации структурного элемента".

## Приложение N 14

к Положению

о системе управления государственными программами

(комплексными программами)

Саратовской области

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. постановления Правительства Саратовской области от 10.07.2023 N 626-П) |  |
| --- | --- | --- | --- |

Предельные объемы

средств областного бюджета на исполнение долгосрочных

государственных контрактов в целях реализации

государственной программы (комплексной программы)

Саратовской области

"__________________________________________________________"

(наименование государственной программы)

| Наименование государственной программы (комплексной программы), структурного элемента, объекта закупки | Государственный заказчик <*> | Код по ОКПД <**> | КБК | Предельный срок осуществления закупки | Результаты выполнения работ (оказания услуг) <***>, предмет встречного обязательства и предельный срок его исполнения <****> | Предельный объем средств на оплату результатов выполненных работ, оказанных услуг, поставленных товаров (тыс. рублей) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | N | N + 1 | ... | N + n | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Государственная программа (комплексная программа), всего | x | x | x | x | x |  |  |  |  |  |
| Структурный элемент N | x | x | x | x | x |  |  |  |  |  |
| Объект закупки N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<*> Указывается наименование государственного заказчика, уполномоченного на заключение государственного контракта.

<**> Код по ОКПД указывается с детализацией не менее чем до кода класса продукции (работ, услуг).

<***> В случае если предметом долгосрочного государственного контракта является выполнение работ, оказание услуг.

<****> В случае если предметом долгосрочного государственного контракта является поставка товаров.

## Приложение N 15

к Положению

о системе управления государственными программами

(комплексными программами)

Саратовской области

|  |  | Список изменяющих документов (введено постановлением Правительства Саратовской области от 15.04.2024 N 300-П; в ред. постановления Правительства Саратовской области от 19.08.2024 N 685-П) |  |
| --- | --- | --- | --- |

Сведения

о расходах на реализацию государственной программы

(комплексной программы) Саратовской области

"_______________________________________________________",

(наименование государственной программы

(комплексной программы)

произведенных за _______ год за счет

соответствующих источников финансового обеспечения

(тыс. рублей)

| N п/п | Наименование государственной программы (комплексной программы), подпрограммы, структурных элементов | Ответственный исполнитель | Источники финансового обеспечения | Предусмотрено в государственной программе (комплексной программе) | Утверждено в законе об областном бюджете на соответствующий год <*> | Выделены лимиты бюджетных обязательств за счет средств областного бюджета | Исполнено |  | Процент исполнения |  | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | кассовое исполнение | фактическое исполнение <**> | фактическое исполнение (гр. 9 / гр. 5) | кассовое исполнение (гр. 8 / гр. 6) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Государственная программа (комплексная программа) |  | всего |  | x | x | x |  |  | x |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджеты государственных внебюджетных фондов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | иные безвозмездные поступления целевой направленности |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | консолидированный бюджет области (всего), в том числе: |  | x | x | x |  |  | x |  |
|  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местные бюджеты |  | x | x | x |  |  | x |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | x | x | x |  |  | x |  |
| 2. | Подпрограмма "_____________" |  | всего |  | x | x | x |  |  | x |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджеты государственных внебюджетных фондов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | иные безвозмездные поступления целевой направленности |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | консолидированный бюджет области (всего), в том числе: |  | x | x | x |  |  | x |  |
|  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местные бюджеты |  | x | x | x |  |  | x |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | x | x | x |  |  | x |  |
| 3. | Региональный проект "________" |  | всего |  | x | x | x |  |  | x |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджеты государственных внебюджетных фондов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | иные безвозмездные поступления целевой направленности |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | консолидированный бюджет области (всего), в том числе: |  | x | x | x |  |  | x |  |
|  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местные бюджеты |  | x | x | x |  |  | x |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | x | x | x |  |  | x |  |
| 4. | Комплекс процессных мероприятий "___" |  | всего |  | x | x | x |  |  | x |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджеты государственных внебюджетных фондов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | иные безвозмездные поступления целевой направленности |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | консолидированный бюджет области (всего), в том числе: |  | x | x | x |  |  | x |  |
|  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местные бюджеты |  | x | x | x |  |  | x |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | x | x | x |  |  | x |  |

--------------------------------

<*> В случае внесения изменений в сводную бюджетную роспись по состоянию на 1 число месяца, следующего за отчетным периодом, необходимо указать бюджетные ассигнования, предусмотренные в сводной бюджетной росписи.

<**> Под фактическим исполнением понимаются действительные затраты главного распорядителя бюджетных средств, подведомственных учреждений (в случае если средства перечисляются подведомственным учреждениям) и иных получателей бюджетных средств, оформленные соответствующими документами.

## Приложение N 16

к Положению

о системе управления государственными программами

(комплексными программами)

Саратовской области

|  |  | Список изменяющих документов (введено постановлением Правительства Саратовской области от 15.04.2024 N 300-П; в ред. постановления Правительства Саратовской области от 19.08.2024 N 685-П) |  |
| --- | --- | --- | --- |

Сведения

о расходах на реализацию комплекса процессных мероприятий

"__________________________________________________________"

(наименование комплекса процессных мероприятий)

___________________________________________________________,

(наименование государственной программы

(комплексной программы)

произведенных за ____ год за счет

соответствующих источников финансового обеспечения

(тыс. рублей)

| N п/п | Наименование комплекса процессных мероприятий | Ответственный исполнитель | Источники финансового обеспечения | Предусмотрено в государственной программе (комплексной программе) | Утверждено в законе об областном бюджете на соответствующий год <*> | Выделены лимиты бюджетных обязательств за счет средств областного бюджета | Исполнено |  | Процент исполнения |  | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | кассовое исполнение | фактическое исполнение <**> | фактическое исполнение (гр. 9 / гр. 5) | кассовое исполнение (гр. 8 / гр. 6) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Наименование подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий "___________" |  | всего |  | x | x | x |  |  | x |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджеты государственных внебюджетных фондов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | иные безвозмездные поступления целевой направленности |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | консолидированный бюджет области (всего), в том числе: |  | x | x | x |  |  | x |  |
|  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местные бюджеты |  | x | x | x |  |  | x |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | x | x | x |  |  | x |  |
| 2. | Мероприятие (результат) "________" |  | всего |  | x | x | x |  |  | x |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджеты государственных внебюджетных фондов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | иные безвозмездные поступления целевой направленности |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | консолидированный бюджет области (всего), в том числе: |  | x | x | x |  |  | x |  |
|  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местные бюджеты |  | x | x | x |  |  | x |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | x | x | x |  |  | x |  |
| в том числе по исполнителям: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Исполнитель 1 |  | всего |  | x | x | x |  |  | x |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджеты государственных внебюджетных фондов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | иные безвозмездные поступления целевой направленности |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | консолидированный бюджет области (всего), в том числе: |  | x | x | x |  |  | x |  |
|  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местные бюджеты |  | x | x | x |  |  | x |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | x | x | x |  |  | x |  |

--------------------------------

<*> В случае внесения изменений в сводную бюджетную роспись по состоянию на 1 число месяца, следующего за отчетным периодом, необходимо указать бюджетные ассигнования, предусмотренные в сводной бюджетной росписи.

<**> Под фактическим исполнением понимаются действительные затраты главного распорядителя бюджетных средств, подведомственных учреждений (в случае если средства перечисляются подведомственным учреждениям) и иных получателей бюджетных средств, оформленные соответствующими документами.

## Приложение N 17

к Положению

о системе управления государственными программами

(комплексными программами)

Саратовской области

|  |  | Список изменяющих документов (введено постановлением Правительства Саратовской области от 15.04.2024 N 300-П; в ред. постановлений Правительства Саратовской области от 19.08.2024 N 685-П, от 13.07.2026 N 522-П) |  |
| --- | --- | --- | --- |

Сведения

о выполнении мероприятий (результатов)

и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

"__________________________________________________________"

(наименование комплекса процессных мероприятий)

за ______________ год

| N п/п | Наименование мероприятия (результата)/контрольной точки | Единица измерения | Уровень соответствия декомпозированного мероприятия (результата) <*> | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Плановое значение на конец текущего года <**> | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Прогнозная дата наступления контрольной точки <***> | Ответственный исполнитель | Подтверждающий документ | Информационная система | Комментарий <****> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Мероприятие (результат) "Наименование" |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x |  |  |  |  |
| 2. | Контрольная точка "Наименование" |  | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<*> Указывается для мероприятий (результатов) в рамках государственных программ Российской Федерации, в том числе федеральных проектов не в рамках достижения задач национальных проектов (ГПРФ), федеральных проектов в рамках достижения задач национальных проектов (ФП НП).

<**> Не указывается для мероприятий (результатов) в рамках годового отчета (уточненного годового отчета) о ходе реализации комплекса процессных мероприятий.

<***> Не указывается при наличии фактической даты выполнения контрольной точки.

<****> Указываются причины отклонения фактического значения мероприятия (результата) от его планового значения, фактической даты достижения контрольной точки от запланированной даты, фактического значения параметров характеристик мероприятия (результата) от планового значения (при наличии).

## Приложение N 18

к Положению

о системе управления государственными программами

(комплексными программами)

Саратовской области

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. постановления Правительства Саратовской области от 19.08.2024 N 685-П) |  |
| --- | --- | --- | --- |

Сведения

о достижении показателей государственной программы

"__________________________________________________________"

(наименование государственной программы)

за ________________ (год)

| N п/п | Наименование показателя | Уровень показателя <*> | Единица измерения | Базовое значение <**> | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года <***> | Прогнозное значение на конец текущего года <***> | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Показатели государственной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели региональных проектов, реализуемых в рамках достижения задач национальных проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование регионального проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели региональных проектов, не входящих в национальные проекты, показатели ведомственных проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование регионального (ведомственного) проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели комплексов процессных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование комплекса процессных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<*> Показатель государственной программы Российской Федерации (ГП РФ), показатель регионального проекта, реализуемого в рамках достижения задач национальных проектов (НП); показатель, предусмотренный перечнем показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц (ВДЛ).

<**> Указывается значение за год, предшествующий отчетному.

<***> Не указывается для показателей в рамках годового отчета (уточненного годового отчета) о ходе реализации государственной программы.

## Приложение N 19

к Положению

о системе управления государственными программами

(комплексными программами)

Саратовской области

|  |  | Список изменяющих документов (введено постановлением Правительства Саратовской области от 15.04.2024 N 300-П) |  |
| --- | --- | --- | --- |

Сведения

о выполнении структурных элементов государственной программы

"__________________________________________________________"

(наименование государственной программы)

за ______________ год

| N п/п | Наименование структурного элемента | Количество предусмотренных контрольных точек/количество выполненных контрольных точек <*> | Описание основных результатов реализации мероприятий (результатов) структурных элементов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Наименование подпрограммы |  |  |  |
| 1. | Региональный проект (ведомственный проект) |  | x |
|  | Мероприятие (результат) | x |  |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий |  | x |
|  | Мероприятие (результат) | x |  |
| Итого по подпрограмме, в том числе: |  |  |  |
| проектная часть |  |  | x |
| процессная часть |  |  | x |

--------------------------------

<*> По региональным проектам, ведомственным проектам данные указываются в соответствии с годовым отчетом в соответствии с положением о проектной деятельности, по комплексам процессных мероприятий - в соответствии с данными, указанными в форме согласно приложению N 17.