Отчет об исполнении и оценка эффективности реализации

Плана мероприятий по росту доходов бюджета, оптимизации расходов бюджета и сокращению государственного долга

в целях оздоровления государственных финансов Саратовской области на период до 2024 года,

утвержденного постановлением Правительства области от 29 марта 2011 года № 165-П,

за 2022 год

| Утверждено в Плане мероприятий |  |  |  |  | Исполнение мероприятий |  | Оценка результативности реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Ответственные за реализацию мероприятий | Срок реализации | Финансовая оценка 2022 год (тыс. рублей) | Краткое описание результата за 2022 год | Финансовая оценка исполнения за 2022 год (тыс. рублей) |  |
| 1. | Меры по увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Пересмотр налоговых льгот, предоставляемых органами государственной власти и органами местного самоуправления Саратовской области по налогам и сборам |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Отмена льгот по налогу на имущество организаций, предоставляемых организациям – в отношении автомобильных дорог общего пользования, находящихся в государственной собственности области | министерство финансов области, министерство транспорта и дорожного хозяйства области | 2016 год | - | Саратовской областной Думой принят Закон Саратовской области от 25 ноября 2016 года № 145-ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской области «О введении на территории Саратовской области налога на имущество организаций». Законом отменяются льготы для организаций, на балансе которых состоят автомобильные дороги общего пользования, находящиеся в государственной собственности области. За 2022 год министерством транспорта и дорожного хозяйства области уплачен налог на имущество организаций за автомобильные дороги регионального значения в объеме 88,5 млн рублей. По состоянию на 1 января 2023 года просроченной задолженности по уплате налога на имущество организаций не имеется. | 88535,7 | 1 |
| 1.1.2. | Отмена (при необходимости замена на субсидии) льгот по налогу на имущество организаций, предоставляемых организациям, осуществляющим производство сельскохозяйственной продукции, ее первичную и последующую (промышленную) переработку (в том числе на арендованных средствах) в соответствии с перечнем указанной продукции, утверждаемым Правительством Российской Федерации согласно Федеральному закону «О развитии сельского хозяйства», и реализацию этой продукции, при условии, что в общем доходе указанных организаций доля от реализации произведенной ими сельскохозяйственной продукции и (или) переработанной продукции из сельскохозяйственного сырья собственного производства составляет не менее чем 50% в течение календарного года, – в отношении имущества, используемого ими для производства, переработки и хранения сельскохозяйственной продукции. | министерство финансов области, министерство сельского хозяйства области | 2016 год | - | Саратовской областной Думой принят Закон Саратовской области от 25 ноября 2016 года № 145-ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской области «О введении на территории Саратовской области налога на имущество организаций». Мероприятие исполнено. | 83440,0 | 1 |
| 1.1.3. | Изменение критериев предоставления льгот по налогу на прибыль организаций в части исключения инвестиционных проектов по реконструкции, модернизации и техническому перевооружению предприятий (или сокращению срока предоставления налоговой льготы с 5 лет до 1 года, по аналогии приобретения имущественного комплекса в рамках инвестиционного проекта в ходе процедур несостоятельности (банкротства), а также увеличения объема капитальных вложений в строительство с 650 до 2000 млн рублей | комитет по управлению имуществом области, министерство финансов области | 2016 год | - | Саратовской областной Думой принят Закон Саратовской области от 25 ноября 2016 года № 145-ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской области «О введении на территории Саратовской области налога на имущество организаций». Мероприятие исполнено. | 109025,0 | 1 |
| 1.1.4. | Отмена льгот по налогу на прибыль организаций, предоставляемых вновь создаваемым организациям-инвесторам (за исключением созданных путем реорганизации действующих организаций), осуществившим капитальные вложения в основные средства, расположенные на территории области, в размере не менее 50 млн. рублей, а в строительстве - в размере не менее 1200 млн. рублей, реализующим инвестиционный проект в соответствии с приоритетными направлениями развития экономики области, в течение пяти налоговых периодов с момента отражения произведенных капитальных вложений в бухгалтерском балансе организации-налогоплательщика | комитет по управлению имуществом области, министерство финансов области | 2017 год | - | Саратовской областной Думой принят Закон Саратовской области от 25 ноября 2016 года № 146-ЗСО «О внесении изменений в статью 1 Закона Саратовской области «О ставках налога на прибыль организаций в отношении инвесторов, осуществляющих инвестиционную деятельность на территории Саратовской области». Мероприятие исполнено. | 27100,0 | 1 |
| 1.1.5. | Отмена льгот по налогу на прибыль организаций, предоставляемых организациям, осуществившим с 1 января 2013 года капитальные вложения в основные средства, расположенные на территории области, в размере не менее 650 млн. рублей, осуществляющие виды экономической деятельности, предусмотренные группой 20.14 (Производство прочих основных органических химических веществ) и (или) группой 19.20 (Производство нефтепродуктов) раздела C (Обрабатывающие производства) и (или) группой 47.30 (Торговля розничная моторным топливом в специализированных магазинах) раздела G (Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов) ОКВЭД, - в течение пяти налоговых периодов, следующих за календарным годом, в котором сумма произведенных ими капитальных вложений в основные средства, расположенные на территории области, составила не менее 650 млн. рублей | комитет по управлению имуществом области, министерство финансов области | 2016 год | - | Саратовской областной Думой принят Закон Саратовской области от 25 ноября 2016 года № 146-ЗСО «О внесении изменений в статью 1 Закона Саратовской области «О ставках налога на прибыль организаций в отношении инвесторов, осуществляющих инвестиционную деятельность на территории Саратовской области». Мероприятие исполнено. | - | 1 |
| 1.1.6. | Совместно с органами местного самоуправления проработать возможность отмены льгот по земельному налогу | министерство финансов области, министерство экономического развития области, министерство по делам территориальных образований области, органы местного самоуправления (по согласованию), УФНС по Саратовской области (по согласованию) | 2016 год | 84800,0 | В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22 июня 2019 года № 796 «Об общих требованиях к оценке налоговых расходов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» в 2021 году проведена оценка эффективности налоговых расходов. На основании результатов оценки налоговых расходов муниципальными районами области проводится работа по отмене неэффективных льгот. В 2022 году пересмотрены преференции для отдельных категорий налогоплательщиков в Балашовском муниципальном районе. | 84800,0 | 1 |
| 1.2. | Пересмотр ставок транспортного налога: увеличение размера ставок для яхт и гидроциклов на 10 рублей, для автобусов, грузовых автомобилей, других самоходных транспортных средств, а также в отношении новых легковых автомобилей на 2 рубля | министерство экономического развития области, министерство финансов области | 2016 год | - | Саратовской областной Думой принят Закон Саратовской области от 25 ноября 2016 года № 147-ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской области «О введении на территории Саратовской области транспортного налога». По данным статистической налоговой отчетности по форме 5-ТН за 2021 год, сумма налога, подлежащая уплате в бюджет от указанных категорий транспортных средств, возросла относительно базового 2016 года на 195,8 млн рублей. По итогам 2022 года поступление транспортного налога составило 2916,6 млн рублей с ростом к уровню 2021 года на 4,3%. | 120576,5 | 1 |
| 1.3. | Проведение совместно с управлением ФНС России по Саратовской области и органами местного самоуправления работы по ликвидации недоимки по налогам и сборам (проведение комиссий по поступлению доходов, установление задания отраслевым органам исполнительной власти и органам местного самоуправления по работе с налогоплательщиками) | министерство финансов области, министерство экономического развития области, органы местного самоуправления (по согласованию), УФНС по Саратовской области (по согласованию) | 2016 год | 725370,0 | 1) На муниципальных межведомственных комиссиях вопрос погашения задолженности рассматривается на постоянной основе. По итогам работы за 2022 год рассмотренными налогоплательщиками погашена задолженность в сумме 1140,7 млн рублей. 2) В 2022 году продолжена работа по реализации механизма оказания содействия налоговым органам по сокращению задолженности по налоговым платежам за счет системной работы с недоимщиками, имеющими ее размер свыше 1 млн рублей Налогоплательщиками была погашена недоимка в сумме 923,2 млн рублей, в т.ч. по информации исполнительных органов области – 714,9 млн рублей, по данным муниципалитетов области – 208,3 млн рублей. | 2063853,0 | 2,845 |
| 1.4. | Проработка мероприятий, направленных на увеличение производства алкогольной продукции на ООО «Первый Волжский Вино-Водочный Комбинат», ОАО «Пивкомбинат Балаковский» и ООО «Пивзавод Марксовский» | министерство экономического развития области, министерство финансов области | 2016 год | 110300,0 | После проведенной Федеральной службой по регулированию алкогольного рынка (РАР) внеплановой проверки ООО «Первый Волжский Вино-Водочный Комбинат» на предмет соблюдения лицензионных требований, выявленных правонарушений, предприятие подало заявление о досрочном прекращении всех действующих лицензий, которое 19 сентября 2017 года было удовлетворено РАР. В 2018 году производство алкогольной продукции на предприятии не осуществлялось. Производство пива за 2022 год составило: АО «Пивкомбинат Балаковский» - 1255,6 тыс. дал пива или 84,8% к уровню 2021 года; ООО «Пивзавод-Марксовский» – 719,8 тыс. дал пива или 108,6% к уровню 2021 года. По итогам 2022 года поступление акцизов на пиво составило 498,5 млн рублей с темпом роста 99,9% (снижение на 633,7 тыс рублей). | - | 0 |
| 1.5. | Дополнительная мобилизация налога на прибыль организаций | министерство экономического развития и инвестиционной политики области, министерство финансов области | 2016 год | - | За 2016 год фактическое поступление налога на прибыль организаций составило 16177,0 млн рублей, на 2639,7 млн рублей выше уровня 2015 года. Данные ежемесячного мониторинга поступлений налоговых платежей от крупных налогоплательщиков области свидетельствуют о сальдированном росте налога на прибыль от 4 предприятий, обязательства которых учтены в дополнительных доходах бюджета. При целевом показателе 885 млн рублей совокупный прирост за отчетный период составил 1094,8 млн рублей. Балаковский филиал АО «Апатит» в бюджет области перечислил 2070,7 млн рублей налога на прибыль с ростом к 2015 году в 1,8 раза или на 943,6 млн рублей. ПАО «Саратовэнерго» прирост налога на прибыль к прошлому году составил 41,7 млн рублей. Фактически перечислено 127,8 млн рублей против 86,1 млн рублей. Приволжской железной дорогой–филиалом ОАО «РЖД» в бюджет области перечислено 253 млн рублей налога на прибыль с ростом к 2015 году в 36,1 раза или на 246 млн рублей. По филиалу ООО «Хенкель-Рус» снизились перечисления налога на прибыль организаций на 136,5 млн рублей Мероприятие исполнено. | 1611398,3 | 1 |
| 1.6. | Дополнительная мобилизация налога на имущество организаций | министерство экономического развития области, министерство финансов области | 2016 год | - | По организациям, осуществившим по состоянию на 1 января 2023 года ввод в эксплуатацию новых основных средств, а также в связи с внесенными изменениями в Закон Саратовской области «Об установлении на территории Саратовской области налога на имущество организаций», сумма уплаченного по состоянию на 1 января 2023 года налога увеличилась на 667,7 млн рублей. | 667746,4 | 1 |
| 1.7. | Расширение налоговой базы по налогу на имущество организаций в части незавершенного строительства | комитет капитального строительства области, министерство экономического развития области, министерство финансов области | 2016-2018 годы | - | Законом Саратовской области от 6 октября 2021 года № 111-ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской области «О введении на территории Саратовской области налога на имущество организаций» установлено, что по объектам незавершенного строительства налоговая база определяется как кадастровая стоимость объектов недвижимого имущества по состоянию на 1 января года налогового периода. | - | 1 |
| 1.8. | Пересмотр ставки по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, в сторону увеличения с 2017 года: по плательщикам, выбравшим в качестве объектов налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов, – до 15 %, по плательщикам, выбравшим в качестве объектов налогообложения доходы – до 2 %, в дальнейшем рассмотреть вопрос об увеличении до максимальной | министерство экономического развития области, министерство финансов области | 2017 год | - | В 2021 году в целях поддержки предприятий, осуществляющих деятельность в отраслях экономики, оказавшихся в зоне риска в связи с распространением коронавирусной инфекции, – в сфере пассажирских и грузовых автоперевозок, общественного питания, гостиничного бизнеса, туризма, культуры, досуга и спорта внесены изменения в Закон Саратовской области от 25 ноября 2015 года № 152-ЗСО, предусматривающие установление пониженных налоговых ставок для налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения: 2% вместо 6% при применении налоговой базы «доходы» и 7,5% вместо 15% при базе «доходы минус расходы» (Закон Саратовской области от 18 февраля 2021 года № 18-ЗСО). Законом Саратовской области от 12 мая 2021 года № 52-ЗСО «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Саратовской области» для налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения, получивших статус резидентов территории опережающего социально-экономического развития и особой экономической зоны, созданных на территории Саратовской области, установлены пониженные налоговые ставки 2% при применении налоговой базы «доходы» и 7,5% при базе «доходы минус расходы». Меры налоговой поддержки действуют по 31 декабря 2026 года. Законом Саратовской области от 25 ноября 2021 года № 130-ЗСО «О внесении изменения в статью 2 закона Саратовской области «Об установлении дифференцированных налоговых ставок при применении упрощенной системы налогообложения для отдельных категорий налогоплательщиков на территории Саратовской области» установлены пониженные ставки для налогоплательщиков - резидентов промышленного технопарка, индустриального (промышленного) парка, созданных в соответствии с Федеральным законом от 31 декабря 2014 года № 488-ФЗ «О промышленной политике в Российской Федерации». Законом Саратовской области от 25 ноября 2021 года № 131-ЗСО «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Саратовской области» предусмотрена пролонгация действия пониженных налоговых ставок при применении упрощенной системы налогообложения по 12 видам экономической деятельности до 31 декабря 2022 года. Законом Саратовской области от 4 июля 2022 года № 92-ЗСО «О внесении изменения в статью 2 Закона Саратовской области «Об установлении дифференцированных налоговых ставок при применении упрощенной системы налогообложения для отдельных категорий налогоплательщиков на территории Саратовской области» предусмотрены пониженные налоговые ставки до 31 декабря 2023 года при применении упрощенной системы налогообложения предприятиями ИТ-сферы. Законом Саратовской области от 28 ноября 2022 года № 141-ЗСО «О внесении изменения в статью 2 Закона Саратовской области «Об установлении дифференцированных налоговых ставок при применении упрощенной системы налогообложения для отдельных категорий налогоплательщиков на территории Саратовской области» предусмотрены пониженные налоговые ставки до 31 декабря 2023 года для налогоплательщиков 5 видов деятельности, применяющих упрощенную систему налогообложения (деятельность демонстрации кинофильмов, туристических агентств, конференций и выставок, санаторно-курортных организаций, гостиниц). За 2022 год поступления налога выросли на 1704,6 млн рублей (или на 31,7%) и составили 8259,5 млн рублей. | 1704590,1 | 1 |
| 1.9. | Пересмотр ставки по налогу на имущество организаций в части административно-деловых и торговых центров. | комитет по управлению имуществом области, министерство экономического развития области, министерство финансов области | 2016 год | - | Законом Саратовской области от 3 октября 2016 года № 124-ЗСО «О внесении изменения в статью 2 Закона Саратовской области «О введении на территории Саратовской области налога на имущество организаций», увеличены ставки налога на имущество в 2017 году – 1,5%, в 2018 и последующие годы – 2% (максимальное значение ставки налога, установленное Налоговым кодексом Российской Федерации). Мероприятие исполнено. В 2022 году поступило налога на имущество организаций по административным и торговым центрам в сумме 512,2 млн рублей. | 512243,0 | 1 |
| 1.10. | Внести в Закон Саратовской области «О введении на территории Саратовской области патентной системы налогообложения» положение, предусматривающее ежегодную, начиная с 2017 года, индексацию размера потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода на коэффициент-дефлятор, пересмотр отдельных категорий и объема потенциально возможного дохода. | министерство экономического развития области, министерство финансов области | 2016 год | - | Саратовской областной Думой принят Закон Саратовской области от 25 ноября 2016 года № 150-ЗСО «О внесении изменения в статью 2 Закона Саратовской области «О введении на территории Саратовской области патентной системы налогообложения». В Закон области от 13 ноября 2012 года № 167-ЗСО «О введении на территории Саратовской области патентной системы налогообложения» внесены изменения в части установления размера ПВД по видам предпринимательской деятельности без ограничения максимального размера ПВД и индексации его на коэффициент-дефлятор (Закон Саратовской области от 27 января 2021 года № 2-ЗСО). Законом Саратовской области от 6 октября 2021 года № 101-ЗСО «О внесении изменений в приложение к Закону Саратовской области «О введении на территории Саратовской области патентной системы налогообложения» внесены изменения в части выделения отдельного вида деятельности по оказанию услуг грузоперевозок транспортом грузоподъемностью до 1,5 тонн и снижения с 2022 года для данной категории налоговой нагрузки в 2,7 раза от действующей в 2021 году, а также расширения сферы применения патентной системы новым видом деятельности «Деятельность физкультурно-оздоровительная». В 2021 году расширен перечень видов предпринимательской с 79 до 100 видов деятельности. По итогам 2022 года объем платежей по налогу, взимаемому в связи с применением патентной системы налогообложения, вырос на 35,6 млн рублей (или 9,2%) и составил 421,6 млн рублей. | 35626,7 | 1 |
| 1.11. | Увеличить объем поступлений неналоговых доходов в областной бюджет на 5 %, в том числе за счет проведения мероприятий по установлению эффективных ставок арендной платы за сдаваемое в аренду имущество. Продолжить активную инвентаризацию имущества, находящегося в государственной собственности: - выявление неиспользуемого (бесхозяйного) и установление направления его эффективного использования; - определение и утверждение перечня сдаваемого в аренду имущества с целью увеличения доходов, получаемых в виде арендной платы или иной платы за сдачу во временное владение и пользование; - выявление неиспользуемых основных фондов государственных учреждений и принятие соответствующих мер по их продаже или сдаче в аренду; - отказ от предоставления в безвозмездное пользование государственного имущества, за исключением случаев, когда указанное предоставление необходимо в силу требований федерального законодательства. | комитет по управлению имуществом области, министерство финансов области | 2016 год | 42500,0 | В 2022 году по договорам аренды областного имущества, администратором которых является комитет по управлению имуществом области, арендная плата увеличена на индекс потребительских цен, ежегодно доводимый министерством экономического развития области. По итогам 2022 года неналоговые доходы, зачисляемые в областной бюджет, выросли по сравнению с объемом доходов, поступившим в 2021 году, на 1041,2 млн рублей и составили 2883,8 млн рублей. | 1041188,2 | 24,499 |
| 1.12. | Обеспечить увеличение объема поступлений неналоговых доходов в местные бюджеты на 5 %, в том числе за счет проведения с органами местного самоуправления мероприятий по установлению эффективных ставок арендной платы за сдаваемое в аренду имущество муниципальных образований и земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности, а также государственная собственность на которые не разграничена. | комитет по управлению имуществом области, министерство финансов области, министерство по делам территориальных образований области, органы местного самоуправления (по согласованию) | 2016-2018 годы | - | За 2022 года поступление неналоговых доходов в местные бюджеты составило 3272,2 млн рублей, что на 177,3 млн рублей (или на 5,7%) выше уровня 2021 года. Ставки арендной платы, поступаемой в местные бюджеты, уже имеют максимальное значение. И приоритетным направлением деятельности муниципальных образований является работа по выявлению использования земельных участков без правоустанавливающих документов и принудительная регистрация пользования. | 177264,0 | 1 |
| 1.13. | Провести полную мобилизацию доходов в виде дивидендов от участия в уставном капитале хозяйственных обществ, в дальнейшем рассмотреть целесообразность повышения размера дивидендов с 35 % (с 1 января 2016 года) до 50 % (с 1 января 2017 года). | комитет по имуществу области министерство финансов области | 2016 год | - | Постановлением Правительства Саратовской области от 29 июля 2016 года № 398-П «О внесении изменения в постановление Правительства Саратовской области от 29 апреля 2009 года № 158-П» повышен размер дивидендов с 35 % (с 1 января 2016 года) до 50 % (с 1 января 2017 года). В 2022 году по итогам работы за 2021 год АО «Волга» и АО «Облкоммунэнерго» перечислили в областной бюджет 18,1 млн рублей. | - | 1 |
| 1.14. | Вовлечение в налоговый оборот объектов недвижимости, включая земельные участки, в том числе: уточнение сведений об объектах недвижимости; актуализация результатов государственной кадастровой оценки объектов недвижимости; предоставление сведений о земельных участках и иных объектах недвижимости в рамках информационного обмена; проведение муниципального земельного контроля. Выявление собственников земельных участков и другого недвижимого имущества и привлечение их к налогообложению, содействие в оформлении прав собственности на земельные участки и имущество физическими лицами. | министерство финансов области, министерство экономического развития области, органы местного самоуправления (по согласованию), УФНС по Саратовской области (по согласованию) | постоянно | - | Перечни земельных участков для уточнения характеристик, влияющих на определение кадастровой стоимости (категории земель и вида разрешенного использования - характеристик, непосредственно влияющих на формирование налоговой базы), доведённые органами Росреестра, направлены в органы местного самоуправления области письмом от 18 апреля 2022 года № 16-3/2426. Уточнению подлежат 1389 земельных участков, из которых 1218 – по вопросу категории земель, 171 – вида разрешенного использования. По информации органов Росреестра в 2022 году уточнены характеристики 1047 земельных участков или 75% от направленного количества, в отношении категории земли уточнены характеристики 1029 земельных участков (84%), вида разрешенного использования – 18 участков (11%). | - | 1 |
| 1.15. | Усилить аналитическую работу муниципальных образований в части эффективности установленных коэффициентов К2 по единому налогу на вмененный доход. | министерство экономического развития области, министерство финансов области, органы местного самоуправления (по согласованию), УФНС по Саратовской области (по согласованию) | 2016-2017 годы | - | По поручению Губернатора области, данному на заседании ад-министративного совета Саратовской области 24.05.2017, всеми муниципалитетами области проведен анализ эффективности установленных коэффициентов К2 по единому налогу на вмененный доход. При проведении анализа возможности повышения корректирующего коэффициента К2 органы местного самоуправления учитывают риски роста налоговой нагрузки на субъекты малого предпринимательства, в том числе за счет ежегодно утверждаемого К1, перехода налогоплательщиков на иные формы налогообложения, сокращения количества официально зарегистрированных предпринимателей и, как следствие, снижения налоговых поступлений в местный бюджет. 5 – произвели его корректировку на 2018 год (Аркадакский, Ат-карский, Советский, Энгельсский муниципальные районы и ЗАТО Михайловский). Федеральным законом от 29 июня 2012 года № 97-ФЗ «О внесении изменений в часть первую и часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и статью 26 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» предусмотрено, что с 1 января 2021 года положения главы 263 «Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности» Налогового кодекса Российской Федерации не применяются. | - | 1 |
| 1.16. | Провести анализ причин снижения поступлений налога на доходы физических лиц и связанной с ним мобилизации имущественных налогов с физических лиц. | министерство финансов области, министерство экономического развития области, органы местного самоуправления (по согласованию), УФНС по Саратовской области (по согласованию) | IV кв. 2016 года | - | По итогам 2016 года прирост по налогу на доходы с физических лиц к уровню 2015 году составил 2,6%, что ниже учтенного в плане роста (6,3%) на 3,7 процентных пункта. Однако, следует отметить, что по сравнению с I полугодием динамика улучшилась, на 1 июля рост составлял 2,2%, на 1 сентября – 2,4%. По итогам 2016 года объем поступления имущественных налогов с физических лиц в консолидированный бюджет области увеличился против 2015 года на 94,9 млн рублей или на 3,1%, в том числе: налог на имущество физических лиц увеличился на 118,6 млн рублей, на 17,0%, транспортный налог увеличился на 12,9 млн рублей, 0,4%, земельный налог сократился на 36,6 млн рублей, на 5,2%. Согласно данным статистической отчетности налоговой службы по форме 5-ДДК по Саратовской области объем заявленных налогоплательщиками имущественных налоговых вычетов по расходам на новое строительство либо приобретение объектов недвижимого имущества по итогам 2015 года увеличился относительно 2014 года на 346,4 млн рублей, на 2,7%, напротив, в 2016 году сократился против 2015 года на 397 млн рублей, на 3,1%. Мероприятие исполнено. | - | 1 |
| 1.17. | Усиление межведомственного взаимодействия органов исполнительной власти Саратовской области с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти в Саратовской области, правоохранительными органами и органами местного самоуправления по выполнению мероприятий, направленных на повышение собираемости доходов. | министерство финансов области, министерство экономического развития области, органы местного самоуправления (по согласованию), УФНС по Саратовской области (по согласованию) | постоянно | - | 1. Состоялось 5 совещаний по мобилизации доходов консолидированного бюджета области под руководством вице-губернатора области – Председателя Правительства области Бусаргина Р.В. с участием руководителей всех муниципальных районов (городских округов области), налоговых органов, гострудинспекции, полиции, прокуратуры, службы судебных приставов, Росреестра. Оперативно вырабатывались меры межведомственного взаимодействия, направленные на мобилизацию доходов. В ходе совещаний заслушаны главы крупных муниципалитетов о результатах проводимой органами местного самоуправления работы, обсуждены вопросы эффективности деятельности муниципальных межведомственных комиссий; работы по проведению рейдовых мероприятий, в том числе в части выявления неформальной занятости, выявлению объектов капитального строительства, не состоящих на налоговом учете, проведению муниципального земельного контроля, выявлению земель, используемых не по целевому назначению. Ведется мониторинг работы, проводимой муниципалитетами. За 2022 год: дополнительно поступило налога на прибыль организаций и налога, взимаемого в связи с применением УСН от организаций группы налогового риска, имеющих низкую налоговую нагрузку, систематически получающих убытки или уплачивающих минимальный налог при УСН – 252,0 млн рублей; погашена задолженность по имущественным налогам и НДФЛ в сумме 1140,7 млн рублей; объем дополнительно поступившего НДФЛ от легализации работников составил 80,4 млн рублей, от работодателей, повысивших заработную плату – 304,5 млн рублей; выявлено 126 земельных участков, не соответствующих критериям применения пониженной ставки налога; выявлено 3298 объектов капитального строительства с незарегистрированными правами собственности, из которых по 1459 – начата процедура регистрации. Проведено 11 выездных заседаний межведомственной комиссии по обеспечению поступлений налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет Саратовской области в Романовском, Ртищевском, Новобурасском, Базарно-Карабулакском, Балтайском, Турковском, Аркадакском, Вольском, Перелюбском, Ровенском и Краснопартизанском муниципальных районах. В ходе заседаний заслушивались: главы районов о реализации мер, направленных на мобилизацию бюджетных доходов. Рассматривалась деятельность налогоплательщиков, выплачивающих заработную плату ниже среднеотраслевого уровня, имеющих задолженность по налогам и страховым взносам, сельхозтоваропроизводителей, имеющих признаки неформальной занятости. Осуществлялся обмен информацией органов прокуратуры, полиции, судебных приставов, налоговых органов о межведомственном взаимодействии на подведомственных территориях в целях повышения эффективности взыскания налоговой и неналоговой задолженности. Всего была рассмотрена деятельность 164 организаций и ИП. 2. В 2022 году проведено два очередных заседания координационной комиссии по вопросам заработной платы (17 марта, 16 сентября), на которых были рассмотрены 10 предприятий, имеющих задолженность по заработной плате, 4 из них повторно. По данным Государственной инспекции труда в Саратовской области, по состоянию на 1 января 2023 года задолженность по заработной плате составила 192,8 млн рублей (без учёта ликвидированных организаций) перед 2508 работниками и уменьшилась за 2022 год на 14,5%. В результате мер, принятых совместно с правоохранительными и контролирующими органами, в 2022 году задолженность погашена на сумму 60,6 млн рублей в 18 организациях перед 2764 работниками, в том числе полностью ликвидирована на 10 предприятиях в сумме 36,9 млн рублей перед 927 работниками. | - | 1 |
| 1.18. | Проведение мероприятий по легализации теневой (неформальной) занятости | министерство занятости, труда и миграции области, министерство труда и социальной защиты области, министерство финансов области, министерство экономического развития области, органы местного самоуправления (по согласованию), УФНС по Саратовской области (по согласованию) | 2016-2018 годы | - | Работа по легализации неформальной занятости в 2022 году была продолжена в рамках исполнения распоряжения Правительства Саратовской области от 29 декабря 2016 года № 359-Пр «О Плане мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития до 2030 года» и Плана мероприятий по снижению уровня теневой занятости и легализации трудовых отношений в Саратовской области, на 2022-2024 годы. На 2022 год целевой ориентир по легализации составлял 20000 человек. До администраций муниципальных образований области доведены целевые показатели снижения неформальной занятости на 2022 год и форма представления ежемесячного отчета по итогам. В рамках реализации мероприятий по выявлению неформальной занятости на 31.12.2022 на муниципальном уровне обследован 11001 хозяйствующий субъект, проведено 1199 заседаний муниципальных комиссий, координирующих работу по снижению неформальной занятости, на которых заслушаны 7597 работодателей, проведено 1416 рейдовых мероприятий по консультационной и информационно-разъяснительной работе по выявлению фактов неформальной занятости в условиях ограничений проверок. В СМИ по теме неформальной занятости опубликовано 1823 информационных материалов. В результате проведенных мероприятий на 31.12.2022 в области легализовано 21419 работников, что составляет 107,1% от целевого показателя, установленного на 2022 год. | 68504,0 | 1 |
| 1.19. | Уточнить методику распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) в части создания стимулов для более полной мобилизации налогового потенциала муниципальных образований. Учесть в налоговом потенциале земельный налог, налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, с учетом максимальных ставок и налоговых льгот, а также акцизы на нефтепродукты. | министерство финансов области | IV кв. 2016 года | - | Принят Закон Саратовской области от 12 декабря 2016 года № 161-ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской области «О межбюджетных отношениях в Саратовской области», предусматривающий соответствующие изменения. Мероприятие исполнено. | - | 1 |
| 1.20. | Стимулирование работы муниципальных образований по самообложению граждан, в том числе через реализацию на региональном уровне программы поддержки местных инициатив. | министерство по делам территориальных образований области, министерство финансов области, министерство экономического развития области, органы местного самоуправления (по согласованию) | 2016-2018 годы | - | В целях стимулирования работы муниципальных образований области по привлечению средств граждан для решения вопросов местного значения в рамках подпрограммы «Управление региональными финансами Саратовской области» государственной программы области «Развитие государственного и муниципального управления» реализуется мероприятие «Развитие инициативного бюджетирования в Саратовской области». В 2022 году завершено 128 инициативных проектов общей стоимостью 202,9 млн рублей, в том числе 138,5 млн рублей, или 68,3% составили средства субсидии из областного бюджета, 32,5 млн рублей, или 16,0% – средства местных бюджетов. Привлечены внебюджетные источники финансирования в сумме 31,9 млн рублей, или 15,7% от общей стоимости проектов, в том числе средства граждан составили 10,4 млн рублей. | - | 1 |
| 1.21. | Рассмотреть возможность предоставления иных межбюджетных трансфертов поощрительного (стимулирующего) характера или увязать предоставление дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местным бюджетам с показателями увеличения доходов | министерство финансов области | 2017 год | - | Учитывая необходимость приоритизации бюджетных расходов в условиях нестабильной экономической ситуации, законом об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов местным бюджетам не предусмотрены межбюджетные трансферты на стимулирование (поощрение) социально-экономического развития муниципалитетов. Исходя из возможностей областного бюджета местным бюджетам предусмотрена дополнительная финансовая поддержка: на компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда некоторых категорий работников муниципальных учреждений в связи с увеличением минимального размера оплаты труда – 182,1 млн рублей; на погашение задолженности муниципальных районов перед областным бюджетом по бюджетным кредитам, выданным на покрытие временных кассовых разрывов – 332,1 млн рублей; на финансовое обеспечение первоочередных расходных обязательств по уплате начислений на выплаты по оплате труда, налогов, оплате коммунальных услуг, оказание мер социальной поддержки населения, погашение просроченной кредиторской задолженности прошлых лет по перечисленным расходам – 650,0 млн рублей; на частичную компенсацию расходов, связанных с выплатой заработной платы, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет средств местных бюджетов – 200,0 млн рублей. | - | 0 |
| 1.22. | Обеспечить реализацию полномочия, установленного пунктом 4 статьи 61.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в части передачи с уровня муниципального района на уровень сельского поселения единых для всех сельских поселений нормативов отчислений от НДФЛ (в пределах до 8 %) и от ЕСХН (в пределах до 20 %) | министерство финансов области | IV кв. 2016 года | - | Законом Саратовской области от 12 декабря 2016 года № 162-ЗСО «О передаче в бюджеты сельских поселений Саратовской области налоговых доходов от налога на доходы физических лиц и от единого сельскохозяйственного налога, подлежащих зачислению в бюджет муниципального района, по единым нормативам отчислений» предусмотрена передача в бюджеты сельских поселений Саратовской области по единым нормативам, подлежащих зачислению в бюджет муниципального района, отчислений: от налога на доходы физических лиц, взимаемого на территориях сельских поселений, в размере 1 процента; от единого сельскохозяйственного налога, взимаемого на территориях сельских поселений, в размере 10 процентов. Размеры единых нормативов определены с учетом оценки объема расходных обязательств, связанных с решением вопросов местного значения, дополнительно закрепленных за сельскими поселениями Законом Саратовской области от 30 сентября 2014 года № 108-ЗСО «О вопросах местного значения сельских поселений Саратовской области» (передается порядка 56 млн рублей поступлений при оценке соответствующих расходных полномочий органов местного самоуправления в 51,3 млн рублей). Мероприятие исполнено. | - | 1 |
| 1.23. | Внести изменения в Закон Саратовской области «О дифференцированных нормативах отчислений в бюджеты муниципальных образований Саратовской области от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации» | министерство транспорта и дорожного хозяйства области, министерство финансов области | IV кв. 2016 года | - | Статья 1 Закона Саратовской области от 12 декабря 2016 года № 160-ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской области «О дифференцированных нормативах отчислений в бюджеты муниципальных образований Саратовской области от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации» содержит методику расчета дифференцированных нормативов отчислений от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации в бюджеты муниципальных образований Саратовской области. Мероприятие исполнено. | - | 1 |
| 1.24. | После изменения статуса учреждения (с казенного на бюджетное/автономное) обеспечить формирование государственного задания на оказание услуг МФЦ с учетом задач по увеличению поступления в доход областного бюджета государственной пошлины за совершение юридически значимых действий через МФЦ | управление делами Правительства области, министерство экономического развития области, министерство финансов области | IV кв. 2016 года | - | 27 октября 2016 года принято распоряжение Правительства Саратовской области № 280-Пр «О создании государственного автономного учреждения путем изменения типа государственного казенного учреждения». По итогам 2022 года размер средств, поступивших от уплаты госпошлины за предоставленные в ГАУСО «МФЦ» услуги федерального уровня, составил 199,7 млн рублей, что на 13,5% меньше, чем за 2021 год. Исполнение целевого ориентира составило 102,4%. На снижение поступления госпошлины оказали влияние следующие факторы: - с 1 января по 14 марта 2022 года обслуживание заявителей в МФЦ области осуществлялось в ограниченном режиме по предварительной записи; - снизилась востребованность пошлинной услуги по выдаче загранпаспортов в связи с фактическим отсутствием возможности для выезда за рубеж с целью туризма; - снижается экономическая активность граждан региона и осуществляется постепенный переход крупных юридических лиц на работу с Росреестром в электронном виде через портал ведомства; - объем госпошлины от услуги по замене водительского удостоверения сократился более чем в 2 раза, что обусловлено влиянием постановления Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2022 года № 626, согласно которому срок действия водительских удостоверений, который истекает в 2022 и 2023 годах, продлен на 3 года; - начиная с 2022 года не взимается государственная пошлина при подаче через МФЦ заявлений в ФНС на государственную регистрацию ЮЛ и ИП. - поэтапное развитие формата получения услуг в электронном виде через портал Госуслуг и порталы ведомств, которое резко ускорилось в условиях пандемии и введенных ограничений, а также по причине наличия 30% скидки при уплате госпошлины при обращении через портал Госуслуг. | - | 0 |
| 1.25 | Увеличение налоговой базы по налогу на прибыль организаций и налогу на имущество организаций за счет реализации значимых инвестиционных проектов на территории области | министерство экономического развития области, министерство промышленности и энергетики области, министерство сельского хозяйства области, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства области, министерство транспорта и дорожного хозяйства области | 2023 - 2024 годы | - | Срок исполнения не наступил. | - | - |
| 1.26 | Увеличение налоговой базы по налогу на доходы физических лиц за счет создания новых рабочих мест в ходе реализации инвестиционных проектов на территории области | министерство экономического развития области, министерство промышленности и энергетики области, министерство сельского хозяйства области, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства области, министерство транспорта и дорожного хозяйства области | 2023 - 2024 годы | - | Срок исполнения не наступил. | - | - |
| 1.27 | Расширение налоговой базы за счет реализации инвестиционных проектов на территории опережающего социально-экономического развития | министерство экономического развития области, министерство промышленности и энергетики области | 2023 - 2024 годы | - | Срок исполнения не наступил. | - | - |
| 1.28 | Увеличение поступлений в бюджет доходов за счет повышения эффективности функционирования комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения, а также увеличения количества комплексов | министерство транспорта и дорожного хозяйства области | 2022 - 2024 годы | 49021,0 | По состоянию на 1 января 2023 года поступление штрафов за нарушение правил дорожного движения составили 1095,5 млн рублей, с ростом к 2021 года на 13,0%. | 125698,5 | 2,564 |
|  | Объем мобилизации доходов, всего: |  |  | 1011991,0 |  | 8521589,4 |  |
| 2. | Меры по оптимизации расходов |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Государственная и муниципальная служба |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Провести анализ функций органов государственной власти Саратовской области в целях выявления их дублирования и подготовить рекомендации по оптимизации, включая сокращение численности работников соответствующих органов государственной власти Саратовской области и расходов на их содержание. | Аппарат губернатора области, министерство финансов области | 2016 год | - | Кассовые расходы на содержание органов государственной власти области и иных государственных органов (с учетом расходов на исполнение переданных полномочий Российской Федерации) в 2018 году исполнены в сумме 1951,0 млн. рублей (2,1% от доходов консолидированного бюджета области, учитываемых для расчета норматива формирования расходов на содержание органов государственной власти субъекта Российской Федерации, при установленном нормативе 2,3%), из них: расходы на исполнение переданных полномочий Российской Федерации за счет средств федерального бюджета исполнены в сумме 203,7 млн рублей, что больше расходов 2017 года на 11,7 млн рублей; расходы на содержание органов государственной власти области и иных государственных органов за счет средств областного бюджета исполнены в сумме 1747,2 млн рублей, что меньше расходов 2017 года на 16,3 млн рублей. Сокращение расходов на указанные цели обусловлено дальнейшей работой по оптимизации структуры органов государственной власти и штатной численности государственных служащих области: в соответствии с постановлением Правительства области от 4 октября 2017 года № 508-П «Вопросы Правительства Саратовской области»: упразднены представительство Правительства Саратовской области при Правительстве Российской Федерации, представительство Саратовской области в Севастополе, комитет капитального строительства области с передачей их функций на исполнение государственным учреждениям Саратовской области. Расходы на содержание органов государственной власти области (за исключением расходов на исполнение переданных полномочий Российской Федерации за счет средств федерального бюджета) за 2022 год исполнены в сумме 2900,0 млн рублей, что составляет 2,7% от доходов консолидированного бюджета области, учитываемых для расчета норматива формирования расходов на содержание органов государственной власти субъекта Российской Федерации, при установленном нормативе 3,6%. Расходы на исполнение переданных полномочий Российской Федерации за счет средств федерального бюджета исполнены в сумме 212,9 млн рублей. | 77769,6 | 1 |
| 2.1.2. | Изменить тип ГКУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» с казенного на бюджетное (или автономное) | управление делами Правительства области, министерство экономического развития области, министерство финансов области | 2016 год | 99222,0 | Распоряжением Правительства Саратовской области от 27 октября 2016 года № 280-Пр «О создании государственного автономного учреждения путем изменения типа государственного казенного учреждения», согласно которому полномочиями учредителя ГАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – МФЦ) наделено министерство экономического развития области. В течение 2016 года расходы на текущее содержание МФЦ сокращены на 96,2 млн рублей и направлены на исполнение решений судов по погашению просроченной кредиторской задолженности, в том числе по другим областным учреждениям. Мероприятие исполнено. | 96228,1 | 0,970 |
| 2.1.3. | Оптимизировать финансовое обеспечение деятельности ГКУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» за счет средств областного бюджета в части оплаты труда (определить уровень средней заработной платы в целом по учреждению не выше показателя среднемесячного дохода от трудовой деятельности в экономике области за отчетный год) | управление делами Правительства области, министерство экономического развития области, министерство финансов области | 2016 год | 37338,4 | В течение 2016 года расходы на выплату заработной платы с начислениями работникам ГКУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – МФЦ) сокращены на 122,6 млн рублей, которые были направлены на погашение кредиторской задолженности областного бюджета по решениям судов. Средняя заработная плата работников МФЦ за счет средств областного бюджета за 2016 год составила 24,2 тыс. рублей в месяц (95,6% от уровня 2015 года), за 2017 год - 23,4 тыс. рублей в месяц (96,5 к уровню 2016 года или 92,3% к уровню 2015 года). Мероприятие исполнено. | 122634,4 | 3,284 |
| 2.1.4. | Установить нормативы формирования расходов на содержание органов местного самоуправления и на оплату труда депутатов и выборных должностных лиц для всех муниципальных образований области. Учитывать выполнение указанных нормативов при принятии решений о предоставлении дополнительной финансовой поддержки из областного бюджета (бюджетных кредитов, дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов). | Министерство финансов области | 2016 год | 53100,0 | В 2017 году кассовые расходы на содержание органов местного самоуправления области исполнены в сумме 3137,8 млн рублей, из них на погашение кредиторской задолженности по взносам на обязательное социальное страхование на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам органов местного самоуправления - на общую сумму 106,8 млн рублей. Таким образом, расходы на содержание органов местного самоуправления в 2017 году меньше аналогичных расходов 2016 года на 7,1 тыс. рублей, совокупный бюджетный эффект с 2015 года – 30,9 млн рублей. Мероприятие выполнено. Нормативы формирования расходов на содержание органов местного самоуправления области утверждены постановлением Правительства Саратовской области от 13 декабря 2021 года № 1085-П «Об утверждении нормативов формирования расходов на содержание органов местного самоуправления». В пределах установленных нормативов и с учетом необ-ходимости исполнения норм трудового права по размеру минимальной оплаты труда и индексации заработной платы работников органов местного самоуправления расходы на содержание органов местного самоуправления области за 2022 год исполнены в сумме 5355,2 млн рублей. | 30997,0 | 0,584 |
| 2.2. | Оптимизация бюджетной сети |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Провести согласование с соответствующими федеральными органами исполнительной власти изменения значений целевых показателей заработной платы, установленных в региональных планах мероприятий («дорожных картах») изменений в отраслях социальной сферы, направленных на повышение эффективности образования и науки, культуры, здравоохранения и социального обслуживания населения, в части использования показателя среднемесячного дохода от трудовой деятельности и обеспечения уровня номинальной заработной платы в среднем по отдельным категориям работников бюджетной сферы в размерах на уровне, достигнутом в 2015 году. | Министерство образования области, министерство здраво-охранения области, министерство социального развития области, министерство культуры области, министерство финансов области | 2016 год | - | Министерство образования области Письмом департамента стратегии, анализа и прогноза Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 июня 2016 года № 02-488 согласован проект изменений в региональный план мероприятий («дорожную карту») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки». Заключено дополнительное соглашение от 27 июля 2016 года № АП-СОГ-48/02 к Соглашению от 20.05.2014 года № СОГ-17/02 между Министерством образования и науки Российской Федерации и Правительством области об обеспечении в 2014-2018 годах достижения целевых показателей оптимизации сети государственных (муниципальных) образовательных организаций. Постановлениями Правительства от 14.11.2016 № 619-П, от 06.02.2017 № 37-П внесены соответствующие изменения в постановление Правительства области от 30.04.2013 № 219-П «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки» на 2013-2018 годы». Министерство культуры области Заключено дополнительное соглашение от 17 января 2017 года № 27-01.1-41/04-17 между Министерством культуры Российской Федерации и Правительством Саратовской области об обеспечении достижения в 2014-2018 годах целевых показателей (нормативов) оптимизации сети государственных (муниципальных) учреждений культуры, определенных региональным планом мероприятий («дорожной картой») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры Саратовской области», в части уточнения показателей среднемесячной заработной платы и численности работников учреждений культуры на 2016-2017 годы, предусматривающие установление значений соотношения средней заработной платы работников учреждений культуры области и среднемесячного дохода от трудовой деятельности по Саратовской области на 2016 год в размере 75%, на 2017 год в размере 90,0 процентов (распоряжения Правительства области от 10 августа 2016 года № 155-Пр и от 01 марта 2017 года № 46-Пр). При предоставлении в 2017 году субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов области на обеспечение расходных обязательств, связанных с повышением оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы в целях реализации указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» и от 1 июня 2012 года № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы», установлена обязанность проведения получателем субсидии мероприятий по оптимизации структуры муниципальных учреждений культуры в части минимизации численности прочих работников (кроме руководителей, художественного и артистического персонала, специалистов) в иные организации (в том числе на аутсорсинг в сторонние организации, в состав муниципальных учреждений, осуществляющих хозяйственное обслуживание или иные виды деятельности и т.п.). В результате реализации мероприятий по оптимизации прочего персонала среднесписочная численность работников учреждений культуры сократилась на 964 человека (в среднегодовом исчислении) и составила за 2017 год 8106 человек. В соответствии с чем объем субсидий местным бюджетам в 2017 году был сокращен на 57,07 млн рублей, в 2018 году – на 66,1 млн рублей. Министерство здравоохранения области Письмом от 28 июля 2016 года № 16-3/10/2-464 Министерство здравоохранения Российской Федерации указало на обеспечение в 2016 году уровня номинальной заработной платы в среднем по отдельным категориям работников бюджетной сферы в размерах не ниже уровня, достигнутого в 2015 году. Постановлением Правительства области от 26 декабря 2016 года № 708-П внесены изменения в План мероприятий («Дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Саратовской области» согласно которым уточнены показатели соотношений среднемесячной заработной платы к средней заработной плате в субъекте (среднему доходу от трудовой деятельности), установленные на 2016 год: по врачам и работникам медицинских организаций, имеющим высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющим медицинские услуги (обеспечивающим предоставление медицинских услуг) – с 159,6% на 150,0%; по младшему медицинскому персоналу (персоналу, обеспечивающему условия для предоставления медицинских услуг) – с 70,5% на 62,3%. Постановлением Правительства области от 22.05.2017 № 253-П «О внесении изменений в постановление Правительства Саратовской области от 12 апреля 2013 года № 181-П» внесены изменения по показателям соотношений среднемесячной заработной платы к средней заработной плате в субъекте (среднему доходу от трудовой деятельности), по установлению на 2017 год в целом по году показателей: по врачам и работникам медицинских организаций, имеющим высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющим медицинские услуги (обеспечивающим предоставление медицинских услуг) со 153,2% на 155,0%, по среднему медицинскому (фармацевтическому) персоналу (персоналу, обеспечивающему условия для предоставления медицинских услуг) с 86,6% на 84,7%, по младшему медицинскому персоналу (персоналу, обеспечивающему условия для предоставления медицинских услуг) с 61,1% на 63,8. Указанные изменения учитывают доведение средней заработной платы медицинских работников с 1 октября 2017 года к среднему доходу трудовой деятельности в области на уровне: по врачам и работникам медицинских организаций, имеющим высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющим медицинские услуги (обеспечивающим предоставление медицинских услуг) 180,0% или 38,8 тыс. рублей, по среднему медицинскому (фармацевтическому) персоналу (персоналу, обеспечивающему условия для предоставления медицинских услуг) 90,0% или 19,4 тыс. рублей, по младшему медицинскому персоналу (персоналу, обеспечивающему условия для предоставления медицинских услуг) – 80% или 17,2 тыс. рублей. Министерство социального развития: В июле 2016 года осуществлен выезд в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации в целях согласования внесения изменений значений целевых показателей средней заработной платы социальных работников, установленных в региональном плане мероприятий («дорожной карте») в части обеспечения уровня номинальной заработной платы в среднем по социальным работникам в размерах на уровне, достигнутом в 2015 году. Заключено дополнительное соглашение от 9 февраля 2017 года № 12-3/672/43 между Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации и Правительством Саратовской области об обеспечении достижения в 2014-2018 годах целевых показателей (нормативов) оптимизации сети государственных (муниципальных) учреждений социального обслуживания, определенных региональным планом мероприятий («дорожной картой») «Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения Саратовской области на 2013 - 2018 годы», согласно которому уточнены показатели соотношений среднемесячной заработной платы к средней заработной плате в субъекте (среднему доходу от трудовой деятельности) по социальным работникам, установленные на 2016 год с 79% до 73,2%, на 2017 год с 100% до 80%. Соответствующие изменения постановлением Правительства области от 13.01.2017 № 4-П внесены в постановление Правительства области от 30.04.2013 № 218-П «Об утверждении плана мероприятий («Дорожная карта») «Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения Саратовской области на 2013 - 2018 годы» На основании изложенного, выявленная экономия бюджетных средств, предусмотренных в 2016 году министерством социального развития области на повышение заработной платы младших медицинских работников социозащитных учреждений, в размере 46,1 млн. рублей перераспределена в сентябре 2016 года на увеличение платежей на обязательное медицинское страхование неработающего населения области Зарезервированные на 2017 год средства для повышения оплаты труда «Указных» категорий работников в результате снижения целевых ориентиров по отдельным категориям работников и оптимизации численности за счет перевода в другие виды учреждений были сэкономлены в объеме 1014,3 млн рублей, которая была использована для увеличения платежей на обязательное медицинское страхование неработающего населения области и погашения просроченной кредиторской задолженности областного бюджета. Мероприятие исполнено. | - | 1 |
| 2.2.2. | Соблюдение показателей оптимизации численности работников отдельных категорий бюджетной сферы в соответствии с утвержденными «дорожными картами». Обеспечение своевременной корректировки «дорожных карт» в соответствии с реальными планами оптимизации бюджетной сети. Экономия в 2016 году составит: - по дошкольному образованию - 239,1 млн. рублей, - по среднему профессиональному образованию - 61,7 млн. рублей, - по дополнительному образованию - 21,0 млн. рублей. | министерство образования области, министерство здраво-охранения области, министерство социального развития области, министерство культуры области, министерство финансов области | 2016 год | - | В течение 2016 года поправками в Закон Саратовской области «Об областном бюджете на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов» и в сводную бюджетную роспись областного бюджета внесены изменения в части сокращения: субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственных заданий областным бюджетным и автономным учреждениям по внешкольной работе с детьми (дополнительное образование) – на 15,4 млн рублей; субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственных заданий областным бюджетным и автономным учреждениям среднего профессионального образования – на 177,1 млн. рублей, в том числе подведомственным министерству образования области – 126,4 млн рублей, министерству культуры области – 19,3 млн рублей, министерству молодежной политики, спорта и туризма области – 2,8 млн рублей, министерству здравоохранения области – 9,3 млн рублей и министерству социального развития области – 19,3 млн рублей; субвенций местным бюджетам на финансовое обеспечение образовательной деятельности муниципальных дошкольных образовательных организаций – 45,1 млн рублей; субвенций местным бюджетам на финансовое обеспечение образовательной деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений – 345,0 млн рублей. Высвободившиеся в 2016 году средства были направлены на погашение просроченной кредиторской задолженности, в том числе по судебным решениям, а также на соблюдение условий, установленных при софинансировании из федерального бюджета мероприятий по созданию (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях. В 2017 году в Закон Саратовской области «Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» и в сводную бюджетную роспись областного бюджета внесены изменения в части сокращения в 2017 году: субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственных заданий областным бюджетным и автономным учреждениям: общего образования (по министерству образования области) – 19,7 млн рублей; по внешкольной работе с детьми (дополнительное образование) – на 3,0 млн рублей (по министерству образования области на 1,8 млн рублей, министерству социального развития области на 1,2 млн рублей; среднего профессионального образования – на 48,8 млн рублей, в том числе подведомственным министерству образования области – 37,7 млн рублей, министерству культуры области – 6,2 млн. рублей, министерству молодежной политики, спорта и туризма области на 0,01 млн рублей, министерству здравоохранения области на 0,8 млн рублей и министерству социального развития области – 4,1 млн рублей. Высвободившиеся средства в 2017 году были направлены на погашение просроченной кредиторской задолженности, в том числе по судебным решениям, на увеличение субвенций местным бюджетам на образование в части заработной платы в связи с увеличением контингента обучающихся на 2017-2018 учебный год. Мероприятий по оптимизации бюджетной сети, приводящих к сокращению бюджетных ассигнований областного бюджета, в 2018-2022 годах не осуществлялось. | - | 1 |
| 2.2.3. | Внести изменения в Порядок формирования государственного задания и финансового обеспечения выполнения государственного задания, в части определения правила и сроков возврата субсидии в объеме, соответствующем показателям государственного задания, которые не были достигнуты, с анализом субсидий на государственное задание. | министерство финансов области | 2016 год | - | Постановление Правительства области от 19 октября 2016 года № 573-П «О внесении изменений в постановление Правительства Саратовской области от 31 декабря 2015 года № 699-П» официально опубликовано 21 октября 2016 года на интернет-порталах www.pravo.gov.ru и www.g-64.ru. Указанным постановлением уточнена процедура формирования государственного задания, а также введена норма о возврате остатков субсидий, предоставленных на финансовое обеспечение выполнения государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ), в объеме, соответствующем не достигнутым показателям государственного задания, а также признано утратившим силу постановление Правительства Саратовской области от 31 декабря 2015 года № 689-П «Об утверждении Положения о порядке определения нормативных затрат на оказание государственных услуг (выполнение работ) в сфере транспорта и дорожного хозяйства, применяемых при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственным учреждением» как противоречащий постановлению Правительства области от 31 декабря 2015 года № 699-П. Федеральным законом от 18.07.2017 № 178-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и статью 3 Федерального закона «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» статья 69.2 БК РФ дополнена пунктом 6 следующего содержания: «6. Государственное (муниципальное) задание является невыполненным в случае недостижения (превышения допустимого (возможного) отклонения) показателей государственного (муниципального) задания, характеризующих объем оказываемых государственных (муниципальных) услуг (выполняемых работ)». С учетом указанной формулировки случаев невыполнения государственного задания сверх допустимого отклонения, установленного в государственном задании, по итогам 2015-2017 годов не установлено. По итогам за 2018 год бюджетными учреждениями государственной ветеринарной службы Саратовской области в 2019 году произведен возврат в областной бюджет остатков субсидий в сумме 101,9 тыс. рублей, предоставленных в 2018 году на финансовое обеспечение выполнения государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ), образовавшихся в связи с недостижением областными бюджетными учреждениями установленных государственным заданием показателей, характеризующих объем государственных услуг (работ). На основании отчета о выполнении государственных заданий учреждениями ветеринарии за 2020 год управлением ветеринарии Правительства области в отношении ОГУ «Татищевская районная станция по борьбе с болезнями животных» было направлено уведомление о возврате остатка субсидии, предоставленной в отчетном финансовом году на финансовое обеспечение выполнения государственного задания в объеме, соответствующем недостигнутым показателям государственного задания на сумму 382,8 тыс. рублей. По состоянию на 1 января 2022 года средства возвращены в областной бюджет в полном объеме. В соответствии с Федеральным законом от 29 ноября 2021 года № 384-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации и установлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2022 году» государственное задание, установленное в отношении государственных учреждений на 2021 год, не признается невыполненным в случае недостижения (превышения допустимого (возможного) отклонения) показателей государственного задания, характеризующих качество и (или) объем оказываемых государственных услуг (выполняемых работ), в связи с приостановлением (ограничением) в 2021 году деятельности указанных учреждений, связанным с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции. | - | 1 |
| 2.2.4. | Проводить анализ и согласование с министерством финансов области порядка определения государственного задания по бюджетным и автономным учреждениям, разработать стандарты оказания услуг, содержащие нормативы материальных ресурсов. | органы исполнительной власти области, министерство финансов области | 2016-2018 годы | - | Пунктом 24 Положения о порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении государственных учреждений Саратовской области и финансового обеспечения выполнения государственного задания, утвержденного постановлением Правительства Саратовской области от 31 декабря 2015 года № 699-П, установлено, что порядок расчета коэффициента выравнивания определяется главным распорядителем (органом государственной власти - учредителем) после его согласования с министерством финансов области. Указанная работа проведена в 2018 году по мере поступления от главных распорядителей средств областного бюджета проектов расчетов государственных заданий для подведомственных учреждений. | - | 1 |
| 2.2.5. | В методике по планированию бюджетных ассигнований предусмотреть использование при планировании бюджетных ассигнований на оказание государственных услуг (выполнение работ) бюджетными и автономными учреждениями базовых нормативов затрат и корректирующих коэффициентов к ним. | министерство финансов области | 2016-2018 годы | - | Пунктом 18 Положения о порядке и методике планирования бюджетных ассигнований областного бюджета и порядке составления прогноза расходов консолидированного бюджета области на 2018-2020 годы, утвержденного приказом министерства финансов области от 9 августа 2017 года № 372, установлено, что объемы бюджетных ассигнований на исполнение обязательств по предоставлению субсидий на финансовое обеспечение оказания государственных услуг (выполнение работ) физическим и (или) юридическим лицам в соответствии с государственными заданиями (их проектами) рассчитываются нормативным методом в соответствии с нормативными правовыми актами области, устанавливающими порядок определения объема и предоставления указанных субсидий и нормативов затрат на оказание государственных услуг (выполнение работ). В свою очередь пунктом 12 Положения о порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении государственных учреждений Саратовской области и финансового обеспечения выполнения государственного задания, утвержденного постановлением Правительства Саратовской области от 31 декабря 2015 года № 699-П, установлено, что нормативные затраты на оказание государственной услуги рассчитываются на единицу показателя объема оказания услуги, установленного в государственном задании, на основе определяемых в соответствии с настоящим Положением базового норматива затрат и корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат (далее - корректирующие коэффициенты) с соблюдением общих требований к определению нормативных затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг, применяемых при расчете объема финансового обеспечения выполнения государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) государственным (муниципальным) учреждением в соответствующих сферах деятельности, утверждаемых федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в установленной сфере деятельности. Методика планирования бюджетных ассигнований областного бюджета и прогноза расходов консолидированного бюджета области на 2019-2021 годы утверждена приказом министерства финансов области от 29 августа 2018 года № 382. Порядок и методика планирования бюджетных ассигнований областного бюджета и порядок составления прогноза расходов консолидированного бюджета области на 2020-2022 годы утверждены приказом министерства финансов области от 13 августа 2019 года № 434. Порядок и методика планирования бюджетных ассигнований областного бюджета и порядок составления прогноза расходов консолидированного бюджета области на 2021-2023 годы утверждены приказом министерства финансов области от 4 сентября 2020 года № 600. Порядок и методика планирования бюджетных ассигнований областного бюджета и порядок составления прогноза расходов консолидированного бюджета области на 2022-2024 годы утверждены приказом министерства финансов области от 1 сентября 2021 года № 312. | - | 1 |
| 2.2.6. | Увеличение объема расходов за счет доходов от внебюджетной деятельности областных бюджетных и автономных учреждений (в том числе за счет эффективного использования бюджетными и автономными учреждениями государственного имущества) | органы исполнительной власти области, министерство финансов области | 2016 год | 93309,6 | По итогам исполнения за 2022 год по областным бюджетным и автономным учреждениям доходы от приносящей доход деятельности составили 5374,8 млн рублей, что выше уровня 2021 года на 681,1 млн рублей или на 14,5 %. | 681117,5 | 7,300 |
| 2.2.7. | Рассмотреть меры и возможность дальнейшей централизации (специализации) функций по осуществлению закупок товаров, работ, услуг, по бухгалтерскому учету, материально-техническому обеспечению, транспортному обслуживанию, обслуживанию и ремонту помещений, охране зданий государственных органов Саратовской области, а также централизации функций по юридическому сопровождению, кадровой работе, а также закупок муниципальных образований. | управление делами Правительства области, министерство финансов области, органы исполнительной власти области, органы местного самоуправления (по согласованию) | 2017 год | - | В соответствии с распоряжением Правительства Саратовской области от 5 марта 2018 года № 61-Пр «О реорганизации государственных учреждений Саратовской области» до 10 июня 2018 года осуществлены необходимые организационно-правовые действия, связанные с присоединением государственного автономного учреждения Саратовской области «Центр контроля качества и сертификации лекарственных средств» к областному государственному учреждению «Саратовский аптечный склад». Экономический эффект в 2018 году составил порядка 1,5 млн рублей. В связи с увеличением объема средств на лекарственное обеспечение в 2019 году и увеличением расходов на организационные мероприятия экономический эффект отсутствует. В соответствии с распоряжением Правительства Саратовской области от 9 апреля 2018 года № 97-Пр «О реорганизации государственных учреждений» ГАУСО «Колоярский психоневрологический интернат» присоединен к ГАУСО «Черкасский психоневрологический интернат» и № 98-Пр ГБУСО «Вязовский психоневрологический интернат» присоединён к ГАУСО «Адоевщинский психоневрологический интернат», совокупный бюджетный эффект составил в 2018 году 1,1 млн рублей, в 2019 году - 5,8 млн рублей. Данная реорганизация проведена в целях совершенствования деятельности государственных учреждений социального обслуживания и централизации функций по юридическому сопровождению, кадровой работе и бухгалтерскому учету в данных учреждениях, экономия направлена на сохранение достигнутого показателя соотношения средней заработной платы отдельных категорий работников, определенных Указами Президента РФ, к среднемесячному доходу от трудовой деятельности по Саратовской области. В соответствии с распоряжением Правительства Саратовской области от 3 октября 2018 года № 266-Пр «О реорганизации государственного автономного учреждения культуры «Саратовский академический театр юного зрителя им. Ю.П.Киселева» с 1 января 2019 года реорганизовано названное учреждение в форме присоединения к нему государственного автономного учреждения культуры Саратовской области «Детское театрально-концертное учреждение», экономический эффект составил 2,7 млн. рублей. В связи с передачей на государственный уровень с 1 января 2020 года 12 муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры, с 1 января 2021 года 14 муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры и с 1 января 2022 года 10 муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры, функции по централизованному ведению бухгалтерского учета возложены на ГАУ ДПО «Саратовский областной учебно-методический центр». Увеличение штатной численности бухгалтерско-экономической службы учреждения было осуществлено в пределах бюджетных ассигнований, выделенных министерству культуры области на 2020-2021 годы без привлечения дополнительных средств. | - | 1 |
| 2.2.8. | Рассмотреть возможность передачи учреждений в ведение органа власти (учредителя) с учетом «профиля» учредителя. | министерство финансов области, органы исполнительной власти области | 2016 год | - | В целях приведения в соответствие выполняемых функций с профилем учредителя по аналогии с федеральным центром распоряжением Правительства Саратовской области от 27 октября 2016 года № 280-Пр «О создании государственного автономного учреждения путем изменения типа государственного казенного учреждения», полномочиями учредителя ГАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» наделено министерство экономического развития области (ранее учредителем был комитет по информатизации области). Основной целью деятельности образовательных учреждений, находящихся в ведении министерства здравоохранения Саратовской области, является проведение образовательной деятельности, и указанная образовательная деятельность направлена на обучение медицинских и фармацевтических работников среднего звена. С учетом потребности отрасли здравоохранения от 30 до 40% средних медицинских работников от общего количества ежегодно повышают свой профессиональный уровень на базе образовательных учреждений, находящихся в ведении министерства здравоохранения Саратовской области. Вышеуказанные образовательные учреждения тесно взаимодействуют с министерством здравоохранения Саратовской области в части выполнения государственной программы Саратовской области «Развитие здравоохранения Саратовской области», Комплекса мероприятий по формированию кадрового резерва и укомплектованию средними медицинскими работниками службы скорой медицинской помощи Саратовской области на 2016 - 2020 годы, а также Комплекса мероприятий по повышению престижа и привлекательности медицинской профессии на 2014 – 2020 годы: профессиональная ориентация школьников и рабочей молодежи, целевая подготовка специалистов, повышение квалификации средних медицинских работников. Аналогичная ситуация складывается и по образовательным учреждениям, подведомственным министерству социального развития области, министерству культуры области и министерству молодежной политики и спорта области. В соответствии с распоряжением Правительства области от 29.12.2016 № 358-Пр «О переименовании государственных учреждений Саратовской области» спортивные образовательные организации (ДЮСШ олимпийского резерва), подведомственные министерству молодежной политики и спорта области, переведены в организации спортивной подготовки, новым видом деятельности которых будет являться «деятельность в области спорта». В соответствии с распоряжением Правительства Саратовской области от 02.05.2017 № 93-Пр «О реорганизации государственного автономного учреждения культуры «Саратовский историко-патриотический комплекс «Музей боевой и трудовой славы» государственное учреждение Саратовской области «Центр поддержки развития национальных культур и гражданских инициатив», находящееся в ведении министерства внутренней политики и общественных отношений области, передано в ведение министерства культуры области и реорганизовано путем присоединения к государственному автономному учреждению культуры «Саратовский историко-патриотический комплекс «Музей боевой и трудовой славы». Передачи учреждений в ведение органа власти (учредителя) с учетом «профиля» учредителя в 2020 – 2022 годах не осуществлялось. | - | 1 |
| 2.2.9. | Утвердить и реализовать комплекс мер по оптимизации управления имуществом областными бюджетными и автономными учреждениями. | комитет по управлению имуществом области, министерство финансов области, органы исполнительной власти области | 2016-2019 годы | - | Комплекс мер по оптимизации управления имуществом областных бюджетных и автономных учреждений на 2016-2019 годы утвержден приказом комитета инвестиционной политики и имущественных отношений Саратовской области от 10 ноября 2016 года № 66/км. В 2018-2020 годах экономический эффект от передачи в аренду и в муниципальную собственность объектов недвижимого имущества, земельных участков, транспортных средств, списания бюджетными учреждениями имущества, пришедшего в негодность, а также проведенной работы по снижению стоимости арендной платы за пользование помещениями составил 53,0 млн рублей. Комплекс мер по оптимизации управления имуществом областными бюджетными учреждениями, подведомственными управлению делами Правительства области, утвержден в ведомственном плане мероприятий по повышению эффективности бюджетных расходов в управлении делами Правительства Саратовской области и подведомственных управлению делами Правительства Саратовской области государственных учреждений до 2024 года, утвержденном приказом от 20 августа 2019 года № 310 В 2021 году областными бюджетными учреждениями, подведомственными управлению делами Правительства области, реализованы 3 автомобиля на общую балансовую стоимость 1364,3 тыс. рублей. Передан автомобиль в комитет охотничьего хозяйства и рыболовства области на сумму 195,6 тыс. рублей. Экономия по транспортному налогу составила 13,1 тыс. рублей. Списано имущество, пришедшее в негодность, бюджетными учреждениями на общую сумму 1708,7 тыс. рублей. Передача в муниципальную собственность не производилась. За счет передачи неиспользуемого министерством природных ресурсов и экологии области имущества в аренду дополнительные доходы от аренды за 2021 год составили 498,2 тыс. рублей. В 2022 году управлением делами Правительства области cписано в связи с физическим износом а/м "Hyundai Sonata" балансовой стоимостью 1193,5 тыс. рублей, а/м "Hyundai Sonata" балансовой стоимостью 883,4 тыс. рублей, а/м ГАЗ балансовой стоимостью 345,8 тыс. рублей. Передан в министерство финансов области автомобиль Hyundai XG , балансовой стоимостью 1834 тыс. рублей. Экономия по транспортному налогу 7,5 тыс. рублей. Передача в муниципальную собственность не производилась. За счет передачи неиспользуемого министерством природных ресурсов и экологии области имущества в аренду дополнительные доходы от аренды за 2022 год составили 917,6 тыс. рублей | 925,1 | 1 |
| 2.2.10. | Оптимизация расходов на укрепление материально-технической базы областных бюджетных и автономных учреждений | министерство финансов области, заинтересованные органы исполнительной власти области | постоянно | - | В 2017 году объемы субсидий областным бюджетным и автономным учреждениям в сфере культуры на укрепление их материально-технической базы сокращены на 10,1 млн. рублей, которые направлены на исполнение судебных решений по погашению просроченной кредиторской задолженности прошлых лет. Мероприятия по укреплению материально-технической базы областных бюджетных и автономных учреждений проводятся только в неотложных случаях ввиду необходимости соблюдения правил техники безопасности эксплуатации зданий, а также требований пожарного надзора, либо за счет приносящей доход деятельности. По министерству социального развития области (министерству труда и социальной защиты области) предусмотрены средства от приносящей доход деятельности на приобретение оборудования в учреждениях социальной защиты населения. В 2017 году на приобретение оборудования направлено 70,2 млн. рублей (на 21,2 млн рублей больше, чем в 2016 году), в 2018 году – 65,7 млн рублей, в 2019 году – 68,8 млн рублей, в 2020 году – 72,7 млн рублей, в 2022 году – 64,9 млн рублей. В связи с реализацией Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» оптимизация расходов на укрепление материально-технической базы областных бюджетных и автономных учреждений в 2019-2022 годах не осуществлялась. | - | 1 |
| 2.3. | Оптимизация мер социальной поддержки |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1. | Утратил силу с 16 мая 2022 года. - Постановление Правительства Саратовской области от 16 мая 2022 года № 363-П |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.2. | Утратил силу с 16 мая 2022 года. - Поста-новление Правительства Саратовской обла-сти от 16 мая 2022 года № 363-П |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.3. | Утратил силу с 16 мая 2022 года. - Поста-новление Правительства Саратовской обла-сти от 16 мая 2022 года № 363-П |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.4. | Утратил силу с 16 мая 2022 года. - Поста-новление Правительства Саратовской обла-сти от 16 мая 2022 года № 363-П |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.4.1. | Утратил силу с 16 мая 2022 года. - Поста-новление Правительства Саратовской обла-сти от 16 мая 2022 года № 363-П |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.4.2. | Утратил силу с 16 мая 2022 года. - Поста-новление Правительства Саратовской обла-сти от 16 мая 2022 года № 363-П |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.5. | Утратил силу с 16 мая 2022 года. - Поста-новление Правительства Саратовской обла-сти от 16 мая 2022 года № 363-П |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.6. | Совершенствование административных процедур при назначении социальных выплат | министерство социального развития области, министерство труда и социальной защиты области, министерство финансов области | IV кв. 2016 года | 37733,1 | Законом Саратовской области от 03 октября 2016 года № 116-ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской области «О ежемесячном пособии на ребенка гражданам, проживающим на территории Саратовской области», вступившего в силу с 1 января 2017 года, предусмотрено увеличение частоты подтверждения гражданами права на дальнейшее получение пособия с 1 раза в 3 года до 1 раза в год. Мероприятие исполнено в 2016 году. Экономический эффект по итогам 2018 года составил 45,8 млн рублей, по итогам 2019 года – 74,6 млн рублей. Экономический эффект в 2020 и 2021 году отсутствует в связи с принятием Закона Саратовской области от 23 апреля 2020 года № 31-ЗСО «Об особенностях выплаты пособия на ребенка гражданам, проживающим на территории Саратовской области, и сохранения статуса многодетной семьи», Закона Саратовской области от 2 июня 2020 года № 58-ЗСО «Об особенностях предоставления мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг и по уплате взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме отдельным категориям граждан», Закона Саратовской области от 17 декабря 2020 года № 167-ЗСО «Об особенностях предоставления мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг и по уплате взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме отдельным категориям граждан», Закона Саратовской области от 26 марта 2021 года № 26-ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской области «Об особенностях выплаты пособия на ребенка гражданам, проживающим на территории Саратовской области, и сохранения статуса многодетной семьи», Закона Саратовской области от 29 сентября 2021 года № 93-ЗСО «О внесении изменений в статью 1 Закона Саратовской области «Об особенностях выплаты пособия на ребенка гражданам, проживающим на территории Саратовской области, и сохранения статуса многодетной семьи», Закон Саратовской области от 27 октября 2021 г. № 117-ЗСО «Об особенностях предоставления мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг и по уплате взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме отдельным категориям граждан», предусматривающих в связи с коронавирусной инфекцией продление в беззаявительном порядке выплат ежемесячных пособий и компенсаций, в соответствии с Планом действий Саратовской области, обеспечивающих восстановление занятости и доходов населения, рост экономики и долгосрочные структурные изменения, утвержденным распоряжением Правительства Саратовской области от 9 апреля 2020 года № 82-Пр. По 31.03.2022 выплата пособия на ребенка продлевалась в беззаявительном порядке. В связи с истечением срока действия нормы о предоставлении пособия в беззаявительном порядке с 1.04.2022 для дальнейшего получения пособия на ребенка получателям необходимо ежегодно обращаться за назначением пособия. Экономический эффект после отмены беззаявительного порядка по состоянию за 2022 год составил 304,7 млн рублей. Законом Саратовской области от 27 апреля 2022 года № 49-ЗСО «Об особенностях предоставления мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг и по уплате взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме отдельным категориям граждан» предусмотрено беззаявительное предоставление социальной поддержки на ЖКУ на 6 месяцев инвалидам, семьям с детьми-инвалидами при их заочном переосвидетельствовании в период со 2 марта 2022 года по 1 июля 2022 года. В настоящее время меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, уплате взноса на капитальный ремонт имеют заявительный характер. | 304680,7 | 8,075 |
| 2.3.7. | Оптимизация системы мер социальной поддержки области в части установления ограничения размера доплаты к пенсии неработающим лицам, замещавшим должности в органах государственной власти и управления Саратовской области | министерство социального развития области, министерство труда и социальной защиты области, министерство финансов области | IV кв. 2016 года | 23195,0 | Законом Саратовской области от 27 декабря 2016 года № 165-ЗСО «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Саратовской области», вступившем в силу с 1 января 2017 года, предусмотрено: - приведение областного закона о государственной гражданской службе в соответствие с федеральным законодательством (увеличение требуемого стажа для назначения пенсии за выслугу лет), -установление ограничения размера пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности государственной гражданской службы. Кроме того, принят Закон Саратовской области от 20 декабря 2017 № 117-ЗСО «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Саратовской области», предусматривающий приведение в соответствие с действующим пенсионным законодательством Российской Федерации Законов Саратовской области, устанавливающих доплаты к пенсиям различным категориям неработающих лиц, замещавшим должности в органах государственной власти и управления Саратовской области. Экономия от реализации указанного законопроекта составила в 2018 году 927,7 тыс. рублей. В 2022 году размер пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности в органах государственной власти и управления Саратовской области, не может превышать 70152,0 рублей. В 2022 году была произведена выплата пенсии за выслугу лет двум получателям с учетом установленного ограничения. Экономический эффект - 840,3 тыс. рублей. | 840,3 | 0,036 |
| 2.3.8. | Утратил силу с 16 мая 2022 года. - Поста-новление Правительства Саратовской обла-сти от 16 мая 2022 года № 363-П |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.9 | Оптимизация социальных выплат на оплату жилого помещения и коммунальных услуг ветеранам труда, ветеранам труда Саратовской области, реабилитированным лицам, многодетным семьям, ветеранам ВОВ за счет перехода на оплату фактически потребленных объемов коммунальных услуг | министерство социального развития области, министерство труда и социальной защиты области, министерство финансов области | 2016 год | - | Законами Саратовской области от 24 сентября 2015 года № 104-ЗСО «Об установлении размера, порядка и условий компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг многодетным семьям, проживающим в Саратовской области», № 105-ЗСО «Об установлении дополнительной меры социальной поддержки участников Великой Отечественной войны, инвалидов Великой Отечественной войны и инвалидов боевых действий, а также приравненных к ним граждан, проживающих в Саратовской области», № 108-ЗСО «Об установлении дополнительной меры социальной поддержки инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, по оплате жилого помещения в Саратовской области», № 109-ЗСО «Об установлении размера, порядка и условий компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, проживающих в Саратовской области», предусмотрено предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг исходя из фактически начисленных сумм за потребленные жилищно-коммунальные услуги с использованием авансового платежа, расчет которого осуществляется исходя из предыдущих периодов. Законом Саратовской области от 27 октября 2016 года № 135-ЗСО «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Саратовской области» начиная с 1 ноября 2016 года установлено, что авансовые платежи не рассчитываются и не выплачиваются, а ранее выплаченные авансовые платежи перерасчету не подлежат, а размер компенсации определяется ежемесячно по сведениям организаций, осуществляющих деятельность по предоставлению жилищных и коммунальных услуг. В результате в течение 2016 года расходы областного бюджета на указанные цели (относительно первоначального бюджета) сокращены на 562,1 млн. рублей с направлением на погашение кредиторской задолженности и исполнение решений судов. Мероприятие исполнено. | - | 1 |
| 2.3.10 | Предоставление регионального материнского (семейного) капитала только при предоставлении федеральной части материнского капитала | министерство социального развития области, министерство труда и социальной защиты области, министерство финансов области | 2016 год | - | Министерством социального развития области подготовлен проект закона Саратовской области «О внесении изменений в Закон Саратовской области «О региональном материнском (семейном) капитале в Саратовской области». Указанным проектом предлагается дополнительно право на получение регионального капитала предоставить гражданам при рождении третьего или последующего ребенка в период с 01.01.2017 по 31.12.2018 (период предлагается продлить по аналогии с федеральным материнским капиталом). Кроме того, предлагается внести в Закон ряд поправок, уточняющих (ужесточающих) условия получения регионального капитала на улучшение жилищных условий. 6 октября 2016 года получены заключения Министерства финансов Российской Федерации и министерства финансов области на законопроект, согласно которым он не поддержан в части распространения права на региональный капитал на граждан, родивших третьего или последующего ребенка в 2017-2018 гг. Законом Саратовской области от 27 декабря 2016 № 166-ЗСО «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Саратовской области», установлено, что начиная с 1 апреля 2017 года граждане имеют право на получение регионального капитала на покупку жилья граждане только при условии использования федерального материнского капитала на эти же цели. По итогам исполнения за 2016 год относительно первоначально предусмотренных бюджетных ассигнований на эти цели (101,5 млн рублей) в ходе исполнения областного бюджета экономия бюджетных средств по выплатам составила 36,2 млн рублей. По итогам исполнения за 2017 год относительно первоначально предусмотренных бюджетных ассигнований на эти цели экономия по выплатам составила 7,2 млн рублей, которая была направлена на погашение просроченной кредиторской задолженности областного бюджета. Мероприятие исполнено. | - | 1 |
| 2.3.11 | Оптимизация расходов на обеспечение перевозки отдельных категорий граждан и обучающихся образовательных организаций транспортом общего пользования за счет внедрения с 1 января 2016 года единого социального проездного билета на 50 поездок | министерство социального развития области, министерство труда и социальной защиты области, министерство финансов области | 2016 год | - | С 1.01.2016 года на территории Саратовской области введен единый социальный проездной билет на 50 поездок. 3 октября 2016 года принят Закон Саратовской области № 115-ЗСО «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Саратовской области», которым внесены изменения в Закон Саратовской области от 26 декабря 2008 года № 372-ЗСО «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в Саратовской области» в части замены понятия "единый социальный проездной билет" на "социальный проездной документ", что позволило учесть результаты мониторинга и пожелания граждан об изготовлении проездных билетов с 25 талонами. Относительно первоначально предусмотренных бюджетных ассигнований на указанные цели экономия бюджетных средств составила 68,4 млн. рублей. Кроме того, внедрение указанного механизма привело к увеличению неналоговых доходов областного бюджета за счет поступлений от реализации единых социальных проездных билетов льготникам, которые за 2016 год составили 235,3 млн рублей (ранее данные средства поступали от реализаторов проездных билетов напрямую перевозчикам, при этом распределение этих средств между перевозчиками осуществлялось по «непрозрачному» механизму на основании отчётов самих перевозчиков о пассажиропотоках). Мероприятие исполнено. | - | 1 |
| 2.4. | Совершенствование межбюджетных отношений в Саратовской области |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1. | Уточнить методику распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) в части исключения нормы об определении объема дотации исходя из доли налоговых, неналоговых доходов областного бюджета и дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из федерального бюджета | министерство финансов области | IV кв. 2016 года | - | Принят Закон Саратовской области от 12 декабря 2016 года № 161-ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской области «О межбюджетных отношениях в Саратовской области», предусматривающий соответствующие изменения. Мероприятие исполнено. | - | 1 |
| 2.4.2. | Уточнить порядок определения объемов районных фондов финансовой поддержки поселений и распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из бюджета муниципального района в части расчета индекса бюджетных расходов | министерство финансов области | IV кв. 2016 года | - | Принят Закон Саратовской области от 12 декабря 2016 года № 161-ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской области «О межбюджетных отношениях в Саратовской области», предусматривающий соответствующие изменения. Мероприятие исполнено. | - | 1 |
| 2.4.3. | Продолжить работу на региональном уровне по преобразованию муниципальных образований путем их объединения, а также по передаче исполнения полномочий администраций поселений, являющихся административными центрами муниципальных районов, администрациям муниципальных районов. | министерство по делам территориальных образований области, органы местного самоуправления (по согласованию) | 2017-2018 годы | - | После проведения муниципальных выборов 18 сентября 2016 года и формирования нового представительного органа муниципального района в 8 муниципальных районах области вступили в силу решения о возложении на районную администрацию полномочий администрации поселения, являющегося административным центром района. В 32 муниципальных районах области реализованы решения о возложении на районную администрацию полномочий администрации поселения, являющегося административным центром района. За счет сокращения аппарата муниципальных служащих ликвидируемой администрации поселения и расходов на его содержание суммарная экономия местных бюджетов оценивается в 194 млн. рублей. В 2018 году проведена работа по укрупнению 30 муниципальных образований, входящих в состав 7 муниципальных районов, с экономическим эффектом около 10,8 млн рублей в год. За 2019 год проведена работа по укрупнению 2 муниципальных образований Романовского муниципального района. Экономический эффект от проведённых процедур в 2020 году составил 1,27 млн. рублей. В 2020 году проведена работа по объединению 2 муниципальных образований Саратовского муниципального района с муниципальным образованием «Город Саратов». За 2021 год преобразованы 12 муниципальных образований Саратовского муниципального района и Саратовский муниципальный район путем их объединения с муниципальным образованием «Город Саратов». После проведения муниципальных выборов 19 сентября 2021 года и формирования нового представительного органа муниципального района в Вольском муниципальном районе области вступило в силу решение о возложении на районную администрацию полномочий администрации поселения, являющегося административным центром района. В 33 муниципальных районах области реализованы решения о возложении на районную администрацию полномочий администрации поселения, являющегося административным центром района. В соответствии с Законами Саратовской области от 9 марта 2022 года № 24-ЗСО и № 25-ЗСО объединены 3 и 2 муниципальных образований Федоровского муниципального района Саратовской области соответственно. Экономический эффект от проведённых процедур в 2022 году составил 163,9 тыс. рублей. По состоянию на 31 декабря 2022 года на территории Саратовской области действует 334 муниципальных образования, из них 4 городских округа, 37 муниципальных районов, 293 поселения (37 – городских, 256 – сельских). | 163,9 | 1 |
| 2.4.4. | Внести изменения в бюджетное законодательство Саратовской области в части включения в состав документов и материалов, представляемых в областную Думу одновременно с проектом закона области об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период, методики распределения дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов. | министерство финансов области | 2016 год | - | Подпунктом 6 статьи 12 Закона Саратовской области от 16 января 2008 года № 3-ЗСО «О бюджетном процессе в Саратовской области» установлено, что в составе документов и материалов, представляемых в областную Думу одновременно с проектом закона области об областном бюджете, вносятся методики (проекты методик) и расчеты распределения всех межбюджетных трансфертов, представляемых местным бюджетам, в том числе дотаций. Мероприятие исполнено. | - | 1 |
| 2.4.5. | Рассмотреть целесообразность реализации механизма «отрицательного трансферта». | министерство финансов области | IV кв. 2016 года | - | Результат проведенного в процессе формирования проектировок консолидированного бюджета области на 2017-2019 годы анализа представлен ранее в отдельной аналитической записке. Мероприятие исполнено. | - | 1 |
| 2.4.6. | Редакцию части 2 статьи 15 Закона Саратовской области «О межбюджетных отношениях в Саратовской области» в части перечисления «отрицательного трансферта» привести в соответствие с абзацем 1 пункта 5 статьи 142.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации. | министерство финансов области | IV кв. 2016 года | - | Принят Закон Саратовской области от 12 декабря 2016 года № 161-ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской области «О межбюджетных отношениях в Саратовской области», предусматривающий соответствующие изменения. Мероприятие исполнено. | - | 1 |
| 2.4.7. | Разработать общий порядок предоставления субсидий из областного бюджета местным бюджетам | министерство финансов области | 2017 год | - | Постановлением Правительства Саратовской области от 3 июля 2020 года № 555-П утверждены Правила, устанавливающие общие требования к формированию, предоставлению и распределению субсидий местным бюджетам из областного бюджета. Мероприятие исполнено. | - | 1 |
| 2.4.8. | Внести изменения в перечень приоритетных расходных обязательств муниципальных образований области, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения, в целях софинансирования которых в 2016-2018 годах предоставляются субсидии из областного бюджета, целевые показатели результативности предоставления субсидий и их значения, утвержденные постановлением Правительства Саратовской области от 16 марта 2016 года № 112-П в части уточнения показателей результативности предоставления субсидий | министерство финансов области, органы исполнительной власти области | III-IV кв. 2016 года | - | В Перечне расходных обязательств муниципальных образований области, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения, в целях софинансирования которых в 2016 - 2018 годах предоставляются субсидии из областного бюджета, целевые показатели результативности предоставления субсидий и их значения, утвержденным постановлением Правительства Саратовской области от 16 марта 2016 года № 112-П (далее – Перечень), формулировки целевых показателей результативности предоставления субсидий из областного бюджета местным бюджетам по всем субсидиям, софинансирование которых осуществляется за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, значения и смысловая нагрузка целевых показателей результативности соответствуют показателям результативности, установленным в соответствующих соглашениях с федеральными органами исполнительной власти. Мероприятие исполнено. | - | 1 |
| 2.4.9. | Внести изменения в постановление Правительства Саратовской области от 31 октября 2008 года № 409-П «О порядке представления администрациями муниципальных образований области документов и материалов, необходимых для подготовки заключения о соответствии требованиям бюджетного законодательства Российской Федерации внесенного в представительный орган муниципального образования области проекта местного бюджета на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период)» | министерство финансов области | IV кв. 2016 года | - | Постановлением Правительства Саратовской области от 24 ноября 2016 года № 643-П «О внесении изменений в постановление Правительства Саратовской области от 31 октября 2008 года № 409-П»: расширен перечень документов и материалов, необходимых для подготовки заключения на проект местного бюджета; конкретизирована процедура взаимодействия между органами исполнительной власти области и администрациями муниципальных образований области при подготовке заключения на проект местного бюджета; установлены основные направления по оценке представленных документов и материалов и определен обязательный перечень информации, которая должна содержаться в заключении; определены действия органов местного самоуправления в случае получения заключения о несоответствии проекта местного бюджета требованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации; установлены меры воздействия на местные администрации в случае невыполнения установленных норм. Мероприятие исполнено. | - | 1 |
| 2.4.10. | Рассмотреть вопрос об использовании механизма замещения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований дополнительными нормативами отчислений от налога на доходы физических лиц, а также об установлении единых нормативов отчислений от других видов налогов | министерство финансов области | 2016 год | - | В Саратовской области практика замещения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований дополнительными нормативами отчислений от налога на доходы физических лиц применялась в 2006-2011 годах с ежегодным установлением дифференцированных нормативов. С 2012 года в целях стабилизации доходной базы местных бюджетов принято решение о передаче бюджетам муниципальных районов и городских округов доходов от указанного налога по единым нормативам, установленным для соответствующих муниципальных образований, на постоянной основе. Дополнительное закрепление за муниципальными образованиями области налога на доходы физических лиц по дополнительным нормативам отчислений взамен дотации на выравнивание приведет к снижению показателя налоговых и неналоговых доходов областного бюджета, используемого для оценки уровня государственного долга области. В соответствии с условиями соглашений о предоставлении бюджетных кредитов, заключенных с Минфином России в 2014-2016 годах, Саратовская область должна обеспечить достижение на 1 января 2018 года показателя по отношению государственного долга области к налоговым и неналоговым доходам областного бюджета на уровне не более 69%, в том числе по рыночным заимствованиям – не более 60%. Выполнение данного условия существенно затруднено ввиду принятия на федеральном уровне решений, приводящих к выпадающим доходам региональных бюджетов, в том числе по сохранению централизации 1 процента по налогу на прибыль, возврату федеральной льготы по уплате налога на движимое имущество. Передача налоговых доходов на местный уровень по дополнительных нормативам возможна после внесения изменений в соглашения в части их корректировки учетом изменений федерального законодательства. Мероприятие исполнено. | - | 1 |
| 2.5. | Оптимизация инвестиционных расходов, субсидий юридическим лицам и дебиторской задолженности |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.1. | Анализ причин возникновения и принятие плана сокращения дебиторской задолженности | министерство финансов области, органы исполнительной власти области | 2016 год | - | Распоряжением Правительства Саратовской области от 1 марта 2017 года № 50-Пр утвержден План мероприятий по сокращению дебиторской задолженности по расходам областного бюджета Саратовской области и осуществляется ежеквартальный мониторинг его исполнения. По результатам проведенного мониторинга выявлена просроченная дебиторская задолженность по государственным контрактам и договорам по состоянию на 01.01.2023 года в сумме 23,0 млн рублей. | - | 1 |
| 2.5.2. | Корректировка действующего механизма планирования и мониторинга эффективности инвестиционных расходов (в том числе на муниципальном уровне) | министерство экономического развития области | IV кв. 2016 года | - | В целях мониторинга эффективности инвестиционных расходов в рамках региональных государственных программ утверждено постановление Правительства области от 16.09.2016 г. № 506-П, которым внесены изменения в положение о порядке принятия решений о разработке государственных программ Саратовской области, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации государственных программ Саратовской области (постановление Правительства области от 25.07.2013 №362-П). Согласно принятым изменениям государственные программы, включающие в себя инвестиционные расходы (строительство, приобретение и реконструкция), дополнены приложением в виде перечня объектов капитального вложения, их финансовое обеспечение, мощность, сроки реализации объекта и т.д. Актуализация информации об объектах будет проводиться ответственным исполнителем государственной программы совместно с исполнителем основного мероприятия. В целях осуществления мониторинга эффективности расходов областного бюджета на капитальные вложения на муниципальном уровне утверждено постановление Правительства области от 08.11.2016 № 610-П «О внесении изменений в постановление Правительства области от 30.10.2014 № 602-П». Изменения предлагают при формировании ОАИП учитывать сведения обо всех инвестиционных проектах, реализуемых за счет средств местного бюджета, в том числе без софинансирования из федерального и областного бюджетов (для более точной оценки целесообразности строительства (реконструкции) или приобретения объектов со схожим функционалом использования). Мероприятие исполнено. | - | 1 |
| 2.5.3. | Сокращение объемов незавершенного строительства | комитет капитального строительства области, министерство экономического развития области, министерство финансов области | 2016-2018 годы | - | Комитет капитального строительства области с декабря 2017 года находится в стадии ликвидации. В 2021 году по итогам работы созданной ликвидационной комиссии произведена передача объекта незавершенного строительства конечному пользователю на сумму 100,0 млн рублей. В 2022 году произведена передача объекта незавершенного строительства конечному пользователю на сумму 341,6 млн рублей. | - | 1 |
| 2.5.4. | Оптимизация отдельных видов субсидий юридическим лицам. Совершенствование порядка выделения субсидий юридическим лицам, с установлением в качестве обязательного условия для получения субсидии отсутствие задолженности по налогам в бюджеты всех уровней. | министерство финансов области, органы государственной власти области | 2016-2017 годы | - | Во всех порядках предоставления субсидий юридическим лицам, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет собственных средств областного бюджета (без учета направлений, софинансируемых из федерального бюджета), внесены нормы, устанавливающие в качестве обязательного условия для получения субсидии отсутствие задолженности по налогам в бюджеты всех уровней (постановления Правительства Саратовской области от 17 марта 2014 года № 150-П (ред. от 31.03.2017), от 12 марта 2014 года № 147-П (ред. от 13.01.2017). С 1 января 2017 года эта норма установлена в федеральных правовых актах (постановления Правительства РФ от 14 июля 2012 года № 717 (в ред. от 12.12.2017), 29 декабря 2016 года № 1528), и в областных правовых актах, регулирующих предоставление субсидий на господдержку сельского хозяйства (постановления Правительства Саратовской области от 30 января 2015 года № 25-П (в ред. от 14.03.2017), 11 марта 2016 года № 99-П (в ред. от 22.09.2017), от 18 марта 2016 года № 121-П (в ред. от 26.09.2017), 31 марта 2016 года № 137-П (в ред. от 24.04.2017), 11 апреля 2016 года № 157-П (в ред. от 22.12.2017), 22 апреля 2017 года № 187-П (в ред. от 24.08.2017), 11 мая 2016 года № 211-П (в ред. от 21.04.2017), В соответствии с постановлением Правительства Саратовской области от 27 марта 2014 года № 184-П «О реализации подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Саратовской области» во всех положениях о предоставлении субсидий на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства в рамках реализации данной подпрограммы в качестве обязательного условия получения субсидии предусмотрено отсутствие задолженности по налогам в бюджеты всех уровней у заявителей. Кроме того, Законом Саратовской области «Об областном бюджете на 2016 год» (в ред. от 25.11.2016 № 152-ЗСО) объемы грантовой поддержки общественных организаций на развитие отдельных видов спорта (спортивных дисциплин) предусмотрены в объеме 154,5 млн рублей, что почти в 2 раза ниже уровня 2015 года. Таким образом, учитывая, что настоящим пунктом предусмотрена оптимизация (а не полная отмена) субсидий юридическим лицам, сокращение объема указанных субсидий относительно уровня 2015 года подтверждает проводимую Саратовской областью оптимизацию данного вида расходов. Мероприятие исполнено. | - | 1 |
| 2.5.5. | Проработать вопрос об оптимизации расходов на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие сельского хозяйства, переработку и реализацию сельскохозяйственной продукции | министерство сельского хозяйства области, министерство финансов области | 2016 год | - | Все субсидии, предоставляемые юридическим лицам министерством сельского хозяйства области в 2016 году, распределены исключительно по направлениям, софинансируемым из федерального бюджета. Согласно распоряжениям Правительства Российской Федерации средства федерального бюджета на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие сельского хозяйства, переработку и реализацию сельскохозяйственной продукции определены в сумме 253,7 млн рублей. Распоряжением Правительства Российской Федерации от 09.07.2016 года № 1466-р сокращен объем определенных Саратовской области средств федерального бюджета на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам на развитие растениеводства на сумму 118,5 млн. рублей и составляет 85,5 млн. рублей. Заключенным Соглашением между Правительством области и Минсельхозом Российской Федерации от 02.02.2016 года № 54/17-С (с учетом дополнительных соглашений) о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету области определены субсидии из федерального бюджета в сумме 135,2 млн. рублей на условиях софинансирования средств областного бюджета в сумме 7,1 млн. рублей. Мероприятие исполнено. | - | 1 |
| 2.5.6. | Проработать вопрос об оптимизации расходов на компенсацию части потерь в доходах организациям железнодорожного и автомобильного транспорта | министерство транспорта и дорожного хозяйства области, министерство финансов области | 2016 год | - | В рамках оптимизации расходов на компенсацию части потерь в доходах организациям железнодорожного и автомобильного транспорта министерством транспорта и дорожного хозяйства области в 2015 - 2016 годах реализован комплекс мер, направленных на ликвидацию дефицита бюджетных средств, предусмотренных для финансирования пригородных железнодорожных перевозок: 1. Оптимизирована структура перевозчиков (маршрутные сети двух других перевозчиков переданы для эксплуатации АО «Саратовская ППК»), что позволило вывести из расписания дублирующие пригородные маршруты различных операторов; 2. Проведен мониторинг пассажиропотоков, в том числе в разрезе соответствия составности пригородных поездов сложившейся потребности в пассажирских перевозках, приняты меры по оптимизации транспортной работы (изменения составности, сокращения времени нахождения поездов в рейсе, отмены курсирования поездов в невостребованные дни, расписание предусматривает переменную составность поездов в зависимости от сезонной потребности); 3. На ряде направлений пригородный железнодорожный транспорт частично заменен пригородным и междугородним автомобильным транспортом; 4. Совместно с перевозчиком в рамках «Года пассажира», объявленного ОАО «РЖД», ведется работа по повышению привлекательности общественного пригородного транспорта и увеличения собственных доходов перевозчика, а также ужесточения контроля за сбором выручки, в том числе в 2016 году введены в эксплуатацию 4 единицы нового подвижного состава, внедрены на платформах android и ios электронные средства платежа и автоматизированные системы реализации и учета проданных проездных билетов. 5. В связи со снижением индекса роста ставки аренды моторвагонного подвижного состава экипажа (с 7,4 до 4,1), согласованы дополнительные соглашения к договорам аренды моторвагонного подвижного состава ОАО «Саратовская ППК» с ОАО «РЖД», предусматривающие снижение расходов пригородной компании. Принятые меры позволили пересмотреть экономически обоснованные тарифы перевозчика и предельно оптимизировать потребность в бюджетном финансировании пригородного железнодорожного транспорта в 2015 году с 438,65 млн. рублей до 336,9 млн рублей и в 2016 году до 288,68 млн рублей. Мероприятие исполнено. | - | 1 |
| 2.6. | Планирование регионального бюджета |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.1. | Увеличение объема расходов, осуществляемых в рамках государственных программ | министерство экономического развития области, министерство финансов области | 2017 год | - | По итогам исполнения за 2022 год в структуре расходов областного бюджета доля бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию государственных программ Саратовской области, составляет 96,2 %. | - | 1 |
| 2.6.2. | Дополнить государственную программу Саратовской области «Развитие государственного и муниципального управления до 2020 года» подпрограммой «Управление государственными финансами Саратовской области». | министерство финансов области | IV кв. 2016 года | - | Законом Саратовской области от 12 декабря 2016 года № 164-ЗСО «Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» в структуре расходов предусмотрены расходы министерства финансов области по подпрограмме «Управление региональными финансами Саратовской области» государственной программы Саратовской области «Развитие государственного и муниципального управления до 2020 года». В рамках подпрограммы «Управление региональными финансами Саратовской области» государственной программы Саратовской области «Развитие государственного и муниципального управления», утвержденной постановлением Правительства Саратовской области от 20 ноября 2013 года № 647-П (с изменениями) запланирована реализация следующих основных мероприятий: организация межбюджетных отношений с муниципальными образованиями Саратовской области; управление резервными средствами; управление долговыми обязательствами Саратовской области; повышение бюджетной грамотности в Саратовской области; развитие инициативного бюджетирования в Саратовской области; развитие и сопровождение информационных систем и ресурсов. Мероприятие исполнено. | - | 1 |
| 2.6.3. | Разработать и утвердить бюджетный прогноз Саратовской области на долгосрочный период | министерство финансов области, министерство экономического развития области | IV кв. 2016 года | - | Бюджетный прогноз Саратовской области на 2017-2028 годы доработан с учетом Закона Саратовской области от 12 декабря 2016 года № 164-ЗСО «Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» и утвержден распоряжением Правительства Саратовской области от 14 марта 2017 года № 59-Пр. Распоряжениями Правительства Саратовской области от 24 января 2018 года № 11-Пр, от 6 февраля 2019 года № 21-Пр, от 18 февраля 2020 года № 19-Пр, от 17 февраля 2021 года № 35-Пр и от 2 февраля 2022 года № 19-Пр «О внесении изменений в распоряжение Правительства Саратовской области от 14 марта 2017 года № 59-Пр» параметры бюджетного прогноза Саратовской области на 2017-2028 годы приведены в соответствие с параметрами законов области об областном бюджете. Мероприятие исполнено. | - | 1 |
| 2.6.4. | Продолжить совершенствование методологии разработки и реализации государственных программ Саратовской области | министерство экономического развития области | 2016 год | - | Постановлением Правительства области от 16 сентября 2016 года № 506-П внесены изменения в Положение о порядке принятия решений о разработке государственных программ Саратовской области, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации государственных программ Саратовской области (постановление Правительства области от 25.07.2013 г. № 362-П) (далее – Порядок), согласно которым: уточнены некоторые положения Порядка, в том числе методики оценки государственных программ области; включены в Порядок положения об общественном обсуждении проектов государственных программ области в соответствии с требованиями действующего законодательства; уточнены некоторые позиции в приложениях к Порядку, касающихся форм и отчетов о реализации государственных программ, а также Порядок дополнен новым приложением по объектам капитального строительства (реконструкции, приобретения); внесены изменения в Порядок, учитывающие положения статьи 1 Федерального закона от 30 марта 2016 года № 71-ФЗ «О приостановлении действия абзаца четвертого пункта 2 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации» (сроки внесения изменений в государственные программы по приведению их в соответствие с бюджетом). Постановлениями Правительства области от 20 января 2017 года № 10-П и от 17 ноября 2017 года № 586-П «О внесении изменений в постановление Правительства Саратовской области от 25 июля 2013 года № 362-П» внесены изменения в Положение о порядке принятия решений о разработке государственных программ Саратовской области, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации государственных программ Саратовской области. Данными постановлениями расширяется формат общественного обсуждения новых государственных программ области посредством государственной автоматизированной информационной системы «Управление», оптимизируется структура отчетности, при расчёте оценки эффективности реализации государственных программ области установлено применение повышающих коэффициентов для показателей по выполнению Указов Президента Российской Федерации, в структуре финансирования государственных программ области выделены отдельные источники финансового обеспечения их реализации (государственные внебюджетные фонды и иные безвозмездные поступления целевой направленности). Постановлением Правительства области от 28 сентября 2020 года № 804-П «О внесении изменений в постановление Правительства Саратовской области от 25 июля 2013 года № 362-П» внесены изменения в положение о порядке принятия решений о разработке государственных программ Саратовской области, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации государственных программ Саратовской области. Данным постановлением уточняется структура годового (итогового) отчета и порядка формирования сводного годового доклада о ходе реализации и об оценке эффективности государственных программ области, а также корректируется диапазон оценок эффективности реализации государственных программ в соответствии с изменениями в федеральном законодательстве. Постановлением Правительства области от 28 сентября 2020 года № 806-П «О внесении изменений в постановление Правительства Саратовской области от 9 июля 2018 года № 378-П» внесены изменения в порядок разработки, реализации и об оценке эффективности отдельных (пилотных) государственных программ Саратовской области, которым уточняется структура годового (итогового) отчета и порядка формирования сводного годового доклада о ходе реализации и об оценке эффективности государственных программ области, корректируется диапазон оценок эффективности реализации государственных программ в соответствии с изменениями в федеральном законодательстве. Постановлениями Правительства области по внесению изменений в положение о порядке принятия решений о разработке государственных программ Саратовской области, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации государственных программ Саратовской области, а также в порядок разработки, реализации и оценки эффективности отдельных государственных программ Саратовской области: от 16 марта 2021 года № 166-П «О внесении изменений в постановления Правительства Саратовской области от 25 июля 2013 года № 362-П и от 9 июля 2018 года № 378-П» в части уточнения порядка согласования проекта правового акта Правительства Саратовской области об итогах реализации и оценке эффективности государственных программ Саратовской области за отчетный год; от 15 сентября 2021 года № 767-П «О внесении изменений в постановления Правительства Саратовской области от 25 июля 2013 года № 362-П и от 9 июля 2018 года № 378-П» в части включения дополнительного приложения «Перечень инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение приоритетов и целей государственной политики и направленных на достижение целей и задач государственной программы», а также дополнения приложения по объектам капитального строительства (реконструкции) и объектам недвижимости сведениями о фактических расходах за предыдущий год. Постановлениями Правительства области по внесению изменений в положение о порядке принятия решений о разработке государственных программ Саратовской области, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации государственных программ Саратовской области, а также в порядок разработки, реализации и оценки эффективности отдельных государственных программ Саратовской области: от 21 февраля 2022 года № 108-П «О внесении изменений в постановления Правительства Саратовской области от 25 июля 2013 года № 362-П и от 9 июля 2018 года № 378-П» в части конкретизации требований, предъявляемых к целевым показателям и ожидаемым конечным результатам государственных программ области, а также уточнения положений в части финансового обеспечения государственной программы; от 12 августа 2022 года № 730-П «О внесении изменений в постановления Правительства Саратовской области от 25 июля 2013 года № 362-П и от 9 июля 2018 года № 378-П» в части уточнения процедуры согласования проектов государственных программ участниками, а также конкретизации источников финансового обеспечения государственных программ области. | - | 1 |
| 2.7. | Реализация мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |
|  | Усиление контроля за реализацией мероприятий региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда и целевым использованием бюджетных средств, организация плановой работы органов местного самоуправления по проведению торгов в рамках реализации программы по переселению | министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства области, министерство финансов области | постоянно | - | С 2019 года мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда реализуются в рамках областной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда», утвержденной на 2019-2025 годы постановлением Правительства Саратовской области от 1 апреля 2019 года № 212-П (далее – Программа на 2019-2025 годы). В доход областного бюджета в 2022 году поступили средства ППК «Фонд развития территорий» (далее – Фонд) на реализацию мероприятий Программа на 2019-2025 годы в размере 542,6 млн рублей. Кассовые расходы за счет средств Фонда и областного бюджета составили 502,7 млн рублей. В ходе реализации мероприятий Программы на 2019-2025 годы расселено 153,5 тыс. кв.м. аварийного жилья, переселено 10 тыс. человек. В связи с досрочным выполнением Программы на 2019-2025 годы Саратовской области выделено финансирование в 2022 году на расселение аварийного жилищного фонда, признанного таковым с 1 января 2017 года до 1 января 2021 года. Постановлением Правительства Саратовской области от 26 сентября 2022 года № 931-П утверждена областная адресная программа переселения граждан из аварийного жилищного фонда на 2022-2026 годы (далее – Программа на 2022-2026 годы). Финансовое обеспечение на реализацию первого этапа Программы на 2022-2026 годы составляет 8270,7 млн рублей, из них за счет средств Фонда - 5338,7 млн рублей (64,55%) и за счет средств областного бюджета – 2932,0 млн рублей (35,45%). В рамках первого этапа (2022-2023 годов) Программы на 2022-2026 годы подлежат переселению 6850 человек из 202 аварийных домов площадью 130,9 тыс. кв.м. В октябре 2022 года в доход областного бюджета поступили средства Фонда в размере 2 669,4 млн рублей (50 % от суммы, предусмотренной на реализацию первого этапа). В 2022 году в рамках Программы заключены контракты на приобретение (строительство) 946 жилых помещений, произведено 139 выплат выкупной стоимости за изымаемые жилые помещения. Кассовые расходы на реализацию первого этапа Программы на 2022-2026 годы за счет средств Фонда и областного бюджета составили 2097,0 млн рублей. | - | 1 |
|  | Объем оптимизации расходов, всего |  |  | 343898,1 |  | 1315356,6 |  |
| 3. | Меры по сокращению государственного и муниципального долга |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Проработать вопрос выпуска облигационного займа Саратовской области на 5 лет. | министерство финансов области | IV кв. 2016 года | - | В соответствии с Законом Саратовской области «Об областном бюджета на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», приказом министерства финансов Саратовской области от 25 июля 2017 года № 338 «Об утверждении условий эмиссии и обращения государственных облигаций Саратовской области 2017 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга» 22 ноября 2017 года министерством финансов Саратовской области было осуществлено размещение государственных облигаций Саратовской области 2017 года на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга в документарной форме в сумме 5 млрд рублей. Дата полного погашения облигаций - 20 ноября 2024 года. Мероприятие исполнено. | - | 1 |
| 3.2. | Мониторинг процентных ставок по кредитам кредитных организаций в целях оптимизации расходов на обслуживание государственного долга | министерство финансов области | ежеквартально | - | В 2021 году министерством финансов области проведена работа с банками по рефинансированию задолженности по кредитным договорам в общей сумме 19324,9 млн рублей согласно графикам погашения, сокращению объема долга по банковским кредитам за счет замещения коммерческих кредитов в сумме 4816,0 млн рублей бюджетными кредитами, предоставленными из федерального бюджета, а также погашению банковского кредита за счет собственных средств областного бюджета в размере 1029,2 млн рублей. В результате осуществления мероприятий средняя процентная ставка по банковским кредитам составила 7,75% годовых (при ключевой ставке ЦБ РФ – 8,5% годовых). Расходы на обслуживание государственного долга области за 2021 год сократились на 19,6%, или 307,0 млн рублей относительно 2020 года, и на 918,1 млн рублей относительно первоначально утвержденных бюджетных назначений на 2021 год. В 2022 году региону из федерального бюджета предоставлен бюджетный кредит под 0,1% годовых в сумме 15211,1 млн рублей в целях замещения обязательств по рыночным заимствованиям областного бюджета (в сумме 12422,0 млн рублей) и бюджетов муниципальных образований (в сумме 2789,1 млн рублей), сложившихся на 1 января 2022 года и подлежащих погашению в марте-декабре 2022 года. В связи с этим области не потребовалось привлекать «дорогие» банковские кредиты в целях погашения коммерческой задол-женности. Таким образом, в 2022 году задолженность по банковским кредитам областного бюджета полностью погашена, задолженность по облигациям снижена до 3500,0 млн рублей. Кроме того, в отчетном году область приняла участие в реструктуризации задолженности по бюджетным кредитам, предоставленным из федерального бюджета, путем переноса срока погашения бюджетных кредитов в сумме 1505,6 млн рублей с 2022 года на 2029 год, не привлекая банковские кредиты. В результате расходы на обслуживание государственного долга области за 2022 год сократились на 30% или 377,4 млн рублей относительно 2021 года, и на 1291,0 млн рублей относительно первоначально утвержденных бюджетных назначений на 2022 год. | 1291024,6 | 1 |
| 3.3. | Мониторинг муниципального долга | министерство финансов области | ежемесячно | - | В соответствии с приказом министерства финансов Саратовской области от 30 декабря 2019 года № 736 «Об утвеждении порядка ведения государственной долговой книги Саратовской области и правил передачи информации о долговых обязательствах муниципальных образований Саратовской области» информация о долговых обязательствах муниципальных образований и входящих в их состав поселений подлежит обязательной финансовыми органами муниципальных образований ежемесячно нарастающим итогом передаче в министерство финансов области. По состоянию на 1 января 2022 года объем муниципального долга составил 11058,7 млн рублей. В структуре преобладающую долю занимают бюджетные кредиты – 62,0%, (банковские кредиты – 37,7% и гарантии – 0,3%). У 8 поселений имеются долговые обязательства на общую сумму 417,1 млн рублей, из которых 69,2% приходится на банковские кредиты (288,6 млн рублей). В 2022 году семи муниципальным образованиям области предоставлены бюджетные кредиты для погашения долговых обязательств по рыночным заимствованиям за счет средств федерального бюджетного кредита в сумме 2789,1 млн рублей на срок до пяти лет со ставкой 0,1% годовых. Кроме того, муниципальным образованиям области в течение 2022 года предоставлены бюджетные кредиты: для частичного покрытия дефицитов бюджетов в сумме 690,1 млн рублей (24 районам и муниципальному образованию «Город Саратов»); для устранения временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении местных бюджетов, в сумме 411,0 млн рублей (18 районам). По состоянию на 1 января 2023 года объем муниципального долга составил 12140,2 млн рублей. В структуре преобладающую долю занимают бюджетные кредиты – 78,57%, (банковские кредиты – 21,40% и гарантии – 0,03%). У 5 поселений имеются долговые обязательства на общую сумму 393,9 млн рублей, из которых 81,4% приходится на бюджетные кредиты (320,5 млн рублей). | - | 1 |
| 3.4 | Обеспечение возможности привлечения кредитов от кредитных организаций исключительно по ставкам на уровне не более чем уровень ключевой ставки, установленный Центральным банком Российской Федерации, увеличенный на 1 процент годовых | министерство финансов области, финансовые отделы муниципальных образований | в течение финансового года | - | Во избежание нарушения требований соглашений, заключенных между министерством финансов Саратовской области и Министерством финансов Российской Федерации, в 2021 году обеспечено привлечение кредитных ресурсов с уровнем ставки, не превышающим ключевую ставку Банка России, увеличенную на один процентный пункт. Мероприятие исполнено. В 2022 году заимствования у коммерческих организаций областью не осуществлялись. В конце июня 2022 года за счет средств бюджетного кредита, предоставленного из федерального бюджета, коммерческие кредиты областного бюджета полностью погашены. | - | 1 |
| 3.5. | Ужесточение условий предоставления бюджетных кредитов и реструктуризации задолженности по бюджетным кредитам муниципальных образований | министерство финансов области | 2016 год | - | В соответствии с Законом Саратовской области от 2 декабря 2021 года № 140-ЗСО «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» бюджетные кредиты из областного бюджета местным бюджетам предоставляются на следующих условиях: привлечение кредитов от кредитных организаций исключительно по ставкам на уровне не более чем уровень ключе-вой ставки, установленный Центральным банком Российской Федерации, увеличенный на 1 процент годовых, в течение периода пользования бюджетным кредитом; утверждение и обеспечение реализации плана мероприятий по оздоровлению муниципальных финансов; выполнение мероприятий, направленных на повышение эффективности использования средств бюджетного кредита, включенных в договор о предоставлении бюджетного кредита. Реструктуризация задолженности муниципальных образований перед областным бюджетом по бюджетным кредитам в 2022 году не проводилась. | - | 1 |
|  | Объем оптимизации расходов на обслуживание государственного долга, всего: |  |  | - |  | 1291024,6 |  |
|  | Итого по плану мероприятий: |  |  | 1355889,1 |  | 11127970,6 | Высокая (эффективная) оценка реализации мероприятий 354,6% |