Отчет об исполнении и оценка эффективности реализации Плана мероприятий по росту доходов бюджета,

оптимизации расходов бюджета и сокращению государственного долга в целях оздоровления государственных финансов Саратовской области на период до 2020 года, утвержденного постановлением Правительства области

от 29 марта 2011 года № 165-П, за 2018 год

| Утверждено в Плане мероприятий |  |  |  |  | Исполнение мероприятий |  | Оценка результативности реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Ответственные за реализацию мероприятий | Срок реализации | Финансовая оценка 2018 год (тыс. рублей) | Краткое описание результата за 2018 год | Финансовая оценка исполнения за 2018 год (тыс. рублей) |  |
| 1. | Меры по увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Пересмотр налоговых льгот, предоставляемых органами государственной власти и органами местного самоуправления Саратовской области по налогам и сборам |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Отмена льгот по налогу на имущество организаций, предоставляемых организациям – в отношении автомобильных дорог общего пользования, находящихся в государственной собственности области | министерство финансов области, министерство транспорта и дорожного хозяйства области | 2016 год | 787000,0 | Саратовской областной Думой принят Закон Саратовской области от 25 ноября 2016 года № 145-ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской области «О введении на территории Саратовской области налога на имущество организаций». Законом отменяются льготы для организаций, на балансе которых состоят автомобильные дороги общего пользования, находящиеся в государственной собственности области. В Законе Саратовской области «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» учтено увеличение доходов в связи с принятием указанного закона области в размере 787,0 млн рублей. По состоянию на 1 января 2019 года просроченной задолженности по уплате налога на имущество организаций в отношении автомобильных дорог общего пользования, находящихся в государственной собственности области, не имеется. | 271404,6 | 0,345 |
| 1.1.2. | Отмена (при необходимости замена на субсидии) льгот по налогу на имущество организаций, предоставляемых организациям, осуществляющим производство сельскохозяйственной продукции, ее первичную и последующую (промышленную) переработку (в том числе на арендованных средствах) в соответствии с перечнем указанной продукции, утверждаемым Правительством Российской Федерации согласно Федеральному закону «О развитии сельского хозяйства», и реализацию этой продукции, при условии, что в общем доходе указанных организаций доля от реализации произведенной ими сельскохозяйственной продукции и (или) переработанной продукции из сельскохозяйственного сырья собственного производства составляет не менее чем 50% в течение календарного года, – в отношении имущества, используемого ими для производства, переработки и хранения сельскохозяйственной продукции. | министерство финансов области, министерство сельского хозяйства области | 2016 год | 106300,0 | Саратовской областной Думой принят Закон Саратовской области от 25 ноября 2016 года № 145-ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской области «О введении на территории Саратовской области налога на имущество организаций». В Законе Саратовской области «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» учтено увеличение доходов в связи с принятием указанного закона области в размере 106,3 млн рублей. | 110305,0 | 1,037 |
| 1.1.3. | Изменение критериев предоставления льгот по налогу на прибыль организаций в части исключения инвестиционных проектов по реконструкции, модернизации и техническому перевооружению предприятий (или сокращению срока предоставления налоговой льготы с 5 лет до 1 года, по аналогии приобретения имущественного комплекса в рамках инвестиционного проекта в ходе процедур несостоятельности (банкротства), а также увеличения объема капитальных вложений в строительство с 650 до 2000 млн рублей | комитет инвестиционной политики и имущественных отношений области, министерство финансов области | 2016 год | 436100,0 | Саратовской областной Думой принят Закон Саратовской области от 25 ноября 2016 года № 145-ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской области «О введении на территории Саратовской области налога на имущество организаций». В Законе Саратовской области «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» учтено увеличение доходов в связи с принятием указанного закона области в размере 436,1 млн рублей. Согласно пункту 2 статьи 5 Налогового кодекса Российской Федерации акты законодательства о налогах и сборах, устанавливающие новые налоги и (или) сборы, повышающие налоговые ставки, размеры сборов, устанавливающие или отягчающие ответственность за нарушение законодательства о налогах и сборах, устанавливающие новые обязанности или иным образом ухудшающие положение налогоплательщиков или плательщиков сборов, а также иных участников отношений, регулируемых законодательством о налогах и сборах, обратной силы не имеют. По данному вопросу Конституционный Суд Российской Федерации, сформулировал свою правовую позицию в Определениях от 1 июля 1999 года № 111-О, от 7 февраля 2002 года № 37-О, от 4 декабря 2003 года № 445-О, согласно которой, новая норма налогового законодательства, ухудшающая положение налогоплательщика, не должна применяться к длящимся правоотношениям, возникшим до дня официального введения нового налогового регулирования. На основании изложенного, право на использование налоговых льгот применяются организациями-инвесторами, заявившими соответствующую льготу до 1 января 2017 года в течение пяти налоговых периодов с момента отражения произведенных капитальных вложений в бухгалтерском балансе организации-налогоплательщика. | - | 0 |
| 1.1.4. | Отмена льгот по налогу на прибыль организаций, предоставляемых вновь создаваемым организациям-инвесторам (за исключением созданных путем реорганизации действующих организаций), осуществившим капитальные вложения в основные средства, расположенные на территории области, в размере не менее 50 млн. рублей, а в строительстве - в размере не менее 1200 млн. рублей, реализующим инвестиционный проект в соответствии с приоритетными направлениями развития экономики области, в течение пяти налоговых периодов с момента отражения произведенных капитальных вложений в бухгалтерском балансе организации-налогоплательщика | комитет инвестиционной политики и имущественных отношений области, министерство финансов области | 2017 год | 66200,0 | Саратовской областной Думой принят Закон Саратовской области от 25 ноября 2016 года № 146-ЗСО «О внесении изменений в статью 1 Закона Саратовской области «О ставках налога на прибыль организаций в отношении инвесторов, осуществляющих инвестиционную деятельность на территории Саратовской области». В Законе Саратовской области «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» учтено увеличение доходов в связи с принятием указанного закона области в размере 66,2 млн рублей. Согласно пункту 2 статьи 5 Налогового кодекса Российской Федерации акты законодательства о налогах и сборах, устанавливающие новые налоги и (или) сборы, повышающие налоговые ставки, размеры сборов, устанавливающие или отягчающие ответственность за нарушение законодательства о налогах и сборах, устанавливающие новые обязанности или иным образом ухудшающие положение налогоплательщиков или плательщиков сборов, а также иных участников отношений, регулируемых законодательством о налогах и сборах, обратной силы не имеют. По данному вопросу Конституционный Суд Российской Федерации, сформулировал свою правовую позицию в Определениях от 1 июля 1999 года № 111-О, от 7 февраля 2002 года № 37-О, от 4 декабря 2003 года № 445-О, согласно которой, новая норма налогового законодательства, ухудшающая положение налогоплательщика не должна применяться к длящимся правоотношениям, возникшим до дня официального введения нового налогового регулирования. На основании изложенного, право на использование налоговых льгот применяются организациями-инвесторами, заявившими соответствующую льготу до 1 января 2017 года в течение пяти налоговых периодов с момента отражения произведенных капитальных вложений в бухгалтерском балансе организации-налогоплательщика. | - | 0 |
| 1.1.5. | Отмена льгот по налогу на прибыль организаций, предоставляемых организациям, осуществившим с 1 января 2013 года капитальные вложения в основные средства, расположенные на территории области, в размере не менее 650 млн. рублей, осуществляющие виды экономической деятельности, предусмотренные группой 20.14 (Производство прочих основных органических химических веществ) и (или) группой 19.20 (Производство нефтепродуктов) раздела C (Обрабатывающие производства) и (или) группой 47.30 (Торговля розничная моторным топливом в специализированных магазинах) раздела G (Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов) ОКВЭД, - в течение пяти налоговых периодов, следующих за календарным годом, в котором сумма произведенных ими капитальных вложений в основные средства, расположенные на территории области, составила не менее 650 млн. рублей | комитет инвестиционной политики и имущественных отношений области, министерство финансов области | 2016 год | - | Саратовской областной Думой принят Закон Саратовской области от 25 ноября 2016 года № 146-ЗСО «О внесении изменений в статью 1 Закона Саратовской области «О ставках налога на прибыль организаций в отношении инвесторов, осуществляющих инвестиционную деятельность на территории Саратовской области». Мероприятие исполнено. | - | 1 |
| 1.1.6. | Совместно с органами местного самоуправления проработать возможность отмены льгот по земельному налогу | министерство финансов области, министерство экономического развития области, министерство по делам территориальных образований области, органы местного самоуправления (по согласованию), УФНС по Саратов ской области (по согласованию) | 2016 год | 84800,0 | В 12 муниципальных районах приняты решения представительных органов власти об отмене льгот по земельному налогу c 2018 года для отдельных категорий льготников (Аткарский, Озинский, Александрово – Гайский, Краснокутский, Лысогорский, Петровский, Ровенский, Ртищевский, Советский, Федоровский, Ивантеевский, Перелюбский муниципальные районы). | 73600,0 | 0,868 |
| 1.2. | Пересмотр ставок транспортного налога: увеличение размера ставок для яхт и гидроциклов на 10 рублей, для автобусов, грузовых автомобилей, других самоходных транспортных средств, а также в отношении новых легковых автомобилей на 2 рубля | министерство экономического развития области, министерство финансов области | 2016 год | 40000,0 | Саратовской областной Думой принят Закон Саратовской области от 25 ноября 2016 года № 147-ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской области «О введении на территории Саратовской области транспортного налога». В Законе Саратовской области «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» учтено увеличение доходов в связи с принятием указанного закона области в размере 40,0 млн рублей. Поступление транспортного налога в 2018 году составило 2321969,0 тыс. рублей, что составляет 101,2% к уровню 2017 года. Анализ отчета налоговой службы 5-ТН «О налоговой базе и структуре начислений по транспортному налогу» за 2017 год показал сокращение количества плательщиков по отдельным категориям: автобусам на 496 единиц, а суммы налога на 3,5 млн рублей, гидроциклам на 9 единиц, суммы налога на 425,1 тыс. рублей. | 28083,5 | 0,702 |
| 1.3. | Проведение совместно с управлением ФНС России по Саратовской области и органами местного самоуправления работы по ликвидации недоимки по налогам и сборам (проведение комиссий по поступлению доходов, установление задания отраслевым органам исполнительной власти и органам местного самоуправления по работе с налогоплательщиками) | министерство финансов области, министерство экономического развития области, органы местного самоуправления (по согласованию), УФНС по Саратовской области (по согласованию) | 2016 год | 725370,0 | 1. В соответствии с согласованным с УФНС России по Саратовской области графиком продолжена практика проведения выездных заседаний межведомственной комиссии по обеспечению поступления налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет Саратовской области. Повесткой заседания предусмотрено заслушивание глав районов о реализации мер, направленных на мобилизацию бюджетных доходов, налогоплательщиков, имеющих задолженность по платежам в консолидированный бюджет области. Осуществляется обмен информацией органами прокуратуры, полиции, судебных приставов, налоговыми органами о межведомственном взаимодействии на подведомственных территориях в целях повышения эффективности взыскания налоговой и неналоговой задолженности. За отчетный период мероприятиями охвачены 32 муниципалитета области и все 6 районов МО «Город Саратов». Заслушано 164 налогоплательщика, имеющих задолженность по налогам и страховым взносам во внебюджетные фонды. По результатам работы комиссии, по данным УФНС России по Саратовской области, в бюджет области мобилизовано 474,5 млн. руб. налоговых платежей. Погашена задолженность по страховым взносам в сумме 82 млн. руб. 2. Реализуется отработанный механизм оказания содействия налоговым органам по сокращению задолженности по налоговым платежам за счет системной работы с недоимщиками, имеющими ее размер свыше 1 млн. рублей. В результате проводимой работы недоимка погашена на сумму 834,6 млн. руб., в том числе по информации органов исполнительной власти области, на сумму 556,7 млн. руб., по данным муниципалитетов области – 277,9 млн. руб. | 834600,0 | 1,151 |
| 1.4. | Проработка мероприятий, направленных на увеличение производства алкогольной продукции на ООО «Первый Волжский Вино-Водочный Комбинат», ОАО «Пивкомбинат Балаковский» и ООО «Пивзавод Марксовский» | министерство экономического развития области, министерство финансов области | 2016 год | 404200,0 | После проведенной Федеральной службой по регулированию алкогольного рынка (РАР) внеплановой проверки ООО «Первый Волжский Вино-Водочный Комбинат» на предмет соблюдения лицензионных требований, выявленных правонарушений, предприятие подало заявление о досрочном прекращении всех действующих лицензий, которое 19 сентября 2017 года было удовлетворено РАР Годовой объем производства пива в 2018 году ОАО «Пивкомбинат «Балаковский» составил 2 317 тыс. дал, что соответствует 100% загрузке производственных мощностей (2017 г – 1 808 тыс. дал). Производство пива на ООО «Пивзавод Марксовский» в 2018 году составило 733,7 тыс. дал, что соответствует 81,5% загрузки производственных мощностей (2017 г – 663,2 тыс. дал). Загрузка производственных мощностей имеет тенденцию к увеличению (2016 г. – 68,3%, 2017 г. – 73,7%, 2018 г . – 81,5%). По итогам 2018 года поступление в консолидированный бюджет области акцизов на пиво составило 647,3 млн. руб. с ростом на 21,6% или на 115,2 млн. руб. | 115156,6 | 0,285 |
| 1.5. | Дополнительная мобилизация налога на прибыль организаций | министерство экономического развития и инвестиционной политики области, министерство финансов области | 2016 год | - | За 2016 год фактическое поступление налога на прибыль организаций составило 16177,0 млн рублей, на 2639,7 млн рублей выше уровня 2015 года. Данные ежемесячного мониторинга поступлений налоговых платежей от крупных налогоплательщиков области свидетельствуют о сальдированном росте налога на прибыль от 4 предприятий, обязательства которых учтены в дополнительных доходах бюджета. При целевом показателе 885 млн рублей совокупный прирост за отчетный период составил 1094,8 млн рублей. Балаковский филиал АО «Апатит» в бюджет области перечислил 2070,7 млн рублей налога на прибыль с ростом к аналогичному периоду 2015 года в 1,8 раза или на 943,6 млн рублей. ПАО «Саратовэнерго» прирост налога на прибыль к соответствующему периоду прошлого составил 41,7 млн. руб. Фактически перечислено 127,8 млн рублей против 86,1 млн рублей. Приволжской железной дорогой–филиалом ОАО «РЖД» в бюджет области перечислено 253 млн. руб. налога на прибыль с ростом к аналогичному периоду 2015 года в 36,1 раза или на 246 млн рублей. По филиалу ООО «Хенкель-Рус» снизились перечисления налога на прибыль организаций на 136,5 млн рублей Мероприятие исполнено. | - | 1 |
| 1.6. | Дополнительная мобилизация налога на имущество организаций | министерство экономического развития области, министерство финансов области | 2016 год | - | По организациям, осуществившим в 2015 году ввод в эксплуатацию новых основных средств, сумма уплаченного за 2018 год налога увеличилась на 954553,4 тыс. рублей | 954553,4 | 1 |
| 1.7. | Расширение налоговой базы по налогу на имущество организаций в части незавершенного строительства | комитет капитального строительства области, министерство экономического развития области, министерство финансов области | 2016-2018 годы | - | В течение 1 полугодия 2018 года проводились реорганизационные мероприятия (комитет ликвидирован, создано соответствующее областной казенное учреждение), в связи с чем мероприятия по сокращению незавершенного строительства не проводились. | - | 0 |
| 1.8. | Пересмотр ставки по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, в сторону увеличения с 2017 года: по плательщикам, выбравшим в качестве объектов налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов, – до 15 %, по плательщикам, выбравшим в качестве объектов налогообложения доходы – до 2 %, в дальнейшем рассмотреть вопрос об увеличении до максимальной | министерство экономического развития области, министерство финансов области | 2017 год | 64789,0 | Принят закон Саратовской области от 28 ноября 2017 года № 102-ЗСО «О признании утратившими силу отдельных положений Закона Саратовской области «Об установлении дифференцированных налоговых ставок при применении упрощенной системы налогообложения для отдельных категорий налогоплательщиков на территории Саратовской области» об отмене действия пониженных ставок налога юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, плательщикам УСН, выбравших в качестве объекта налогообложения «доходы, уменьшенные на величину расходов». В Законе Саратовской области «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» учтено увеличение доходов в связи с принятием указанного закона области в размере 64,8 млн рублей. | 730036,8 | 11,268 |
| 1.9. | Пересмотр ставки по налогу на имущество организаций в части административно-деловых и торговых центров. | комитет инвестиционной политики и имущественных отношений области, министерство экономического развития области, министерство финансов области | 2016 год | 31500,0 | Законом Саратовской области от 3 октября 2016 года № 124-ЗСО «О внесении изменения в статью 2 Закона Саратовской области «О введении на территории Саратовской области налога на имущество организаций», увеличены ставки налога на имущество в 2017 году – 1,5%, в 2018 и последующие годы – 2%. В Законе Саратовской области от 28 ноября 2017 года № 115-ЗСО «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» учтено увеличение доходов в связи с принятием указанного закона области в размере 31,5 млн рублей. | 144041,0 | 4,573 |
| 1.10. | Внести в Закон Саратовской области «О введении на территории Саратовской области патентной системы налогообложения» положение, предусматривающее ежегодную, начиная с 2017 года, индексацию размера потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода на коэффициент-дефлятор, пересмотр отдельных категорий и объема потенциально возможного дохода. | министерство экономического развития области, министерство финансов области | 2016 год | 15859,1 | Саратовской областной Думой принят Закон Саратовской области от 25 ноября 2016 года № 150-ЗСО «О внесении изменения в статью 2 Закона Саратовской области «О введении на территории Саратовской области патентной системы налогообложения». В связи с ростом стоимости патента за счет применения коэффициента-дефлятора с 2017 года индивидуальные предприниматели переходят на применение альтернативных видов налогообложения (УСН, ЕНВД). |  | 0 |
| 1.11. | Увеличить объем поступлений неналоговых доходов в областной бюджет на 5 %, в том числе за счет проведения мероприятий по установлению эффективных ставок арендной платы за сдаваемое в аренду имущество. Продолжить активную инвентаризацию имущества, находящегося в государственной собственности: - выявление неиспользуемого (бесхозяйного) и установление направления его эффективного использования; - определение и утверждение перечня сдаваемого в аренду имущества с целью увеличения доходов, получаемых в виде арендной платы или иной платы за сдачу во временное владение и пользование; - выявление неиспользуемых основных фондов государственных учреждений и принятие соответствующих мер по их продаже или сдаче в аренду; - отказ от предоставления в безвозмездное пользование государственного имущества, за исключением случаев, когда указанное предоставление необходимо в силу требований федерального законодательства. | министерство инвестиционной политики и имущественных отношений области, министерство финансов области | 2016 год | 51818,0 | В августе 2018 года по договорам аренды областного имущества, администратором которых является комитет по имуществу, арендная плата увеличена на индекс потребительских цен, ежегодно доводимый министерством экономического развития области. В Законе Саратовской области «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» учтено увеличение доходов в размере 199,4 млн рублей За 2018 год неналоговые доходы областного бюджета составили 1467,8 млн рублей, или 103,3% к 2017 года | 46244,6 | 0,892 |
| 1.12. | Обеспечить увеличение объема поступлений неналоговых доходов в местные бюджеты на 5 %, в том числе за счет проведения с органами местного самоуправления мероприятий по установлению эффективных ставок арендной платы за сдаваемое в аренду имущество муниципальных образований и земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности, а также государственная собственность на которые не разграничена. | министерство инвестиционной политики и имущественных отношений области, министерство финансов области, министерство по делам территориальных образований области, органы местного самоуправления (по согласованию) | 2016-2018 годы | 147550,0 | За 2018 год неналоговые доходы местных бюджетов составили 2202,2 млн рублей, или 92,0% к аналогичному периоду 2017 года. | - | 0 |
| 1.13. | Провести полную мобилизацию доходов в виде дивидендов от участия в уставном капитале хозяйственных обществ, в дальнейшем рассмотреть целесообразность повышения размера дивидендов с 35 % (с 1 января 2016 года) до 50 % (с 1 января 2017 года). | комитет инвестиционной политики и имущественных отношений области, министерство финансов области | 2016 год | - | Постановлением Правительства Саратовской области от 29.07.2016 № 398-П «О внесении изменения в постановление Правительства Саратовской области от 29 апреля 2009 года № 158-П», проект которого был разработан Министерством, повышен размер дивидендов с 35 % (с 1 января 2016 года) до 50 % (с 1 января 2017 года). В 2018 году поступление в областной бюджет дивидендов от участия в уставном капитале хозяйственных обществ составило 34056,3 тыс. рублей. | 34056,3 | 1 |
| 1.14. | Вовлечение в налоговый оборот объектов недвижимости, включая земельные участки, в том числе: уточнение сведений об объектах недвижимости; актуализация результатов государственной кадастровой оценки объектов недвижимости; предоставление сведений о земельных участках и иных объектах недвижимости в рамках информационного обмена; проведение муниципального земельного контроля. Выявление собственников земельных участков и другого недвижимого имущества и привлечение их к налогообложению, содействие в оформлении прав собственности на земельные участки и имущество физическими лицами. | министерство финансов области, министерство экономического развития области, органы местного самоуправления (по согласованию), УФНС по Саратовской области (по согласованию) | постоянно | 40000,0 | В целях вовлечения в налоговый оборот более полного количества объектов недвижимости 24 января 2018 года утвержден План мероприятий, направленных на мобилизацию дополнительных доходов консолидированного бюджета Саратовской области за счет повышения эффективности налогообложения имущества, на 2018 год. В рамках исполнения данного Плана для уточнения отсутствующих или некорректных характеристик (категории земель; вида разрешенного использования; адреса местоположения; кадастровой стоимости) органам местного самоуправления области письмами от 26.02.2018 № 16-3/918, от 16.03.2018 №16-3/1142, от 18.04.2018 №16-3/1693 направлены перечни земельных участков и объектов капитального строительства. За 2018 год налоговая база увеличена за счет уточнения сведений по 6 083 земельным участкам и по 3 845 ОКС. | - | 0 |
| 1.15. | Усилить аналитическую работу муниципальных образований в части эффективности установленных коэффициентов К2 по единому налогу на вмененный доход. | министерство экономического развития области, министерство финансов области, органы местного самоуправления (по согласованию), УФНС по Саратовской области (по согласованию) | 2016-2017 годы | 26700,0 | По поручению Губернатора области, данному на заседании административного совета Саратовской области 24.05.2017, всеми муниципалитетами области проведен анализ эффективности установленных коэффициентов К2 по единому налогу на вмененный доход. При проведении анализа возможности повышения корректирующего коэффициента К2 органы местного самоуправления учитывают риски роста налоговой нагрузки на субъекты малого предпринимательства, в том числе за счет ежегодно утверждаемого К1, перехода налогоплательщиков на иные формы налогообложения, сокращения количества официально зарегистрированных предпринимателей и, как следствие, снижения налоговых поступлений в местный бюджет. 5 – произвели его корректировку на 2018 год (Аркадакский, Аткарский, Советский, Энгельсский муниципальные районы и ЗАТО Михайловский). Повышение К2 не нашло отражения в увеличении налоговой отдачи, было нивелировано изменением федерального законодательства в части установления вычета из налога за приобретение ККТ. За 2018 год поступило 931,4 млн. рублей единого налога на вмененный доход, что составило 81,1% к объему поступлений за аналогичный период 2017 года. | - | 0 |
| 1.16. | Провести анализ причин снижения поступлений налога на доходы физических лиц и связанной с ним мобилизации имущественных налогов с физических лиц. | министерство финансов области, министерство экономического развития области, органы местного самоуправления (по согласованию), УФНС по Саратовской области (по согласованию) | IV кв. 2016 года | - | По итогам 2016 года прирост по налогу на доходы с физических лиц к уровню 2015 году составил 2,6%, что ниже учтенного в плане роста (6,3%) на 3,7 процентных пункта. Однако, следует отметить, что по сравнению с I полугодием динамика улучшилась, на 1 июля рост составлял 2,2%, на 1 сентября – 2,4%. По итогам 2016 года объем поступления имущественных налогов с физических лиц в консолидированный бюджет области увеличился против 2015 года на 94,9 млн рублей или на 3,1%, в том числе: налог на имущество физических лиц увеличился на 118,6 млн рублей, на 17,0%, транспортный налог увеличился на 12,9 млн рублей, 0,4%, земельный налог сократился на 36,6 млн рублей, на 5,2%. Согласно данным статистической отчетности налоговой службы по форме 5-ДДК по Саратовской области объем заявленных налогоплательщиками имущественных налоговых вычетов по расходам на новое строительство либо приобретение объектов недвижимого имущества по итогам 2015 года увеличился относительно 2014 года на 346,4 млн рублей, на 2,7%, напротив, в 2016 году сократился против 2015 года на 397 млн рублей, на 3,1%. Мероприятие исполнено. | - | 1 |
| 1.17. | Усиление межведомственного взаимодействия органов исполнительной власти Саратовской области с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти в Саратовской области, правоохранительными органами и органами местного самоуправления по выполнению мероприятий, направленных на повышение собираемости доходов. | министерство финансов области, министерство экономического развития области, органы местного самоуправления (по согласованию), УФНС по Саратовской области (по согласованию) | постоянно | - | 1. Проводились заседания межведомственной комиссии по обеспечению поступления налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет Саратовской области (утверждена постановлением Правительства области от 17.03.2011 №130-П) в части рассмотрения налогоплательщиков по вопросам занижения налогооблагаемой базы, проведения политики агрессивного налогового планирования, ухода от налогообложения и выплаты заработной платы ниже среднеотраслевого уровня, взаимодействия с сомнительными контрагентами. Заслушаны руководители 26 предприятий, осуществляющих деятельность в сферах строительства, производства строительных материалов и электронного оборудования, пищевой промышленности, оптовой торговли и др. Дополнительно исчислен налог на прибыль в сумме 36 824 тыс. руб., в т.ч. в территориальный бюджет – 31 300 тыс. руб. 2. Осуществлялась работа координационной комиссии по вопросам заработной платы (утверждена постановлением Губернатора Саратовской области от 07.11.2005 №262). Проведено 7 заседаний комиссии, на которых рассмотрено 21 предприятие, имеющее задолженность по заработной плате. Кроме того, данный вопрос подлежал решению на отраслевых и муниципальных комиссиях. В результате мер, принятых совместно с правоохранительными и контролирующими органами задолженность погашена на сумму 218,8 млн. руб. в 78 организациях перед 4 404 работниками, в том числе полностью ликвидирована задолженность на 55 предприятиях в сумме 105,7 млн. руб. перед 1 823 работниками. 3. В марте и ноябре истекшего года проведены заседания межведомственной рабочей группы под руководством первого заместителя Председателя Правительства области В.Г. Ойкина. Основное внимание было сосредоточено на решении проблемы высокого уровня задолженности по транспортному налогу физических лиц. Для урегулирования проблемы в рамках проходивших в декабре совещаний в режиме видеоконференцсвязи главы муниципалитетов были нацелены на активную мобилизацию в конце года задолженности по имущественным налогам, включая транспортный налог, проведение совместных рейдов и подворовых обходов с представителями службы судебных приставов и налоговых органов, с широким освещением деятельности в средствах массовой информации. Осуществлялась реализация утвержденного 27 декабря 2017 года Плана действий по увеличению бюджетной отдачи от транспортных средств в консолидированный бюджет Саратовской области в 2018 году. 4. По вопросу повышения бюджетной отдачи в виде штрафов за нарушение законодательства о безопасности дорожного движения первым заместителем Председателя Правительства области В.Г. Ойкиным проведено 14 совещаний. Системной отработке подлежали вопросы повышения эффективности функционирования системы фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения, приобретения дополнительного количества комплексов автоматической фиксации, ежемесячной смены дислокации камер, оперативной передачи данных из ЦАФАП УГИБДД МВД России по Саратовской области в службу судебных приставов и УФПС России. 5. Вопрос деятельности организаций лесного хозяйства области, в том числе погашение задолженности по налогам и страховым взносам подлежал обсуждению на состоявшемся 5 июля 2018 года рабочем совещании у первого заместителя Председателя Правительства области В.Г. Ойкина с участием руководителей природоохранной прокуратуры и УФНС России по Саратовской области. Выработан план мероприятий по увеличению доходов, грамотной оптимизации расходов, направленный на погашение задолженности по налогам и страховым взносам. | 36824,0 | 1 |
| 1.18. | Проведение мероприятий по легализации теневой (неформальной) занятости | министерство занятости, труда и миграции области, министерство финансов области, министерство экономического развития области, органы местного самоуправления (по согласованию), УФНС по Саратовской области (по согласованию) | 2016-2018 годы | 99000,0 | В рамках мер по легализации неформальной занятости за 2018 год проведена следующая работа. Заключены соглашения между Правительством области и администрациями муниципальных образований области по реализации мер, направленных на снижение неформальной занятости. Реализуется План мероприятий, направленных на снижение неформальной занятости в области, на 2018 год (распоряжение Правительства области от 29.12.2017 № 393-Пр). Муниципальными комиссиями (рабочими группами) обследовано 10,4 тыс. хозяйствующих субъектов, проведено порядка 1700 мероприятий по выявлению фактов неформальной занятости, 3734 работодателя заслушаны на заседаниях комиссий. В целях стимулирования работодателей к легализации работников муниципальными комиссиями проведены порядка 1600 встреч с предпринимательским сообществом, участие в которых приняли свыше 3300 работодателей (ИП). В результате проведенных мероприятий легализованы трудовые отношения с 22,3 тыс.чел. По данным налоговой службы за 2018 год по организациям, в которых были легализованы работники, дополнительно перечислено НДФЛ в сумме 140,7 млн. руб. | 140700,0 | 1,421 |
| 1.19. | Уточнить методику распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) в части создания стимулов для более полной мобилизации налогового потенциала муниципальных образований. Учесть в налоговом потенциале земельный налог, налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, с учетом максимальных ставок и налоговых льгот, а также акцизы на нефтепродукты. | министерство финансов области | IV кв. 2016 года | - | Принят Закон Саратовской области от 12 декабря 2016 года № 161-ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской области «О межбюджетных отношениях в Саратовской области», предусматривающий соответствующие изменения. Мероприятие исполнено. | - | 1 |
| 1.20. | Стимулирование работы муниципальных образований по самообложению граждан, в том числе через реализацию на региональном уровне программы поддержки местных инициатив. | министерство по делам территориальных образований области, министерство финансов области, министерство экономического развития области, органы местного самоуправления (по согласованию) | 2016-2018 годы | - | В целях стимулирования работы муниципальных образований области по привлечению средств граждан для решения вопросов местного значения в рамках реализации на территории области проекта поддержки местных инициатив в государственной программе Саратовской области «Развитие государственного и муниципального управления до 2020 года» в подпрограмме «Управление региональными финансами Саратовской области» предусмотрено основное мероприятие 5.5 «Развитие инициативного бюджетирования в Саратовской области». Законом Саратовской области «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» предусмотрены бюджетные ассигнования на 2018 год на предоставление субсидии бюджетам городских и сельских поселений области на реализацию проектов развития муниципальных образований области, основанных на местных инициативах, в объеме 50 млн рублей. Предоставление субсидии осуществлялось на конкурсной основе, кассовые расходы областного бюджета на эти цели составили 46,3 млн рублей. | - | 1 |
| 1.21. | Рассмотреть возможность предоставления иных межбюджетных трансфертов поощрительного (стимулирующего) характера или увязать предоставление дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местным бюджетам с показателями увеличения доходов | министерство финансов области | 2017 год | - | Законом Саратовской области «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 20120 годов» между муниципальными образованиями области распределены иные межбюджетные трансферты стимулирующего (поощрительного) характера в объеме 146,5 млн рублей. Указанные межбюджетные трансферты распределены между 30 районами (городскими округами) области, которые имеют наилучший результат по темпу роста налоговых доходов, неналоговых доходов (без учета продажи имущества) за 2017 год (к 2016 году) и 1 квартал 2018 года (к 1 кварталу 2017 года), по уровню открытости бюджетных данных за 2017 год, по соотношению размера просроченной кредиторской задолженности местных бюджетов к общим расходам бюджетов по состоянию на 1 апреля 2018 года. | - | 1 |
| 1.22. | Обеспечить реализацию полномочия, установленного пунктом 4 статьи 61.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в части передачи с уровня муниципального района на уровень сельского поселения единых для всех сельских поселений нормативов отчислений от НДФЛ (в пределах до 8 %) и от ЕСХН (в пределах до 20 %) | министерство финансов области | IV кв. 2016 года | - | Саратовской областной Думой принят Закон Саратовской области от 12 декабря 2016 года № 162-ЗСО «О передаче в бюджеты сельских поселений Саратовской области налоговых доходов от налога на доходы физических лиц и от единого сельскохозяйственного налога, подлежащих зачислению в бюджет муниципального района, по единым нормативам отчислений». Законом предусмотрена передача в бюджеты сельских поселений Саратовской области по единым нормативам, подлежащих зачислению в бюджет муниципального района отчислений: от налога на доходы физических лиц, взимаемого на территориях сельских поселений, в размере 1 процента; от единого сельскохозяйственного налога, взимаемого на территориях сельских поселений, в размере 10 процентов. Размеры единых нормативов определены с учетом оценки объема расходных обязательств, связанных с решением вопросов местного значения, дополнительно закрепленных за сельскими поселениями Законом Саратовской области от 30 сентября 2014 года № 108-ЗСО «О вопросах местного значения сельских поселений Саратовской области» (передается порядка 56 млн рублей поступлений при оценке соответствующих расходных полномочий органов местного самоуправления в 51,3 млн рублей). Мероприятие исполнено. | - | 1 |
| 1.23. | Внести изменения в Закон Саратовской области «О дифференцированных нормативах отчислений в бюджеты муниципальных образований Саратовской области от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации» | министерство транспорта и дорожного хозяйства области, министерство финансов области | IV кв. 2016 года | - | Саратовской областной Думой принят Закон Саратовской области от 12 декабря 2016 года № 160-ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской области «О дифференцированных нормативах отчислений в бюджеты муниципальных образований Саратовской области от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации». Статья 1 Закона содержит методику расчета дифференцированных нормативов отчислений от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации в бюджеты муниципальных образований Саратовской области. Мероприятие исполнено. | - | 1 |
| 1.24. | После изменения статуса учреждения (с казенного на бюджетное/автономное) обеспечить формирование государственного задания на оказание услуг МФЦ с учетом задач по увеличению поступления в доход областного бюджета государственной пошлины за совершение юридически значимых действий через МФЦ | управление делами Правительства области, министерство финансов области | IV кв. 2016 года | - | 27 октября 2016 года принято распоряжение Правительства Саратовской области № 280-Пр «О создании государственного автономного учреждения путем изменения типа государственного казенного учреждения». Поступления в бюджет Саратовской области денежных средств от уплаты государственной пошлины и платежей за предоставление государственных услуг федерального уровня, заявления и документы для предоставления которых поданы через МФЦ, за 2018 год (по данным ГАУСО «МФЦ») составили 307,3 млн. руб., что на 26% больше, чем за 2017 год (244,1 млн. руб.) | 63200,0 | 1 |
|  | Объем мобилизации доходов, всего: |  |  | 3127186,1 |  | 3582805,8 |  |
| 2. | Меры по оптимизации расходов |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Государственная и муниципальная служба |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Провести анализ функций органов государственной власти Саратовской области в целях выявления их дублирования и подготовить рекомендации по оптимизации, включая сокращение численности работников соответствующих органов государственной власти Саратовской области и расходов на их содержание. | Аппарат губернатора области, министерство финансов области | 2016 год | - | Кассовые расходы на содержание органов государственной власти области и иных государственных органов (с учетом расходов на исполнение переданных полномочий Российской Федерации) в 2018 году исполнены в сумме 1951,0 млн рублей (2,1% от доходов консолидированного бюджета области, учитываемых для расчета норматива формирования расходов на содержание органов государственной власти субъекта Российской Федерации, при установленном нормативе 2,3%), из них: расходы на исполнение переданных полномочий Российской Федерации за счет средств федерального бюджета исполнены в сумме 203,7 млн рублей, что больше расходов 2017 года на 11,7 млн рублей; расходы на содержание органов государственной власти области и иных государственных органов за счет средств областного бюджета исполнены в сумме 1747,2 млн рублей, что меньше расходов 2017 года на 16,3 млн рублей. Сокращение расходов на указанные цели обусловлено дальнейшей работой по оптимизации структуры органов государственной власти и штатной численности государственных служащих области: в соответствии с постановлением Правительства области от 4 октября 2017 года № 508-П «Вопросы Правительства Саратовской области»: упразднены представительство Правительства Саратовской области при Правительстве Российской Федерации, представительство Саратовской области в Севастополе, комитет капитального строительства области с передачей их функций на исполнение государственным учреждениям Саратовской области. В соответствии с Законом Саратовской области от 27 ноября 2017 года № 105-ЗСО «О внесении изменения в статью 9 Закона Саратовской области «О денежном вознаграждении Губернатора Саратовской области и лиц, замещающих государственные должности Саратовской области» размер денежного вознаграждения и материальной помощи, выплачиваемых Губернатору области и лицам, замещающим государственные должности области, с 1 января по 31 декабря 2018 года уменьшен на 10% с экономией бюджетных средств в 2018 году в размере 16,1 млн рублей. | 69189,7 | 1 |
| 2.1.2. | Изменить тип ГКУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» с казенного на бюджетное (или автономное) | управление делами Правительства области, министерство финансов области | 2016 год | 99222,0 | Распоряжением Правительства Саратовской области от 27 октября 2016 года № 280-Пр «О создании государственного автономного учреждения путем изменения типа государственного казенного учреждения», согласно которому полномочиями учредителя ГАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – МФЦ) наделено министерство экономического развития области. В течение 2016 года расходы на текущее содержание МФЦ сокращены на 96,2 млн рублей и направлены на исполнение решений судов по погашению просроченной кредиторской задолженности, в том числе по другим областным учреждениям. Мероприятие исполнено. | 96228,1 | 0,970 |
| 2.1.3. | Оптимизировать финансовое обеспечение деятельности ГКУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» за счет средств областного бюджета в части оплаты труда (определить уровень средней заработной платы в целом по учреждению не выше показателя среднемесячного дохода от трудовой деятельности в экономике области за отчетный год) | управление делами Правительства области, министерство финансов области | 2016 год | 37338,4 | В течение 2016 года расходы на выплату заработной платы с начислениями работникам ГКУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – МФЦ) сокращены на 122,6 млн рублей, которые были направлены на погашение кредиторской задолженности областного бюджета по решениям судов. Средняя заработная плата работников МФЦ за счет средств областного бюджета за 2016 год составила 24,2 тыс. рублей в месяц (95,6% от уровня 2015 года), на 2017 год предусмотрено 23,4 тыс. рублей в месяц (96,5 к уровню 2016 года или 92,3% к уровню 2015 года). Мероприятие исполнено. | 122634,4 | 3,284 |
| 2.1.4. | Установить нормативы формирования расходов на содержание органов местного самоуправления и на оплату труда депутатов и выборных должностных лиц для всех муниципальных образований области. Учитывать выполнение указанных нормативов при принятии решений о предоставлении дополнительной финансовой поддержки из областного бюджета (бюджетных кредитов, дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов). | Министерство финансов области | 2016 год | 53100,0 | Нормативы формирования расходов на содержание органов местного самоуправления области утверждены постановлением Правительства Саратовской области от 10 мая 2011 года № 240-П «Об утверждении нормативов формирования расходов на содержание органов местного самоуправления». С учетом указанных нормативов в 2017 году кассовые расходы на содержание органов местного самоуправления области исполнены в сумме 3137,8 млн рублей, из них на погашение кредиторской задолженности по взносам на обязательное социальное страхование на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам органов местного самоуправления - на общую сумму 106,8 млн рублей. Таким образом, расходы на содержание органов местного самоуправления в 2017 году меньше аналогичных расходов 2016 года на 7,1 тыс. рублей, совокупный бюджетный эффект с 2015 года – 30,9 млн рублей. Мероприятие выполнено. | 30997,0 | 0,584 |
| 2.2. | Оптимизация бюджетной сети |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Провести согласование с соответствующими федеральными органами исполнительной власти изменения значений целевых показателей заработной платы, установленных в региональных планах мероприятий («дорожных картах») изменений в отраслях социальной сферы, направленных на повышение эффективности образования и науки, культуры, здравоохранения и социального обслуживания населения, в части использования показателя среднемесячного дохода от трудовой деятельности и обеспечения уровня номинальной заработной платы в среднем по отдельным категориям работников бюджетной сферы в размерах на уровне, достигнутом в 2015 году. | Министерство образования области, министерство здраво-охранения области, министерство социального развития области, министерство культуры области, министерство финансов области | 2016 год | - | Министерство образования области Письмом департамента стратегии, анализа и прогноза Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 июня 2016 года № 02-488 согласован проект изменений в региональный план мероприятий («дорожную карту») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки». Заключено дополнительное соглашение от 27 июля 2016 года № АП-СОГ-48/02 к Соглашению от 20.05.2014 года № СОГ-17/02 между Министерством образования и науки Российской Федерации и Правительством области об обеспечении в 2014-2018 годах достижения целевых показателей оптимизации сети государственных (муниципальных) образовательных организаций. Постановлениями Правительства от 14 ноября 2016 года № 619-П, от 06 февраля 2017 года № 37-П внесены соответствующие изменения в постановление Правительства Саратовской области от 30 апреля 2013 года № 219-П, «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки» на 2013-2018 годы». Министерство культуры области Заключено дополнительное соглашение от 17 января 2017 года № 27-01.1-41/04-17 между Министерством культуры Российской Федерации и Правительством Саратовской области об обеспечении достижения в 2014-2018 годах целевых показателей (нормативов) оптимизации сети государственных (муниципальных) учреждений культуры, определенных региональным планом мероприятий («дорожной картой») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры Саратовской области», в части уточнения показателей среднемесячной заработной платы и численности работников учреждений культуры на 2016-2017 годы, предусматривающие установление значений соотношения средней заработной платы работников учреждений культуры области и среднемесячного дохода от трудовой деятельности по Саратовской области на 2016 год в размере 75%, на 2017 год в размере 90,0 процентов (распоряжения Правительства области от 10 августа 2016 года № 155-Пр и от 01 марта 2017 года № 46-Пр). При предоставлении в 2017 году субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов области на обеспечение расходных обязательств, связанных с повышением оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы в целях реализации указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» и от 1 июня 2012 года № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы», установлена обязанность проведения получателем субсидии мероприятий по оптимизации структуры муниципальных учреждений культуры в части минимизации численности прочих работников (кроме руководителей, художественного и артистического персонала, специалистов) в иные организации (в том числе на аутсорсинг в сторонние организации, в состав муниципальных учреждений, осуществляющих хозяйственное обслуживание или иные виды деятельности и т.п.). В результате реализации мероприятий по оптимизации прочего персонала среднесписочная численность работников учреждений культуры сократилась на 964 человека (в среднегодовом исчислении) и составила за 2017 год 8106 человек. В соответствии с чем объем субсидий местным бюджетам в 2017 году был сокращен на 57,07 млн рублей, в 2018 году – на 66,1 млн рублей.. Министерство здравоохранения области Письмом от 28 июля 2016 года № 16-3/10/2-464 Министерство здравоохранения Российской Федерации указало на обеспечение в 2016 году уровня номинальной заработной платы в среднем по отдельным категориям работников бюджетной сферы в размерах не ниже уровня, достигнутого в 2015 году. Постановлением Правительства области от 26 декабря 2016 года № 708-П внесены изменения в План мероприятий («Дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Саратовской области» согласно которым уточнены показатели соотношений среднемесячной заработной платы к средней заработной плате в субъекте (среднему доходу от трудовой деятельности), установленные на 2016 год: по врачам и работникам медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг) – с 159,6% на 150,0%; по младшему медицинскому персоналу (персоналу, обеспечивающему условия для предоставления медицинских услуг) – с 70,5% на 62,3%. Постановлением Правительства Саратовской области от 22 мая 2017 года № 253-П «О внесении изменений в постановление Правительства Саратовской области от 12 апреля 2013 года № 181-П» внесены изменения по показателям соотношений среднемесячной заработной платы к средней заработной плате в субъекте (среднему доходу от трудовой деятельности), по установлению на 2017 год в целом по году показателей: по врачам и работникам медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг) со 153,2% на 155,0%, по среднему медицинскому (фармацевтическому) персоналу (персоналу, обеспечивающему условия для предоставления медицинских услуг) с 86,6% на 84,7%, по младшему медицинскому персоналу (персоналу, обеспечивающему условия для предоставления медицинских услуг) с 61,1% на 63,8. Указанные изменения учитывают доведение средней заработной платы медицинских работников с 1 октября 2017 года к среднему доходу трудовой деятельности в области на уровне: по врачам и работникам медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг) 180,0% или 38,8 тыс. рублей, по среднему медицинскому (фармацевтическому) персоналу (персоналу, обеспечивающему условия для предоставления медицинских услуг) 90,0% или 19,4 тыс. рублей, по младшему медицинскому персоналу (персоналу, обеспечивающему условия для предоставления медицинских услуг) – 80% или 17,2 тыс. рублей. Министерство социального развития: В июле 2016 года осуществлен выезд в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации в целях согласования внесения изменений значений целевых показателей средней заработной платы социальных работников, установленных в региональном плане мероприятий («дорожной карте») в части обеспечения уровня номинальной заработной платы в среднем по социальным работникам в размерах на уровне, достигнутом в 2015 году. Заключено дополнительное соглашение от 9 февраля 2017 года № 12-3/672/43 между Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации и Правительством Саратовской области об обеспечении достижения в 2014-2018 годах целевых показателей (нормативов) оптимизации сети государственных (муниципальных) учреждений социального обслуживания, определенных региональным планом мероприятий («дорожной картой») «Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения Саратовской области на 2013 - 2018 годы», согласно которому уточнены показатели соотношений среднемесячной заработной платы к средней заработной плате в субъекте (среднему доходу от трудовой деятельности) по социальным работникам, установленные на 2016 год с 79% до 73,2%, на 2017 год с 100% до 80%. Соответствующие изменения постановлением Правительства Саратовской области от 13 января 2017 года № 4-П внесены в постановление Правительства Саратовской области от 30 апреля 2013 года № 218-П «Об утверждении плана мероприятий («Дорожная карта») «Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения Саратовской области на 2013 - 2018 годы» На основании изложенного, выявленная экономия бюджетных средств, предусмотренных в 2016 году министерством социального развития области на повышение заработной платы младших медицинских работников социозащитных учреждений, в размере 46,1 млн рублей перераспределена в сентябре текущего года на увеличение платежей на обязательное медицинское страхование неработающего населения области Зарезервированные на 2017 год средства для повышения оплаты труда «Указных» категорий работников в результате снижения целевых ориентиров по отдельным категориям работников и оптимизации численности за счет перевода в другие виды учреждений были сэкономлены в объеме 1014,3 млн рублей, которая была использована для увеличения платежей на обязательное медицинское страхование неработающего населения области и погашения просроченной кредиторской задолженности областного бюджета. Мероприятие исполнено. | 66148,4 | 1 |
| 2.2.2. | Соблюдение показателей оптимизации численности работников отдельных категорий бюджетной сферы в соответствии с утвержденными «дорожными картами». Обеспечение своевременной корректировки «дорожных карт» в соответствии с реальными планами оптимизации бюджетной сети. Экономия в 2016 году составит: - по дошкольному образованию - 239,1 млн. рублей, - по среднему профессиональному образованию - 61,7 млн. рублей, - по дополнительному образованию - 21,0 млн. рублей. | министерство образования области, министерство здраво-охранения области, министерство социального развития области, министерство культуры области, министерство финансов области | 2016 год | 18426,6 | В течение 2016 года поправками в Закон Саратовской области «Об областном бюджете на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов» и в сводную бюджетную роспись областного бюджета внесены изменения в части сокращения: субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственных заданий областным бюджетным и автономным учреждениям по внешкольной работе с детьми (дополнительное образование) – на 15,4 млн рублей; субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственных заданий областным бюджетным и автономным учреждениям среднего профессионального образования – на 177,1 млн рублей, в том числе подведомственным министерству образования области – 126,4 млн рублей, министерству культуры области – 19,3 млн рублей, министерству молодежной политики, спорта и туризма области – 2,8 млн рублей, министерству здравоохранения области – 9,3 млн рублей и министерству социального развития области – 19,3 млн рублей; субвенций местным бюджетам на финансовое обеспечение образовательной деятельности муниципальных дошкольных образовательных организаций – 45,1 млн рублей; субвенций местным бюджетам на финансовое обеспечение образовательной деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений – 345,0 млн рублей. Высвободившиеся в 2016 году средства были направлены на погашение просроченной кредиторской задолженности, в том числе по судебным решениям, а также на соблюдение условий, установленных при софинансировании из федерального бюджета мероприятий по созданию (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях. В 2017 году в Закон Саратовской области «Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» и в сводную бюджетную роспись областного бюджета внесены изменения в части сокращения в 2017 году: субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственных заданий областным бюджетным и автономным учреждениям: общего образования (по министерству образования области) – 19,7 млн рублей; по внешкольной работе с детьми (дополнительное образование) – на 3,0 млн рублей (по министерству образования области на 1,8 млн рублей, министерству социального развития области на 1,2 млн рублей; среднего профессионального образования – на 48,8 млн рублей, в том числе подведомственным министерству образования области – 37,7 млн рублей, министерству культуры области – 6,2 млн рублей, министерству молодежной политики, спорта и туризма области на 0,01 млн рублей, министерству здравоохранения области на 0,8 млн рублей и министерству социального развития области – 4,1 млн рублей. Высвободившиеся средства в 2017 году были направлены на погашение просроченной кредиторской задолженности, в том числе по судебным решениям, на увеличение субвенций местным бюджетам на образование в части заработной платы в связи с увеличением контингента обучающихся на 2017-2018 учебный год. Мероприятий по оптимизации бюджетной сети, приводящих к сокращению бюджетных ассигнований областного бюджета, в 2018 году не осуществлялось. | - | 0 |
| 2.2.3. | Внести изменения в Порядок формирования государственного задания и финансового обеспечения выполнения государственного задания, в части определения правила и сроков возврата субсидии в объеме, соответствующем показателям государственного задания, которые не были достигнуты, с анализом субсидий на государственное задание. | министерство финансов области | 2016 год | 19667,4 | Постановление Правительства Саратовской области от 19 октября 2016 года № 573-П «О внесении изменений в постановление Правительства Саратовской области от 31 декабря 2015 года № 699-П» официально опубликовано 21 октября 2016 года на интернет-порталахwww.pravo.gov.ru и www.g-64.ru. Указанным постановлением уточнена процедура формирования государственного задания, а также введена норма о возврате остатков субсидий, предоставленных на финансовое обеспечение выполнения государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ), в объеме, соответствующим не достигнутым показателям государственного задания, а также признано утратившим силу постановление Правительства Саратовской области от 31 декабря 2015 года № 689-П «Об утверждении Положения о порядке определения нормативных затрат на оказание государственных услуг (выполнение работ) в сфере транспорта и дорожного хозяйства, применяемых при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственным учреждением» как противоречащий постановлению Правительства области от 31 декабря 2015 года № 699-П. Вопрос о методическом обеспечении процесса расчета объема не достигнутых показателей государственного задания на федеральном уровне до настоящего времени не урегулирован. И только Федеральным законом от 18.07.2017 № 178-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и статью 3 Федерального закона "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» статья 69.2 БК РФ дополнена пунктом 6 следующего содержания: «6. Государственное (муниципальное) задание является невыполненным в случае недостижения (превышения допустимого (возможного) отклонения) показателей государственного (муниципального) задания, характеризующих объем оказываемых государственных (муниципальных) услуг (выполняемых работ)». С учетом указанной формулировки случаев невыполнения государственного задания сверх допустимого отклонения, установленного в государственном задании, по итогам 2015-2017 годов не установлено. По итогам за 2018 год бюджетными учреждениями государственной ветеринарной службы Саратовской области произведен возврат в областной бюджет остатков субсидий в сумме 101,9 тыс. рублей, предоставленных в 2018 году на финансовое обеспечение выполнения государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ), образовавшихся в связи с недостижением областными бюджетными учреждениями установленных государственным заданием показателей, характеризующих объем государственных услуг (работ). | 101,9 - | 0,005 |
| 2.2.4. | Проводить анализ и согласование с министерством финансов области порядка определения государственного задания по бюджетным и автономным учреждениям, разработать стандарты оказания услуг, содержащие нормативы материальных ресурсов. | органы исполнительной власти области, министерство финансов области | 2016-2018 годы | - | Пунктом 24 Положения о порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении государственных учреждений Саратовской области и финансового обеспечения выполнения государственного задания, утвержденного постановлением Правительства Саратовской области от 31 декабря 2015 года № 699-П, установлено, что порядок расчета коэффициента выравнивания определяется главным распорядителем (органом государственной власти - учредителем) после его согласования с министерством финансов области. Указанная работа проведена в текущем году по мере поступления от главных распорядителей средств областного бюджета проектов расчетов государственных заданий для подведомственных учреждений. | - | 1 |
| 2.2.5. | В методике по планированию бюджетных ассигнований предусмотреть использование при планировании бюджетных ассигнований на оказание государственных услуг (выполнение работ) бюджетными и автономными учреждениями базовых нормативов затрат и корректирующих коэффициентов к ним. | министерство финансов области | 2016-2018 годы | - | Пунктом 18 Положения о порядке и методике планирования бюджетных ассигнований областного бюджета и порядке составления прогноза расходов консолидированного бюджета области на 2018-2020 годы, утвержденного приказом министерства финансов области от 9 августа 2017 года № 372, установлено, что объемы бюджетных ассигнований на исполнение обязательств по предоставлению субсидий на финансовое обеспечение оказания государственных услуг (выполнение работ) физическим и (или) юридическим лицам в соответствии с государственными заданиями (их проектами) рассчитываются нормативным методом в соответствии с нормативными правовыми актами области, устанавливающими порядок определения объема и предоставления указанных субсидий и нормативов затрат на оказание государственных услуг (выполнение работ). В свою очередь пунктом 12 Положения о порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении государственных учреждений Саратовской области и финансового обеспечения выполнения государственного задания, утвержденного постановлением Правительства Саратовской области от 31 декабря 2015 года № 699-П, установлено, что нормативные затраты на оказание государственной услуги рассчитываются на единицу показателя объема оказания услуги, установленного в государственном задании, на основе определяемых в соответствии с настоящим Положением базового норматива затрат и корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат (далее - корректирующие коэффициенты) с соблюдением общих требований к определению нормативных затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг, применяемых при расчете объема финансового обеспечения выполнения государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) государственным (муниципальным) учреждением в соответствующих сферах деятельности, утверждаемых федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в установленной сфере деятельности. Методика планирования бюджетных ассигнований областного бюджета и прогноза расходов консолидированного бюджета области на 2019-2021 годы утверждена приказом министерства финансов области от 29 августа 2018 года № 382. | - | 1 |
| 2.2.6. | Увеличение объема расходов за счет доходов от внебюджетной деятельности областных бюджетных и автономных учреждений (в том числе за счет эффективного использования бюджетными и автономными учреждениями государственного имущества) | органы исполнительной власти области, министерство финансов области | 2016 год | 93309,6 | По оценке исполнения за 2018 год по областным бюджетным и автономным учреждениям доходы от приносящей доход деятельности составили 4,3 млрд рублей, что выше уровня 2016 года на 445,6 млн рублей или на 5,9%. | 536405,5 | 5,749 |
| 2.2.7. | Рассмотреть меры и возможность дальнейшей централизации (специализации) функций по осуществлению закупок товаров, работ, услуг, по бухгалтерскому учету, материально-техническому обеспечению, транс-портному обслуживанию, обслуживанию и ремонту помещений, охране зданий государственных органов Саратовской области, а также централизации функций по юридическому сопровождению, кадровой работе, а также закупок муниципальных образований. | управление делами Правительства области, министерство финансов области, органы исполнительной власти области, органы местного самоуправления (по согласованию) | 2017 год | - | В соответствии с распоряжением Правительства Саратовской области от 5 марта 2018 года № 61-Пр «О реорганизации государственных учреждений Саратовской области» до 10 июня 2018 года осуществлены необходимые организационно-правовые действия, связанные с присоединением государственного автономного учреждения Саратовской области «Центр контроля качества и сертификации лекарственных средств» к областному государственному учреждению «Саратовский аптечный склад». Ожидаемый экономический эффект в 2018 году составит порядка 1,5 млн рублей. Кроме того, министерством культуры области разработан проект постановления Правительства области о централизации функций бухгалтерского учета в 7 учреждениях культуры, проводятся работы по оценке бюджетного эффекта от указанной централизации. В соответствии с распоряжением Правительства Саратовской области от 9 апреля 2018 года № 97-Пр «О реорганизации государственных учреждений» ГАУСО «Колоярский психоневрологический интернат» присоединен к ГАУСО «Черкасский психоневрологический интернат» и № 98-Пр ГБУСО «Вязовский психоневрологический интернат» присоединён к ГАУСО «Адоевщинский психоневрологический интернат», совокупный бюджетный эффект от которых оценивается в 2018 году в 1,1 млн рублей, с 2019 года – 5,8 млн рублей ежегодно. Данная реорганизация проведена в целях совершенствования деятельности государственных учреждений социального обслуживания и централизации функций по юридическому сопровождению, кадровой работе и бухгалтерскому учету в данных учреждениях, экономия будет направлена на сохранение достигнутого показателя соотношения средней заработной платы отдельных категорий работников, определенных Указами Президента РФ, к среднемесячному доходу от трудовой деятельности по Саратовской области. В соответствии с распоряжением Правительства Саратовской области от 3 октября 2018 года № 266-Пр «О реорганизации государственного автономного учреждения культуры «Саратовский академический театр юного зрителя им. Ю.П.Киселева» с 1 января 2019 года реорганизовано названное учреждение в форме присоединения к нему государственного автономного учреждения культуры Саратовской области «Детское театрально-концертное учреждение», ожидаемый экономический эффект составит 3,0 млн рублей. | 4100,0 | 1 |
| 2.2.8. | Рассмотреть возможность передачи учреждений в ведение органа власти (учредителя) с учетом «профиля» учредителя. | министерство финансов области, органы исполнительной власти области | 2016 год | - | В целях приведения в соответствие выполняемых функций с профилем учредителя по аналогии с федеральным центром распоряжением Правительства Саратовской области от 27 октября 2016 года № 280-Пр «О создании государственного автономного учреждения путем изменения типа государственного казенного учреждения», согласно которому полномочиями учредителя ГАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» наделено министерство экономического развития области (ранее учредителем был комитет по информатизации области). Основной целью деятельности образовательных учреждений, находящихся в ведении министерства здравоохранения Саратовской области, является проведение образовательной деятельности, и указанная образовательная деятельность направлена на обучение медицинских и фармацевтических работников среднего звена. С учетом потребности отрасли здравоохранения от 30 до 40% средних медицинских работников, от общего количества повысивших квалификацию, ежегодно повышают свой профессиональный уровень на базе образовательных учреждений, находящихся в ведении министерства здравоохранения Саратовской области. Вышеуказанные образовательные учреждения тесно взаимодействуют с министерством здравоохранения Саратовской области в части выполнения государственной программы Саратовской области «Развитие здравоохранения Саратовской области до 2020 года», утвержденной постановлением Правительства Саратовской области от 11 октября 2013 года № 545-П (Подпрограмма 6 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»), Комплекса мероприятий по формированию кадрового резерва и укомплектованию средними медицинскими работниками службы скорой медицинской помощи Саратовской области на 2016 - 2020 годы, а также Комплекса мероприятий по повышению престижа и привлекательности медицинской профессии на 2014 – 2020 годы: профессиональная ориентация школьников и рабочей молодежи, целевая подготовка специалистов, повышение квалификации средних медицинских работников. Аналогичная ситуация складывается и по образовательным учреждениям, подведомственным министерству социального развития области, министерству культуры области и министерству молодежной политики и спорта области. Работа по проведению анализа непрофильности учреждений и целесообразности их передачи другим главным распорядителям средств областного бюджета будет продолжена. Министерством культуры области прорабатывается вопрос передачи государственного профессионального образовательного учреждения «Саратовский областной колледж искусств», функционирующего на базе имущества, находящегося в федеральной собственности, из государственной собственности Саратовской области в федеральную собственность. В 2017 году и I полугодии 2018 года указанная передача не состоялась в связи с отсутствием правового акта Российской Федерации, а также отсутствия законодательно определенного порядка финансирования передаваемых учреждений на другой уровень бюджета. Работа по проведению анализа непрофильности учреждений и целесообразности их передачи другим главным распорядителям средств областного бюджета будет продолжена. В соответствии с распоряжением Правительства области от 29.12.2016 № 358-Пр «О переименовании государственных учреждений Саратовской области» спортивные образовательные организации (ДЮСШ олимпийского резерва), подведомственные министерству молодежной политики, спорта и туризма области, переведены в организации спортивной подготовки, новым видом деятельности которых будет являться «деятельность в области спорта». В соответствии с распоряжением Правительства Саратовской области от 02.05.2017 № 93-Пр «О реорганизации государственного автономного учреждения культуры «Саратовский историко-патриотический комплекс «Музей боевой и трудовой славы» государственное учреждение Саратовской области «Центр поддержки развития национальных культур и гражданских инициатив», находящееся в ведение министерства внутренней политики и общественных отношений области, передано в ведение министерства культуры области и реорганизовано путем присоединения к государственному автономному учреждению культуры «Саратовский историко-патриотический комплекс «Музей боевой и трудовой славы». | - | 1 |
| 2.2.9. | Утвердить и реализовать комплекс мер по оптимизации управления имуществом областными бюджетными и автономными учреждениями. | комитет инвестиционной политики и имущественных отношений области, министерство финансов области, органы исполнительной власти области | 2016-2019 годы | - | Комплекс мер по оптимизации управления имуществом областных бюджетных и автономных учреждений на 2016-2019 годы утвержден приказом комитета инвестиционной политики и имущественных отношений Саратовской области от 10 ноября 2016 года № 66/км. В целях сокращения расходов на содержание имущественного комплекса, расположенного по адресу: г. Саратов, ул. Рахова, 168, в котором размещены сотрудники двух учреждений социальной защиты населения, с руководством ООО «Промэнергосервис» проведена работа по снижению стоимости арендной платы на 41,32 рубля за 1 кв.м. Расходы по аренде за пользование имуществом в 2016 году уменьшены на 1378,6 тыс. рублей. Экономия расходов в 2017 году -1419,4 тыс. рублей. В 2018 году бюджетным учреждением, арендовавшим указанное помещение, изменен тип с государственного автономного учреждения на государственное казенное учреждение в соответствии с распоряжением Правительства Саратовской области «О создании государственных казенных учреждений Саратовской области путем изменения типа государственных автономных учреждений Саратовской области» от 19 февраля 2018 года № 37-Пр. Аренда помещения ГУК «Областная библиотека для детей и юношества им А.С. Пушкина» в пос.Юбилейном прекращена с 10 июля 2018 г. Экономия средств составила 605,5 тыс. рублей. За счет передачи неиспользуемого министерством природных ресурсов и экологии области имущества в аренду дополнительные доходы от аренды за 2018 год составили 200,6 тыс. рублей. Комплекс мер по оптимизации управления имуществом областными бюджетными учреждениями, подведомственными управлению делами Правительства области, утвержден в отраслевом (ведомственном) плане мероприятий по оптимизации расходных обязательств, совершенствованию процессов управления и реорганизации подведомственной сети областных учреждений, подведомственных управлению делами Правительства Саратовской области до 2018 года (приказ от 30.09.2015 № 276). В 2018 году списано имущество, пришедшее в негодность, бюджетными учреждениями на общую сумму 16467,8 тыс. рублей. | 17273,9 | 1 |
| 2.2.10. | Оптимизация расходов на укрепление материально-технической базы областных бюджетных и автономных учреждений | министерство финансов области, заинтересованные органы исполнительной власти области | постоянно | - | В 2017 году объемы субсидий областным бюджетным и автономным учреждениям в сфере культуры на укрепление их материально-технической базы сокращены на 10,1 млн рублей, которые направлены на исполнение судебных решений по погашению просроченной кредиторской задолженности прошлых лет. Мероприятия по укреплению материально-технической базы областных бюджетных и автономных учреждений проводятся только в неотложных случаях ввиду необходимости соблюдения правил техники безопасности эксплуатации зданий, а также требований пожарного надзора, либо за счет приносящей доход деятельности. По министерству социального развития области для укрепления материально-технической базы учреждений предусмотрены средства от приносящей доход деятельности на приобретение оборудования в учреждениях социальной защиты населения. В 2017 году на приобретение оборудования направлено 70,2 млн. рублей (на 21,2 млн рублей больше, чем в 2016 году), в 2018 году – 65,7 млн рублей. В 2018 году сокращения бюджетных ассигнований на укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания не осуществлялось. | - | 1 |
| 2.3. | Оптимизация мер социальной поддержки |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1. | Введение критерия нуждаемости при предоставлении компенсации родительской платы за воспитание и обучение детей, посещающих образовательные организации, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования | министерство образования области, министерство финансов области | IV кв. 2016 года | 58500,0 | На проект изменений в постановление Правительства области от 7 марта 2007 года № 104-П «О порядке обращения за компенсацией и выплаты компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, предусматривающий назначение и выплату компенсации родительской платы с 1 сентября 2016 года одному из родителей ребенка из малоимущей семьи получено отрицательное заключение от Прокуратуры Саратовской области. Министерство образования области письмом от 14.12.2016 № 01-24/9137 обратилось в Минобрнауки России за разъяснением о возможности введения критериев нуждаемости при предоставлении компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в дошкольных образовательных организациях, и направлении высвобождающихся средств на иные цели. Минобрнауки России письмом от 22.05.2017 разъяснил, что выплата предусмотренная частью 5 статьи 65 Федерального закона 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» установлена в минимальном размере, является обязательной и не зависит от каких-либо дополнительных критериев. Кроме того, в письме указано, что Минобранауки России 18 апреля 2017 года направило запрос в Генеральную прокуратуру Российской Федерации по вопросам соблюдения законодательства при установлении в НПА на региональном уровне критериев адресности и нуждаемости, ограничивающих права граждан РФ на материальную поддержку воспитания и обучения детей, посещающих образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования, в виде компенсации. По состоянию на 23.05.2017 года информации из Генпрокуратуры России не поступило. По данному вопросу министерством образования области в Минобранауки России повторно направлено письмо от 23.08.2017 № 01-24/6269. Ответ отсутствует. Министерством образования области в 2017 году повторно подготовлен проект закона области о внесении изменений в Закон области от 28.03.2016 года № 37-ЗСО «Об установлении размера компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования» в части установления критериев нуждаемости. Согласно заключению прокуратуры области от 29.12.2017 № 22/1-ЗП-1322-17 проект в данной редакции не может быть принят без соответствующего механизма адекватной компенсации потерь получателям мер социальной поддержки. 15 августа 2018 года указанный проект закона внесен на рассмотрение Саратовской областной Думы, однако в настоящее время он возвращен на доработку в Правительство области. | - | 0 |
| 2.3.2. | Оптимизация мер социальной поддержки сельским специалистам | министерство социального развития области, министерство финансов области | IV кв. 2016 года | 48168,0 | Министерством социального развития области подготовлены проект закона Саратовской области «Об установлении размера, условий и порядка компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг педагогическим работникам образовательных организаций, проживающих и работающих в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа)» и проект закона Саратовской области «Об установлении размера, условий и порядка ежемесячной компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, проживающих и работающих в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа. В части исключения членов семьи проекты поддержаны министерством экономического развития, министерством финансов области и прокуратурой области. Однако по заключению Прокуратуры области: число льготников нужно расширить за счет пенсионеров из числа муниципальных медицинских работников – 1747 чел.; расчет МСП по позиции капитальный ремонт нельзя ограничивать минимальным взносом (например, в г. Саратове размер мин. взноса – 6,33 руб. за 1 кв. м, а у 11% льготников, живущих в многоквартирных домах взнос на капремонт в размере выше минимального взноса); получателям мер социальной поддержки по 175-ЗСО предоставлять без ограничения нормативами потребления коммунальных услуг. Замечания прокуратуры учтены за исключением расширения списка льготополучателей за счет пенсионеров из числа муниципальных медицинских работников. После утверждения методических рекомендаций (для единообразия исполнения) по оценке нуждаемости и установлению критериев нуждаемости министерством труда и социальной защиты Российской Федерации согласно Федерального закона от 29.12.2015 №388-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части учета и совершенствования предоставления мер социальной поддержки исходя из обязанности соблюдения принципа адресности и применения критериев нуждаемости» работа над проектом будет продолжена. | - | 0 |
| 2.3.3. | Перевод льготников, имеющих «двойной статус», в федеральный регистр получателей мер социальной поддержки с финансовым обеспечением за счет средств федерального бюджета | министерство социального развития области, министерство финансов области | IV кв. 2016 года | 116000,0 | Министерством социального развития области подготовлен проект закона Саратовской области «О внесении изменений в Закон Саратовской области «Об установлении размера, порядка и условий компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, проживающих в Саратовской области». Компенсацию за ЖКУ как ветераны труда из областного бюджета получают 16872 инвалида. В соответствии с 31 статьей Федерального закона № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» инвалидам предоставлено право выбора между аналогичными мерами социальной поддержки, установленными различными нормативными актами. В личных делах получателей (ветеранов труда) имеются заявления на выплату мер соцподдержки по статусу «ветеран труда», т.к. объем льгот для ветерана труда превышает объем льгот инвалида. В результате опроса 10% "инвалидов-ветеранов труда" с переводом на статус инвалида при получении льготы на ЖКУ не согласились из-за уменьшения размера выплачиваемых сумм. По заключению прокуратуры для предоставления мер социальной поддержки по другому льготному статусу требуется письменное согласие гражданина. В связи с отрицательным заключением Прокуратуры области оптимизация по данному направлению проводиться не будет | - | 0 |
| 2.3.4. | Оптимизация мер социальной поддержки, предоставляемых гражданам, имеющим звание «Ветеран труда» и «Ветеран труда Саратовской области», в том числе: | министерство социального развития области, министерство финансов области |  |  | Министерством социального развития области подготовлен проект закона «О внесении изменений в статью 2 Закона Саратовской области «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в Саратовской области», предусматривающий введение критериев адресности и нуждаемости в части прекращения выплат работающим гражданам; а также гражданам, чей доход превышает 1,5 прожиточных минимума. Получено заключение прокуратуры области, в соответствии с которым предложено установить для граждан адаптационный период. В связи с этим был подготовлен новый проект закона, предусматривающий введение данных критериев в отношении граждан, приобретающих право на меры социальной поддержки с 1.01.2017 года. 22.12.2016 прокуратура вынесла заключение на доработанный законопроект. Проект не поддерживается, как ухудшающий положение граждан. Разработан проект закона «О внесении изменений в статью 2 Закона Саратовской области «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в Саратовской области», предусматривающий введение критериев адресности и нуждаемости в части отказа в назначении МСП работающим гражданам, приобретшим право на льготы в 2018 и последующие годы (вновь назначаемым). Дополнительно разработан проект закона области «О внесении изменений в статью 2 Закона Саратовской области «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в Саратовской области», предусматривающий введение критериев адресности и нуждаемости в части отказа в назначении МСП гражданам, чьи доходы не превышают 20 тыс. руб. и приобретшим право на льготы в 2018 и последующие годы (вновь назначаемым). После утверждения методических рекомендаций (для единообразия исполнения) по оценке нуждаемости и установлению критериев нуждаемости министерством труда и социальной защиты Российской Федерации согласно Федерального закона от 29.12.2015 №388-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части учета и совершенствования предоставления мер социальной поддержки исходя из обязанности соблюдения принципа адресности и применения критериев нуждаемости» работа над проектом будет продолжена. | - | 0 |
| 2.3.4.1. | Оптимизация мер социальной поддержки, предоставляемых гражданам, имеющим звание «Ветеран труда» |  | IV кв. 2016 года | 132018,0 |  |  |  |
| 2.3.4.2. | Оптимизация мер социальной поддержки, предоставляемых гражданам, имеющим звание «Ветеран труда Саратовской области» |  | IV кв. 2016 года | 76541,0 |  |  |  |
| 2.3.5. | Оптимизация меры социальной поддержки, предоставляемой отдельным категориям граждан по компенсации расходов на оплату жилья и коммунальных услуг | министерство социального развития области, министерство финансов области | IV кв. 2016 года | 19934,0 | Министерством социального развития области подготовлен проект закона области «О внесении изменений в статью 2 Закона Саратовской области «Об установлении размера, порядка и условий компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, проживающих в Саратовской области», предусматривающий введение ограничения верхней суммы выплат компенсации оплаты за жилищно-коммунальные услуги (верхний «потолок»). На законопроект получено отрицательное заключение прокуратуры области, т.к. уменьшается совокупное финансирование и ухудшает положение граждан. | - | 0 |
| 2.3.6. | Совершенствование административных процедур при назначении социальных выплат | министерство социального развития области, министерство финансов области | IV кв. 2016 года | 37733,1 | Законом Саратовской области от 03 октября 2016 года № 116-ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской области «О ежемесячном пособии на ребенка гражданам, проживающим на территории Саратовской области», вступившего в силу с 1 января 2017 года, предусмотрено увеличение частоты подтверждения гражданами права на дальнейшее получение пособия с 1 раза в 3 года до 1 раза в год. Мероприятие исполнено. | - | 1 |
| 2.3.7. | Оптимизация системы мер социальной поддержки области в части установления ограничения размера доплаты к пенсии неработающим лицам, замещавшим должности в органах государственной власти и управления Саратовской области | министерство социального развития области, министерство финансов области | IV кв. 2016 года | 23195,0 | Закон Саратовской области от 27 декабря 2016 года № 165-ЗСО «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Саратовской области», вступившем в силу с 1 января 2017 года, предусмотрено: - приведение областного закона о государственной гражданской службе в соответствие с федеральным законодательством (увеличение требуемого стажа для назначения пенсии за выслугу лет), -установление ограничения размера пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности государственной гражданской службы. Кроме того, принят Закон Саратовской области от 20 декабря 2017 № 117-ЗСО «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Саратовской области», предусматривающий приведение в соответствие с действующим пенсионным законодательством Российской Федерации Законов Саратовской области, устанавливающих доплаты к пенсиям различным категориям неработающим лицам, замещавшим должности в органах государственной власти и управления Саратовской области. Экономия от реализации указанного законопроекта составила в 2018 году 927,7 тыс. рублей. | 927,7 | 0,040 |
| 2.3.8. | Анализ целесообразности предоставления пособия членам семей погибших (умерших) | министерство социального развития области, министерство финансов области | IV кв. 2016 года | 1124,5 | Министерством социального развития области подготовлен проект закона Саратовской области «О признании утратившим силу отдельных законодательных актов Саратовской области», предусматривающий отмену с 01.01.2017 единовременного пособия в размере 300 000 руб. членам семей погибших военнослужащих и сотрудников полиции. На данный проект получено отрицательное заключение Прокуратуры области - законопроект не поддержан, поскольку ведет к отмене социальных гарантий или существенному снижению ранее достигнутого уровня их предоставления. Это, по мнению прокуратуры, является нарушением Конституции РФ, ст. 153 Федерального закона от 22.08.2004 № 122-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и постановления Конституционного суда РФ от 15.05.2006 № 5-П. # В связи с отрицательным заключением Прокуратуры области оптимизация по данному направлению проводиться не будет. | - | 0 |
| 2.3.9 | Оптимизация социальных выплат на оплату жилого помещения и коммунальных услуг ветеранам труда, ветеранам труда Саратовской области, реабилитированным лицам, многодетным семьям, ветеранам ВОВ за счет перехода на оплату фактически потребленных объемов коммунальных услуг | министерство социального развития области, министерство финансов области | 2016 год | - | Законами Саратовской области от 24 сентября 2015 года № 104-ЗСО «Об установлении размера, порядка и условий компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг многодетным семьям, проживающим в Саратовской области», № 105-ЗСО «Об установлении дополнительной меры социальной поддержки участников Великой Отечественной войны, инвалидов Великой Отечественной войны и инвалидов боевых действий, а также приравненных к ним граждан, проживающих в Саратовской области», № 108-ЗСО «Об установлении дополнительной меры социальной поддержки инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, по оплате жилого помещения в Саратовской области», № 109-ЗСО «Об установлении размера, порядка и условий компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, проживающих в Саратовской области», предусмотрено предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг исходя из фактически начисленных сумм за потребленные жилищно-коммунальные услуги с использованием авансового платежа, расчет которого осуществляется исходя из предыдущих периодов. Законом Саратовской области от 27 октября 2016 года № 135-ЗСО «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Саратовской области» начиная с 1 ноября 2016 года установлено, что авансовые платежи не рассчитываются и не выплачиваются, а ранее выплаченные авансовые платежи перерасчету не подлежат, а размер компенсации определяется ежемесячно по сведениям организаций, осуществляющих деятельность по предоставлению жилищных и коммунальных услуг. В результате в течение 2016 года расходы областного бюджета на указанные цели (относительно первоначального бюджета) сокращены на 562,1 млн. рублей с направлением на погашение кредиторской задолженности и исполнение решений судов. Мероприятие исполнено. | - | 1 |
| 2.3.10 | Предоставление регионального материнского (семейного) капитала только при предоставлении федеральной части материнского капитала | министерство социального развития области, министерство финансов области | 2016 год | - | Министерством социального развития области подготовлен проект закона Саратовской области «О внесении изменений в Закон Саратовской области «О региональном материнском (семейном) капитале в Саратовской области». Указанным проектом предлагается дополнительно право на получение регионального капитала предоставить гражданам при рождении третьего или последующего ребенка в период с 01.01.2017 по 31.12.2018 (период предлагается продлить по аналогии с федеральным материнским капиталом). Кроме того, предлагается внести в Закон ряд поправок, уточняющих (ужесточающих) условия получения регионального капитала на улучшение жилищных условий. 6 октября 2016 года получены заключения Министерства финансов Российской Федерации и министерства финансов области на законопроект, согласно которым он не поддержан в части распространения права на региональный капитал на граждан, родивших третьего или последующего ребенка в 2017-2018 гг. Законом Саратовской области от 27 декабря 2016 № 166-ЗСО «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Саратовской области», установлено, что начиная с 1 апреля 2017 года граждане имеют право на получение регионального капитала на покупку жилья граждане только при условии использования федерального материнского капитала на эти же цели. Относительно первоначально предусмотренных бюджетных ассигнований на эти цели (101,5 млн рублей) в ходе исполнения областного бюджета экономия бюджетных средств по выплатам составила 36,2 млн рублей, средств по выплатам составила 36,2 млн рублей. По итогам исполнения за 2017 год относительно первоначально предусмотренных бюджетных ассигнований на эти цели (101,5 млн рублей) в ходе исполнения областного бюджета экономия бюджетных средств по выплатам составила 7,2 млн рублей, которая была направлена на погашение просроченной кредиторской задолженности областного бюджета. Мероприятие исполнено. | - | 1 |
| 2.3.11 | Оптимизация расходов на обеспечение перевозки отдельных категорий граждан и обучающихся образовательных организаций транспортом общего пользования за счет внедрения с 1 января 2016 года единого социального проездного билета на 50 поездок | министерство социального развития области, министерство финансов области | 2016 год | - | С 1.01.2016 года на территории Саратовской области введен единый социальный проездной билет на 50 поездок. 3 октября 2016 года принят Закон Саратовской области № 115-ЗСО «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Саратовской области», которым внесены изменения в Закон Саратовской области от 26 декабря 2008 года № 372-ЗСО «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в Саратовской области» в части замены понятия "единый социальный проездной билет" на "социальный проездной документ", что позволило учесть результаты мониторинга и пожелания граждан об изготовлении проездных билетов с 25 талонами. Относительно первоначально предусмотренных бюджетных ассигнований на указанные цели экономия бюджетных средств составила 68,4 млн рублей. Кроме того, внедрение указанного механизма привело к увеличению неналоговых доходов областного бюджета за счет поступлений от реализации единых социальных проездных билетов льготникам, которые за 2016 год составили 235,3 млн рублей (ранее данные средства поступали от реализаторов проездных билетов напрямую перевозчикам, при этом распределение этих средств между перевозчиками осуществлялось по «непрозрачному» механизму на основании отчётов самих перевозчиков о пассажиропотоках). Мероприятие исполнено. | - | 1 |
| 2.4. | Совершенствование межбюджетных отношений в Саратовской области |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1. | Уточнить методику распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) в части исключения нормы об определении объема дотации исходя из доли налоговых, неналоговых доходов областного бюджета и дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из федерального бюджета | министерство финансов области | IV кв. 2016 года | - | Принят Закон Саратовской области от 12 декабря 2016 года № 161-ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской области «О межбюджетных отношениях в Саратовской области», предусматривающий соответствующие изменения. Мероприятие исполнено. | - | 1 |
| 2.4.2. | Уточнить порядок определения объемов районных фондов финансовой поддержки поселений и распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из бюджета муниципального района в части расчета индекса бюджетных расходов | министерство финансов области | IV кв. 2016 года | - | Принят Закон Саратовской области от 12 декабря 2016 года № 161-ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской области «О межбюджетных отношениях в Саратовской области», предусматривающий соответствующие изменения. Мероприятие исполнено. | - | 1 |
| 2.4.3. | Продолжить работу на региональном уровне по преобразованию муниципальных образований путем их объединения, а также по передаче исполнения полномочий администраций поселений, являющихся административными центрами муниципальных районов, администрациям муниципальных районов. | Министерство по делам территориальных образований области, органы местного самоуправления (по согласованию) | 2017-2018 годы | - | По состоянию на 1 января 2019 года на территории Саратовской области действует 351 муниципальное образование, из них 4 городских округа, 38 муниципальных районов, 309 поселений (39 – городских, 270– сельских). После проведения муниципальных выборов 18 сентября 2016 года и формирования нового представительного органа муниципального района в 8 муниципальных районах области вступили в силу решения о возложении на районную администрацию полномочий администрации поселения, являющегося административным центром района. В 32 муниципальных районах области реализованы решения о возложении на районную администрацию полномочий администрации поселения, являющегося административным центром района. За счет сокращения аппарата муниципальных служащих ликвидируемой администрации поселения и расходов на его содержание суммарная экономия местных бюджетов оценивается в 194 млн. рублей. Ещё в 4 муниципальных районах на перспективу имеется возможность реализации схемы «объединенной администрации» в административном центре района. В 2018 году проведена работа по укрупнению 30 муниципальных образований, входящих в состав 7 муниципальных районов, с ожидаемым экономическим эффектом 10,8 млн рублей в год. | 10800,0 | 1 |
| 2.4.4. | Внести изменения в бюджетное законодательство Саратовской области в части включения в состав документов и материалов, представляемых в областную Думу одновременно с проектом закона области об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период, методики распределения дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов. | министерство финансов области | 2016 год | - | Подпунктом 6 статьи 12 Закона Саратовской области от 16 января 2008 года № 3-ЗСО «О бюджетном процессе в Саратовской области» установлено, что в составе документов и материалов, представляемых в областную Думу одновременно с проектом закона области об областном бюджете вносятся методики (проекты методик) и расчеты распределения всех межбюджетных трансфертов, представляемых местным бюджетам, в том числе дотаций. Мероприятие исполнено. | - | 1 |
| 2.4.5. | Рассмотреть целесообразность реализации механизма «отрицательного трансферта». | министерство финансов области | IV кв. 2016 года | - | Результат проведенного в процессе формирования проектировок консолидированного бюджета области на 2017-2019 годы анализа представлен ранее в отдельной аналитической записке. Мероприятие исполнено. | - | 1 |
| 2.4.6. | Редакцию части 2 статьи 15 Закона Саратовской области «О межбюджетных отношениях в Саратовской области» в части перечисления «отрицательного трансферта» привести в соответствие с абзацем 1 пункта 5 статьи 142.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации. | министерство финансов области | IV кв. 2016 года | - | Принят Закон Саратовской области от 12 декабря 2016 года № 161-ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской области «О межбюджетных отношениях в Саратовской области», предусматривающий соответствующие изменения. Мероприятие исполнено. | - | 1 |
| 2.4.7. | Разработать общий порядок предоставления субсидий из областного бюджета местным бюджетам | министерство финансов области | 2017 год | - | В настоящее время подготовленный министерством финансов области проект постановления Правительства области «Об утверждении Положения о порядке формирования, предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований области» дорабатывается с учетом полученных в ходе согласования замечаний и изменений в бюджетном законодательстве Российской Федерации. | - | 1 |
| 2.4.8. | Внести изменения в перечень приоритетных расходных обязательств муниципальных образований области, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения, в целях софинансирования которых в 2016-2018 годах предоставляются субсидии из областного бюджета, целевые показатели результативности предоставления субсидий и их значения, утвержденные постановлением Правительства Саратовской области от 16 марта 2016 года № 112-П в части уточнения показателей результативности предоставления субсидий | министерство финансов области, органы исполнительной власти области | III-IV кв. 2016 года | - | В Перечне расходных обязательств муниципальных образований области, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения, в целях софинансирования которых в 2016 - 2018 годах предоставляются субсидии из областного бюджета, целевые показатели результативности предоставления субсидий и их значения, утвержденный постановлением Правительства Саратовской области от 16 марта 2016 года № 112-П (далее – Перечень), формулировки целевых показателей результативности предоставления субсидий из областного бюджета местным бюджетам по всем субсидиям, софинансирование которых осуществляется за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, значения и смысловая нагрузка целевых показателей результативности соответствуют показателям результативности, установленным в соответствующих соглашениях с федеральными органами исполнительной власти. Мероприятие исполнено. | - | 1 |
| 2.4.9. | Внести изменения в постановление Правительства Саратовской области от 31 октября 2008 года № 409-П «О порядке представления администрациями муниципальных образований области документов и материалов, необходимых для подготовки заключения о соответствии требованиям бюджетного законодательства Российской Федерации внесенного в представительный орган муниципального образования области проекта местного бюджета на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период)» | министерство финансов области | IV кв. 2016 года | - | Постановлением Правительства Саратовской области от 24 ноября 2016 года № 643-П «О внесении изменений в постановление Правительства Саратовской области от 31 октября 2008 года № 409-П»: расширен перечень документов и материалов, необходимых для подготовки заключения на проект местного бюджета, конкретизирована процедура взаимодействия между органами исполнительной власти области и администрациями муниципальных образований области при подготовке заключения на проект местного бюджета, установлены основные направления по оценке представленных документов и материалов и определен обязательный перечень информации, которая должна содержаться в заключении, определены действия органов местного самоуправления в случае получения заключения о несоответствии проекта местного бюджета требованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации, установлены меры воздействия на местные администрации в случае невыполнения установленных норм. Мероприятие исполнено. | - | 1 |
| 2.4.10. | Рассмотреть вопрос об использовании механизма замещения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований дополнительными нормативами отчислений от налога на доходы физических лиц, а также об установлении единых нормативов отчислений от других видов налогов | министерство финансов области | 2016 год | - | В Саратовской области практика замещения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований дополнительными нормативами отчислений от налога на доходы физических лиц применялась в 2006-2011 годах с ежегодным установлением дифференцированных нормативов. С 2012 года в целях стабилизации доходной базы местных бюджетов принято решение о передаче бюджетам муниципальных районов и городских округов доходов от указанного налога по единым нормативам, установленным для соответствующих муниципальных образований, на постоянной основе. Дополнительное закрепление за муниципальными образованиями области налога на доходы физических лиц по дополнительным нормативам отчислений взамен дотации на выравнивание приведет к снижению показателя налоговых и неналоговых доходов областного бюджета, используемого для оценки уровня государственного долга области. В соответствии с условиями соглашений о предоставлении бюджетных кредитов, заключенных с Минфином России в 2014-2016 годах, Саратовская область должна обеспечить достижение на 1 января 2018 года показателя по отношению государственного долга области к налоговым и неналоговым доходам областного бюджета на уровне не более 69%, в том числе по рыночным заимствованиям – не более 60%. Выполнение данного условия существенно затруднено ввиду принятия на федеральном уровне решений, приводящих к выпадающим доходам региональных бюджетов, в том числе по сохранению централизации 1 процента по налогу на прибыль, возврату федеральной льготы по уплате налога на движимое имущество. Передача налоговых доходов на местный уровень по дополнительных нормативам возможна после внесения изменений в соглашения в части их корректировки учетом изменений федерального законодательства. Мероприятие исполнено. | - | 1 |
| 2.5. | Оптимизация инвестиционных расходов, субсидий юридическим лицам и дебиторской задолженности |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.1. | Анализ причин возникновения и принятие плана сокращения дебиторской задолженности | министерство финансов области, органы исполнительной власти области | 2016 год | - | Мониторинг изменения объемов просроченной дебиторской задолженности по расходам областного бюджета на 1 января 2019 года показал, что объем дебиторской задолженности уменьшился на 786,25 тыс. рублей и составил 66307,05 тыс. рублей. Анализ состава просроченной дебиторской задолженности по расходам показал, что весь объем задолженности приходится на комитет капитального строительства, которая образовалась по 108 контрагентам, из которых 56 в настоящее время недействующие, комитетом ведется претензионная работа по взысканию задолженности, а также работа по списанию безнадежной к взысканию задолженности. | 786,3 | 1 |
| 2.5.2. | Корректировка действующего механизма планирования и мониторинга эффективности инвестиционных расходов (в том числе на муниципальном уровне) | министерство экономического развития области | IV кв. 2016 года | - | В целях мониторинга эффективности инвестиционных расходов в рамках региональных государственных программ утверждено постановление Правительства области от 16.09.2016 г. № 506-П, которым внесены изменения в положение о порядке принятия решений о разработке государственных программ Саратовской области, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации государственных программ Саратовской области (постановление Правительства области от 25.07.2013 №362-П). Согласно принятым изменениям государственные программы, включающие в себя инвестиционные расходы (строительство, приобретение и реконструкция), дополнены приложением в виде перечня объектов капитального вложения, их финансовое обеспечение, мощность, сроки реализации объекта и т.д. Актуализация информации об объектах будет проводиться ответственным исполнителем государственной программы совместно с исполнителем основного мероприятия. В целях осуществления мониторинга эффективности расходов областного бюджета на капитальные вложения на муниципальном уровне утверждено постановление Правительства области от 08.11.2016 № 610-П «О внесении изменений в постановление Правительства области от 30.10.2014 № 602-П». Изменения предлагают при формировании ОАИП учитывать сведения обо всех инвестиционных проектах, реализуемых за счет средств местного бюджета, в том числе без софинансирования из федерального и областного бюджетов (для более точной оценки целесообразности строительства (реконструкции) или приобретения объектов со схожим функционалом использования). Мероприятие исполнено. |  | 1 |
| 2.5.3. | Сокращение объемов незавершенного строительства | комитет капитального строительства области, министерство экономического развития области, комитет капитального строительства области, министерство финансов области | 2016-2018 годы | - | Комитет капитального строительства области с декабря 2017 года находится в стадии ликвидации. В целях обеспечения инвестиционных проектов области создано государственное казенное учреждение Саратовской области «Управление капитального строительства». В целях завершения строительства объектов, имеющих высокую степень готовности, подготовлен и находится в стадии подписания Акт приема-передачи затрат по объектам незавершенного строительства между ликвидационной комиссией комитета капитального строительства Саратовской области и ГКУ СО «УКС» на сумму 1107,8 млн рублей. | - | 1 |
| 2.5.4. | Оптимизация отдельных видов субсидий юридическим лицам. Совершенствование порядка выделения субсидий юридическим лицам, с установлением в качестве обязательного условия для получения субсидии отсутствие задолженности по налогам в бюджеты всех уровней. | министерство финансов области, органы государственной власти области | 2016-2017 годы | - | Во всех порядках предоставления субсидий юридическим лицам, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет собственных средств областного бюджета (без учета направлений, софинансируемых из федерального бюджета), внесены нормы, устанавливающие в качестве обязательного условия для получения субсидии отсутствие задолженности по налогам в бюджеты всех уровней (постановления Правительства Саратовской области от 17 марта 2014 года № 150-П (ред. от 31.03.2017), от 12 марта 2014 года № 147-П (ред. от 13.01.2017). С 1 января 2017 года эта норма установлена в федеральных правовых актах (постановления Правительства РФ от 14 июля 2012 года № 717 (в ред. от 12.12.2017), 29 декабря 2016 года № 1528), и в областных правовых актах, регулирующих предоставление субсидий на господдержку сельского хозяйства (постановления Правительства Саратовской области от 30 января 2015 года № 25-П (в ред. от 14.03.2017), 11 марта 2016 года № 99-П (в ред. от 22.09.2017), от 18 марта 2016 года № 121-П (в ред. от 26.09.2017), 31 марта 2016 года № 137-П (в ред. от 24.04.2017), 11 апреля 2016 года № 157-П (в ред. от 22.12.2017), 22 апреля 2017 года № 187-П (в ред. от 24.08.2017), 11 мая 2016 года № 211-П (в ред. от 21.04.2017), В соответствии с постановлением Правительства Саратовской области от 27 марта 2014 года № 184-П «О реализации подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Саратовской области» во всех положениях о предоставлении субсидий на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства в рамках реализации данной подпрограммы в качестве обязательного условия получения субсидии предусмотрено отсутствие задолженности по налогам в бюджеты всех уровней у заявителей. Кроме того, Законом Саратовской области «Об областном бюджете на 2016 год» (в ред. от 25.11.2016 № 152-ЗСО) объемы грантовой поддержки общественных организаций на развитие отдельных видов спорта (спортивных дисциплин) предусмотрены в объеме 154,5 млн рублей, что почти в 2 раза ниже уровня 2015 года. Таким образом, учитывая, что настоящим пунктом предусмотрена оптимизация (а не полная отмена) субсидий юридическим лицам, сокращение объема указанных субсидий относительно уровня 2015 года подтверждает проводимую Саратовской областью оптимизацию данного вида расходов. Мероприятие исполнено. |  | 1 |
| 2.5.5. | Проработать вопрос об оптимизации расходов на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие сельского хозяйства, переработку и реализацию сельскохозяйственной продукции | министерство сельского хозяйства области, министерство финансов области | 2016 год | - | Все субсидии, предоставляемые юридическим лицам министерством сельского хозяйства области в 2016 году, распределены исключительно по направлениям, софинансируемым из федерального бюджета. Согласно распоряжениям Правительства Российской Федерации средства федерального бюджета на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие сельского хозяйства, переработку и реализацию сельскохозяйственной продукции определены в сумме 253,7 млн рублей. Распоряжением Правительства Российской Федерации от 09.07.2016 года № 1466-р сокращен объем определенных Саратовской области средств федерального бюджета на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам на развитие растениеводства на сумму 118,5 млн. рублей и составляет 85,5 млн. рублей. Заключенным Соглашением между Правительством области и Минсельхозом Российской Федерации от 02.02.2016 года № 54/17-С (с учетом дополнительных соглашений) о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету области объемы субсидий определены средства федерального бюджета в сумме 135,2 млн рублей, на условия софинансирования из областного бюджета определено 7,1 млн рублей. Мероприятие исполнено. |  | 1 |
| 2.5.6. | Проработать вопрос об оптимизации расходов на компенсацию части потерь в доходах организациям железнодорожного и автомобильного транспорта | министерство транспорта и дорожного хозяйства области, министерство финансов области | 2016 год | - | В рамках оптимизации расходов на компенсацию части потерь в доходах организациям железнодорожного и автомобильного транспорта министерством транспорта и дорожного хозяйства области в 2015 - 2016 годах реализован комплекс мер, направленных на ликвидацию дефицита бюджетных средств, предусмотренных для финансирования пригородных железнодорожных перевозок: 1. Оптимизирована структура перевозчиков (маршрутные сети двух других перевозчиков переданы для эксплуатации АО «Саратовская ППК»), что позволило вывести из расписания дублирующие пригородные маршруты различных операторов; 2. Проведен мониторинг пассажиропотоков, в том числе в разрезе соответствия составности пригородных поездов сложившейся потребности в пассажирских перевозках, приняты меры по оптимизации транспортной работы (изменения составности, сокращения времени нахождения поездов в рейсе, отмены курсирования поездов в невостребованные дни, расписание предусматривает переменную составность поездов в зависимости от сезонной потребности); 3. На ряде направлений пригородный железнодорожный транспорт частично заменен пригородным и междугородним автомобильным транспортом; 4. Совместно с перевозчиком в рамках «Года пассажира», объявленного ОАО «РЖД» ведется работа по повышению привлекательности общественного пригородного транспорта и увеличения собственных доходов перевозчика, а также ужесточения контроля за сбором выручки, в том числе в 2016 году введены в эксплуатацию 4 единицы нового подвижного состава, внедрены на платформах android и ios электронные средства платежа и автоматизированные системы реализации и учета проданных проездных билетов. 5. В связи со снижением индекса роста ставки аренды моторвагонного подвижного состава экипажа (с 7,4 до 4,1), согласованы дополнительные соглашения к договорам аренды моторвагонного подвижного состава ОАО «Саратовская ППК» с ОАО «РЖД», предусматривающие снижение расходов пригородной компании. Принятые меры позволили пересмотреть экономически обоснованные тарифы перевозчика и предельно оптимизировать потребность в бюджетном финансировании пригородного железнодорожного транспорта в 2015 году с 438,65 млн. рублей до 336,9 млн рублей и в 2016 году до 288,68 млн рублей. В целях дальнейшего снижения расходов областного бюджета Саратовской области, Правительство области неоднократно обращалось с предложениями к ОАО «РЖД» и Правительству Российской Федерации об осуществлении безвозмездной передаче подвижного состава, эксплуатируемого перевозчиком в рамках реализации структурной реформы железнодорожного транспорта. Мероприятие исполнено. | - | 1 |
| 2.6. | Планирование регионального бюджета |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.1. | Увеличение объема расходов, осуществляемых в рамках государственных программ | министерство экономического развития области, министерство финансов области | 2017 год | - | По итогам исполнения за 2018 год в структуре расходов областного бюджета доля бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию государственных программ Саратовской области, составляет 92,5%. | - | 1 |
| 2.6.2. | Дополнить государственную программу Саратовской области «Развитие государственного и муниципального управления до 2020 года» подпрограммой «Управление государственными финансами Саратовской области». | министерство финансов области | IV кв. 2016 года | - | Законом Саратовской области от 12 декабря 2016 года № 164-ЗСО «Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» в структуре расходов предусмотрены расходы министерства финансов области по подпрограмме «Управление региональными финансами Саратовской области» государственной программы Саратовской области «Развитие государственного и муниципального управления до 2020 года». В рамках указанной подпрограммы запланирована реализация следующих основных мероприятий: организация межбюджетных отношений с муниципальными образованиями Саратовской области; управление резервными средствами; управление долговыми обязательствами Саратовской области. Мероприятие исполнено. | - | 1 |
| 2.6.3. | Разработать и утвердить бюджетный прогноз Саратовской области на долгосрочный период | министерство финансов области, министерство экономического развития области | IV кв. 2016 года | - | Бюджетный прогноз Саратовской области на 2017-2028 годы доработан с учетом Закона Саратовской области от 12 декабря 2016 года № 164-ЗСО «Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» и утвержден распоряжением Правительства Саратовской области от 14 марта 2017 года № 59-Пр. Распоряжением Правительства Саратовской области от 24 января 2018 года № 11-Пр «О внесении изменений в распоряжение Правительства Саратовской области от 14 марта 2017 года № 59-Пр» параметры бюджетного прогноза Саратовской области на 2017-2028 годы в части 2018-2020 годов приведены в соответствие с параметрами Закона области «Областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» (в первоначальной редакции). Мероприятие исполнено. | - | 1 |
| 2.6.4. | Продолжить совершенствование методологии разработки и реализации государственных программ Саратовской области | министерство экономического развития области | 2016 год | - | Постановлением Правительства области от 16 сентября 2016 года № 506-П внесены изменения в Положение о порядке принятия решений о разработке государственных программ Саратовской области, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации государственных программ Саратовской области (постановление Правительства области от 25.07.2013 г. № 362-П) (далее – Порядок), согласно которым: уточнены некоторые положения Порядка, в том числе методики оценки государственных программ области; включены в Порядок положения об общественном обсуждении проектов государственных программ области в соответствии с требованиями действующего законодательства; уточнены некоторые позиции в приложениях к Порядку, касающихся форм и отчетов о реализации государственных программ, а также Порядок дополнен новым приложением по объектам капитального строительства (реконструкции, приобретения); внесены изменения в Порядок, учитывающие положения статьи 1 Федерального закона от 30 марта 2016 года № 71-ФЗ «О приостановлении действия абзаца четвертого пункта 2 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации» (сроки внесения изменений в государственные программы по приведению в их соответствие с бюджетом). Утверждены постановления Правительства области от 20 января 2017 года № 10-П и от 17 ноября 2017 года № 586-П «О внесении изменений в постановление Правительства Саратовской области от 25 июля 2013 года № 362-П», которыми внесены изменения в Положение о порядке принятия решений о разработке государственных программ Саратовской области, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации государственных программ Саратовской области. Данными постановлениями расширяется формат общественного обсуждения новых государственных программ области посредством государственной автоматизированной информационной системы «Управление», оптимизируется структура отчетности, при расчёте оценки эффективности реализации государственных программ области установлено применение повышающих коэффициентов для показателей по выполнению Указов Президента Российской Федерации, в структуре финансирования государственных программ области выделены отдельные источники финансового обеспечения их реализации (государственные внебюджетные фонды и иные безвозмездные поступления целевой направленности). | - | 1 |
| 2.7. | Реализация мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |
|  | Усиление контроля за реализацией мероприятий региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда и целевым использованием бюджетных средств, организация плановой работы органов местного самоуправления по проведению торгов в рамках реализации программы по переселению | министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства области, министерство финансов области | постоянно | - | В 2018 году в областную адресную про-грамму «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» постановлением Правительства Саратовской области от 21 декабря 2018 года № 709-П внесены изменения в части, касающейся изменения количества расселяемых жилых помещений, переселяемых граждан и т.п. По уточненным данным в рамках областной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» планировалось переселить 18981 человек из 8689 жилых помещений общей площадью 315,13 тыс. кв. м. Фактически в рамках Программы переселено 18731 гражданин из 8563 аварийных помещений общей площадью 310,0 тыс. кв. м. По 250 гражданам, проживающим в 126 аварийных жилых помещениях общей площадью 5,1 тыс. кв. м., проводятся мероприятия, предусмотренные частью 14 статьи 16 Федерального закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» ведутся судебные споры, идут процессы вступления в наследство, поиска собственников и т.п. На сегодняшний день реализация мероприятий Программы условно завершена. Годовая отчетность за 2018 год о ходе реализации мероприятий региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда утверждена решением правления Фонда от 29 марта 2019 года № 902. Мероприятие исполнено. | - | 1 |
|  | Объем оптимизации расходов, всего |  |  | 834277,6 |  | 955592,9 |  |
| 3. | Меры по сокращению государственного и муниципального долга |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Проработать вопрос выпуска облигационного займа Саратовской области на 5 лет. | министерство финансов области | IV кв. 2016 года | - | В соответствии с Законом Саратовской области «Об областном бюджета на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», приказом министерства финансов Саратовской области от 25 июля 2017 года № 338 «Об утверждении условий эмиссии и обращения государственных облигаций Саратовской области 2017 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга» 22 ноября 2017 года министерством финансов Саратовской области было осуществлено размещение государственных облигаций Саратовской области 2017 года на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга в документарной форме в сумме 5 млрд рублей. Дата полного погашения облигаций - 20 ноября 2024 года. Мероприятие исполнено. | - | 1 |
| 3.2. | Мониторинг процентных ставок по кредитам кредитных организаций в целях оптимизации расходов на обслуживание государственного долга | министерство финансов области | ежеквартально | - | В 2018 году для покрытия временных кассовых разрывов, традиционно возникающих при исполнении областного бюджета из-за неравномерного исполнения доходной части областного бюджета, осуществлялось привлечение бюджетного кредита на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации (далее – бюджетный кредит на пополнение) с процентной ставкой 0,1%. По состоянию на 1 января 2019 года общий объем привлеченных и погашенных бюджетных кредитов на пополнение составил 5,8 млрд рублей. Привлечение 14 февраля 2018 года бюджетного кредита на пополнение в сумме 2,1 млрд рублей позволило своевременно исполнить обязательства без привлечения банковских заимствований и увеличения совокупного объема государственного долга области. Привлеченный 26 сентября 2018 года бюджетный кредит на пополнение в сумме 3,7 млрд рублей направлен на досрочное исполнение обязательств по кредитному договору с ПАО Сбербанк в той же сумме. Экономия бюджетных расходов на обслуживание государственного долга области за период пользования бюджетными кредитами на пополнение против банковских заимствований составила порядка 32,0 млн рублей. В апреле 2018 года в результате проведенной работы Правительством Саратовской области ПАО Сбербанк снизил процентные ставки по отдельным кредитным договорам Саратовской области с 9,4 до 8,25 процентов годовых. По итогам заключенных дополнительных соглашений экономия расходов на обслуживание государственного внутреннего долга области в 2018 – 2022 годах составит более 200,0 млн рублей. Привлеченные кредитные средства от ПАО Сбербанк 17 мая 2018 года на общую сумму 4,9 млрд рублей со ставкой 7,96 процентов годовых направлены на досрочное погашение ранее привлеченных банковских кредитов со ставками 9,5 процентов годовых. В результате экономия расходов на обслуживание государственного внутреннего долга области в 2018 – 2020 годах составит более 160,0 млн рублей. По результатам проведенных в октябре-ноябре 2018 года электронных аукционов в ноябре-декабре 2018 года привлечены кредитные ресурсы ПАО Сбербанк в общей сумме 8,1 млрд рублей с процентными ставками 8,39-8,5% годовых и направлены на погашение действующих банковских кредитов. В ноябре 2018 года за счет собственных доходов областного бюджета погашена реструктурированная задолженность по бюджетным кредитам, предоставленным из федерального бюджета, в сумме 1,25 млрд рублей. В ноябре-декабре 2018 года за счет собственных доходов областного бюджета произведено досрочное погашение кредитов ПАО Сбербанк в общей сумме 1,12 млрд рублей. В результате снижения государственного внутреннего долга области экономия расходов на его обслуживание составит ежегодно более 200,0 млн рублей. По состоянию на 1 января 2019 года объем государственного долга области с начала года снизился на 2,37 млрд рублей и составил 47,96 млрд рублей (71,0 % от объема налоговых и неналоговых доходов областного бюджета за 2018 год), в том числе по государственным ценным бумагам – 5,0 млрд рублей или 10,4 %, банковским кредитам – 16,93 млрд рублей или 35,3 % и бюджетным кредитам – 26,03 млрд рублей или 54,3 %. | 1443090,1 | 1 |
| 3.3. | Мониторинг муниципального долга | министерство финансов области | ежемесячно | - | В соответствии с постановлением Правительства Саратовской области от 20 ноября 2000 года № 109-П «О государственном внутреннем долге Саратовской области» информация о муниципальных долговых обязательствах подлежит обязательной передаче администрациями муниципальных образований области в министерство финансов области ежемесячно нарастающим итогом до 10 числа месяца, следующего за отчетным. Данная информация министерством финансов области обобщается и анализируется. Суммарный объем муниципального долга на 1 января 2019 года составил 9 781,9 млн рублей. В структуре преобладающую долю занимают банковские кредиты – 85,0% (бюджетные кредиты – 14,4%, гарантии – 0,6%). Поселения 11 муниципальных районов имеют долговые обязательства на общую сумму 340,7 млн рублей, из которых 94,6% приходится на банковские кредиты (322,4 млн рублей). В 2018 году из областного бюджета для частичного покрытия дефицитов бюджетов и на кассовый разрыв предоставлены бюджетные кредиты на общую сумму 427,0 млн рублей. По состоянию на 1 января 2019 года объем муниципальных долговых обязательств в разрезе каждого муниципального района и расходы на их обслуживание соответствует требованиям и ограничениям, установленным Бюджетным кодексом Российской Федерации. | - | 1 |
| 3.4. | Ужесточение условий предоставления бюджетных кредитов и реструктуризации задолженности по бюджетным кредитам муниципальных образований | министерство финансов области | 2016 год | - | В дополнение к ранее реализованным мероприятиям Законом Саратовской области от 28 ноября 2017 года № 115-ЗСО «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» установлены дополни-тельные условия предоставления бюджетных кредитов из областного бюджета местным бюджетам в 2018 году, а именно утверждение и реализация плана мероприятий по оздоровлению муниципальных финансов, а также непревышение размера ставок по привлечению в течение периода пользования бюджетным кредитом кредитов от кредитных организаций уровня ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, увеличенной на 1 процентный пункт. Проведение в 2018 году реструктуризации задолженности муниципальных образований перед областным бюджетом по бюджетным кредитам не предусмотрено. | - | 1 |
|  | Объем оптимизации расходов на обслуживание государственного долга, всего: |  |  |  |  | 1443090,1 |  |
|  | Итого по плану мероприятий: |  |  | 3961463,7 |  | 5981488,8 | Высокая (эффективная) оценка реализации мероприятий 106,0% |