Отчет об исполнении и оценка эффективности реализации Дополнительного плана мероприятий по росту доходного

потенциала области и по оптимизации расходов консолидированного бюджета области до уровня расчетных объемов

расходных обязательств бюджетов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, определенных в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2004 года № 670 «О распределении дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации» на 2018 - 2021 годы,

утвержденного постановлением Правительства Саратовской области от 27 сентября 2018 года № 538-П,

за 2018 год

| № п/п | Мероприятия | Ответственные за реализацию мероприятий | Срок реализации | Финансовая оценка (в годовом исчислении относительно базового (первоначального) 2018 года), тыс. рублей | Исполнение за 2018 год |  | Оценка результативности реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Краткое описание результатов | Суммовая оценка результатов (тыс. рублей) |  |
| 1. | Мероприятия по росту доходного потенциала |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Увеличение налоговой базы по налогу на прибыль организаций и налогу на имущество организаций за счет реализации значимых инвестиционных проектов на территории области | министерство экономического развития области, министерство промышленности и энергетики области, министерство сельского хозяйства области, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства области, министерство транспорта и дорожного хозяйства области | 2019 - 2021 годы |  | Реализация мероприятия в 2018 году не предусмотрена. | - | 1 |
| 1.2. | Увеличение налоговой базы по налогу на доходы физических лиц за счет создания новых рабочих мест в ходе реализации инвестиционных проектов на территории области | министерство экономического развития области, министерство промышленности и энергетики области, министерство сельского хозяйства области, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства области, министерство транспорта и дорожного хозяйства области | 2019 - 2021 годы |  | Реализация мероприятия в 2018 году не предусмотрена. | - | 1 |
| 1.3. | Расширение налоговой базы за счет реализации инвестиционных проектов на территории опережающего социально-экономического развития | министерство экономического развития области, министерство промышленности и энергетики области | 2019 год |  | Реализация мероприятия в 2018 году не предусмотрена. | - | 1 |
| 1.4. | Увеличение поступлений в бюджет доходов за счет повышения эффективности функционирования комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения, а также увеличения количества комплексов | министерство транспорта и дорожного хозяйства области | 2018 - 2021 годы |  | На 2018 год запланировано количество постановлений об административных правонарушениях, выявленных при помощи автоматизированной системы фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения в размере 1560 тыс. шт., по факту вынесено постановлений об административных правонарушениях в размере 1705,7 тыс. шт., что на 9,3% больше запланированного показателя. За 2018 год вынесено постановлений об административных правонарушениях на сумму 1004,85 млн. рублей. По итогам 2018 года количество комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД составило 104, что на 39 единиц или на 60% больше 2017 года. | - | 1 |
| Итого по росту доходного потенциала: |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Мероприятия по оптимизации расходов консолидированного бюджета |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Оптимизация функций, выполняемых бюджетной сетью, реорганизация учреждений, передача полномочий органов власти области подведомственным казенным учреждениям, оптимизация численности |  |  | 124170,6 |  | 196522,2 |  |
| 2.1.1. | Вывод прочего персонала (за исключением руководящих работников, работников культуры) из штата муниципальных учреждений культуры (перевод на аутсорсинг или введение в штат учреждений по хозяйственному или иному обслуживанию) | органы местного самоуправления области (по согласованию) | 2018 - 2021 годы | 121468,0 | По оперативным данным численность прочего (обслуживающего) персонала учреждений культуры за 2018 год сократилась на 997,4 человека, экономия средств на доведение их оплаты труда составила 193,8 млн. рублей в среднегодовом исчислении. | 193810,5 | 1,596 |
| 2.1.2. | Передача функций по приему документов от населения многофункциональным центрам | органы исполнительной власти области | 2020 год |  | Реализация мероприятия в 2018 году не предусмотрена. | - | 1 |
| 2.1.3. | Реорганизация неэффективных учреждений | органы исполнительной власти области, имеющие подведомственные учреждения | 2018 - 2021 годы | 2369,8 | На основании распоряжения Правительства Саратовской области от 31.01.2018 № 14-Пр «О реорганизации государственного автономного учреждения культуры "Саратовская областная филармония имени А.Шнитке» проведена реорганизация ГАУ «Саратовская областная филармония имени А. Шнитке» в форме присоединения к нему ГАУ «Саратовский губернский театр хоровой музыки». Данное мероприятие привело к сокращению сети учреждений культуры на 1 единицу и штатной численности на 22 единицы. Экономический эффект в 2018 году составил 1291,2 тыс. рублей. В соответствии с распоряжением Правительства Саратовской области от 09.04.2018 № 98-Пр «О реорганизации государственных учреждений» реорганизовано ГБУ СО «Вязовский психоневрологический интернат» путем присоединения к ГАУ СО «Адоевщинский психоневрологический интернат» с экономией 268,3 тыс. рублей в 2018 году. В соответствии с распоряжением Правительства Саратовской области от 09.04.2018 № 97-Пр «О реорганизации государственных учреждений» реорганизовано ГАУ СО «Колоярский психоневрологический интернат» путем присоединения к ГАУ СО «Черкасский психоневрологический интернат» с экономией 819,4 тыс. рублей в 2018 году. | 2378,9 | 1,004 |
| 2.1.4. | Ликвидация Красноармейского филиала ГАПОУ СО «Саратовский техникум промышленных технологий и автомобильного сервиса» | министерство образования области | 2018 - 2020 годы | 332,8 | С 1 сентября 2018 года прекращен прием в Красноармейском филиале ГАПОУ СО «Саратовский техникум промышленных технологий и автомобильного сервиса», в результате чего штатная численность сокращена на 8,5 единиц (4 мастера и 4,5 преподавателей), экономия составила 332,8 тыс. рублей. | 332,8 | 1,000 |
| 2.1.5. | Ликвидация территориального органа министерства социального развития области (г. Саратов) с передачей его функций казенному учреждению | министерство социального развития области | 2018 год |  | В соответствии с постановлением Правительства Саратовской области от 31 октября 2018 года № 593-П «О внесении изменений в постановления Правительства Саратовской области от 15 октября 2007 года № 337-П и от 1 ноября 2007 года № 387-П» 29 декабря 2018 года было сокращено 116 штатных единиц государственных гражданских служащих комитета социальной защиты населения г. Саратова министерства социального развития Саратовской области. | - | 1 |
| 2.1.6. | Сокращение не менее чем на 5 процентов административно-управленческого персонала и работников административно-хозяйственных служб | органы исполнительной власти области, имеющие подведомственные учреждения | 2019 год |  | Реализация мероприятия в 2018 году не предусмотрена. | - | 1 |
| 2.2. | Повышение эффективности использования имущества, передача имущества в федеральную и муниципальную собственность |  |  |  |  | 651,4 |  |
| 2.2.1. | Передача неиспользуемого имущества в муниципальную собственность | органы исполнительной власти области, имеющие подведомственные учреждения | 2018 - 2019 годы |  | В 2018 году согласно распоряжениям комитета по управлению имуществом Саратовской области в муниципальную собственность государственными автономными учреждениями, подведомственными министерству социального развития области (ГАУ СО «Сосновский психоневрологический интернат» № 569-р от 06.06.2017, ГАУ СО Комплексный центр социального обслуживания населения Ершовского района № 8-р от 15.01.2018, ГАУ СО Комплексный центр социального обслуживания населения Новоузенского района № 10-р от 15.01.2018 и № 646-р от 23.07.2018, ГАУ СО Комплексный центр социального обслуживания населения Петровского района № 1166-р от 29.12.2018 и ГАУ СО Комплексный центр социального обслуживания населения Самойловского района № 9-р от 15.01.2018), было передано имущество, не используемое в целях исполнения государственного задания, на сумму 2633,3 тыс. рублей, из них сумма переданного недвижимого имущества составила 1506,9 тыс. рублей, переданного особо ценного движимого имущества - 183,0 тыс. рублей и земельных участков - 943,4 тыс. рублей. Учитывая, что передаваемое имущество имеет 100 % износ и учреждениями налоги не уплачивались, экономический эффект от передаваемого имущества отсутствует, за исключением передачи объекта недвижимого имущества и земельного участка ГАУ СО Комплексный центр социального обслуживания населения Петровского района, по которому экономия ожидается начиная с 2019 года. Областным государственным учреждением «Противопожарная служба Саратовской области» передана в муниципальную собственность Ягодно-Полянского муниципального образования Татищевского муниципального района автоцистерна пожарная АЦ-3, 0-40 (5313)-5А балансовой стоимостью 2454,5 тыс. рублей, начисленная амортизация 2182,6 тыс. рублей (распоряжение министерства инвестиционной политики и имущественных отношений Саратовской области от 12.03.2018 № 208-р). В связи с передачей основного средства экономия составила 7,4 тыс. рублей, в том числе по транспортному налогу - 5,7 тыс. рублей, налогу на имущество - 1,7 тыс. рублей. В 2018 году ГКУ «Дирекция транспорта и дорожного хозяйства» в муниципальные районы области безвозмездно передано 24 единицы областного имущества на общую сумму 37569 тыс. рублей. Фактическая экономия средств составила 644 тыс. рублей, в том числе транспортный налог на переданное имущество 15 тыс. рублей; услуги по охраняемой стоянке транспортных средств - 629 тыс. рублей. | 651,4 | 1 |
| 2.2.2. | Передача автомобильной дороги «Тамбов - Ртищево – Саратов» в федеральную собственность | министерство транспорта и дорожного хозяйства области | 2021 год |  | Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 октября 2018 года № 1241 в перечень автомобильных дорог общего пользования федерального значения внесены изменения в части автомобильной дороги А-298 с изложением в новой редакции как автомобильная дорога Р-208 «Тамбов – Пенза» – Саратов – Пристанное – Ершов – Озинки – граница с Республикой Казахстан. Данное постановление вступило в силу с 1 января 2019 года. Распоряжением Территориального управления Росимущества в Саратовской области от 8 февраля 2019 года № 18-р «О безвозмездной передаче имущества из государственной собственности Саратовской области в федеральную собственность» автомобильная дорога регионального значения «Тамбов – Ртищево – Саратов» с кадастровым номером 64:00:000000:1316, протяженностью 217,547 км и земельные участки, занимаемые автомобильной дорогой, переданы в федеральную собственность. Акт приема-передачи имущества утвержден Территориальным управлением Росимущества в Саратовской области. | - | 1 |
| 2.2.3. | Объединение (присоединение) поселений, в которых объем налоговых и неналоговых доходов ниже, чем расходы на аппарат управления, и в собственности отсутствуют муниципальные учреждения | министерство по делам территориальных образований области, органы местного самоуправления (по согласованию) | 2019 - 2021 годы |  | Реализация мероприятия в 2018 году не предусмотрена. | - | 1 |
| 2.2.4. | Внесение изменений в Положение о порядке формирования и использования бюджетных ассигнований областного дорожного фонда, утвержденное постановлением Правительства Саратовской области от 31 января 2012 года № 40-П, в части расширения направлений использования средств областного дорожного фонда на обеспечение деятельности системы фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения | министерство транспорта и дорожного хозяйства области | IV квартал 2018 года |  | Постановлением Правительства Саратовской области от 17 декабря 2018 года № 685-П внесены изменения в постановление Правительства Саратовской области от 31 января 2012 года № 40-П «Об утверждении Положения о порядке формирования и использования бюджетных ассигнований областного дорожного фонда» в части расширения направлений использования средств областного дорожного фонда на обеспечение деятельности системы фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения. | - | 1 |
| Итого по оптимизации расходов: |  |  |  | 124170,6 |  | 197173,6 |  |
|  | Всего: |  |  | 124170,6 |  | 197173,6 | Высокая (эффективная) оценка реализации мероприятий 110,5 % |