Отчет об исполнении и оценка эффективности реализации

Программы оптимизации расходов областного бюджета на 2017-2019 годы,

утвержденной распоряжением Правительства Саратовской области от 31 марта 2017 года № 74-Пр,

за 2018 год

(тыс. рублей)

| № п/п | Мероприятие | Обоснование | Срок реализации | Ответственные исполнители | Ожидаемый финансовый результат (экономический эффект относительно уровня 2016 года) | Отчет о результатах исполнения за 2018 год |  | Оценка результативности реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2018 год | сумма | пояснения |  |
| I | Оптимизация расходов на содержание бюджетной сети, предоставление мер социальной поддержки и иных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Реорганизация неэффективных учреждений, в том числе путем присоединения к более крупным |  |  |  | 2070,9 | 671,4 |  | 0,324 |
|  |  | присоединение государственного бюджетного учреждения «Саратовский областной спортивный центр развития адаптивной физической культуры и спорта» к государственному бюджетному учреждению Саратовской области «Спортивная школа «Надежда Губернии» | IV квартал 2017 года | министерство молодежной политики, спорта и туризма области | 671,4 | 671,4 | Реорганизационно-правовые действия проведены до 1 января 2018 года согласно распоряжению Правительства Саратовской области от 29 сентября 2017 года № 281-П «О реорганизации государственных учреждений». Экономия за счет сокращения 2 шт. ед.: директор (вакансия) и главный бухгалтер - 469,5 тыс. рублей, прочих расходов – 201,9 тыс. рублей. |  |
|  |  | присоединение государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Саратовской области «Школа-интернат для обучающихся по адаптированным образовательным программам с. Родничок Балашовского района» к государственному бюджетному общеобразовательному учреждению Саратовской области «Школа для обучающихся по адаптированным образовательным программам № 11 г. Балашова» | IV квартал 2017 года | министерство образования области | 1399,5 |  | Реорганизационные мероприятия проведены до 1 сентября 2018 года. В связи с выплатами при сокращении 3 шт. ед. административного персонала государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Саратовской области «Школа-интернат для обучающихся по адаптированным образовательным программам с. Родничок Балашовского района», экономия средств по фонду оплаты труда отсутствует |  |
|  |  | присоединение государственного казенного учреждения Саратовской области «Областной центр по усыновлению при министерстве образования Саратовской области» к государственному бюджетному общеобразовательному учреждению Саратовской области «Школа-интернат для обучающихся по адаптированным образовательным программам № 5 г. Саратова» | IV квартал 2019 года | министерство образования области |  |  |  |  |
| 1.2 | Передача областных учреждений, включая закрепленное за ними имущество, находящееся в государственной собственности области, в федеральную или муниципальную собственность |  |  |  | 245500,0 |  |  | 0 |
|  |  | #### передача в федеральную собственность государственного профессионального образовательного учреждения «Саратовский областной колледж искусств» | до 31 декабря 2017 года | министерство культуры области | 245500,0 |  | В соответствии с рассмотренным пакетом документов о передаче ГПОУ «Саратовский областной колледж искусств» в федеральную собственность Росимущество возражений не имеет. Росимущество готово рассмотреть в установленном порядке проект соответствующего распоряжения Правительства Российской Федерации при его поступлении из Министерства культуры Российской Федерации. По информации Министерства культуры Российской Федерации для передачи учреждения в федеральную собственность и присоединения к ФГБОУ ВО «Саратовская государственная консерватория им. Л.В. Собинова» необходимо разработать механизм его финансирования после передачи. В настоящее время решение о реорганизации Министерством культуры Российской Федерации не принято. Разрабатываются предложения об определении порядка финансирования |  |
|  |  | #### передача в муниципальную собственность государственных бюджетных общеобразовательных учреждений Саратовской области: #### «Санаторная школа-интернат г. Калининска» #### «Санаторная школа-интернат г. Петровска» | до 31 декабря 2019 года | министерство образования области; органы местного самоуправления области (по согласованию) |  |  |  |  |
| 1.3 | Сокращение штатной численности работников областных учреждений | сокращение должности заместителя директора в государственных учреждениях центрах социальной защиты населения в количестве 16 единиц | IV квартал 2017 года | министерство социального развития области | 10375,1 | 10375,1 | Проведена оптимизация численности работников учреждений социальной защиты населения (сокращено 16 должностей заместителей директора в центрах социальной защиты населения) | 1 |
| 1.4 | Увеличение спектра и объемов платных услуг, предоставляемых населению областными учреждениями | увеличение доходов от оказания платных услуг на 3-5 процентов ежегодно | 2017-2019 годы | органы исполнительной власти области, имеющие подведомственные учреждения | 250000,0 | 536405,5 | Доходы от оказания платных услуг за 2018 год сложились в размере 4258412,6 тыс. рублей, что выше прошлого года на 6,1% | 2,146 |
| 1.5 | Снижение платы за арендуемые помещения областными учреждениями | размещение областных учреждений в зданиях, находящихся в государственной собственности | 2017-2019 годы | органы исполнитель-ной власти области, имеющие подведомственные учреждения | 889,2 | 8648,8 | В связи с передачей из федеральной собственности в безвозмездное пользование на праве оперативного управления помещений, в которых располагаются ГКУ «Центр занятости населения г. Красный Кут» и ГКУ «Центр занятости населения Александрово-Гайского района», экономия составила 400,0 тыс. рублей. Переезд ГКУ «Региональный информационно-навигационный центр» с дальнейшей передачей здания в оперативное управление дал экономию 676,3 тыс. рублей. Перемещение обособленных подразделений ГАУ «МФЦ» в г. Вольске и г. Энгельсе из арендуемого помещения в здание федеральной собственности позволило сэкономить 6967,0 тыс. рублей. В связи с прекращением с 10 июля 2018 года аренды помещения ГУК «Областная библиотека для детей и юношества им А.С. Пушкина» в пос. Юбилейном экономия составила 605,5 тыс. рублей | 9,726 |
| 1.6 | Изменение видов областных учреждений |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  | изменение вида (статуса) государственных бюджетных общеобразовательных учреждений Саратовской области: «Школа-интернат для обучающихся по адаптированным образовательным программам п. Алексеевка Хвалынского района» «Школа-интернат для обучающихся по адаптированным образовательным программам № 5 г. Саратова» | до 31 декабря 2019 года | министерство образования области |  |  |  |  |
|  |  | изменение вида государственных бюджетных учреждений дополнительного образования (на учреждения физической культуры и спорта) по следующим учреждениям: «Саратовская областная специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по шахматам» «Саратовская областная детско-юношеская спортивная школа «Надежда Губернии» «Саратовская областная специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по гребле на байдарках и каноэ» «Саратовская областная детско-юношеская спортивная школа по спортивным единоборствам имени С. Р. Ахмерова» «Саратовская областная специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по боксу» «Саратовская областная специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по гребному спорту» «Саратовская областная специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по водным видам спорта» «Саратовская областная специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по фехтованию им. Г. И. Шварца» «Саратовская областная специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по дзюдо «Сокол» «Саратовская областная детско-юношеская спортивная школа по игровым видам спорта» государственных автономных учреждений дополнительного образования: «Саратовская областная специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по футболу «Сокол» Саратовская областная специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по хоккею «Кристалл» | II квартал 2017 года | министерство молодежной политики, спорта и туризма области |  |  | Во II квартале 2017 года внесены изменения в уставные документы по изменению вида государственных бюджетных учреждений дополнительного образования (на учреждения физической культуры и спорта) |  |
| 1.7 | Приостановление на 2017 год индексации оплаты труда работников бюджетной сферы области | отсутствие правового акта области, предусматривающего индексацию оплаты труда работников бюджетной сферы области с 1 декабря 2017 года на 5,1 процента | в течение 2017 года | министерство финансов области | 525444,8 | 525444,8 | В 2017 году законы области или правовые акты Правительства области, предусматривающие индексацию оплаты труда работников бюджетной сферы области с 1 декабря 2017 года на 5,1 процента, не принимались. | 1 |
| 1.8 | Подготовка проектов законов области об отмене (переносе срока вступления силу) ранее принятых законов Саратовской области (их отдельных положений) |  |  |  | 542007,7 | 542007,7 |  | 1 |
|  |  | Закон Саратовской области от 24 сентября 2015 года № 108-ЗСО «Об установлении дополнительной меры социальной поддержки инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, по оплате жилого помещения в Саратовской области» (в части, касающейся предоставления компенсации инвалидам) | IV квартал 2017 года | министерство социального развития области | 110815,3 | 110815,3 | Законом Саратовской области от 28 ноября 2017 года № 94-ЗСО срок вступления в силу перенесен на 1 января 2021 года |  |
|  |  | Закон Саратовской области от 25 марта 2008 года № 62-ЗСО «О дополнительных мерах социальной поддержки беременных женщин, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет» | IV квартал 2017 года | министерство социального развития области | 15732,3 | 15732,3 |  |  |
|  |  | Закон Саратовской области от 25 сентября 2008 года № 227-ЗСО «О ежемесячном пособии по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет гражданам, проживающим на территории Саратовской области» | IV квартал 2017 года | министерство социального развития области | 252698,5 | 252698,5 |  |  |
|  |  | Закон Саратовской области от 31 октября 2008 года № 271-ЗСО «О внесении изменений в статью 8 Закона Саратовской области «О государственной гражданской службе Саратовской области» | IV квартал 2017 года | министерство социального развития области | 142298,8 | 142298,8 |  |  |
|  |  | Закон Саратовской области от 25 февраля 2010 года № 19-ЗСО «О ежемесячном пособии родителям, детям и вдовам (вдовцам) военнослужащих и сотрудников государственных органов, погибших при исполнении служебных обязанностей» | IV квартал 2017 года | министерство социального развития области | 10462,8 | 10462,8 |  |  |
|  |  | Закон Саратовской области от 3 августа 2011 года № 85-ЗСО «О государственной поддержке организаций агропромышленного комплекса Саратовской области, обеспечивающих прохождение учебной и (или) производственной практики обучающимися образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования и высшего образования, аграрного профиля, расположенных на территории Саратовской области» | IV квартал 2017 года | министерство сельского хозяйства области | 10000,0 | 10000,0 | Законом Саратовской области от 28 ноября 2017 года № 95-ЗСО срок вступления в силу перенесен на 1 января 2021 года |  |
| 1.9 | Оптимизация процессов исполнения отдельных полномочий области (разработка и принятие соответствующих постановлений Правительства области и законов области) |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  | передача от министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства области министерству социального развития области полномочий по организации предоставления и предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | 2019 год | министерство социального развития области, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства области, органы местного самоуправления области (по согласованию) |  |  |  |  |
|  |  | исполнение министерством образования области полномочий по предоставлению субсидии частным дошкольным образовательным организациям на возмещение затрат на обеспечение образовательной деятельности и частным общеобразовательным организациям, осуществляющим образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, на возмещение затрат на обеспечение образовательной деятельности (принятие соответствующего закона области о признании утратившими силу отдельных законодательных актов Саратовской области) | 2019 год | министерство образования области; органы местного самоуправления области (по согласованию) |  |  | Закон Саратовской области от 31 июля 2018 года № 76-ЗСО «О признании утратившими силу некоторых законодательных актов Саратовской области» |  |
| II | Оптимизация расходов на государственное управление |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Сокращение штатной численности государственных гражданских служащих области | реорганизация территориальных органов министерства социального развития области путем передачи комитету социальной защиты населения г. Саратова функций управления социальной защиты населения Балаковского района; управления социальной защиты населения Балашовcкого района и управления социальной защиты населения Энгельсского района с сокращением штатной численности в количестве 39 единиц | IV квартал 2017 года | министерство социального развития области | 22300,0 | 22300,0 | Проведенная реорганизация управления социальной защиты населения Балаковского района, управления социальной защиты населения Балашовcкого района и управления социальной защиты населения Энгельсского района позволила сэкономить порядка 22,3 млн рублей на содержание территориальных органов министерства социального развития области. | 1 |
| 2.2 | Приостановление индексации оплаты труда государственных гражданских служащих области | отсутствие правового акта области, предусматривающего индексацию оплаты труда государственных гражданских служащих области с 1 декабря 2017 года на 5,1 процента | в течение 2017 года | министерство финансов области | 75381,4 | 75381,4 | В 2017 году правовые акты Правительства области, предусматривающие индексацию оплаты труда государственных гражданских служащих области с 1 декабря 2017 года на 5,1 процента, не принимались. | 1 |
| 2.3 | Приостановление индексации на 2018-2019 годы нормативов расходов на осуществление передаваемых государственных полномочий и иных обязательств (за исключением оплаты труда и начислений по оплате труда) (разработка и принятие соответствующего закона области) |  |  |  | 272780,2 | 272780,2 |  | 1 |
|  |  | приостановление действия с 1 января 2018 года до 31 декабря 2019 года: части 5 статьи 5 Закона Саратовской области от 27 февраля 2008 года № 44-ЗСО «О наделении органов местного самоуправления в Саратовской области государственными полномочиями по предоставлению компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования» | IV квартал 2017 года | министерство финансов области | 92,2 | 92,2 | Закон Саратовской области от 28 ноября 2017 года № 106-ЗСО «О приостановлении действия отдельных положений некоторых законодательных актов Саратовской области» |  |
|  |  | части 5 статьи 6 и части 7 статьи 7 Закона Саратовской области от 28 декабря 2007 года № 297-ЗСО «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Саратовской области» |  |  | 26,7 | 26,7 |  |  |
|  |  | части 7 статьи 5 Закона Саратовской области от 4 мая 2009 года № 41-ЗСО «Об административных комиссиях и наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по образованию и обеспечению деятельности административных комиссий, определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях» |  |  | 6,3 | 6,3 |  |  |
|  |  | абзаца двадцатого части 3 статьи 5 Закона Саратовской области от 28 декабря 2007 года № 300-ЗСО «О наделении органов местного самоуправления в Саратовской области государственными полномочиями по организации предоставления и предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» |  |  | 35,1 | 35,1 |  |  |
|  |  | части 5 статьи 14 Закона Саратовской области от 5 августа 2014 года № 89-ЗСО «Об организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в Саратовской области и наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по созданию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав» |  |  | 9,8 | 9,8 |  |  |
|  |  | части 6 статьи 5 Закона Саратовской области от 23 декабря 2005 года № 139-ЗСО «О наделении органов местного самоуправления в Саратовской области отдельными государственными полномочиями по санкционированию финансовыми органами муниципальных образований Саратовской области кассовых выплат получателям средств областного бюджета, областным государственным автономным и бюджетным учреждениям, иным юридическим лицам, не являющихся участниками бюджетного процесса, расположенным на территориях муниципальных образований области» |  |  | 4,6 | 4,6 |  |  |
|  |  | части 5 статьи 7 Закона Саратовской области от 29 июля 2009 года № 103-ЗСО «О наделении органов местного самоуправления в Саратовской области отдельными государственными полномочиями по государственному управлению охраной труда» |  |  | 5,5 | 5,5 |  |  |
|  |  | пункта 3 части 2 статьи 7 Закона Саратовской области от 2 февраля 2005 года № 15-ЗСО «О государственной гражданской службе Саратовской области» |  |  | 272600,0 | 272600,0 |  |  |
| 2.4 | Сокращение отдельных расходов на содержание лиц, замещающих государственные должности области | сокращение с 1 января по 31 декабря 2017 года расходов на содержание лиц, замещающих государственные должности области, на 10 процентов | в течение 2017 года | министерство финансов области |  |  |  | 1 |
| III | Оптимизация расходов муниципальных образований области |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Установление запрета на увеличение численности муниципальных служащих | рекомендовать органам местного самоуправления области принять правовые акты, содержащие запрет на увеличение штатной численности муниципальных служащих | II квартал 2017 года | органы местного самоуправления (по согласованию) |  |  |  | 1 |
| 3.2 | Приостановление на 2017 год индексации заработной платы муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений | рекомендовать органам местного самоуправления области не принимать правовые акты, устанавливающие в 2017 году индексацию заработной платы муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений | до 31 декабря 2017 года | органы местного самоуправления (по согласованию) | 1217563,3 | 1217563,3 | Органами местного самоуправления области правовые акты, устанавливающие в 2017 году индексацию заработной платы муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений, не принимались | 1 |
| IV. | Отмена с 1 января 2018 года расходных обязательств, не связанных с решением вопросов, отнесенных Конституцией Российской Федерации и федеральными законами к полномочиям органов государственной власти области |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Отказ от компенсации расходов на проезд междугородным транспортом к месту лечения и обратно, а также расходов по оплате услуг по оформлению и приобретению билетов на проезд к месту лечения и обратно при оказании государственной помощи в виде социальных услуг по предоставлению при наличии медицинских показаний путевок на санаторно-курортное лечение и бесплатного проезда на междугородном транспорте к месту лечения и обратно, обуславливающего дополнительные расходы областного бюджета | Внесение изменений в постановление Правительства Саратовской области от 28 января 2010 года № 29-П «О порядке обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации и услугами, а также отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами (кроме зубных протезов), протезно-ортопедическими изделиями, оказания государственной социальной помощи в виде социальных услуг по предоставлению при наличии медицинских показаний путевок на санаторно-курортное лечение и бесплатного проезда на междугородном транспорте к месту лечения и обратно» | IV квартал 2017 года | министерство социального развития области | 2696,6 | 2696,6 | Постановление Правительства Саратовской области от 10 января 2018 года № 10-П «О внесении изменений в постановление Правительства Саратовской области от 28 января 2010 года № 29-П» | 1 |
|  | Итого |  |  |  | 3167009,2 | 3214274,8 |  | высокая (эффективная) оценка реализации 147,8 % |